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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 2017 года № 609
В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам 2018-2023", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI:
1. Утвердить План первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам 2018-2023" (далее - План) согласно приложению.
2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по выполнению Плана в установленные сроки;
- еженедельно, в пятницу представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики, копию - в профильные отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики еженедельно, в субботу представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С.Дж. Исаков

Приложение
ПЛАН
 первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам 2018-2023"
	№
	Задачи/меры
	Индикатор/ожидаемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные органы
	Источники финансирования

	1
	Запустить пилотный проект "Умный город" в г.Бишкек
	Установка камер видеонаблюдения на проспектах Чуй и Манас г.Бишкек
	01.10.2017
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию), ГКИТС
	Частные инвестиции и донорские средства

	2
	Ввести в действие систему "Электронная виза Кыргызской Республики"
	Получение гражданами иностранных государств туристических и деловых виз Кыргызской Республики на срок до 90 дней посредством Интернет в режиме онлайн
	02.10.2017
	МИД, ГКИТС, ГКНБ (координирующий орган)
	В рамках республиканского бюджета

	3
	Внедрить систему "Электронная очередь" в дошкольные образовательные организации г.Бишкек
	Цифровизация электронной услуги с параллельным нивелированием коррупционных рисков
	02.10.2017
	ГКИТС, МОН, мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	4
	Проработать вопросы создания "IT-академии"
	Разработка и внесение в Правительство Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "О пилотном (экспериментальном) проекте "Информационно-технологический образовательный кластер"
	05.10.2017
	МОН (АНСПО)
	В рамках республиканского бюджета

	5
	Обеспечить доступ к сети Интернет образовательным организациям
	Подключение к сети Интернет 1242 школ
	01.10.2017
	МОН, ГКИТС
	В рамках республиканского бюджета

	6
	Запустить проект "Электронный КУП"
	Единая база данных по фиксации преступлений
	02.10.2017
	Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС, МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГСИН, ГТС
	В рамках республиканского бюджета

	7
	Запустить автоматизированную систему "Электронный транспортный контроль"
	Установка компьютерных и специального оборудования для запуска автоматизированных систем "Электронный транспортный контроль" (ЭТК) и интегрирование системы ЭТК с центральным сервером пунктов транспортного контроля "Кулунду", "Кызыл-Бел", "Кок-Талаа", "Иркештам", "Сары-Таш", "Карамы", "Жаны-Арык", "Достук" и "Ноокат"
	02.10.2017
	МТД
	В рамках республиканского бюджета

	8
	Внедрить в качестве пилотной программы электронные медицинские карты (электронные истории болезни) в Ошской межобластной клинической больнице и Иссык-Кульской областной объединенной больнице
	Программа инстилирована и внедрена
	02.10.2017
	МЗ
	В рамках республиканского бюджета

	9
	Запустить портал государственных услуг
	Создание единой платформы по объединению государственных организаций.
Запуск системы межведомственного электронного взаимодействия
	05.10.2017
	ГКИТС
	В рамках республиканского бюджета

	10
	Разработать концепцию создания центров обслуживания бизнеса (ЦОБ), предусматривающую упрощение процедур получения разрешительных документов, консультаций, государственных услуг, облегчение доступа малого и среднего бизнеса к финансам и т.д.
	Утверждение концепции создания ЦОБ
	05.10.2017
	МЭ, ГРС, ГКИТС, ФУГИ, МФ
	Частные и донорские средства, средства республиканского бюджета

	11
	Совершенствовать нормативную правовую базу в сфере электронного управления
	Принятие решений Правительства Кыргызской Республики об утверждении:
- Положения по предоставлению государственных услуг посредством единого портала государственных услуг;
- Концепции Программы цифровой трансформации "Таза Коом";
- Положения о системе электронного межведомственного взаимодействия "Тундук" для обмена данными в электронном формате между информационными системами государственных органов;
- перечня электронных услуг;
- Положения об электронном платежном шлюзе
	05.10.2017
	ГКИТС
	В рамках республиканского бюджета

	12
	Создать информационные киоски для оказания населению государственных услуг на базе ГП "Кыргыз почтасы"
	Информационный киоск представляет собой отдельный сборный модуль (мини-центр обслуживания населения) и включает следующие компоненты:
1) фотобудка, оборудованная цифровым фотоаппаратом;
2) место для ожидания и обслуживания;
3) рабочее место оператора, подключенное к электронной системе ГРС
	02.10.2017
	ГКИТС, ГРС, ГП "Кыргыз почтасы"
	В рамках республиканского бюджета

	13
	Внедрить Государственную информационную систему "Платежный шлюз"
	Автоматизация процессов фиксации фактов оплаты, предоставление возможности оплаты различными способами с минимальными временными и трудовыми затратами, организация защищенного интерактивного информационного взаимодействия между платежным шлюзом и информационными системами организаций, принимающими платежи, внедрение юридически значимого электронного документооборота при обработке информации о платежах
	02.10.2017
	ГКИТС, ГРС, ГП "Кыргыз почтасы"
	В рамках республиканского бюджета

	14
	Внедрить электронный патент
	Разработка и внесение в Правительство Кыргызской Республики проекта решения Правительства Кыргызской Республики о внедрении электронного патента
	05.10.2017
	ГНС, ГКИТС, МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	15
	Внедрить в качестве пилотного проекта систему проведения в режиме онлайн проверок Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
	Завершение разработки программного обеспечения для перехода проведения проверок в режиме онлайн и запуск его в тестовом режиме в целях обеспечения:
- повышения качества проверок;
- улучшения условий для ведения бизнеса в Кыргызской Республике;
- прозрачности и снижения субъективности при проведении проверок инспекторами ГИЭТБ;
- снижения дополнительных требований к субъектам предпринимательства;
- снижения коррупционных рисков
	05.10.2017
	ГИЭТБ
	В рамках республиканского бюджета

	16
	Начать реализацию проекта по финансированию экспортоориентированных предприятий
	Выделение средств из республиканского бюджета в размере 350 млн. сомов
	05.10.2017
	МФ, МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	17
	Увеличить количество компаний, внедривших международные системы менеджмента качества и безопасности выпускаемой пищевой продукции, в том числе основанной на принципах ХАСПП
	Запуск проекта по льготному финансированию субъектов предпринимательства в целях повышения качества и безопасности выпускаемой продукции, в том числе через внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП
	05.10.2017
	МЭ, МФ, МСХППМ, ГИВФБ
	Привлеченные средства

	18
	Создать благоприятные условия для инвесторов путем регламентации порядка и условий применения режима стабилизации, позволяющего сохранить ранее выбранные условия по налоговым и неналоговым платежам
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении положения о порядке и условиях применения режима стабилизации для инвестора
	15.09.2017
	МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	19
	Упростить процедуры проведения тендеров и условий инициирования проектов государственно-частного партнерства заинтересованным лицом
	Разработка и вынесение на общественное обсуждение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике"
	05.10.2017
	МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	20
	Совершенствовать нормативную правовую базу по инвестиционной политике
	Разработка и вынесение на общественное обсуждение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" (при необходимости новой редакции закона)
	10.10.2017
	МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	21
	Сократить сроки предоставления государственных услуг и устранить коррупционные составляющие
	Сокращение срока проставления апостиля до двух дней
	02.10.2017
	МЮ
	В рамках республиканского бюджета

	22
	Решить вопрос снятия ограничений на использование электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и электронагрева
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О принятии мер по снижению потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок энергосистемы Кыргызской Республики" от 30 декабря 2011 года № 763
	10.10.2017
	ГКПЭН
	В рамках республиканского бюджета

	23
	Обеспечить бесперебойное электроснабжение перегруженных участков и повысить пропускную способность электрических сетей г.Бишкек
	Введение в действие подстанций 35/6-10 кВ "Орто-Сай", "Спорт"
	05.10.2017
	ОАО "НЭХК", ОАО "Северэлектро"
	За счет средств международных доноров и иностранных инвестиций

	24
	Газифицировать жилой массив "Ала-Тоо"
	Обеспечение природным газом более 2 тысяч домовладений в жилом массиве "Ала-Тоо"
	10.10.2017
	ГКПЭН, ОсОО "Газпром Кыргызстан"
	Средства ОсОО "Газпром Кыргызстан"

	25
	Внедрить электронную систему фискализации процедур учета торговых операций
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики по внедрению пилотных проектов электронной фискализации процедур учета торговых операций, утверждение положений:
- по внедрению системы электронных счетов-фактур;
- по модернизации и интеграции системы учета денежных средств с применением контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн;
- по отбору и привлечению частных компаний для реализации проектов по внедрению систем электронных счетов-фактур с "виртуальным складом" и маркировки товаров средствами идентификации (контрольными идентификационными знаками)
	30.09.2017
	МЭ, МЮ, МФ, ГНС, ГКИТС
	В рамках республиканского бюджета

	26
	Внедрить электронную систему администрирования налогов
	Объявление конкурса (конкурсов) по привлечению частных компаний к реализации пилотных проектов
	05.10.2017
	ГНС, ГКИТС
	В рамках республиканского бюджета

	27
	Создать единую нормативную правовую базу для внедрения электронной системы администрирования налогов и методов дистанционного администрирования налогов
	Разработка и внесение в Правительство Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
	30.09.2017
	МЭ, ГНС
	В рамках республиканского бюджета

	28
	Предоставить органам налоговой службы право применять в пилотных районах меры административной ответственности за правонарушение в сфере государственного социального страхования
	Одобрение и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности"
	20.09.2017
	МЭ, ГНС, СФ
	В рамках республиканского бюджета

	29
	Предоставить органам налоговой службы право осуществлять в пилотных районах проверки правильности исчислений и своевременности уплата социальных отчислений'
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об одобрении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства" от 21 июля 2016 года № 411
	20.09.2017
	МЭ, ГНС, СФ
	В рамках республиканского бюджета

	30
	Создать нормативную правовую базу для передачи функций по администрированию социальных отчислений от Социального фонда Кыргызской Республики Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики
	Внесение в Правительство Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Налоговый кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики "О государственном социальном страховании", "О социальном фонде", "О персонифицированном учете", Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Уголовный кодекс Кыргызской Республики)"
	30.09.2017
	МЭ, ГНС, СФ
	В рамках республиканского бюджета

	31
	Определить единую согласованную позицию Правительства Кыргызской Республики и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по долгосрочной концепции фискальной политики Кыргызской Республики на 2017-2040 годы
	Внесение в Правительство Кыргызской Республики проекта Концепции фискальной политики в Кыргызской Республике на 2017-2040 годы
	30.09.2017
	МЭ, ГНС, ГТС
	В рамках республиканского бюджета

	32
	Внедрить форму Единой декларации (налоговой) для государственных служащих
	Внесение в Правительство Кыргызской Республики проекта решения Правительства Кыргызской Республики об объединении форм Единой налоговой декларации физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и Декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах государственного и муниципального служащего
	01.10.2017
	ГНС, МЭ, ГКС (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	33
	Принять комплекс мер, направленный на создание оптимальных условий налогообложения для сельскохозяйственных кооперативов, сельскохозяйственных торгово-логистических центров, МТС
	Внесение в Правительство Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
	30.09.2017
	МЭ, ГНС, ГТС
	В рамках республиканского бюджета

	34
	Создать благоприятный режим для субъектов СЭЗ
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об освобождении субъектов СЭЗ от уплаты таможенных сборов при помещении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны
	20.09.2017
	МЭ, ГТС
	В рамках республиканского бюджета

	35
	Создать равные условия для работы иностранных и отечественных авиакомпаний
	Введение пятой степени "свободы воздуха" в одностороннем порядке
	05.10.2017
	МГД
	В рамках республиканского бюджета

	36
	Обеспечить услугами гемодиализа остронуждающихся больных
	Дополнительное обеспечение 100 остронуждающихся больных гемодиализом на льготных условиях
	01.10.2017
	МЗ, ФОМС
	В рамках республиканского бюджета

	37
	Повысить доступ населения г.Бишкек к репродуктивным медицинским услугам
	Заложение капсулы в фундамент строительства Перинатального центра г.Бишкек
	10.09.2017
	МЗ
	В рамках республиканского бюджета

	38
	Повысить качество медицинских услуг для онкологических больных
	Завершение капитального ремонта 7 объектов Национального центра онкологии, обустройства территории, инфраструктуры и инсталляция гамма-терапевтического аппарата
	01.10.2017
	МЗ, ГААСЖКХ
	В рамках республиканского бюджета

	39
	Повысить эффективность использования государственных объектов курортно-рекреационного назначения
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики "О создании государственного предприятия "Государственная управляющая компания "Кыргыз туризм"
	06.10.2017
	МЭ, МКИТ, ФУГИ
	В рамках республиканского бюджета

	40
	Внедрить практику доверительного управления в отношении государственного имущества
	Одобрение и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики "О доверительном управлении государственным имуществом"
	06.10.2017
	МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	41
	Увеличить производство экологически безопасных биопрепаратов и производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции
	Ввод в эксплуатацию новой биофабрики в областном центре Баткенской области
	05.10.2017
	МСХППМ, ПП ПКР в Баткенской области
	В рамках республиканского бюджета

	42
	Создать нормативную правовую базу для развития органического сельского хозяйства
	Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "Об органическом сельскохозяйственном производстве в Кыргызской Республике"
	05.10.2017
	МСХППМ, МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	43
	Увеличить объемы переработки сахарной свеклы
	Ввод в эксплуатацию реконструированного завода по переработке сахарной свеклы ОАО "Кошой"
	01.10.2017
	МСХППМ
	В рамках республиканского бюджета

	44
	Завершить капитальный и средний ремонт:
- устройство асфальтобетонного покрытия - 124,4 км;
- устройство шероховатой поверхностной обработки - 140,2 км;
- устройство черногравийного покрытия - 29,8 км
	Асфальтобетонное покрытие - 124,4 км;
шероховатая поверхностная обработка - 140,2 км;
черногравийное покрытие - 29,8 км
	01.10.2017
	МТД
	В рамках республиканского бюджета

	45
	Завершить ремонт улиц районных центров с устройством асфальтобетонного покрытия, протяженностью 122,2 км
	Асфальтобетонное покрытие улиц районных центров - 122,2 км
	20.09.2017
	МТД
	В рамках республиканского бюджета

	46
	Завершить:
- строительство моста через реку Кара-Ункур;
- строительство пешеходного моста через реку Кара-Ункурсай;
- ремонт моста через реку Нарын
	Завершение:
	
	МТД
	В рамках республиканского бюджета

	
	
	- строительства моста через реку Кара-Ункур на 28 км а/д Базар-Коргон - Арсланбап, протяженностью 36 м;
	20.09.2017
	
	

	
	
	- строительства пешеходного моста через реку Кара-Ункурсай, протяженностью 100 м;
	01.10.2017
	
	

	
	
	- ремонта моста через реку Нарын по а/д (Подход к мосту через реку Нарын)
	15.09.2017
	
	

	47
	Произвести работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций:
- завершить ремонтно-восстановительные работы по а/д Куршаб - Жалпак-Таш;
- завершить устройство дамбы и укрепления берегов а/д Узген-Заргер на участках 6,9 и 21,0 км;
- завершить ремонтно-восстановительные работы по а/д Мырзаке - Кара-Шоро
	Завершение ремонтно-восстановительных работ по а/д Куршаб - Жалпак-Таш.
	10.10.2017
	МТД
	В рамках республиканского бюджета

	
	
	Завершение устройства дамбы и укрепления берегов а/д Узген-Заргер на участках 6,9 и 21,0 км.
	01.10.2017
	
	

	
	
	Завершение ремонтно-восстановительных работ по а/д Мырзаке - Кара-Шоро
	10.10.2017
	
	

	48
	Продолжить реализацию проекта по реконструкции автодороги Тараз-Талас-Суусамыр, Фаза III, км 75-105
	Завершение устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, протяженностью 14 км, устройства железобетонных лотков 5000 п.м
	10.10.2017
	МТД
	В рамках республиканского бюджета

	49
	Повысить уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни
	Открытие специализированной студии "Саламат" для освещения вопросов прав потребителей медицинских услуг и увеличения охвата населения медицинским страхованием
	05.10.2017
	ФОМС
	Средства ФОМС

	50
	Обеспечить безопасность дорожного движения вблизи учебных заведений
	Установка вызывных светофоров вблизи учебных заведений в количестве 43 ед. (II этап)
	05.10.2017
	МТД
	В рамках республиканского бюджета

	51
	Улучшить доступ сельского и городского населения к безопасной питьевой воде в рамках реализации проекта "Таза суу"
	Завершить подготовительные процедуры к подписанию Соглашения между Кыргызской Республикой и Всемирным банком о предоставлении кредита и гранта в сумме 36,0 млн. долларов США для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
	05.10.2017
	ГААСЖКХ
	В рамках республиканского бюджета

	
	
	Ратификация кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития для городов Балыкчи, Майлуу-Суу, Узген и Токтогул
	05.10.2017
	ГААСЖКХ
	В рамках республиканского бюджета

	52
	Обеспечить сохранность и всестороннее эффективное использование объектов историко-культурного наследия
	Завершение капитального ремонта Государственного исторического музея Кыргызской Республики
	05.10.2017
15.11.2017
	ГААСЖКХ, МКИТ
	В рамках республиканского бюджета

	53
	Повысить уровень безопасности школ и дошкольных образовательных организаций
	Завершить строительство:
- школы им.Эрматова в с.Кара-Булак Баткенского района Баткенской области;
- школы им.К.Абдраимова в с.Божой Баткенского района Баткенской области;
- школы № 18 им.Э.Арстанбекова в с.Кызыл-Туу Аксыйского района Джалал-Абадской области;
- детского сада в с.Кыргызстан Ноокенского района Джалал-Абадской области;
- школы им.Жоомарта в с.Мазар-Суу Токтогульского района Джалал-Абадской области;
- школы им.К.Чокоева в с.Котормо Токтогульского района Джалал-Абадской области;
- школы им.Осмоналиева в с.Талды-Суу Ат-Башинского района Нарынской области;
- школы им.Темирова в с.Чекилдек Кочкорского района Нарынской области;
- школы им.З.Торобекова в с.Ак-Жар Кара-Суйского района Ошской области;
- спортзала в школе им.А.Абдуллаева в с.Барын Ноокатского района Ошской области;
- нового здания школы-гимназии им.А.Парпиева в Ноокатском районе Ошской области;
- школы им.А.Жунусова в с.Беш-Абышка Узгенского района Ошской области;
- детского сада в с.Большевик Узгенского района Ошской области
	01.10.2017
	МФ, ГААСЖКХ, МОН, ПП ПКР в областях
	В рамках республиканского бюджета

	54
	Улучшить инфраструктуру системы здравоохранения Кыргызской Республики
	Завершение строительства;
- филиала Кара-Кульджинской территориальной больницы в с.Куйо-Таш Кара-Кульджинского района Ошской области;
- больницы в с.Арашан Аламудунского района Чуйской области
	01.10.2017
	МФ, ГААСЖКХ, МЗ
	В рамках республиканского бюджета

	55
	Обеспечить доступ сельского населения к услугам водоснабжения
	Завершение:
- реконструкции головного водозабора и системы водоснабжения г.Нарын Нарынской области, 2 очередь (водовод от водозабора до резервуара);
- реабилитация водопроводной сети с.Кабылан-Кол Алайского района Ошской области
	01.10.2017
	МФ, ГААСЖКХ
	В рамках республиканского бюджета

	56
	Улучшить условия доступа экспортоориентированных производителей сельскохозяйственной продукции на внешние рынки путем строительства соответствующих лабораторий
	1. Завершение строительства:
- ветеринарной лаборатории при Баткенском зональном центре ветеринарной диагностики и экспертизы г.Баткен Баткенской области;
- лабораторного центра ветеринарной диагностики и экспертизы в г.Каракол Иссык-Кульской области;
- ветеринарной лаборатории диагностики и экспертизы в г.Балыкчы Иссык-Кульской области;
- республиканского центра Госсанэпидемнадзора Тюпского района Иссык-Кульской области;
- ветеринарной лаборатории диагностики и экспертизы в г.Талас Таласской области.
2. Завершение капитального ремонта:
- здания Узгенского районного центра ветеринарной диагностики и экспертизы Ошской области;
- здания Токтогульского районного центра ветеринарной диагностики и экспертизы Джалал-Абадской области;
- здания Джалал-Абадского государственного зонального центра ветеринарной диагностики и экспертизы;
- здания Ала-Букинского межрайонного центра ветеринарной диагностики и экспертизы Джалал-Абадской области
	01.10.2017
	МФ, ГААСЖКХ, ГИВФБ, МЗ
	В рамках республиканского бюджета


Список сокращений:
МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики
МСХППМ - Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
МТД - Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГКПЭН - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
ГКИТС - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики
ГААСЖКХ - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГНС - Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГТС - Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГРС - Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики
ГСБЭП - Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики
ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
ФУГИ - Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
ГИВФБ - Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГИЭТБ - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
СФ - Социальный фонд Кыргызской Республики
Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
ГКС - Государственная кадровая служба Кыргызской Республики
ПП ПКР - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
АНСПО - Агентство начального и среднего профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
ГП - государственное предприятие
ОАО - открытое акционерное общество
ОсОО - общество с ограниченной ответственностью
ОАО "НЭХК" - открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"
а/д - автомобильная дорога
МТС - машинно-тракторная станция
СЭЗ - свободная экономическая зона
ХАСПП - Hazard Analysis and Critical Control Point (анализ рисков и определение критических контрольных точек)
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