	[image: ]


ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 февраля 2018 года № 54-р
(В редакции распоряжений Правительства КР от 15 мая 2020 года № 174-р, Кабинета Министров КР от 17 февраля 2022 года № 73-р)
1. Одобрить прилагаемый на официальном языке План мероприятий по реализации Проекта "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош. Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад), реализуемого в рамках Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития.
2. Возложить ответственность за реализацию указанного Плана на Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С. Дж. Исаков
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Проекта "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 17 февраля 2022 года № 73-р)
	№
 п/п
	Наименование процедур
	Срок реализации

	1
	Уведомление о начале строительных работ
	29.06.2018 г.

	2
	Мобилизация подрядчика
	от 29.06.2018 г.
до 25.02.2020 г.

	3
	Завершение проектно-сметной документации
	от 29.06.2018 г.
до 30.05.2019 г.

	4
	Начало строительных работ (подготовительные работы)
	I - 20.10.2018 г.*
II - 01.12.2020 г.

	5
	Согласование проектно-сметной документации с главными архитекторами районов Джалал-Абадской области
	от 20.01.2019 г.
до 25.04.2019 г.

	6
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	от 25.04.2019 г.
до 30.07.2019 г.

	7
	Предоставление подрядчиком обновленного графика производства работ
	от 26.11.2019 г.
до 26.01.2020 г.

	8
	Начало строительных работ (основные работы)
	I - 01.04.2019 г.*
II - 01.03.2021 г.

	9
	Подготовка плана переселения
	от 26.07.2019 г.
до 30.08.2020 г.

	10
	Подготовка и принятие решения Правительством Кыргызской Республики о выплате компенсации
	от 30.08.2020 г.
до 30.01.2021 г.

	11
	Разрешение подрядчику вести строительные работы на всем протяжении участков
	от 01.06.2021 г.
до 30.07.2021 г.

	12
	Завершение реализации плана переселения (выплата компенсации)
	от 30.03.2021 г.
до 28.02.2022 г.

	13
	Сертификат о завершении строительных работ (выдается инженером-консультантом)
	от 13.06.2022 г.
до 27.06.2022 г.

	14
	Создание комиссии по приемке работ (выпуск акта выполненных работ)
	от 13.06.2022 г.
до 27.06.2022 г.

	15
	Создание комиссии для приема в эксплуатацию объекта (выпуск акта приемки работ)
	от 27.05.2023 г.
до 27.06.2023 г.

	16
	Уведомление о завершении строительных работ (выдается инженером-консультантом)
	27.06.2023 г.


(*) I - участки без переселения;
II - участки с переселением.

Приложение 1
 к Плану мероприятий по реализации Проекта "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)
ГРАФИК
 использования средств инвестиционного кредита по Проекту "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)
(Суммы в таблице указаны в тыс. долларов США)
	
	Строительные работы
	Консультационные услуги
	За период
	Итого

	Кредитные средства
	57300
	2700
	
	60000

	Общая сумма контрактов
	57297
	2541
	
	59838

	Общая сумма контрактов (без учета непредвиденных расходов)
	56267
	2541
	
	58808

	2018 год
	6910
	162
	7072
	7072

	2019 год
	1789
	583
	2372
	9444

	I полугодие 2020 г.
	2598
	199
	2797
	12241

	II полугодие 2020 г.
	4579
	403
	4982
	17223

	I полугодие 2021 г.
	1949
	252
	2201
	19424

	II полугодие 2021 г.
	10434
	289
	10723
	30147

	I полугодие 2022 г.
	5000
	300
	5300
	35447

	II полугодие 2022 г.
	14757
	300
	15057
	50504

	I полугодие 2023 г.
	8251
	53
	8304
	58808

	
	56267
	2541
	
	



Приложение 2
 к Плану мероприятий по реализации Проекта "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)
ПОЯСНЕНИЯ
 к Графику использования средств инвестиционного кредита по Проекту "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)
	Кредитные средства (в тыс. долл. США)
	Пояснение

	Сумма по контракту 59838
	1. Контракт с Подрядной компанией "AzVirt" LLC - 57297 тыс. долл. США (без НДС и без учета эскалации стоимости).
2. Контракт с консультационной компанией "Renardet S.A. Consulting Engineers" (Switzerland) with associations "RAM Engineering LLC" (Kyrgyz Republic) - 2541 тыс. долл. США

	2018 год
	1. Строительные работы за 2018 г. - 6910 тыс. долл. США выплата аванса.
2. Консультационные услуги - 162 тыс. долл. США

	2019 год
	1. Строительные работы за 2019 г. - 1789 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы:
- мобилизационные работы;
- проектно-изыскательские работы;
- поставка дорожной техники и оборудования;
- возведение земляного полотна;
- строительство искусственных сооружений и мостов.
2. Консультационные услуги - 583 тыс. долл. США

	I полугодие 2020 г.
	1. Строительные работы за I полугодие 2020 г. - 2598 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы:
- мобилизационные работы;
- продолжение строительства земляного полотна;
- продолжение строительства искусственных сооружений и мостов;
- строительство конструктивных слоев дорожной одежды.
2. Консультационные услуги - 199 тыс. долл. США

	II полугодие 2020 г.
	1. Строительные работы за II полугодие 2020 г. - 4579 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы:
- продолжение строительства земляного полотна;
- продолжение строительства искусственных сооружений и мостов;
- продолжение строительства конструктивных слоев дорожной одежды;
- начало укладки крупнозернистого асфальтобетона.
2. Консультационные услуги - 403 тыс. долл. США

	I полугодие 2021 г.
	1. Строительные работы за I полугодие 2021 г. - 1949 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы:
- завершение строительства искусственных сооружений;
- продолжение строительства мостов;
- продолжение строительства конструктивных слоев дорожной одежды;
- продолжение укладки крупнозернистого асфальтобетона.
2. Консультационные услуги - 252 тыс. долл. США

	II полугодие 2021 г.
	1. Строительные работы за II полугодие 2021 г. - 10434 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы:
- завершение строительства мостов;
- укладка крупнозернистого асфальтобетона;
- начало укладки мелкозернистого асфальтобетона.
2. Консультационные услуги - 289 тыс. долл. США

	I полугодие 2022 г.
	1. Строительные работы за I полугодие 2022 г. - 5000 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы:
- укладка мелкозернистого асфальтобетона;
- работы по обустройству дороги;
- завершение прочих работ.
2. Консультационные услуги - 300 тыс. долл. США

	II полугодие 2022 г.
	1. Строительные работы за II полугодие 2022 г. - 14757 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы:
- завершение укладки мелкозернистого асфальтобетона;
- завершение работ по обустройству дороги;
- завершение прочих работ.
2. Консультационные услуги - 300 тыс. долл. США

	I полугодие 2023 г.
	1. Строительные работы за I полугодие 2023 г. - 8251 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы:
- завершение работ по обустройству дороги;
- завершение прочих работ.
2. Консультационные услуги - 53 тыс. долл. США
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