ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 февраля 2018 года № 54-р

(В редакции распоряжений Правительства КР от 15 мая 2020 года № 174-р, Кабинета Министров КР от 17 февраля 2022 года № 73-р)

1. Одобрить прилагаемый на официальном языке План мероприятий по реализации Проекта "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош. Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад), реализуемого в рамках Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития.

2. Возложить ответственность за реализацию указанного Плана на Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С. Дж. Исаков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Проекта "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 17 февраля 2022 года № 73-р)

| № п/п | Наименование процедур | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление о начале строительных работ | 29.06.2018 г. |
| 2 | Мобилизация подрядчика | от 29.06.2018 г. до 25.02.2020 г. |
| 3 | Завершение проектно-сметной документации | от 29.06.2018 г. до 30.05.2019 г. |
| 4 | Начало строительных работ (подготовительные работы) | I - 20.10.2018 г.* II - 01.12.2020 г. |
| 5 | Согласование проектно-сметной документации с главными архитекторами районов Джалал-Абадской области | от 20.01.2019 г. до 25.04.2019 г. |
| 6 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | от 25.04.2019 г. до 30.07.2019 г. |
| 7 | Предоставление подрядчиком обновленного графика производства работ | от 26.11.2019 г. до 26.01.2020 г. |
| 8 | Начало строительных работ (основные работы) | I - 01.04.2019 г.* II - 01.03.2021 г. |
| 9 | Подготовка плана переселения | от 26.07.2019 г. до 30.08.2020 г. |
| 10 | Подготовка и принятие решения Правительством Кыргызской Республики о выплате компенсации | от 30.08.2020 г. до 30.01.2021 г. |
| 11 | Разрешение подрядчику вести строительные работы на всем протяжении участков | от 01.06.2021 г. до 30.07.2021 г. |
| 12 | Завершение реализации плана переселения (выплата компенсации) | от 30.03.2021 г. до 28.02.2022 г. |
| 13 | Сертификат о завершении строительных работ (выдается инженером-консультантом) | от 13.06.2022 г. до 27.06.2022 г. |
| 14 | Создание комиссии по приемке работ (выпуск акта выполненных работ) | от 13.06.2022 г. до 27.06.2022 г. |
| 15 | Создание комиссии для приема в эксплуатацию объекта (выпуск акта приемки работ) | от 27.05.2023 г. до 27.06.2023 г. |
| 16 | Уведомление о завершении строительных работ (выдается инженером-консультантом) | 27.06.2023 г. |

(*) I - участки без переселения;

II - участки с переселением.

Приложение 1
 к Плану мероприятий по реализации Проекта "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)

ГРАФИК
 использования средств инвестиционного кредита по Проекту "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)

(Суммы в таблице указаны в тыс. долларов США)

|  | Строительные работы | Консультационные услуги | За период | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредитные средства | 57300 | 2700 |  | 60000 |
| Общая сумма контрактов | 57297 | 2541 |  | 59838 |
| Общая сумма контрактов (без учета непредвиденных расходов) | 56267 | 2541 |  | 58808 |
| 2018 год | 6910 | 162 | 7072 | 7072 |
| 2019 год | 1789 | 583 | 2372 | 9444 |
| I полугодие 2020 г. | 2598 | 199 | 2797 | 12241 |
| II полугодие 2020 г. | 4579 | 403 | 4982 | 17223 |
| I полугодие 2021 г. | 1949 | 252 | 2201 | 19424 |
| II полугодие 2021 г. | 10434 | 289 | 10723 | 30147 |
| I полугодие 2022 г. | 5000 | 300 | 5300 | 35447 |
| II полугодие 2022 г. | 14757 | 300 | 15057 | 50504 |
| I полугодие 2023 г. | 8251 | 53 | 8304 | 58808 |
|  | 56267 | 2541 |  |  |

Приложение 2
 к Плану мероприятий по реализации Проекта "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)

ПОЯСНЕНИЯ
 к Графику использования средств инвестиционного кредита по Проекту "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV" (участок от с.Маданият до г.Джалал-Абад)

| Кредитные средства (в тыс. долл. США) | Пояснение |
| --- | --- |
| Сумма по контракту 59838 | 1. Контракт с Подрядной компанией "AzVirt" LLC - 57297 тыс. долл. США (без НДС и без учета эскалации стоимости). 2. Контракт с консультационной компанией "Renardet S.A. Consulting Engineers" (Switzerland) with associations "RAM Engineering LLC" (Kyrgyz Republic) - 2541 тыс. долл. США |
| 2018 год | 1. Строительные работы за 2018 г. - 6910 тыс. долл. США выплата аванса. 2. Консультационные услуги - 162 тыс. долл. США |
| 2019 год | 1. Строительные работы за 2019 г. - 1789 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы: - мобилизационные работы; - проектно-изыскательские работы; - поставка дорожной техники и оборудования; - возведение земляного полотна; - строительство искусственных сооружений и мостов. 2. Консультационные услуги - 583 тыс. долл. США |
| I полугодие 2020 г. | 1. Строительные работы за I полугодие 2020 г. - 2598 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы: - мобилизационные работы; - продолжение строительства земляного полотна; - продолжение строительства искусственных сооружений и мостов; - строительство конструктивных слоев дорожной одежды. 2. Консультационные услуги - 199 тыс. долл. США |
| II полугодие 2020 г. | 1. Строительные работы за II полугодие 2020 г. - 4579 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы: - продолжение строительства земляного полотна; - продолжение строительства искусственных сооружений и мостов; - продолжение строительства конструктивных слоев дорожной одежды; - начало укладки крупнозернистого асфальтобетона. 2. Консультационные услуги - 403 тыс. долл. США |
| I полугодие 2021 г. | 1. Строительные работы за I полугодие 2021 г. - 1949 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы: - завершение строительства искусственных сооружений; - продолжение строительства мостов; - продолжение строительства конструктивных слоев дорожной одежды; - продолжение укладки крупнозернистого асфальтобетона. 2. Консультационные услуги - 252 тыс. долл. США |
| II полугодие 2021 г. | 1. Строительные работы за II полугодие 2021 г. - 10434 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы: - завершение строительства мостов; - укладка крупнозернистого асфальтобетона; - начало укладки мелкозернистого асфальтобетона. 2. Консультационные услуги - 289 тыс. долл. США |
| I полугодие 2022 г. | 1. Строительные работы за I полугодие 2022 г. - 5000 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы: - укладка мелкозернистого асфальтобетона; - работы по обустройству дороги; - завершение прочих работ. 2. Консультационные услуги - 300 тыс. долл. США |
| II полугодие 2022 г. | 1. Строительные работы за II полугодие 2022 г. - 14757 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы: - завершение укладки мелкозернистого асфальтобетона; - завершение работ по обустройству дороги; - завершение прочих работ. 2. Консультационные услуги - 300 тыс. долл. США |
| I полугодие 2023 г. | 1. Строительные работы за I полугодие 2023 г. - 8251 тыс. долл. США, состоят из следующих расходов на строительные работы: - завершение работ по обустройству дороги; - завершение прочих работ. 2. Консультационные услуги - 53 тыс. долл. США |