ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2018 года № 461-р

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по проведению административно-территориальной реформы в Кыргызской Республике" от 24 сентября 2018 года № 189:

1. Утвердить Дорожную карту поэтапного проведения реформы административно-территориального устройства Кыргызской Республики (далее - Дорожная карта) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять конкретные меры по реализации Дорожной карты в установленные сроки;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство экономики Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе реализации Дорожной карты в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел организационно-инспекторской работы и регионального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	М.Д.Абылгазиев

Приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 поэтапного проведения реформы административно-территориального устройства Кыргызской Республики

(В редакции распоряжения Правительства КР от 28 февраля 2020 года № 60-р)

| № | Задачи | Меры/Действия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание Координационного совета по подготовке и проведению административно-территориальной реформы | Подготовка проекта распоряжения Правительства Кыргызской Республики | Координационный совет уполномочен осуществлять контроль за реализацией Дорожной карты | 20 февраля 2019 года | МЭ (созыв), ГАМСУМО, НИСИ, министерства и ведомства |  |
| 2 | Исторический анализ реформ, связанных с административно-территориальным устройством Кыргызской Республики на современном этапе и в советский период | Изучение исторического опыта и выявление ключевых факторов, определяющих национальный и текущий контекст проведения реформ | Краткие аналитические рекомендации | 15 марта 2019 года | ГАМСУМО (созыв), МЭ, НИСИ, НАН (по согласованию) |  |
| 3 | Сбор и анализ поступивших предложений от заинтересованных сторон по административно-территориальной реформе, с учетом социально-экономического районирования | Внесение предложений полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и местных государственных администраций | Выработка оптимальных предложений по административно-территориальной реформе | 15 апреля 2019 года | МЭ (созыв), ГАМСУМО, НИСИ, ПППКР, Союз МСУ (по согласованию) |  |
| 4 | Сравнительный анализ международного опыта административно-территориальных реформ сопредельных территорий приграничных стран, с максимальным охватом различных подходов, и систематизация принципиальных позиций при реформировании | Изучение международного опыта и выработка рекомендаций для Кыргызской Республики | Рекомендации к предстоящему этапу реформирования | 1 марта 2019 года | ГАМСУМО (созыв), МЭ, НИСИ |  |
|  |  | Изучение опыта и планов сопредельных государств |  |  | ГАМСУМО (созыв), МЭ, МИД, НИСИ |  |
| 5 | Анализ отраслевых и секторальных стратегических документов на предмет их результативности и релевантности развитию территорий | Изучение всех секторальных и отраслевых документов и оценка их влияния на административно-территориальное устройство | Предложения по гармонизации и привязке к территориальному развитию | 20 марта 2019 года | МЭ (созыв), НИСИ, МФ, МЮ, ГАМСУМО, министерства и ведомства, НКО (по согласованию) |  |
| 6 | Демографический анализ в территориальном разрезе | Систематизация результатов демографического анализа и прогноза, подготовленных НИСИ | Выводы и рекомендации | 15 апреля 2019 года | НИСИ (созыв), Нацстатком (по согласованию), ПППКР, МГА, ГАМСУМО |  |
| 7 | Анализ текущего состояния и истории реформ межбюджетных отношений в Кыргызской Республике, анализ прогресса и инвентаризация мер действующей концепции межбюджетных отношений | Изучение основных проблем межбюджетных отношений | Выводы и рекомендации | 1 апреля 2019 года | МФ (созыв), ГАМСУМО |  |
| 8 | Методологический анализ существующей системы планирования развития регионов и ее взаимосвязь с аналогичными процессами других уровней | Изучение проблем согласования, планирования и выработка рекомендаций | Выводы и рекомендации | 10 мая 2019 года | МЭ (созыв), ГАМСУМО |  |
| 9 | Инвентаризация законодательства Кыргызской Республики | Инвентаризация нормативной правовой базы: - в сфере государственных и муниципальных услуг; - по вопросам деятельности территориальных подразделений министерств и ведомств; - по вопросам деятельности органов местного самоуправления, в том числе по делегированным государственным функциям | Определение полноты правового регулирования вопроса, выявление излишнего правового регулирования вопроса, отсутствие противоречий и коллизий | I полугодие 2019 года | МЭ (созыв), МЮ, ГРС, ГАМСУМО, НИСИ, министерства и ведомства, ПППКР, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) |  |
| 10 | Анализ государственных и муниципальных услуг на местах на предмет их доступности | Анализ возможностей предоставления услуг населению по экстерриториальному принципу | Разработанные предложения по обеспечению доступности государственных и муниципальных услуг | 20 апреля 2020 года | МЭ, ГКИТС, ГРС, ГАМСУМО, НИСИ, ПП ПКР, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) |  |
|  |  | Выработка предложений по поэтапному внедрению на региональном уровне информационно-коммуникационных технологий | Разработанные механизмы поэтапного внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере предоставления услуг | 20 апреля 2020 года |  |  |
| 11 | Функциональный анализ государственных органов, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, а также анализ их кадрового потенциала | Анализ функций и структур органов государственного управления на территориальном уровне, в том числе на предмет дублирования | Выработка рекомендаций относительно отраслевого и правового контекста деятельности государственного органа, его места в системе государственного управления | 20 апреля 2020 года | АПКР, ГКС (по согласованию), ГАМСУМО, МЭ, НИСИ, ПП ПКР |  |
|  |  | Анализ полномочий и функций полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного самоуправления | Проанализированы задачи и функции полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, определено соответствие функций задачам для возможного совершенствования структуры и функций в целях создания более компактной и эффективной системы управления | 20 апреля 2020 года | АПКР, МЭ, ГКС (по согласованию), ГАМСУМО, НИСИ, ПП ПКР |  |
|  |  | Заслушивание руководителей государственных органов | Сформированы представление о деятельности органа власти, сводный перечень направлений деятельности и базовых компетенций, установленных законодательно, а также проанализированы задачи и функции, определено соответствие функций задачам | По графику | АПКР, МЭ |  |
| 12 | Изучение проблем и перспектив административно-территориальной реформы в Кыргызской Республике | Детальное обсуждение положительных сторон, ресурсного потенциала и возможных препятствий в проведении административно-территориальной реформы | Выявление преимуществ и проблемных зон в проведении административно-территориальной реформы | 1 апреля 2019 года | ГАМСУМО (созыв), АПКР, МЭ, НИСИ, ПППКР, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) |  |
| 13 | Определение основных критериев оптимизации административно-территориальных единиц | Изучение экономических и демографических факторов для разработки предложений о критериях оптимизации административно-территориальных единиц | Разработаны критерии | 20 апреля 2020 года | МЭ, НАН, ГАМСУМО, МКИТ, МСХППМ, ГКПЭН, НИСИ, ПП ПКР, Союз МСУ (по согласованию), HKO (по согласованию) |  |
| 14 | Проведение широкой разъяснительной кампании среди населения о предстоящей реформе административно-территориального устройства | Освещение в средствах массовой информации вопроса о моделях административно-территориального устройства | Подготовлены циклы передач на телевидении, радио и в иных СМИ | В течение первого полугодия 2020 года | АПКР (созыв), МЭ, МЮ, НИСИ, НАН (по согласованию), ГАМСУМО, ПППКР, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию), СМИ (по согласованию), ОТРК (по согласованию) |  |
| 15 | Выработка моделей административно-территориального устройства Кыргызской Республики | Разработка предложений о моделях административно-территориального устройства, исходя из проектной, косметической и радикальной составляющих реформы | Подготовлены предложения о конкретных моделях административно территориального устройства и механизмах реализации | 30 июля 2020 года | АПКР (созыв), МЭ, НАН (по согласованию), НИСИ, ГАМСУМО, ПППКР, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) |  |
| 16 | (Утратил силу в соответствии с распоряжением Правительства КР от 28 февраля 2020 года № 60-р) |  |  |  |  |  |
| 17 | Внесение на рассмотрение Координационного совета предложений о моделях административно-территориального устройства | Доработка моделей с учетом поступивших предложений и замечаний | Одобрение модели и концептуальных подходов к административно-территориальному устройству | По итогам подготовки моделей административно-территориального устройства | МЭ (созыв), МЮ, НАН (по согласованию), НИСИ, ГАМСУМО, ПППКР, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) |  |
| 18 | Подготовка детальной схемы финансовых межбюджетных взаимоотношений и финансового внебюджетного обеспечения развития территорий | Разработка обновленной схемы межбюджетных и других финансовых взаимоотношений между уровнями управления | Новая схема межбюджетных и финансовых отношений | 30 июля 2020 года | МФ (созыв), ГАМСУМО |  |
| 19 | Подготовка детальной схемы национальной программы повышения квалификации государственных, муниципальных служащих, с целью заблаговременной подготовки к реализации реформы | Разработка планов по повышению квалификации кадров | Планы по повышению квалификации кадров | 30 июля 2020 года | ГКС (по согласованию), ГАМСУМО, АГУПКР (по согласованию), министерства и ведомства |  |
| 20 | Подготовка проекта ресурсной потребности, касающейся содержания реформы, а также ее проведения | Расчет стоимости проведения реформы | Смета расходов, связанных с проведением реформы в целом | III-IV кварталы 2020 года | МФ (созыв), ГАМСУМО, министерства и ведомства |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Законодательное закрепление административно-территориального устройства | Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам административно-территориального устройства | Подготовлены соответствующие проекты законов | В течение 2020 года | ГАМСУМО (созыв), МЭ, МЮ, НАН (по согласованию), НИСИ, ПППКР, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) |  |
|  |  | Разработка подзаконных актов для реализации принятых законов | Подготовлены соответствующие проекты подзаконных актов | II полугодие 2020 года |  |  |
| 22 | Поиск всех типов ресурсов и привлечение международных институтов для поддержки проведения реформы | Консолидация всех типов ресурсов для реформы | Наличие ресурсов | IV квартал 2020 года | АПКР (созыв), МИД, ГАМСУМО, министерства и ведомства |  |
| 23 | Оптимизация системы государственного управления | Выработка предложений по оптимальной структуре и системе государственного управления в условиях административно-территориального устройства: - по территориальным подразделениям министерств и ведомств; - по повышению роли и ответственности местных государственных администраций и органов местного самоуправления; - по финансовой децентрализации | Разработаны предложения по структуре и системе государственного управления в условиях нового административно-территориального устройства | 2020 год | АПКР (созыв), МЭ, МФ, НАН (по согласованию), НИСИ, ГКС (по согласованию), АГУПКР (по согласованию) ГАМСУМО, ПППКР, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) |  |
| 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реализация модели административно-территориального устройства в пилотной административно-территориальной единице | Реализация пилотных проектов административно-территориального устройства на основе оптимизации административно-территориальных единиц в соответствующих областях | Достигнута эффективная модель управления, ориентированная на качество и доступность предоставления услуг | 2021 год | АПКР (созыв), ПППКР, МГА |  |
| 25 | Системное внедрение новой модели административно-территориального устройства в целом по стране | Масштабирование реформы в целом по стране | Полный охват страны | 2022-2023 годы | АПКР |  |
| 26 | Проведение регулярного мониторинга и оценка результативности проводимых реформ административно-территориального устройства | Создание системы мониторинга и оценки реформы | Национальная система мониторинга и оценки | 2021-2023 годы | МЭ (созыв), ГАМСУМО, МФ, МЮ, НИСИ |  |
| 27 | Подготовка карт социально-экономических ресурсов районов | Проведение анализа природно-ресурсного, демографического потенциала районов и подготовка карт ресурсов районов | Разработаны карты расположения природных, экономических, социальных ресурсов, демографических показателей, которые станут основой для формирования границ новых районов | 30 апреля 2020 года | МЭ, НАН, НИСИ, ГКПЭН, МСХППМ, МТД, МКИТ, МТСР, МЗ, МОН, ГВР, ГЗР |  |
| 28 | Подготовка детальной схемы государственного управления на уровне района | Разработка задач, функций и полномочий, структуры местных государственных администраций и территориальных государственных органов в рамках новой модели управления | Проведена подготовительная работа для новой системы управления на уровне района | 30 июля 2020 года | МЭ, МФ, ГАМСУМО, МВД, МСХППМ, МТД, МОН, МЗ, МКИТ, МТСР, ГКДО, ГААСЖКХ, ГНС, Соцфонд, Нацстатком (по согласованию), ГЗР, ГАМФКС, ГРС |  |
| 29 | Разработка перечня задач для внедрения электронного управления на уровне района | Подготовка предложения с перечнем задач по переходу деятельности местных государственных администраций и территориальных подразделений государственных органов на электронное управление | Обеспечены повышение эффективности системы государственного управления, оптимизация расходов при взаимодействии государственных органов и органов местного самоуправления | 20 августа 2020 года | ПП ПКР, ГКИТС, ГАМСУМО |  |
| 30 | Сформировать границы районов в соответствии с новой моделью административно-территориального устройства и системой государственного управления | Подготовка проекта административно-территориального деления на районы | Сформирована новая система административно-территориального устройства Кыргызской Республики, с оптимальной системой государственного управления | В течение 2021 года | АПКР, ГКС (по согласованию), МЭ, ГАМСУМО, МФ, МВД, МСХППМ, МТД, МОН, МЗ, МКИТ, МТСР, ГААСЖКХ, ГКДО, ГНС, Соцфонд, Нацстатком (по согласованию), ГЗР, ГАМФКС, ГРС |  |

Глоссарий: