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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2019 года № 319-р
В целях документирования детей, не имеющих государственной регистрации рождения, в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о детях, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по документированию детей, не имеющих государственной регистрации рождения (далее - План мероприятий), согласно приложению.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию), являющимся ответственными исполнителями Плана мероприятий:
- принять соответствующие меры по проведению в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года национальной кампании по документированию детей, не имеющих государственной регистрации рождения, согласно Плану мероприятий;
- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики.
3. Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики:
- ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики;
- до 15 января 2020 года представить информацию об итогах проведения национальной кампании по документированию детей, не имеющих государственной регистрации рождения, в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
4. Установить, что:
- реализация настоящего распоряжения будет осуществляться в рамках финансовых средств, предусмотренных в бюджетах государственных органов и органов местного самоуправления, задействованных в реализации Плана мероприятий, за исключением Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики;
- расходы Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики, связанные с документированием детей, не имеющих государственной регистрации рождения, производятся за счет средств государственного предприятия "Инфоком" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, с использованием бланков свидетельства о рождении, предоставляемых обществом с ограниченной ответственностью "Гознак" на бесплатной основе, в количестве 1500 штук;
- выдача свидетельства о рождении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, производится на бесплатной основе.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	М.Д.Абылгазиев

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по документированию детей, не имеющих государственной регистрации рождения
	№
	Наименование мероприятий
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации

	1
	Проведение среди населения, в средствах массовой информации и с использованием интернет-ресурсов информационной кампании о необходимости документирования детей, не имеющих свидетельства о рождении
	МТСР, МКИТ, ЭлТР, ОТРК (по согласованию)
	С 1 сентября по 31 декабря 2019 года

	2
	Выявление детей, не имеющих свидетельства о рождении, путем проведения подворового обследования семей, для последующего их документирования
	МТСР, МВД, МЗ, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)
	С 1 сентября по 31 декабря 2019 года

	3
	Составление актуализированного списка детей, не имеющих государственной регистрации рождения
	МТСР, МВД, МЗ, МОН, ПП ПКР в областях
	С 1 сентября по 31 декабря 2019 года

	4
	Составление списка детей, не имеющих свидетельства о рождении, в связи с его утратой
	МТСР, МЗ, МОН, ГРС, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)
	С 1 сентября по 31 декабря 2019 года

	5
	Выдача организациями здравоохранения справки о рождении ребенка, в порядке, установленном законодательством об актах гражданского состояния, для документирования детей, не имеющих государственной регистрации рождения
	МЗ
	С 1 сентября по 31 декабря 2019 года

	6
	Направление в установленном порядке в компетентные органы зарубежных стран запросов об истребовании документов, необходимых для осуществления государственной регистрации рождения детей, родившихся за пределами Кыргызской Республики
	ГРС, МИД
	С 1 сентября по 31 декабря 2019 года

	7
	Выдача свидетельств о рождении детям, не имеющим государственной регистрации рождения, на основании актуализированного списка, предоставленного МТСР, с выездом по месту жительства детей
	ГРС, МТСР, ГП "Инфоком" при ГРС
	С 1 сентября по 31 декабря 2019 года

	8
	Оказание помощи и поддержки родителям (лицам, их заменяющих) в получении повторного свидетельства о рождении при его утрате детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
	МТСР, ГРС, ОМСУ (по согласованию)
	С 1 сентября по 31 декабря 2019 года



Список сокращений:

МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГП "Инфоком" при ГРС	Государственное предприятие "Инфоком" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики
ПП ПКР в областях	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
ОТРК	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
ЭлТР	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"
ОМСУ	органы местного самоуправления.
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