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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 июня 2024 года № 383-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 мая 2020 года № 170-р
В целях поддержки детей в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2020 года Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей" от 8 января 2020 года № 1, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по поддержке детей в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2020 года Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей" от 8 января 2020 года № 1 (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять меры по выполнению Плана мероприятий в установленные сроки;
- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики.
3. Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел социального развития, отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	М.Д. Абылгазиев

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по поддержке детей в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2020 года Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей" от 8 января 2020 года № 1
	№
	Задачи
	Меры/действия
	Сроки исполнения
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	1
	Расширение доступа детей к социальным выплатам
	Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О реализации Закона Кыргызской Республики "О государственных пособиях в Кыргызской Республике" от 29 июня 2018 года № 307", в части совершенствования выплаты государственных пособий детям
	В течение 2020 года
	Увеличилось количество детей, получающих государственные пособия
	МТСР
	В рамках утвержденного бюджета министерства

	2
	Создание базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Внедрение электронной базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	IV квартал 2020 года
	Своевременно выявлены дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оказана соответствующая помощь. Проведена регистрация в электронной базе данных не менее 50000 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации детей, в том числе детей, внешних и внутренних мигрантов
	МТСР, МГА, ОМСУ (по согласованию), НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	3
	Социальная поддержка детей, вовлеченных в наихудшие формы детского труда, детей внутренних и внешних мигрантов
	3.1. Разработка проекта Плана мероприятий по предупреждению и искоренению наихудших форм детского труда
	В течение 2020 года
	Наличие Плана мероприятий по предупреждению и искоренению наихудших форм детского труда
	МТСР, НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	
	
	3.2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения об установлении опеки/попечительства над детьми внутренних и внешних мигрантов
	В течение 2020 года
	Население проинформировано о необходимости установления опеки/попечительства над детьми. Установлена опека/попечительство над 1200 детьми внутренних и внешних мигрантов
	МТСР
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	4
	Документирование детей, не имеющих государственной регистрации рождения, а также упрощение системы присвоения персональных идентификационных номеров детям (далее - ПИН)
	4.1. Выявление детей, не имеющих государственной регистрации рождения и их документирование на бесплатной основе
	В течение 2020 года
	1500 детей, не имеющих государственной регистрации рождения получили свидетельства о рождении
	МТСР, ГРС, МЗ, ГСИН, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов

	
	
	4.2. Проведение мероприятий по присвоению ПИН детям, не имеющим ПИН, по ходатайствам общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, детских учреждений интернатного типа
	В течение 2020 года
	Увеличилось количество детей, обеспеченных ПИН
	МТСР, МОН, ГРС, МЗ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов

	5
	Повышение квалификации адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи, работников (консультантов) центров бесплатной юридической помощи Министерства юстиции Кыргызской Республики
	Проведение обучающих семинаров, тренингов для адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи, работников (консультантов) центров бесплатной юридической помощи Министерства юстиции Кыргызской Республики по стандартам работы с детьми по уголовным и гражданским делам
	В течение 2020 года
	Обучены адвокаты (консультанты) системы гарантированной государством юридической помощи по стандартам работы с детьми по уголовным и гражданским делам
	МЮ, МТСР
	Внебюджетные средства

	6
	Обеспечение социального сопровождения детей, находящихся в конфликте с законом
	Предоставление социальных, психологических, медицинских, юридических услуг детям, находящимся в конфликте с законом
	В течение 2020 года
	800 детей, находящихся в конфликте с законом, получили социальные, психологические, медицинские, юридические услуги и услуги социального сопровождения
	МТСР, МВД МОН, МЗ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов

	7
	Повышение знаний по вопросам кибербезопасности, цифровой грамотности, компьютерной гигиене
	7.1. Пересмотр стандартов учебных предметов "Человек и общество" и "Информатика", с включением следующих тем: "Кибербезопасность", "Цифровая грамотность", "Компьютерная гигиена"
	До 25 декабря 2020 года
	Стандарты учебных предметов пересмотрены с включением следующих тем: "Кибербезопасность", "Цифровая грамотность", "Компьютерная гигиена"
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	
	
	7.2. Повышение квалификации педагогов по вопросам кибербезопасности в общеобразовательных организациях
	До 25 декабря 2020 года
	Тема кибербезопасности включена в модуль повышения квалификации учителей по информационно-коммуникационным технологиям
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	8
	Улучшение образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья
	8.1. Разработка проекта Положения о коррекционных классах при общеобразовательных организациях
	1 июля 2020 года
	Наличие Положения о коррекционных классах при общеобразовательных организациях
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства

	
	
	8.2. Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих доступ к образованию. Открытие пилотных коррекционных классов в регионах
	25 декабря 2020 года
	В каждом регионе открыты не менее 2-х коррекционных классов. 360 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются и коррекционных классах
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	9
	Обеспечение доступа учащихся общеобразовательных организаций к подготовке и участию на международных олимпиадах
	Разработка программы для учащихся общеобразовательных организаций по подготовке к международным олимпиадам. Разработка тестовых заданий по 5 предметам
	30 сентября 2020 года
	Наличие модульной программы, разработанных тестов, сайта для альтернативной олимпиады по 5 школьным предметам (математика, физика, информатика, химия, биология)
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	10
	Улучшение навыков социализации выпускников детских учреждений интернатного типа
	Обучение социальным навыкам выпускников детских учреждений интернатного типа.
Разработка и внедрение Программы по улучшению социальных навыков выпускников учреждений интернатного типа для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	25 декабря 2020 года
	500 детей в 6 детских учреждениях интернатного типа обучены социальным навыкам
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	11
	Увеличение охвата детей дошкольными образовательными услугами на основе развития дошкольных образовательных организаций
	11.1. Строительство дошкольных образовательных организаций с учетом потребностей регионов в дошкольном образовании
	25 декабря 2020 года
	Количество дошкольных образовательных организаций, построенных за счет бюджета (по факту)
	МОН, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета, местного бюджета, внебюджетные средства

	
	
	11.2. Разработка проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О дошкольном образовании", в части развития вариативных форм дошкольного образования и инклюзивного образования
	10 октября 2020 года
	Наличие проекта Закона
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства

	
	
	11.3. Разработка проекта Положения о вариативных формах дошкольного образования
	25 декабря 2020 года
	Положение о вариативных формах дошкольного образования апробировано в 5 дошкольных образовательных организациях
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства

	12
	Применение механизмов государственно-частного партнерства для увеличения количества дошкольных образовательных организаций в регионах
	Расширение охвата детей в возрасте 2,5-6 лет услугами дошкольного образования путем реализации государственно-частного партнерства
	1 ноября 2020 года
	Увеличен охват детей дошкольным образованием в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Балыкчы, Токмок, Баткен, Талас (не менее 2-х в каждом городе)
	МОН, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	13
	Совершенствование автоматизированной информационной системы по записи и очередей в дошкольные и общеобразовательные организации
	13.1. Увеличение охвата детей в дошкольных образовательных организациях посредством автоматизированной системы электронной записи и очередей
	В течение 2020 года
	Дошкольные образовательные организации 4-х пилотных районов включены в систему электронной записи и очереди в городах Каракол, Балыкчы, Чолпон-Ата, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Сулюкта, Баткен
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	
	
	13.2. Внедрение автоматизированной информационной системы "Электронная запись в школу" в общеобразовательных организациях
	В течение 2020 года
	Общеобразовательные организации 6-ти пилотных городов включены в автоматизированную информационную систему "Электронная запись в школу" (Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Токмок, Кара-Балта)
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства

	14
	Внедрение современных информационно-коммуникационных подходов для улучшения родительских навыков по уходу и воспитанию детей
	14.1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о важности раннего развития родительских навыков по уходу и воспитанию детей
	25 декабря 2020 года
	Не менее 50% родителей учащихся общеобразовательных организаций осведомлены о навыках по уходу и воспитанию детей
	МЗ, МТСР, МОН, МКИТ, МКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства

	
	
	14.2. Внедрение модели "Родительские университеты" для работы с родителями
	25 декабря 2020 года
	Не менее чем в 18 общеобразовательных организациях внедрена модель "Родительские университеты"
	МОН, МО (по согласованию), НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	15
	Вовлечение семьи в воспитательный процесс детей
	Разработка концепции Программы воспитания "Тарбия" для общеобразовательных организаций
	30 декабря 2020 года
	Программа воспитания "Тарбия" внедрена в общеобразовательные организации
	МОН
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	16
	Социальное сопровождение несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии № 14
	Организация социальной реабилитации, реинтеграции в общество несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии № 14
	В течение 2020 года
	100% несовершеннолетних охвачены программой социальной реабилитации
	ГСИН, МОН, МТСР, МО (по согласованию), НПО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, внебюджетные средства

	17
	Совершенствование системы раннего выявления злокачественных новообразований у детей
	Разработка и утверждение Дорожной карты по совершенствованию детской онкологической службы
	В течение 2020 года
	Усовершенствована организация онкологической помощи детям
	МЗ
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	18
	Создание перинатального центра на национальном уровне с обновленной системой перинатальной помощи на всех уровнях оказания медицинских услуг, с использованием современных технологий, инновационных, коммуникационных подходов подготовки к родительству
	Создание перинатального центра
	В течение 2020 года
	Наличие перинатального центра по предоставлению высококвалифицированных перинатальных услуг беременным женщинам и новорожденным детям с факторами риска
	МЗ, ФОМС
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, внебюджетные средства

	19
	Раннее выявление и профилактика инвалидности у детей (врожденный гипотиреоз)
	19.1. Проведение профилактических мероприятий по выявлению врожденного гипотиреоза и инвалидности у детей
	В течение 2020 года
	100% охват детей неонатальным скринингом.
Снижена инвалидность среди детей
	МЗ
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	
	
	19.2. Разработка и внедрение Межведомственной программы раннего вмешательства для детей с ограниченными возможностями здоровья
	В течение 2020 года
	Утверждена межведомственная программа раннего вмешательства для детей с ограниченными возможностями здоровья
	МТСР, МЗ
	В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства

	20
	Профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних
	Организация семинаров-тренингов для инспекторов инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по вопросам профилактики правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, ювенальной юстиции
	Декабрь 2020 года
	Обучены инспекторы инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
	МВД, НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства

	21
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МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МО	международные организации
НКО	некоммерческие организации
ПП ПКР в областях	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
ОМСУ	органы местного самоуправления
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

Источник: dalil.kg/document/218146
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
7]

//

\\$4
W

e




