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ПРАВИТЕЛЬСЬТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 2020 года № 358-р
(В редакции распоряжения Правительства КР от 13 ноября 2020 года № 374-р)
В целях стабилизации экономики на краткосрочный период, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить План краткосрочных действий Правительства Кыргызской Республики по стабилизации экономики (далее - План) согласно приложению.
2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять меры по исполнению Плана в установленные сроки;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики сводную информацию о ходе выполнения Плана.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав органов местного самоуправления (по согласованию) за качественное и своевременное выполнение Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел экономики и инвестиций, и соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики по курируемым направлениям.

Премьер-министр 	С.Н.Жапаров

Приложение

ПЛАН
 краткосрочных действий Правительства Кыргызской Республики по стабилизации экономики
(В редакции распоряжения Правительства КР от 13 ноября 2020 года № 374-р)
	№
	Задачи
	Меры
	Индикатор/Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки исполнения
	Источники финансирования
	

	Поддержка малого, среднего бизнеса и защита инвесторов
	

	1
	Обеспечение гарантий защиты бизнеса и крупных предприятий
	Обеспечение охраны крупных предприятий
	Выставление охранных постов на крупных предприятиях
	МВД, ГКПЭН
	10 ноября 2020 года
	Собственные средства предприятий
	

	
	
	Включение крупных предприятий в перечень стратегических объектов
	Расширение перечня стратегических объектов
	ГКПЭН, ГКНБ
	15 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	2
	Сохранение рабочих мест и промышленного потенциала регионов
	Формирование списка и возобновление работы предприятий, приостановивших деятельность в 2020 году
	Возобновление деятельности 50% предприятий из сформированного списка
	ГКПЭН, МСХППМ, ПП ПКР в областях
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	3
	Стимулирование экономической деятельности субъектов предпринимательства в регионах за счет средств фондов развития регионов, формируемых за счет средств горнодобывающих предприятий
	Внесение изменений в Кодекс о неналоговых доходах Кыргызской Республики и Бюджетный кодекс Кыргызской Республики
	Создание нормативной правовой базы, позволяющей направлять средства фондов на реализацию инвестиционных бизнес-проектов
	МЭ, МФ, ГКПЭН
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	Внесение изменений в Типовое положение о порядке формирования фондов развития регионов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 ноября 2014 года № 633
	
	МЭ
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	4
	Аккумулирование рекультивационных средств недропользователей на депозитных счетах финансового учреждения Кыргызской Республики со 100% долей участия государства
	Внесение изменения в соответствующие нормативные правовые акты
	Использование рекультивационных средств (более 300 млн. сомов) для финансирования государственных программ (лизинг, ипотека, льготное кредитование малого и среднего бизнеса)
	ГКПЭН, МФ, МЭ, ГИЭТБ
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	5
	Практическая реализация проекта "CASA-1000"
	Подготовка и принятие соответствующих разрешительных документов
	Начало строительства энергообъектов в рамках проекта "CASA-1000"
	ГКПЭН, МСХППМ, МТД, ГАЗР, ГАВР, ГААСЖКХ, ГАООСЛХ, ПП ПКР в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "НЭСК"
	15 декабря 2020 года
	МАР, ЕИБ, ИБР
	

	6
	Возобновление деятельности нефтеперерабатывающего завода "Джунда"
	Разработка и принятие соответствующих решений по определению технологических потерь при переработке нефти и нефтесодержащего сырья
	Создание условий для запуска работы нефтеперерабатывающего завода "Джунда"
	ГКПЭН, МЭ, Госфиннадзор, ГНС
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	7
	Обеспечение необходимых запасов социально значимых сельскохозяйственных товаров и продуктов питания
	Организация встреч с крупными производителями, поставщикам продовольственных товаров, владельцами крупных торговых сетей по обеспечению достаточного уровня запаса социально значимых сельскохозяйственных товаров и продуктов питания
	Формирование запасов социально значимых сельскохозяйственных товаров и продуктов питания
	МСХППМ, МЭ, ГААР, ГНС, ГСБЭП, ФГМР, ПП ПКР в областях
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	8
	Стабилизация цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания
	Проведение мониторинга и анализа цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания, разработка оперативных мер в случае их резкого удорожания
	Недопущение необоснованного повышения цен
	ГААР, ГСБЭП, МЭ, НСК (по согласованию)
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	9
	Упрощение предоставления налоговой отчетности, отчетности по социальным отчислениям и статистике
	Внедрение единого отчета по страховым взносам, статистической информации и налоговым обязательствам
	Создание правовой базы для внедрения единого отчета
	МЭ, ГНС, СФ, НСК (по согласованию)
	20 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	10
	Сокращение задолженности по налогам и социальным отчислениям
	Проведение реструктуризации задолженности по налогам и социальным отчислениям, путем полного списания пени и штрафов, при условии погашения основной суммы обязательств
	Принятие необходимых мер со стороны Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики и Социальному фонду Кыргызской Республики по оздоровлению предприятий, сокращение не менее 10% задолженностей
	ГНС, СФ
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	11
	Проведение легализации капиталов и имущества, с гарантией сохранения имущества и освобождением от взимания каких-либо платежей, связанных с легализацией капиталов и имущества
	Продвижение законопроектов:
- по легализации капиталов и имущества;
- о неприменении уголовной ответственности при легализации капиталов и имущества
	Снижение уровня теневого имущества и увеличение финансовых средств в легальную экономику
	МЭ, МФ, МЮ, ГНС, СФ, НБ (по согласованию), Госфиннадзор, ГСФР, ГКНБ, МВД, ГСБЭП
	15 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	12
	Сокращение необоснованного и излишнего вмешательства фискальных и отдельных правоохранительных органов в деятельность субъектов предпринимательства
	Введение ограничений на выездные налоговые проверки до 1 июля 2021 года
	Приостановление выездных плановых проверок налоговыми органами
	ГНС
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	Объявление моратория на проверки субъектов предпринимательства проводимые правоохранительными органами
	Введение временного запрета на проведение проверок субъектов предпринимательства правоохранительными органами
	МЭ, МВД, ГСБЭП, ГКНБ
	20 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	13
	Поддержка отечественных товаропроизводителей
	Введение требований по обязательному применению компонентов фискализации налоговых процедур при осуществлении государственных закупок
	Увеличение объемов закупки государственными органами продукции у отечественных товаропроизводителей
	МЭ, ГНС, МФ
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	Разработка нормативного правового акта, предусматривающего изъятие из национального режима
	
	МЭ, МФ
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	14
	Применение прозрачного механизма государственных закупок
	Подготовка законодательной базы для введения электронного механизма прослеживаемой финансовых операций при проведении государственных закупок
	Определение нового инструмента в сфере государственных закупок
	МФ, НБ (по согласованию)
	20 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	15
	Предупреждение дефицита продукции на рынке в условиях пандемии (COVID-19)
	Разработка и утверждение временных мер при сертификации серийно выпускаемых продукции (средств индивидуальной защиты) в условиях пандемии (COVID-19)
	Увеличение количества предприятий, внедривших сертификацию
	МЭ
	20 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	16
	Улучшение законодательной базы для реализации проектов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП)
	Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве"
	Упрощение процедур отбора частного партнера
	МЭ, Центр ГЧП
	30 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	17
	Формирование перечня приоритетных крупных проектов ГЧП на среднесрочный период
	Разработка решения Правительства КР "Об инициировании проектов приоритетных крупных проектов ГЧП"
	Утверждение списка приоритетных крупных проектов ГЧП
	МЭ, Центр ГЧП
	25 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	18
	Отбор частного партнера для проектов ГЧП в сферах здравоохранения, таможенной логистики, образования и спорта
	Объявление тендера на отбор частного партнера, государственными партнерами по продвигаемым 3-м проектам ГЧП
	Подписание соглашения с частным партнером
	По курируемым направлением: МЗ, ГТС, мэрия г.Бишкек (по согласованию), Центр ГЧП
	30 декабря 2020 года
	Средства республиканского и местных бюджетов
	

	19
	Инициирование крупных проектов ГЧП:
1) "Строительство административного городка";
2) "Строительство малых ГЭС на территории Кыргызской Республики" (Кировская МГЭС Папанская МГЭС; Кара-Кульская МГЭС; Орто-Токойская МГЭС)
	Разработка проекта решения Правительства Кыргызской Республики об инициировании крупных проектов:
- строительство административного городка;
	Создание правовой основы для запуска крупных проектов ГЧП
	ФУГИ, Центр ГЧП, УДППКР (по согласованию)
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета, средства частного партнера, грантовые средства
	

	
	
	- строительство малых ГЭС на территории Кыргызской Республики
	
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), Центр ГЧП
	
	
	

	20
	Обеспечение правовой защиты государственных и частных партнеров, устранение необоснованного и излишнего вмешательства уполномоченных органов
	Объявление моратория на проведение проверок проектов государственно-частного партнерства и государственных партнеров, реализующих проекты ГЧП
	Введение временного запрета на проведение проверок проектов государственно-частного партнерства и государственных партнеров, реализующих проекты ГЧП
	МЭ, Центр ГЧП
	25 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Декриминализация экономических преступлений
	Создание механизма отмены нормы лишения свободы граждан по экономическим преступлениям во время досудебных мероприятий
	Создание правовой основы для декриминализации экономических преступлений
	Госфиннадзор, МЭ, МВД, ГСБЭП, МЮ
	15 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	Создание механизма отмены нормы лишения свободы граждан за экономические преступления при возмещении ущерба и уплаты штрафа
	
	
	
	
	

	22
	Улучшение условий для инвесторов
	Разработка механизма упрощенной выдачи вида на жительство для иностранных инвесторов, готовых инвестировать в производственный сектор Кыргызской Республики
	Определение нормы по упрощенной выдачи вида на жительство
	МЭ, МИД, АПЗИ, ГСМ, ГРС, ГКНБ
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	Разработка порядка рассмотрения и сопровождения жалоб инвесторов
	Расширение функций уполномоченного органа по взаимодействию и оказанию информационно-консультационного содействия инвесторам
	АПЗИ, МЭ
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	Внедрение добровольной аккредитации инвесторов в функционал уполномоченного органа по реализации инвестиционной политики, для дальнейшего оказания поддержки инвесторам
	
	
	
	
	

	Поддержка бюджета
	

	23
	Пролонгация выплат по внешнему долгу
	Проведение переговоров с основными кредиторами по обмену внешнего долга на социальные, экологические и зеленые программы
	Запуск процесса отсрочки внешнего долга Кыргызской Республики
	МФ, МИД, НБ (по согласованию), МЭ
	25 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	24
	Полномасштабный запуск электронной торговой площадки по предоставлению государственного имущества в аренду
	Внедрение электронных торговых площадок по предоставлению государственного имущества в аренду
	Увеличение доходов от аренды государственной собственности
	ФУГИ
	15 января 2021 года
	Средства республиканского бюджета
	

	Поддержка экспортно-импортных операций
	

	25
	Внедрение национального прототипа системы электронного декларирования
	Запуск портала электронного декларирования. Пилотные испытания подсистемы "Электронные границы" (предварительное информирование, дистанционное декларирование и транзит)
	Разработка "Личного кабинета декларанта", обеспечивающего перевозчикам возможность принимать, формировать и передавать в базу данных Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики электронные документы (декларации, уведомления, отчеты, описи и др.)
	ГТС, МЭ, МФ, ГКИТС
	30 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета и/или привлеченные донорские средства
	

	26
	Проведение пилотного проекта по использованию электронных средств слежения (навигационных пломб) в отношении перевозок товаров
	Обеспечение беспрепятственного транзита экспортированных товаров через территорию Республики Казахстан
	Осуществление транзитных перевозок товаров с использованием электронных средств слежения (навигационных пломб)
	ГНС, ГТС, МТД, МЭ
	10 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	27
	Обеспечение прозрачности проводимых процедур на границе, в отношении ввозимых товаров и автотранспортных средств
	Запуск пилотного проекта автоматизированной информационной системы "Сводный пост" в пункте учета товаров "Чалдовар автодорожный"
	Улучшение администрирования ввоза товаров на территорию Кыргызской Республики
	ГНС, МТД, МСХППМ, МВД, ГКИТС, ГПС, ГСБЭП
	15 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета, средства донорских организаций
	

	28
	Внедрение цифровых технологий при осуществлении функций весогабаритного контроля
	Проведение конкурсных процедур закупки услуг автоматической фиксации нарушений весогабаритных параметров грузовыми автотранспортными средствами (по аналогу проекта Безопасный город)
	Улучшение администрирования по весогабаритному контролю и исключение коррупционных проявлений
	МТД, МФ, ГКИТС, ГНС, заинтересованные государственные органы
	25 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	29
	Полноценное функционирование контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и Иркештам"
	Проведение встреч и переговоров с представителями соответствующих государственных органов Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики
	Полноценный запуск работы пунктов пропуска
	ГТС, МИД, МЭ, ПП ПКР в Нарынской области
	15 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	30
	Внедрение финансовых механизмов для поддержки экспортеров
	Внедрение механизмов факторинга, консультационного сопровождения в коммерческом банке с государственной долей
	Преобразование ОАО "РСК-Банк" в экспортно-импортный банк
	ФУГИ, МФ, МЭ, МСХППМ, НБ (по согласованию)
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета, техническая помощь
	

	
	
	
	Запуск ОАО "РСК банк" механизма факторингового финансирования экспортных операций для увеличения количества заключенных экспортных и внутренних операций, контрактов
	МЭ, по согласованию: НБ, ОАО "РСК банк"
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	31
	Развитие инструментов страхования экспортных операций
	Проведение анализа и внесение предложений по созданию новых продуктов страхования экспорта
	Определение новых инструментом поддержки экспортных операций
	Госфиннадзор, ОАО "Госстраховая компания" (по согласованию), МЭ
	15 декабря 2020 года
	В рамках республиканского бюджета
	

	32
	Проведение практических мероприятий по продвижению экспорта в рамках перекрестного года Кыргызстана и России
	Организация для отечественных производителей и экспортеров в онлайн В2В переговоров с потенциальными покупателями, заказчиками из Российской Федерации
	Участие в онлайн В2В встрече от кыргызской стороны приняли не менее 40 компаний
	АПЗИ, МИД, МЭ, ГКПЭН, МСХППМ
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	33
	Разработка онлайн инструмента по созданию руководства по выходу на внешние рынки на базе www.export.gov.kg
	Внедрение онлайн инструмента в части создания руководства по выходу на внешние рынки
	Запуск онлайн-платформы для отечественных производителей и потенциальных экспортеров
	АПЗИ
	15 декабря 2020 года
	Средства донорских организаций
	

	Цифровизация секторов
	

	34
	Внедрение системы цифровой маркировки товаров
	Внедрение пилотного проекта по маркировке алкогольных и табачных изделий
	Запуск автоматизированной информационной системы маркировки товаров средствами идентификации, выведение теневой экономики, увеличение доходной части бюджета, борьба с контрафактной продукцией
	ГНС, Национальный оператор маркировки, ГКИТС
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета, средства донорских организаций
	

	
	
	Проведение подготовительных работ по введению маркировки лекарственных средств
	
	МЗ, ГНС, Национальный оператор маркировки, ГКИТС
	15 декабря 2020 года
	
	

	
	
	Разработка механизма ведения Национального каталога товаров
	Создание единой базы данных товаров в Кыргызской Республике
	МЭ, МФ, ГКИТС, ГНС, ГТС, НСК (по согласованию)
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	35
	Создание условий для повышения качества и расширения доступа к банковским услугам
	Внедрение современных методов осуществления платежей (NFC, мобильные POS-терминалы)
	Увеличение объемов электронных платежей
	По согласованию: НБ, коммерческие банки
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	36
	Переход на электронную систему выдачи лицензий на импорт/экспорт специфических товаров, включенных в Единый перечень товаров ЕАЭС, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами
	Автоматизация выдачи лицензий на импорт/экспорт специфических товаров, включенных в Единый перечень товаров ЕАЭС, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами
	Автоматизированы процессы выдачи электронных лицензий
	МЭ, МСХППМ, МВД, МЗ, МКИТ, ГКНБ, ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГКИТС, ГИВФБ, ГТС, МФ
	25 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Проведение электронных аукционов на право пользования недрами в режиме онлайн
	Проведение анализа действующих информационных систем для проведения электронных аукционов
	Определение информационной системы проведения электронных аукционов
	ГКИТС, ГКПЭН
	25 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	38
	Обеспечение предоставления более 100 видов государственных и муниципальных услуг в электронном формате и автоматизация более 20 видов справок
	Приведение в соответствие нормативные правовые акты и проведение технических работ по доработке функционала государственного портала электронных услуг
	Предоставление в режиме онлайн не менее 100 услуг через государственный портал электронных услуг. Не менее 10000 граждан прошли регистрацию через Единую систему идентификации
	ГКИТС, государственные органы предоставляющие онлайн услуги
	20 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	Сокращение административных барьеров и упрощение процедур введения бизнеса
	

	39
	Запуск многофункционального Центра обслуживания налогоплательщиков в городе Бишкек
	Практические действия
	Предоставление услуг Центром обслуживания налогоплательщиков
	ГНС, МФ, ФУГИ
	15 декабря 2020 года
	В рамках республиканского бюджета
	

	40
	Создание благоприятных условий для деятельности налогоплательщиков
	Упрощение налогообложения для поддержки отечественных товаропроизводителей (4% единый налог)
	Упрощение процедур ведения бизнеса в Кыргызской Республике, в части налогового администрирования
	МЭ, ГНС, ГТС
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Создание межведомственной рабочей группы по разработке новой редакции Налогового кодекса Кыргызской Республики
	
	МЭ, МФ, МЮ, ГНС, ГТС
	15 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	Внесение изменений в некоторые законодательные акты в части:
- создания условий преемственности и предсказуемости проводимой налоговой политики;
- гармонизации налогового законодательства, действующих законов регламентирующих администрирование социальных отчислений;
- неприменение налоговых санкций по результатам камеральной проверки;
- запрет на выездные проверки без документальных подтверждений
	
	МЭ, ГНС
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	
	
	Внесение предложений по внедрению системы рейтинга налогоплательщиков
	Внедрение пилотного проекта системы рейтинга налогоплательщиков
	МЭ, ГНС, ГТС
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	41
	Поддержка субъектов предпринимательства в части соблюдения мер по обеспечению единства измерений
	Принятие нормативного правового акта по пересмотру сроков межпроверочного интервала средств измерений
	Снижение финансовой нагрузки на субъектов предпринимательства в части соблюдения мер по обеспечению единства измерений
	МЭ
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	42
	Перевод всех платежей по социальным отчислениям на единый казначейский счет согласно утвержденному графику
	Внесение изменений в некоторые нормативные правовые акты
	Оптимизирование процедур осуществления социальных платежей
	МФ, СФ, ГНС
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	43
	Внедрение оперативных решений, направленных на улучшение бизнес-среды
	Создание комиссии по экономическим реформам
	Оптимизирование государственных процессов, направленных на поддержку бизнеса
	АПКР
	15 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	44
	Проведение функционального анализа деятельности органов государственного управления для выявления дублирующих функций
	Создание комиссии по реформам
	Проведение работы по разграничению функций, полномочий и ответственности государственных органов
	АПКР
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	45
	Упрощение процедур регистрации субъектов предпринимательства
	Проведение пилотного проекта по передаче функций регистрации субъектов предпринимательства от Министерства юстиций Кыргызской Республики в Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики
	Оптимизирование государственных услуг
	МЭ, ГНС, МЮ
	25 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	46
	Комплексный подход к пересмотру кадровой политики в таможенных и налоговых органах, в т.ч. существующей процедуры отбора и распределения кадровых ресурсов, повышение ответственности сотрудников
	Внесение изменений в некоторые нормативные правовые акты
	Пересмотр существующего порядка перемещения (ротации), увольнения и степени ответственности сотрудников таможенных и налоговых органов
	ГТС, ГНС, ГКС (по согласованию)
	1 декабря 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	47
	Создание альтернативных механизмов рассмотрения налоговых споров на досудебной и судебной стадиях
	Продвижение законопроектов в части:
- пересмотра механизма рассмотрения налоговых споров;
- введения третейского суда, решение которого будет окончательным при рассмотрении налоговых споров
	Увеличение количества рассмотренных третейским судом налоговых споров
	МЭ, МЮ, ГНС, ГСБЭП, ГТС, Верховный суд (по согласованию)
	20 ноября 2020 года
	Средства республиканского бюджета
	

	Оказание поддержки заемщикам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики
	

	48
	Оказать государственную поддержку заемщикам, имеющим кредиты в финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики, путем освобождения на три месяца от уплаты процентов, и обеспечить стабильность банковской и финансовой системы Кыргызской Республики
	Компенсировать финансово-кредитным учреждениям убытки от недопоступления процентов/наценок по кредитам в сумме до 100,0 тыс. сомов
	Оказание финансовой помощи заемщикам по выплате процентов
	МФ, НБКР (по согласованию)
	15 марта 2021 года
	Средства республиканского бюджета
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