УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 июня 2024 года № 383-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 31 мая 2022 года № 296-р

В целях подготовки и проведения X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики 26-28 сентября 2022 года, в соответствии с пунктом 6 Положения о Международном форуме "Антиконтрафакт", утвержденного Решением Евразийской экономической комиссии от 22 августа 2017 года № 46, и статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики (далее - организационный комитет) в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Межведомственный рабочий план по подготовке и проведению X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики согласно приложению 2.

3. Возложить ответственность за подготовку и проведение X Международного форума "Антиконтрафакт-2022", организационно-методическое и иное обеспечение деятельности организационного комитета на Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное финансирование мероприятий, связанных с проведением X Международного форума "Антиконтрафакт-2022", в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы".

5. Установить, что организационный комитет имеет право запрашивать информацию и привлекать к работе работников министерств, государственного комитета, административных ведомств, местных государственных администраций, по согласованию: представителей органов местного самоуправления, бизнес-ассоциаций, общественных и международных организаций, программ и проектов для решения вопросов, возникающих в процессе работы.

6. Руководителям министерств, государственного комитета, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления (по согласованию) в оперативном порядке представлять необходимую информацию по запросу организационного комитета и оказывать всемерное содействие его деятельности.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У.Жапаров

Приложение 1

СОСТАВ
 организационного комитета по подготовке и проведению X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - председатель организационного комитета;

директор Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики - заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики;

заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;

заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики;

заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики;

заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики;

заместитель министра финансов Кыргызской Республики;

заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

заместитель председателя Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

заместитель управляющего делами Президента Кыргызской Республики;

первый заместитель директора Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

директор Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

первый вице-мэр города Бишкек (по согласованию);

президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики (по согласованию);

заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Международный аэропорт "Манас" (по согласованию);

начальник управления авторского и смежных прав Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики, секретарь организационного комитета.

Приложение 2

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН
 по подготовке и проведению X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики
 (26-28 сентября 2022 года, Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики № 1 "Ала-Арча")

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая часть |  |  |  |
| 1 | Общее руководство и координация подготовки и проведения Форума | Май-сентябрь | Кыргызпатент, отдел по делам ЕАЭС управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики |
| 2 | Проведение межведомственных совещаний по подготовке Форума | По мере необходимости | Кыргызпатент |
| 2. Содержательная часть |  |  |  |
| 3 | Подготовка выступления первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики | Август | Кыргызпатент, МЭК, МВД, МЦР, ГТС, ГНС |
| 4 | Подготовка тематических сессий и определение ответственных лиц по соответствующим направлениям | Май-июнь | Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС, ЦСМ |
| 5 | Подготовка Программы Форума и регламента пленарной сессии | Май-июнь | Кыргызпатент, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию) |
| 6 | Подготовка и предоставление статей для научно-практического журнала "Вестник Кыргызпатента". | Май-июнь | Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС, САР, ЦСМ, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию) |
|  | Выпуск научно-практического журнала "Вестник Кыргызпатента", посвященного юбилейному Форуму | Август |  |
| 7 | Подготовка аналитического обзора по итогам Форума | Октябрь-ноябрь | Кыргызпатент, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию) |
| 3. Организационно-протокольная часть |  |  |  |
| 8 | Подготовка и утверждение бюджета Форума (кофе-брейк, обед, официальный ужин, сувенирная продукция, раздаточные материалы, интернет, синхронный перевод, транспорт, культурная и спортивная программы, баннеры, видеосъемка и др.) с последующим финансированием из республиканского бюджета. Проработка вопроса о привлечении спонсоров к организации Форума, в том числе генерального и информационного спонсоров (партнеров) | Май-июнь | Кыргызпатент, МФ, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС |
| 9 | Определение помещений для проведения пленарной сессии, секций, выставок и их оформление. | Май | Кыргызпатент, УДПКР, МЦР, МКИСМП |
|  | Обеспечение работы Форума технической аппаратурой. Обеспечение онлайн присоединения участников Форума и трансляции Форума | Сентябрь |  |
| 10 | Осуществление тесного взаимодействия с Евразийской экономической комиссией, Международной ассоциацией "Антиконтрафакт" и соответствующими государственными органами Кыргызской Республики и Российской Федерации по вопросам подготовки и проведения Форума | Май-сентябрь | Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС |
| 11 | Направление приглашений для участия в Форуме. | Май | Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС |
|  | Формирование списка участников Форума из Кыргызской Республики и других государств. | Август |  |
|  | Изготовление бейджей для участников Форума | Август-сентябрь |  |
| 12 | Закрепление государственных органов за официальными делегациями и другими участниками Форума | Август | Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС |
| 13 | Организация онлайн регистрации участников Форума | С момента открытия регистрации | Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию), Кыргызпатент |
| 14 | Составление графика прибытия/отбытия зарубежных участников Форума | Июнь-сентябрь | Кыргызпатент |
| 15 | Обеспечение визовой поддержки участников Форума | Постоянно | МИД, ГКНБ, Кыргызпатент |
| 16 | Организация встреч, размещения, транспортного обслуживания зарубежных участников Форума. При необходимости: - организация встреч и проводов через VIP-зал Международного аэропорта "Манас"; - обеспечение прохождения таможенного и пограничного контроля в Международном аэропорту "Манас" | В период проведения Форума | Кыргызпатент, УДПКР, МЭК, ГКНБ, МВД, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС |
| 17 | Организация проверки документов участников Форума. Изготовление пропусков единого образца на автотранспортные средства | Июль-сентябрь | Кыргызпатент, УДПКР, ГКНБ, МВД |
| 18 | Обеспечение работы Форума синхронным переводом (кыргызский, русский, английский) | В период проведения Форума | Кыргызпатент |
| 19 | Организация охраны здоровья участников Форума. Сдача ПЦР-тестов участниками Форума и задействованными лицами (при необходимости) | В период проведения Форума | Кыргызпатент, МЗ, УДПКР |
| 20 | Организация и проведение культурных и спортивных мероприятий, посвященных юбилейному Форуму | Май-сентябрь | Кыргызпатент, МКИСМП, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию) |
| 4. Информационная часть |  |  |  |
| 21 | Информационное сопровождение Форума, организация рекламной кампании и работы пресс-центра Форума. Подготовка информационно-презентационной продукции Форума. Подготовка и размещение наружной рекламы, баннеров по городу Бишкек, а также рекламы в средствах массовой информации, социальных сетях | Июнь-сентябрь | Кыргызпатент, МКИСМП, МЭК, УДПКР, мэрия города Бишкек (по согласованию), ОАО "Международный аэропорт "Манас" (по согласованию) |
| 22 | Разработка медиаплана по освещению в СМИ проведения Форума. | Май | Кыргызпатент, МКИСМП, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию) |
|  | Организация проведения видеосъемки в период проведения Форума и изготовление видеоролика по итогам Форума | Сентябрь-октябрь |  |
| 23 | Распространение анонса о начале аккредитации СМИ | Май-июнь | Кыргызпатент, МКИСМП |
| 24 | Организация аккредитации представителей республиканских и зарубежных СМИ | Июнь-сентябрь | Кыргызпатент, МКИСМП, ГКНБ, Международная ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию) |
| 25 | Организация пресс-центра и обеспечение полноценного функционирования в период проведения Форума | В период проведения Форума | Кыргызпатент, УДПКР, МЦР, МКИСМП |
| 26 | Подготовка информационных раздаточных материалов Форума: - буклеты; - канцелярские принадлежности с символикой Форума (блокноты, сумки и др.); - сувенирная продукция | Май-август | Кыргызпатент |
| 27 | Изготовление и размещение баннеров, указателей в месте проведения Форума | Май-сентябрь | Кыргызпатент, УДПКР, МКИСМП |
| 28 | Наполнение контентом сайта Международной ассоциации "Антиконтрафакт" (www.counterfeiting.ru) о ходе проведения Форума | Постоянно | Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию), Кыргызпатент |

Список сокращений:

Форум	X Международный форум "Антиконтрафакт-2022"

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики

Кыргызпатент	Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ЦСМ	Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

САР	Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики