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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 июня 2024 года № 383-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 31 мая 2022 года № 296-р
В целях подготовки и проведения X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики 26-28 сентября 2022 года, в соответствии с пунктом 6 Положения о Международном форуме "Антиконтрафакт", утвержденного Решением Евразийской экономической комиссии от 22 августа 2017 года № 46, и статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики (далее - организационный комитет) в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Межведомственный рабочий план по подготовке и проведению X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики согласно приложению 2.
3. Возложить ответственность за подготовку и проведение X Международного форума "Антиконтрафакт-2022", организационно-методическое и иное обеспечение деятельности организационного комитета на Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
4. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное финансирование мероприятий, связанных с проведением X Международного форума "Антиконтрафакт-2022", в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы".
5. Установить, что организационный комитет имеет право запрашивать информацию и привлекать к работе работников министерств, государственного комитета, административных ведомств, местных государственных администраций, по согласованию: представителей органов местного самоуправления, бизнес-ассоциаций, общественных и международных организаций, программ и проектов для решения вопросов, возникающих в процессе работы.
6. Руководителям министерств, государственного комитета, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления (по согласованию) в оперативном порядке представлять необходимую информацию по запросу организационного комитета и оказывать всемерное содействие его деятельности.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У.Жапаров

Приложение 1
СОСТАВ
 организационного комитета по подготовке и проведению X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - председатель организационного комитета;
директор Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики - заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики;
заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;
заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики;
заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики;
заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики;
заместитель министра финансов Кыргызской Республики;
заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
заместитель председателя Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
заместитель управляющего делами Президента Кыргызской Республики;
первый заместитель директора Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
директор Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
первый вице-мэр города Бишкек (по согласованию);
президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики (по согласованию);
заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Международный аэропорт "Манас" (по согласованию);
начальник управления авторского и смежных прав Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики, секретарь организационного комитета.

Приложение 2
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН
 по подготовке и проведению X Международного форума "Антиконтрафакт-2022" в городе Бишкек Кыргызской Республики
 (26-28 сентября 2022 года, Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики № 1 "Ала-Арча")

	№
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Общая часть

	1
	Общее руководство и координация подготовки и проведения Форума
	Май-сентябрь
	Кыргызпатент, отдел по делам ЕАЭС управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики

	2
	Проведение межведомственных совещаний по подготовке Форума
	По мере необходимости
	Кыргызпатент

	2. Содержательная часть

	3
	Подготовка выступления первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики
	Август
	Кыргызпатент, МЭК, МВД, МЦР, ГТС, ГНС

	4
	Подготовка тематических сессий и определение ответственных лиц по соответствующим направлениям
	Май-июнь
	Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС, ЦСМ

	5
	Подготовка Программы Форума и регламента пленарной сессии
	Май-июнь
	Кыргызпатент, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию)

	6
	Подготовка и предоставление статей для научно-практического журнала "Вестник Кыргызпатента".
	Май-июнь
	Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС, САР, ЦСМ, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию)

	
	Выпуск научно-практического журнала "Вестник Кыргызпатента", посвященного юбилейному Форуму
	Август
	

	7
	Подготовка аналитического обзора по итогам Форума
	Октябрь-ноябрь
	Кыргызпатент, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию)

	3. Организационно-протокольная часть

	8
	Подготовка и утверждение бюджета Форума (кофе-брейк, обед, официальный ужин, сувенирная продукция, раздаточные материалы, интернет, синхронный перевод, транспорт, культурная и спортивная программы, баннеры, видеосъемка и др.) с последующим финансированием из республиканского бюджета.
Проработка вопроса о привлечении спонсоров к организации Форума, в том числе генерального и информационного спонсоров (партнеров)
	Май-июнь
	Кыргызпатент, МФ, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС

	9
	Определение помещений для проведения пленарной сессии, секций, выставок и их оформление.
	Май
	Кыргызпатент, УДПКР, МЦР, МКИСМП

	
	Обеспечение работы Форума технической аппаратурой.
Обеспечение онлайн присоединения участников Форума и трансляции Форума
	Сентябрь
	

	10
	Осуществление тесного взаимодействия с Евразийской экономической комиссией, Международной ассоциацией "Антиконтрафакт" и соответствующими государственными органами Кыргызской Республики и Российской Федерации по вопросам подготовки и проведения Форума
	Май-сентябрь
	Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС

	11
	Направление приглашений для участия в Форуме.
	Май
	Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС

	
	Формирование списка участников Форума из Кыргызской Республики и других государств.
	Август
	

	
	Изготовление бейджей для участников Форума
	Август-сентябрь
	

	12
	Закрепление государственных органов за официальными делегациями и другими участниками Форума
	Август
	Кыргызпатент, МЭК, МЦР, МВД, МЗ, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС

	13
	Организация онлайн регистрации участников Форума
	С момента открытия регистрации
	Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию), Кыргызпатент

	14
	Составление графика прибытия/отбытия зарубежных участников Форума
	Июнь-сентябрь
	Кыргызпатент

	15
	Обеспечение визовой поддержки участников Форума
	Постоянно
	МИД, ГКНБ, Кыргызпатент

	16
	Организация встреч, размещения, транспортного обслуживания зарубежных участников Форума.
При необходимости:
- организация встреч и проводов через VIP-зал Международного аэропорта "Манас";
- обеспечение прохождения таможенного и пограничного контроля в Международном аэропорту "Манас"
	В период проведения Форума
	Кыргызпатент, УДПКР, МЭК, ГКНБ, МВД, МОН, МКИСМП, ГТС, ГНС

	17
	Организация проверки документов участников Форума.
Изготовление пропусков единого образца на автотранспортные средства
	Июль-сентябрь
	Кыргызпатент, УДПКР, ГКНБ, МВД

	18
	Обеспечение работы Форума синхронным переводом (кыргызский, русский, английский)
	В период проведения Форума
	Кыргызпатент

	19
	Организация охраны здоровья участников Форума.
Сдача ПЦР-тестов участниками Форума и задействованными лицами (при необходимости)
	В период проведения Форума
	Кыргызпатент, МЗ, УДПКР

	20
	Организация и проведение культурных и спортивных мероприятий, посвященных юбилейному Форуму
	Май-сентябрь
	Кыргызпатент, МКИСМП, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию)

	4. Информационная часть

	21
	Информационное сопровождение Форума, организация рекламной кампании и работы пресс-центра Форума.
Подготовка информационно-презентационной продукции Форума.
Подготовка и размещение наружной рекламы, баннеров по городу Бишкек, а также рекламы в средствах массовой информации, социальных сетях
	Июнь-сентябрь
	Кыргызпатент, МКИСМП, МЭК, УДПКР, мэрия города Бишкек (по согласованию), ОАО "Международный аэропорт "Манас" (по согласованию)

	22
	Разработка медиаплана по освещению в СМИ проведения Форума.
	Май
	Кыргызпатент, МКИСМП, Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию)

	
	Организация проведения видеосъемки в период проведения Форума и изготовление видеоролика по итогам Форума
	Сентябрь-октябрь
	

	23
	Распространение анонса о начале аккредитации СМИ
	Май-июнь
	Кыргызпатент, МКИСМП

	24
	Организация аккредитации представителей республиканских и зарубежных СМИ
	Июнь-сентябрь
	Кыргызпатент, МКИСМП, ГКНБ, Международная ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию)

	25
	Организация пресс-центра и обеспечение полноценного функционирования в период проведения Форума
	В период проведения Форума
	Кыргызпатент, УДПКР, МЦР, МКИСМП

	26
	Подготовка информационных раздаточных материалов Форума:
- буклеты;
- канцелярские принадлежности с символикой Форума (блокноты, сумки и др.);
- сувенирная продукция
	Май-август
	Кыргызпатент

	27
	Изготовление и размещение баннеров, указателей в месте проведения Форума
	Май-сентябрь
	Кыргызпатент, УДПКР, МКИСМП

	28
	Наполнение контентом сайта Международной ассоциации "Антиконтрафакт" (www.counterfeiting.ru) о ходе проведения Форума
	Постоянно
	Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" (по согласованию), Кыргызпатент



Список сокращений:

Форум	X Международный форум "Антиконтрафакт-2022"
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики
Кыргызпатент	Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ЦСМ	Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
САР	Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
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