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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 2 сентября 2022 года № 463-р
В целях реализации обязательств, принятых Кыргызской Республикой в рамках Партнерства "Открытое Правительство", Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить:
- Концепцию открытых данных Кыргызской Республики на период 2022-2024 годов согласно приложению 1;
- План мероприятий по реализации Концепции открытых данных Кыргызской Республики на период 2022-2024 годов (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.
2. Министерствам, государственному комитету и административным ведомствам Кыргызской Республики:
- обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;
- по итогам полугодия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий Министерству цифрового развития Кыргызской Республики.
3. Министерству цифрового развития Кыргызской Республики:
- осуществлять координацию и мониторинг реализации Плана мероприятий;
- по итогам полугодия, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики отчет о реализации Плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У.Жапаров

Приложение 2

План мероприятий
 по реализации Концепции открытых данных Кыргызской Республики на период 2022-2024 годов

	№
	Задача
	Мера/Действие
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	1. Формирование политики в области открытых данных

	1
	Совершенствование нормативной правовой базы
	1.1. Определить уполномоченный орган, осуществляющий координацию работы в сфере открытых данных
	30 мая 2023 года
	Определен уполномоченный орган, осуществляющий координацию работы в сфере открытых данных
	МЦР
	В пределах средств, предусмотренных на содержание государственных органов, задействованных в реализации Концепции, а также средств из других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики, включая финансовые средства, выделяемые международными организациями-партнерами

	
	
	1.2. Разработать проект Закона Кыргызской Республики о внесении соответствующих изменений в законодательство Кыргызской Республики в сфере доступа к информации
	30 декабря 2023 года
	Внесен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики
	МЦР, МЮ
	

	
	
	1.3. Разработать проект положения об открытых данных и о портале открытых данных
	30 апреля 2023 года
	Утверждено положение об открытых данных и о портале открытых данных
	МЦР, Нацстатком (по согласованию)
	

	
	
	1.4. Разработать проекты Типовой инструкции о порядке публикации открытых данных государственными органами и технических требований к публикации открытых данных
	30 апреля 2023 года
	Утверждены Типовая инструкция о порядке публикации открытых данных государственными органами и технические требования к публикации открытых данных
	МЦР, Нацстатком (по согласованию)
	

	2. Обеспечение доступа населения к открытым данным

	2
	Обеспечение функционирования портала открытых данных
	Совершенствовать функционал портала открытых данных, решить вопрос об автоматической загрузке массивов данных посредством API портала открытых данных
	20 марта 2024 года, постоянно
	Обеспечен удобный для пользователей функционал портала открытых данных.
Обеспечена автоматическая загрузка массивов данных из информационных систем государственных органов
	МЦР
	Средства партнеров по развитию

	3
	Обеспечение доступа к массивам открытых данных через портал открытых данных
	3.1. Определить перечень (реестр) массивов данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных
	20 марта 2023 года, постоянно
	Утвержден перечень массивов данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных
	Министерства и ведомства, МЦР
	В пределах средств, предусмотренных на содержание государственных органов, задействованных в реализации

	
	
	3.2. Разработать межведомственный план по поэтапному размещению массивов открытых данных министерств и ведомств на портале отрытых данных
	10 апреля 2023 года
	Принят локальный акт об утверждении межведомственного плана по поэтапному размещению массивов открытых данных министерств и ведомств на портале отрытых данных
	МЦР, министерства и ведомства
	Концепции, а также средств из других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики, включая финансовые средства, выделяемые международными организациями-партнерами

	
	
	3.3. Разместить массивы открытых данных на портале отрытых данных
	Поэтапно с 2022 по 2024 годы
	Обеспечен доступ граждан к открытым данным.
Раскрыты и опубликованы массивы данных на портале отрытых данных
	Министерства и ведомства
	

	
	
	3.4. Актуализировать массивы открытых данных
	Постоянно
	Актуализированы массивы открытых данных на портале открытых данных
	Министерства и ведомства
	

	3. Организация взаимодействия с потребителями открытых данных

	4
	Определение потребности в открытых данных, верификация и уточнение данных, связывание данных, продвижение данных и формирование системы оценки общественной ценности публикуемых открытых данных
	4.1. Разработать регламент процесса "Обратная связь" для вовлечения пользователей в обсуждение качества опубликованных массивов данных
	1 сентября 2023 года
	Утвержден регламент работы модуля "Обратная связь" портала открытых данных
	МЦР, министерства и ведомства
	Средства партнеров по развитию

	
	
	4.2. Сформировать механизмы учета запросов и потребностей гражданского общества и бизнеса при определении приоритетов публикации данных
	1 июня 2023 года
	Определены и внедрены механизмы учета запросов и потребностей гражданского общества и бизнеса
	МЦР, министерства и ведомства
	Средства партнеров по развитию

	4. Формирование устойчивости системы открытых данных

	5
	Внедрение мер по обеспечению устойчивости системы открытых данных
	5.1. Автоматизировать процессы публикации открытых данных на портале открытых данных посредством API
	10 июля 2024 года
	Внедрена функция автоматической публикации массивов данных, посредством API
	МЦР, министерства и ведомства
	Средства партнеров по развитию

	
	
	5.2. Размещать на портале открытых данных каталог приложений и сервисов
	10 сентября 2023 года
	Увеличено количество приложений и сервисов, разработанных с использованием открытых данных
	МЦР, министерства и ведомства
	Средства партнеров по развитию

	
	
	5.3. Внедрить системы рейтинга государственных органов по размещению информации в форме открытых данных
	10 апреля 2024 года
	Повышено качество массивов данных, размещенных государственными органами
	МЦР
	Средства партнеров по развитию

	5. Информационное обеспечение процесса внедрения инициативы открытых данных

	6
	Проведение широкой информационной кампании, направленной на развитие и поддержку системы открытых данных
	6.1. Провести профильные образовательные мероприятия по теме "Открытые данные" во взаимодействии с вузами и иными образовательными организациями
	Постоянно с 2023 по 2024 годы
	Проведены профильные образовательные мероприятия
	МЦР
	Средства партнеров по развитию

	
	
	6.2. Освещать инициативы "Открытые данные" в средствах массовой информации
	
	Обеспечено информационное освещение инициативы "Открытые данные"
	МЦР
	Средства партнеров по развитию



Список сокращений:

ВУЗ	высшее учебное заведение;
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;
Нацстатком	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;
API	application programming interface - программный интерфейс, позволяющий производить обмен данными приложениями и системами в автоматическом режиме.
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