УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 24 января 2024 года № 17-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 4 ноября 2022 года № 609-р

В целях расширения доступности для внутренних и внешних инвесторов к рынку публично размещаемых государственных ценных бумаг, эмитентом которых выступает Министерство финансов Кыргызской Республики, в соответствии с Положением о выпуске, размещении, обращении и погашении государственных ценных бумаг Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о выпуске, размещении, обращении и погашении государственных ценных бумаг Кыргызской Республики" от 2 октября 2008 года № 556, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Установить, что:

- размещение и обращение государственных казначейских векселей с 12-ти месячным сроком обращения и государственных казначейских облигаций с 2-х летним сроком обращения, выпускаемых с января 2023 года, осуществляется на торговой площадке лицензированного организатора торгов ценными бумагами в Кыргызской Республике - закрытого акционерного общества (далее - ЗАО) "Кыргызская фондовая биржа";

- депозитарный учет государственных ценных бумаг, размещение и обращение которых осуществляется на торговой площадке лицензированного организатора торгов ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" в соответствии с настоящим распоряжением, выполняет лицензированный депозитарий - ЗАО "Центральный депозитарий";

- порядок размещения, обращения, а также депозитарный учет вышеуказанных государственных ценных бумаг определяется соответствующими договорами, соглашениями и внутренними документами организатора торгов ценными бумагами и депозитария, утверждаемыми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, по согласованию с Министерством финансов Кыргызской Республики и Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

2. Утвердить План мероприятий по реализации пилотного проекта по размещению и обращению государственных казначейских векселей с 12-ти месячным сроком обращения и государственных казначейских облигаций с 2-х летним сроком обращения на торговой площадке лицензированного организатора торгов ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. В целях создания условий, способствующих формированию ликвидности при размещении и обращении государственных ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики и Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики разработать и внедрить институт маркетмейкера (дилеры по поддержанию ликвидности) на первичном и вторичном рынках по указанным государственным ценным бумагам.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации пилотного проекта по размещению и обращению государственных казначейских векселей с 12-месячным сроком обращения и государственных казначейских облигаций с 2-летним сроком обращения на торговой площадке лицензированного организатора торгов ЗАО "Кыргызская фондовая биржа"

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, согласование и подписание Соглашения/Договора об организации размещения, обращения и погашения государственных ценных бумаг | Минфин, КФБ (по согласованию), ЦД (по согласованию), НБКР, Финнадзор | К 30.11.2022 года |
| 2 | Утверждение соответствующих документов по размещению, обращению и депозитарному учету государственных ценных бумаг | КФБ (по согласованию), ЦД (по согласованию), НБКР, Минфин, Финнадзор | К 20.12.2022 года |
| 3 | Подписание договоров между подписантами Соглашения/Договора | Минфин, КФБ (по согласованию), ЦД (по согласованию), НБКР | Январь 2023 года |
| 4 | Разработка и внедрение механизма маркетмейкера (дилеры по поддержанию ликвидности) | Минфин, Финнадзор, КФБ (по согласованию) | Декабрь 2022 года - январь 2023 года |
| 5 | Подготовка и тестирование программных и технических средств по торгам, депозитарному учету и расчетам | КФБ (по согласованию), ЦД (по согласованию), НБКР, Минфин, участники торгов | Декабрь 2022 года - февраль 2023 года |
| 6 | Пилотно-тестовый период, устранение выявленных недостатков, подготовка проекта к запуску | КФБ (по согласованию), ЦД (по согласованию), НБКР, Минфин | Февраль-март 2023 года |
| 7 | Присоединение к Соглашению/Договору участников торгов, заключение двусторонних договоров между участниками торгов КФБ и ЦД, подключение к торгам | КФБ (по согласованию), ЦД (по согласованию), участники торгов, расчетные банки | Март-апрель 2023 года |
| 8 | Начало торгов по размещению и обращению государственных ценных бумаг | Все стороны | С 01.05.2023 года |

Минфин	Министерство финансов Кыргызской Республики;

КФБ	Закрытое акционерное общество "Кыргызская фондовая биржа";

ЦД	Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий";

НБКР	Национальный банк Кыргызской Республики;

Финнадзор	Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.