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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 16 ноября 2022 года № 629-р
В целях реализации Концепции развития креативной экономики в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 21 апреля 2022 года № 228, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития креативной экономики в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Государственным органам Кыргызской Республики:
1) принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;
2) по итогам каждого полугодия, не позднее 10 июля и 10 января, представлять в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики информацию об исполнении Плана мероприятий.
3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 июля и 25 января, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	 А.Жапаров


Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Концепции развития креативной экономики в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы 
	№
	Задачи
	Меры/Действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Источник финансирования
	Ответственные исполнители

	1: Этап 2022-2024 гг.: формирование комплексной государственной политики развития креативной экономики в Кыргызской Республике

	1
	1.1. Создание системы учета и мониторинга, механизмов поддержки развития КИ
	1.1.1. Определение/утверждение критериев креативной экономики и выделение направлений КИ в ГКЭД и перечня показателей, характеризующих состояние развития креативной экономики, проведение мониторинга и оценки
	До конца II квартала 2024 года
	Определены измеримые критерии КЭ и направления КИ для определения технико-экономической и социальной информации
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе на соответствующий год
	Кыргызпатент, МОН, МКИСМП, МЦР, МЭК, НСК, ДПКИ

	
	
	1.1.2. Внесение изменений в ГКЭД в части детализации индустрий, осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ индустрии)
	До конца II квартала 2023 года
	Внесены изменения в ГКЭД в части ИКТ индустрий
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе на соответствующий год
	МТСОиМ, Кыргызпатент, МОН, МКИСМП, МЦР, ДПКИ

	
	
	1.1.3. Обучение сотрудников государственных органов по международным методологиям измерения и оценки учета и развития КЭ, в том числе путем проведения обучения с привлечением сторонних организаций (обучение путем аутсорсинга)
	До конца 2023 года
	Повышен потенциал госорганов в области учета и оценки развития КЭ
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	ДПКИ, Кыргызпатент, НСК, МЦР и другие государственные органы

	2
	1.2. Подготовка и обучение кадров в сфере КЭ
	1.2.1. Совместно с учебными заведениями КР подготовка перечня востребованных направлений профессиональной подготовки в сфере КИ и разработка основных образовательных программ для различных уровней профессионального образования и перспективным профессиям в сфере КЭ
	До конца 2023 года
	Определены потребности в кадрах.
Сформированы основные образовательные программы по КЭ
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МОН, МТСОиМ, ДПКИ, АКИ

	3
	1.3. Расширение инновационных креативных пространств
	1.3.1. Создание цифровой платформы развития КИ по типу E-Commerce для реализации продукции КИ и повышение уровня цифровизации КИ
	До конца II квартала 2024 года
	Сформирован механизм финансирования продвижения продукции КИ
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	ДПКИ АКИ и АЭК ПВТ, МЭК, МЦР

	2: Этап 2024 г.: Стимулирование роста креативных индустрий Кыргызской Республики

	1
	2.1. Создание и продвижение бренда "Креативный Кыргызстан"
	2.1.1. Разработка (включая составляющие компоненты бренда) и популяризация бренда "Креативный Кыргызстан"
	До 2026 года
	Создан национальный бренд КИ и обеспечена его узнаваемость в мире
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	Кыргызпатент, МИД, МЭК, МЦР, ДПКИ АКИ, ТПП

	2
	2.2. Продвижение Кыргызстана как центральноазиатского центра креативной экономики
	2.2.1. Проведение Ежегодной церемонии награждения лучших креативных компаний, а также проведение Большого Фестиваля "Креативная Центральная Азия" с участием представителей креативных индустрий ЦА региона в КР с 1000 участников
	Ежегодно, начиная с 2022 года до 2026 года
	Проведен Большой Фестиваль "Креативная Центральная Азия"
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	ДПКИ, ПВТ, МКИСМП, Кыргызпатент, МЭК, МЦР

	
	
	2.2.2. Разработка/утверждение Плана и проведение мероприятий по информационному освещению и популяризации КЭ
	Постоянно до конца 2026 года
	Повышен уровень осведомленности населения по КЭ
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МКИСМП, Кыргызпатент, МОН, ДПКИ, АКИ

	3
	2.3. Проведение профориентационных мероприятий для подрастающего поколения и заинтересованных лиц
	2.3.1. Организация Дней открытых дверей в креативных компаниях для встреч и бесед с группами с охватом более 10000 школьников в год
	1 встреча в месяц, начиная с I квартала 2023 года до 2026 года
	Проведен День открытых дверей в креативных компаниях
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МОН, МКИСМП, ДПКИ, Кыргызпатент

	4
	2.4. Формирование и ведение базы данных креативных предпринимателей Кыргызстана
	2.4.1. Организация взаимодействия с Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, профильными ассоциациями, ПКИ по обмену данными
	Ежеквартально, начиная с IV квартала 2022 года до 2026 года
	Организован обмен данными между Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, профильными ассоциациями, ПКИ
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МЦР, НСК, ДПКИ, АКИ, ПВТ

	5
	2.5. Введение системы креативных кластеров в городах Кыргызстана
	2.5.1. Разработка Плана развития креативных кластеров в городах Кыргызстана с учетом развития КИ
	IV квартал 2024 года
	Разработаны планы развития городов Кыргызстана с учетом развития креативного сектора
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МЭК, ГАГСМС, Кыргызпатент, МКИСМП, МЦР, ДПКИ

	6
	2.6. Обеспечение присутствия КИ Кыргызстана в международных компаниях и ассоциациях КИ
	2.6.1. Организация присутствия КИ Кыргызстана в международных компаниях и ассоциациях КИ, и образовательных сетях
	IV квартал 2023 года
	КИ Кыргызстана присутствуют в международных компаниях и ассоциациях
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	ДПКИ, АКИ, МИД, МОН

	7
	2.7. Обеспечение взаимодействия КИ Кыргызстана с внутренними и международными финансовыми институтами
	2.6.2. Подготовка профайлов креативных индустрий, и их презентация финансовым институтам и бизнес акселераторским программам в КР и за пределами республики
	До конца 2023 года
	Проведены презентации и форумы для представления данных по работающим креативным предприятиям
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	ДПКИ, АКИ, МИД, МЭК

	
	
	2.6.3. Разработка и реализация проектов ГЧП в сфере КИ
	До конца 2026 года
	Составлен перечень и план реализации проектов ГЧП
	Частные инвестиции
	Центр ГЧП, НАИ, ДПКИ, МЭК

	8
	2.8. Преобразование существующих креативных пространств и расширение их функционального предназначения, а также организация новых на базе существующих в государственных учреждениях Кыргызстана
	2.6.4. Разработка Плана сотрудничества государственных учреждений культуры (музеев, библиотек, театров, выставочных залов) с креативными предпринимателями, предусматривающего предоставление помещений учреждений культуры представителям креативного бизнеса для проведения совместных мероприятий
	До конца 2023 года
	Разработан План сотрудничества государственных учреждений культуры с креативными предпринимателями
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МКИСМП, МОН, Кыргызпатент, ДПКИ, АКИ


Список сокращений:
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
Кыргызпатент	Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
Центр ГЧП	Государственное учреждение "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
ТПП	Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МТСОиМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
КИ	креативная индустрия
ПКИ	парк креативных индустрий
ДПКИ	Дирекция Парка креативных индустрий
ЦА	Центральная Азия
АКИ	Ассоциация креативных индустрий
АЭК	Ассоциация электронной коммерции
ГКЭД	Государственный классификатор видов экономической деятельности
ПВТ	Парк Высоких Технологий
КЭ	Креативная экономика
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