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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 10 мая 2024 года № 230-р

Распоряжение КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 28 июля 2023 года № 440-р)

от 22 декабря 2022 года № 686-р
В целях реализации Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 30 июня 2022 года № 353, а также в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План реализации проектов государственно-частного партнерства на 2022-2023 годы (далее - План реализации проектов ГЧП) согласно приложению.
2. Министерствам, административным ведомствам, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):
- принять к исполнению План реализации проектов ГЧП и обеспечить своевременное исполнение;
- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию об исполнении Плана реализации проектов ГЧП в Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.
3. Национальному агентству по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию об исполнении Плана реализации проектов ГЧП в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Установить персональную ответственность руководителей министерств, административных ведомств, глав мэрий городов Бишкек и Ош (по согласованию) за качественную и своевременную реализацию Плана реализации проектов ГЧП.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У.Жапаров


Приложение
ПЛАН
 реализации проектов государственно-частного партнерства на 2022-2023 годы
	№
	Наименование проекта ГЧП
	Государственный партнер/исполнитель проекта ГЧП
	Сумма инвестиций
	Сроки исполнения
	Ожидаемый результат

	Подписанные соглашения о ГЧП

	1
	Ремонт плавательного бассейна детско-юношеской спортивной школы по игровым и зимним видам спорта в физкультурно-оздоровительном комплексе г.Кант
	Учреждение "Детско-юношеская спортивная школа по игровым и зимним видам спорта", ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,2 млн. долл. США
	IV квартал 2022 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	2
	Строительство здания кладовых, помещений бытового обслуживания и швейного цеха
	ГУ "Ошская база квартирно-эксплуатационного обеспечения" при Министерстве обороны КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,2 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	3
	Создание научно-промышленного плодово-ягодного питомника на 20 га земли сельскохозяйственного назначения (сортоиспытательный участок)
	Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,4 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	4
	Строительство спортивного борцовского зала Дворца спорта им. Каба уулу К.
	ГУ "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Департаменте физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,4 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	5
	Развитие рыбоводства, организация базы отдыха (глэмпинга-кэмпинга) на Ала-Арчинском наливном водохранилище Чаша № 1
	Департамент рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,7 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	6
	Строительство рыбного хозяйства на базе земельного участка, расположенного в с.Новопокровка, Ысык-Атинский район, Чуйская область
	ГП "Кыргызтеплоэнерго" при Министерстве энергетики КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,3 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	7
	Строительство зоны отдыха на базе земельного участка филиала "Ошское МПОТ" в с.Толойкон, Кара-Суйского района, Ошской области
	ГП "Кыргызтеплоэнерго" при Министерстве энергетики КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,6 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	8
	Установка компьютерных томографов в организациях здравоохранения КР
	Министерство здравоохранения КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	2,4 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	9
	Реконструкция "Туратали базары" Государственного предприятия "Дирекция по управлению объектами" при Фонде по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции КР
	ГП "Дирекция по управлению объектами" при Фонде по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	12 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	10
	Создание производственного комплекса Катта-Талдык в местности села Катта-Талдык, Кара-Сууйского района, Ошской области
	Государственная администрация Кара-Сууйского района, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,2 млн. долл. США
	III квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	11
	Реконструкция и модернизация Филиала "Чыгыш автовокзалы" государственного предприятия "Кыргыз автобекети"
	ГП "Кыргызавтобекети" при Министерстве транспорта и коммуникаций КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,6 млн. долл. США
	III квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	Муниципальная инфраструктура и услуги

	12
	Запуск не менее 3-х проектов в сфере административных зданий
	ГП "Департамент государственных зданий" при Управлении делами Президента КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	5,2 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Инициирование проекта ГЧП

	13
	Строительство административного здания расположенного по адресу: г.Бишкек, ул. Чокана Валиханова, 2а
	ГУ "Унаа" Министерства внутренних дел КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	-
	II квартал 2023 года
	Инициирование проекта ГЧП

	14
	Строительство многоуровневого паркинга
	Мэрии гг. Бишкек и Ош, органы МСУ (по согласованию), ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	-
	II квартал 2023 года
	Инициирование проекта ГЧП

	15
	Организация утилизации и переработки ТБО
	Мэрия г.Ош, органы МСУ (за исключением мэрии г.Бишкек), ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	-
	II квартал 2023 года
	Инициирование проекта ГЧП

	Образование

	16
	Реконструкция общежития Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына
	Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына, Министерство образования и науки КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	1,1 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	17
	Строительство не менее 3-х дошкольных учреждений
	Мэрия города Бишкек (по согласованию), Министерство образования и науки КР, органы МСУ, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	Не более 5,0 млн. долл. США
	IV квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	18
	Строительство пятиэтажного учебно-образовательного корпуса на территории Кыргызского государственного университета им.И.Арабаева
	Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева, Министерство образования и науки КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	2,2 млн. долл. США
	IV квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	Здравоохранение

	19
	Установка аппаратов дистанционной литотрипсии в организациях здравоохранения КР
	Министерство здравоохранения КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,6 млн. долл. США
	I квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	20
	Создание медицинского диагностического центра по магниторезонансной томографии
	Министерство здравоохранения КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	1,3 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	21
	Строительство и эксплуатация учебной больницы при Кыргызской государственной медицинской академии им.И.Ахунбаева
	Кыргызская государственная медицинская академия им.И.Ахунбаева, Министерство здравоохранения КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	152,0 млн. долл. США
	III квартал 2023 года
	Завершение подготовки ТЭО по проекту ГЧП

	22
	Развитие медицинской реабилитации в КР
	Министерство здравоохранения КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	17,0 млн. долл. США
	IV квартал 2023 года
	Завершение подготовки ТЭО по проекту ГЧП

	23
	Создание услуг перинатального скрининга
	Министерство здравоохранения КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	-
	IV квартал 2023 года
	Инициирование проекта ГЧП

	Транспорт и коммуникации

	24
	Развитие автоматизированного парковочного пространства в городе Бишкек
	Мэрия г.Бишкек, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	5,0 млн. долл. США
	I квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	25
	Внедрение информационной системы электронного взимания сборов
	Министерство транспорта и коммуникаций КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	40,0 млн. долл. США
	I квартал 2023 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	26
	Реконструкция северной объездной скоростной автомобильной дороги города Бишкек и населенных пунктов Чуйской области
	Министерство транспорта и коммуникаций КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	210,0 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	27
	Организация парковки вблизи контрольно-пропускного пункта Ак-Жол
	Министерство транспорта и коммуникаций КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	1,1 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	28
	Строительство автомобильной дороги "Бишкек-Кун-Туу-Белогорка-Суусамыр"
	Министерство транспорта и коммуникаций КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	433,0 млн. долл. США
	III квартал 2023 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	29
	Строительство автомобильной дороги "Токмок-Шамшы-Кочкор"
	Министерство транспорта и коммуникаций КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	222,5 млн. долл. США
	III квартал 2023 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	30
	Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация таможенно-логистического комплекса в Ат-Башинском районе Нарынской области
	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	20,0 млн. долл. США
	III квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	31
	(Утратил силу в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 июля 2023 года № 440-р)
	
	
	
	

	Спорт и культура

	32
	Реконструкция бассейна при школе-гимназии № 69 им.Т.Сатылганова г.Бишкек
	Мэрия г.Бишкек, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,24 млн. долл. США
	I квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	33
	Строительство и реконструкция Малой арены имени Д.Омурзакова в крытый многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс
	ГУ "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Департаменте физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	3,0 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	34
	Строительство пансионата "Алтын-Булак" в с.Сары-Ой, Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области
	Мэрия г.Бишкек, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	1,5 млн. долл. США
	III квартал 2023 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	35
	Запуск не менее 3-х проектов в сфере спорта
	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	-
	IV квартал 2023 года
	Инициирование проектов ГЧП

	Энергетика

	36
	Строительство Сумбулинской малой ГЭС
	Министерство энергетики КР, Полномочный представитель Президента КР в Баткенской области, ГУ "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР
	0,8 млн. долл. США
	II квартал 2023 года
	Подписание Соглашения о ГЧП с частным партнером

	37
	Запуск не менее 3-х проектов в сфере ВИЭ
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