Приложение 2

(Утверждено распоряжением Кабинета Министров КР

от 15-февраля 2023 года № 56-р)

План

действий по улучшению позиций Кыргызской Республики в международных рейтингах

| № | Меры | Индикатор/ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить (и/или создать) конкретное структурное подразделение, ответственное за проведение отраслевых реформ, работу с международными рейтингами (в пределах установленной штатной численности) | Выстроена эффективная система работы с международными рейтингами/рейтинговыми агентствами и определено/создано конкретное структурное подразделение. Издано соответствующее решение государственного органа | 1 апреля 2023 года | Государственные органы Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (по согласованию), Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию) |
| 2 | Изучить методологию проводимой оценки рейтинговых агентств, а также иных составляющих рейтингов/индикаторов | Проведен анализ методологий рейтинговых агентств, изучен положительный международный опыт работы с рейтинговыми агентствами в разрезе каждого компонента | 1 мая 2023 года | Государственные органы Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (по согласованию), Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию) |
| 3 | Выстроить конструктивное сотрудничество и диалог с рейтинговыми агентствами, при необходимости привлечь экспертов | Направлены официальные письма/запросы в рейтинговые агентства в разрезе каждого компонента. Установлено сотрудничество с рейтинговыми агентствами | 1 июля 2023 года | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, государственные органы Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (по согласованию), Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию) |
| 4 | Выявить основные факторы, влияющие на позиции Кыргызской Республики в международных рейтингах и выработать конкретные рекомендации, с разработкой внутриведомственных дорожных карт по улучшению позиций Кыргызской Республики в разрезе каждого компонента | Проведен анализ на предмет эффективности проводимой политики государственным органом, влияющей на позиции Кыргызской Республики в международных рейтингах. Утверждены внутриведомственные дорожные карты. Подготовлены рекомендации и внесены на рассмотрение Администрации Президента Кыргызской Республики | 1 сентября 2023 года | Государственные органы Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (по согласованию), Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию) |
| 5 | Провести анализ действующих нормативных правовых актов на предмет выявления норм, препятствующих улучшению позиций страны в рейтингах |  |  |  |
| 6 | Разработать по итогам анализа соответствующий пакет проектов решений государственных органов/нормативных правовых актов | Проекты решений/нормативных правовых актов в установленном порядке внесены на рассмотрение Администрации Президента Кыргызской Республики/приняты решением государственных органов | 1 ноября 2023 года | Государственные органы Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (по согласованию), Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию) |
| 7 | Создать информационный портал (и/или раздел на официальном сайте), включающий: ̶отчеты по рейтингам, а также рекомендации международных организаций и экспертов по улучшению положения по конкретным направлениям, с указанием сроков проведения изучений и публикации отчетов; ̶информацию по передовому опыту зарубежных стран по индикаторам рейтингов; ̶результаты социологических и научных исследований по соответствующим направлениям рейтингов; ̶исчерпывающую информацию в разрезе каждого индикатора, в том числе статистические данные, по форме вопросников рейтингов; ̶функцию проведения общественных опросов по соответствующим рейтингам в данном портале; ̶онлайн обучение по методологии рейтинга (при необходимости); ̶возможность предоставления пользователями портала предложений по дальнейшему совершенствованию законодательной базы и правоприменительной практики на местах | Создана открытая информационная база/система, содержащая качественную информацию | 1 декабря 2023 года | Национальный институт стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики, Министерство цифрового развития Кыргызской Республики, государственные органы Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (по согласованию), Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию) |
| 8 | Информировать международные рейтинговые агентства посредством официальных каналов, СМИ и заграничных учреждений об изменениях в рамках проводимых реформ | Международные рейтинговые агентства на постоянной основе информируются о проводимой политике государства | На постоянной основе | Государственные органы Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (по согласованию), Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию) |
| 9 | На постоянной основе проводить работу, направленную на улучшение позиций Кыргызской Республики по направлениям | Постоянное улучшение позиций Кыргызской Республики в каждом компоненте международных рейтингов | На постоянной основе | Государственные органы Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (по согласованию),Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию) |