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Распоряжение КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 14 марта 2023 года № 104-р
В целях обеспечения продовольственной безопасности страны и оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в своевременном и организованном проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году, в соответствии со статьей 9 Закона Кыргызской Республики "О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году (далее - План мероприятий) согласно приложению 1.
2. Определить на 2023 год следующие сельскохозяйственные культуры в качестве приоритетных в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной дотации в семеноводстве": яровая и озимая пшеница, яровой и озимый ячмень, рис, кукуруза, картофель, хлопчатник, сафлор, соя, люцерна и эспарцет.
3. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций, органам местного самоуправления совместно с сельскими товаропроизводителями (по согласованию):
- принять к исполнению структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2023 года согласно приложению 2;
- руководствоваться рекомендациями по специализации сельскохозяйственных культур согласно приложению 3.
4. Рекомендовать Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызской Республики обеспечить накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях дизельного топлива и других видов горюче-смазочных материалов для использования сельскохозяйственными товаропроизводителями при проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году в объемах согласно приложению 4.
5. Рекомендовать Кыргызской ассоциации поставщиков удобрений обеспечить завоз минеральных удобрений для использования сельскохозяйственными товаропроизводителями при проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году в объемах согласно приложению 5.
6. Фонду государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики совместно с полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях и местными государственными администрациями с началом уборочных работ организовать на местах временные пункты заготовки зерна.
7. Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики в следующие сроки:
- о подготовке сельскохозяйственной техники для проведения весенне-полевых работ, о наличии семян и минеральных удобрений - до 15 марта 2023 года;
- о ходе проведения весенне-полевых работ - до 15 мая 2023 года;
- о завершении весенне-полевых работ - до 25 июля 2023 года;
- о завершении уборочных работ выращенного урожая сельскохозяйственных культур и озимого сева зерновых колосовых культур - до 25 декабря 2023 года.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.Жапаров


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году
	№
	Цели
	Мероприятия по выполнению поставленных целей
	Индикатор - ожидаемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования
	

	Компонент 1. Дальнейшее развитие отрасли растениеводства на основе принципов устойчивого сельского хозяйства
	

	1
	Введение в практику хозяйствования методов агролесоводства
	Проведение практических семинаров для сельхозтоваропроизводителей на темы: "Методы агролесоводства в борьбе с засолением и эрозией почвы", "Выбор продуктивных засухоустойчивых культур"
	Улучшение структуры почвы и повышение почвенного плодородия
	В течение I квартала 2023 года
	МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), СМИ (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств, донорские организации (по согласованию)
	

	2
	Информирование сельхозтоваропроизводителей о структуре посевных площадей и специализации возделывания сельскохозяйственных культур
	Проведение информационных кампаний по исполнению структуры посевных площадей, а также "Дней поля" по особенностям возделывания приоритетных видов сельскохозяйственных культур и новых сортов
	Размещение на сайте МСХ Государственного реестра сортов и гибридов растений.
Принятие сельхозтоваропроизводителями обоснованных решений о выращивании сельскохозяйственных культур
	В течение I и III кварталов 2023 года
	МСХ, ПП ПКР, МГА, СМИ (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и средств сельскохозяйственных товаропроизводителей
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Расширение применения новых ИКТ в сельском хозяйстве
	Проведение мероприятий по обучению РУАРов и фермеров возможностям применения ИКТ в сельскохозяйственном производстве и учете, обучение их использованию
	Увеличение числа пользователей новыми ИКТ среди сотрудников РУАРов и фермеров
	Постоянно
	МСХ, ПП ПКР, МГА, донорские организации (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	4
	Повышение потенциала аграрной науки в области селекции и семеноводства
	Повышение квалификации работающих специалистов, открытие бюджетных мест в КНАУ по направлениям селекции и семеноводства для привлечения молодежи, разработка соответствующих документов
	Переоснащение и обновление материально-технической базы научно-исследовательских институтов и лабораторий.
Развитие ресурсов генбанка растений
	В течение года
	МСХ, КНИИЗ, КырНИИЖП, КНАУ, КТУ "Манас" (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Внедрение принципов органического сельского хозяйства
	Проведение в каждом районе республики обучающих мероприятий для фермеров по вопросам применения биологических средств защиты растений, по национальным органическим и экологическим стандартам сельскохозяйственного производства. Разработка стимулирующих механизмов для увеличения площадей сельскохозяйственных культур по органическим принципам
	Повышение объемов реализации биологических средств защиты растений на 15%.

Увеличение площадей возделывания сельскохозяйственных культур по органическим принципам до 5% от общей пахотной площади
	В течение 2023 года
	МСХ, ПП ПКР, МГА, донорские организации (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	
	
	Разработка базы данных органических сельскохозяйственных земель и органических сельскохозяйственных товаропроизводителей и механизма ее актуализации
	Размещение базы данных на веб-сайте МСХ
	В течение 2023 года
	МСХ, донорские организации (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	6
	Производство качественного посадочного материала плодовых, ягодных и других культур
	Проведение мониторинга и оценки работы питомников.
Производство и реализация сертифицированных саженцев
	Создана и актуализирована база действующих питомников (по специализации, по объему).
Утверждена форма бланка сертификата
	В течение года
	МСХ, НАН, КНАУ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	7
	Стимулирование интеграционных процессов в отрасли растениеводства
	Организация обучающих мероприятий для сельских товаропроизводителей на темы: "Кооперация в секторе семеноводства", "Роль кластеризации в повышении эффективности отрасли растениеводства", "Использование инновационных технологий в растениеводстве" и др.
	Повышение осведомленности крестьян и фермеров о преимуществах различных форм кооперирования. Консолидация мелких фермерских хозяйств вокруг крупных семеноводческих хозяйств для повышения качества семенного материала и его сбыта. Выстраивание цепочек с перерабатывающими предприятиями
	В течение 2023 года
	МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), донорские организации (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	Компонент 2. Своевременная подготовка и проведение весенне-полевых работ
	

	8
	Сокращение площадей неиспользуемой пашни за счет увеличения использования богарных земель
	Освоение неиспользуемой пашни за счет применения водосберегающих технологий и проведения соответствующих мелиоративных работ
	Уменьшение площади неиспользуемой пашни на 4,0 тыс. га к уровню 2022 года
	До 15 июля 2023 года
	МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), донорские организации (по согласованию)
	За счет средств донорских организаций и собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей
	

	9
	Поддержка сельхозтоваропроизводителей в обеспечении посевным материалом
	Составление плана проведения сортосмены и сортообновления.
Проведение сертификации семян и посадочного материала
	Обеспеченность сертифицированными семенами - не менее 75% (около 100 тыс. тонн).
Выполнение программы посева в соответствии со структурой посевных площадей.
Выполнение плана проведения сортосмены и сортообновления
	В течение I и III кварталов 2023 года
	Семеноводческие хозяйства (по согласованию), сельскохозяйственные кооперативы (по согласованию), МСХ, ПП ПКР, МГА
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств. За счет средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мониторинг исполнения распоряжения КМ КР от 25.01.22 года № 24-р
	Сверка данных о выбранных объемах семян и объемах семян, оплаченных и оформленных в кредит
	В течение 3 лет
	МСХ, МФ, ФГМР, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" (по согласованию)
	За счет внебюджетных средств и средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
	

	
	
	Проведение мероприятий по реализации Закона КР "О дотации"
	Определение и утверждение суммы на дотацию решением КМ Кыргызской Республики.
100% сертификация дотируемых семян
	I и III кварталы 2023 года
	КМ КР, МСХ, МФ, семеноводческие хозяйства (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Обеспечение сельхозтоваропроизводителей республики минеральными удобрениями и средствами защиты растений
	Оказание содействия поставщикам минеральных удобрений в организации их завоза
	Обеспечение минеральными удобрениями в объеме (в зависимости от потребности и платежеспособности сельхозтоваропроизводителей) 130,0 тыс. тонн
	В течение 2023 года
	МСХ, поставщики минеральных удобрений (по согласованию)
	За счет средств поставщиков минеральных удобрений
	

	
	
	Оказание содействия поставщикам пестицидов в организации их завоза
	Обеспечение сельского хозяйства республики пестицидами в необходимом объеме.
В республику завезено 610 тонн пестицидов
	В течение 2023 года
	МСХ, поставщики средств защиты растений (по согласованию)
	За счет средств поставщиков средств защиты растений
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Защита сельскохозяйственных культур от особо опасных вредителей
	Проведение государственных мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями (саранчовые и АББ)
	Проведено обследование площадей:
- по саранче - 70 тыс. га;
- по АББ - 1,5 тыс. га.
По результатам обследований на зараженных площадях будет проведена обработка для уничтожения саранчи и АББ (по факту)
	До 1 сентября 2023 года
	МФ, МСХ
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год на эти цели соответствующему департаменту
	

	12
	Развитие лизинга сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота
	Внесение на рассмотрение КМ КР проекта решения по привлечению инвестиционных средств в сумме 50,0 млн. долларов США из Фонда стабилизации и развития ЕАБР для развития лизинга сельскохозяйственной техники, инновационных технологий и племенного скота
	Принятие КМ КР соответствующего решения
	I квартал 2023 года
	КМ КР, МФ, МСХ, ОАО "Айыл Банк" (по согласованию)
	За счет кредитных средств
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение реализации проектов по предоставлению хозяйствующим субъектам КР тракторов, зерноуборочных комбайнов и других видов сельскохозяйственной техники в лизинг
	Пополнение и обновление машинно-тракторного парка до 3% в год
	В течение 2023 года
	ОАО "Айыл Банк" (по согласованию), МСХ, МГА
	Лизинговый фонд ОАО "Айыл-Банк", созданный за счет существующих лизинговых кредитных линий
	

	13
	Организация ремонта сельскохозяйственной техники и обеспечения горюче-смазочными материалами сельхозтоваропроизводителей
	Содействие в организации своевременного ремонта сельскохозяйственной техники
	Повышение уровня механизации полевых сельскохозяйственных работ
	Февраль-апрель 2023 года
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию), агротехнические и технические сервисные службы (по согласованию)
	За счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей и кредитных средств
	

	
	
	Обеспечение накопления на нефтебазах и автозаправочных станциях горюче-смазочных материалов для использования сельхозтоваропроизводителями при проведении сезонных полевых работ в 2023 году
	Соглашение между МСХ и Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызской Республики
	В течение 2023 года, к началу посевных и уборочных работ
	МСХ, Ассоциация нефтетрейдеров КР
	Приобретение всех видов горюче-смазочных материалов за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей республики по ценам, предложенным Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызской Республики
	

	14
	Обеспечение поливной водой и подготовка к вегетации оросительной сети и гидротехнических сооружений
	Проведение очистки и ремонта государственной оросительной сети и гидротехнических сооружений
	Проведение ремонта:
- 180,4 км каналов;
- 623 гидротехнических сооружений;
- 307 гидропостов;
- 107 насосных станций;
- 190 насосных агрегатов;
- механизированная очистка 716,1 км каналов
	До 1 мая 2023 года
	СВР, МФ
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	
	
	Проведение обследования и ремонта внутрихозяйственной оросительной сети (в зависимости от средств АВП и местного населения) и гидротехнических сооружений
	Проведение ремонта:
- 227,5 км оросительной сети;
- 2383 гидротехнических сооружений;
- 246 гидропостов.
Очистка каналов:
- механическая 2695,5 км;
- ручная 3848,4 км
	Февраль-апрель 2023 года
	МГА, АВП (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств АВП
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накопление поливной воды и проведение влагонакопительных поливов под посевы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
	Создание условий посредством:
- ремонта и очистки 16 бассейнов суточного и декадного регулирования;
- наполнения 33 водохранилищ, бассейнов дневного и суточного регулирования до максимальных объемов
	Февраль-апрель 2023 года

Октябрь-декабрь 2023 года
	МСХ, СВР, АВП (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	
	
	Своевременное проведение ремонта имеющейся сельскохозяйственной уборочной техники и обеспечение соблюдения мер противопожарной безопасности.
	Количество отремонтированной техники и задействованной для уборочных работ не менее 80%.
	Май-июль 2023 года
	ПП ПКР, главы МГА, МСХ, хозяйствующие субъекты
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Своевременная подготовка к приемке и переработке выращенного урожая зернотоков и складских помещений
	Количество готовых к приемке зернотоков - 34 шт. (100%) и складских помещений - 112 шт. (100%)
	
	
	
	

	
	
	Оптимальное использование имеющейся уборочной техники для своевременного проведения уборочных работ и минимизации потерь урожая
	Количество дополнительно привлеченных зерноуборочных комбайнов для ускоренной уборки урожая зерновых колосовых культур
	Июнь-октябрь 2023 года
	ПП ПКР, главы МГА, МСХ, ОМСУ (по согласованию), хозяйствующие субъекты
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	17
	Пополнение государственного резерва продовольственного зерна пшеницы и запасов сырья мелькомбинатами
	Закупка у сельхозтоваропроизводителей до 100 тыс. тонн продовольственного зерна пшеницы урожая 2023 года:
- до 40 тыс. тонн в ФГМР;
- до 60 тыс. тонн за счет ассоциации мукомолов.
	Соблюдение требований Закона КР "О продовольственной безопасности Кыргызской Республики" и материальная поддержка крестьян и фермеров
	До 25 декабря 2023 года
	ФГМР при МЧС, МСХ, МГА, ПП ПКР, Ассоциация мукомолов (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	
	
	В случае мотивированного отказа от сдачи продовольственного зерна пшеницы в пределах квоты, МСХ перераспределяет не выполненные объемы квот другим районам, согласно поступившим от них запросам
	Перераспределение квот согласно запросам
	
	
	
	

	
	
	Разработка и утверждение квот (в разрезе районов республики) на закупку до 100 тыс. тонн продовольственного зерна пшеницы
	Разработка квот и доведение до исполнителей на местах и закупщиков
	До 10 июня 2023 года
	МСХ совместно с ПП ПКР и МГА
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	
	
	Установление закупочной цены на закупаемое ФГМР продовольственное зерно пшеницы качеством не ниже третьего класса
	Установление цены на зерно продовольственной пшеницы для закупки в ФГМР
	До 1 июня 2023 года
	САР, МСХ, ФГМР, ПП ПКР, НСК КР (по согласованию)
	
	

	
	
	Предоставление САР права пересмотра закупочной цены для ФГМР при необходимости
	Пересмотр цены исходя из конъюнктуры рынка
	До окончания сроков закупки в ФГМР
	САР, МСХ, ФГМР, ПП ПКР, НСК КР (по согласованию)
	
	

	
	
	Организация временных пунктов для заготовки зерна продовольственной пшеницы в Ала-Букинском, Токтогульском, Аксыйском, Тогуз-Тороуском районах Джалал-Абадской области, Кара-Кульджинском, Узгенском и Ноокатском районах Ошской области, в Баткенском районе, городах Раззаков и Кызыл-Кия Баткенской области, Ак-Талинском, Нарынском и Джумгальском районах Нарынской области, Иссык-Кульском, Тюпском, Джети-Огузском и Ак-Суйском районах Иссык-Кульской области, Манасском, Кара-Бууринском районах и в городе Талас Таласской области с последующей его самостоятельной перевозкой ответственными региональными предприятиями-ответхранителями государственного резерва
	Сокращение затрат фермеров, связанных с доставкой зерна - количество организованных пунктов заготовки зерна - 21.

Составление графиков работы заготовительных пунктов в течение сроков заготовки зерна.

Произведены расчеты затрат ФГМР на организацию пунктов заготовки и доставку зерна в пункты хранения 50 млн. сомов
	В Иссык-Кульской, Нарынской Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях (июль-декабрь 2023 года)
	ФГМР, ПП ПКР в Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях, МГА
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	18
	Создание благоприятных условий ДЛЯ своевременной перевозки свекловичного сырья
	Предоставление вагонов для перевозки корнеплодов сахарной свеклы от приемных пунктов до мест переработки
	Создание благоприятных условий для сохранения свекловичного сырья и его скорейшей переработки, а также фермерам-свекловодам - в получении расчета сахаром-песком
	Сентябрь-декабрь 2023 года
	ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" на основании заявок переработчиков свекловичного сырья
	За счет средств переработчиков свекловичного сырья
	

	Компонент 4. Своевременная подготовка и проведение озимого сева зерновых культур
	

	19
	Разработка проекта рекомендуемой структуры проведения озимого сева зерновых колосовых культур под урожай 2024 года с учетом необходимости расширения площади озимой пшеницы на 5,5% по сравнению с 2022 годом
	Разработка проекта рекомендуемой структуры посевных площадей озимых зерновых колосовых культур 2024 года в разрезе районов согласно посевной площади озимой пшеницы по областям, приведенной в следующем подпункте
	Подготовка проекта структуры посевных площадей озимых зерновых колосовых культур на 2024 год в разрезе районов.
Обеспеченность структуры посевных площадей семенами 100%
	До 15 августа 2023 года с представлением в МСХ
	МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	
	
	Доведение посевной площади озимой пшеницы в республике под урожай 2024 года до 190 тыс. га, в том числе:
в Баткенской области - 9 тыс. га;
в Джалал-Абадской области - 20 тыс. га;
в Ошской области - 18 тыс. га;
в Иссык-Кульской области - 16 тыс. га;
в Таласской области - 10 тыс. га;
в Чуйской области - 117 тыс. га
	Посевная площадь озимой пшеницы 190 тыс. га - 100%
	Сентябрь-ноябрь 2023 года
	МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в обеспечении сертифицированным семенным материалом сельскохозяйственных культур на озимый сев 2023 года
	Создание благоприятных условий семеноводческим хозяйствам КР для производства и реализации высококачественных сертифицированных семян
	Обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей сертифицированными семенами сельскохозяйственных культур - 100%.
Выполнение программы посева в соответствии со структурой посевных площадей - 100%.
План проведения сортосмены и сортообновления на 2024 год
	Август-октябрь 2023 года
	МСХ, ПП ПКР, МГА
	За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств
	

	21
	Реализация мер, направленных на повышение урожайности посевов озимых зерновых колосовых
	Создание переходящего фонда семян озимой пшеницы урожая 2023 года в Иссык-Кульской области
	Обеспечение сева озимой пшеницы в оптимальные агротехнические сроки
	Сентябрь-октябрь 2023 года
	ПП ПКР в Иссык-Кульской области, МГА, ОМСУ (по согласованию) МСХ, сельскохозяйственные кооперативы и семеноводческие хозяйства Иссык-Кульской области (по согласованию)
	За счет средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Иссык-Кульской области
	



Список сокращений:

АББ	американская белая бабочка;
АВП	Ассоциация водопользователей Кыргызской Республики;
генбанк	генетический банк растений Кыргызстана;
ГП	государственное предприятие;
ГТС	гидротехнические сооружения;
ЕАБР	Евразийский банк развития;
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии;
КМ КР	Кабинет Министров Кыргызской Республики;
КНАУ	Кыргызский национальный аграрный университет им.К.И.Скрябина;
КНИИЗ	Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
КырНИИЖП	Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ;
КР	Кыргызская Республика;
КТУ "Манас"	Кыргызско-Турецкий университет "Манас";
МГА	местные государственные администрации;
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
НАН КР	Национальная академия наук Кыргызской Республики, Ботанический сад;
НСК КР	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;
ОМСУ	органы местного самоуправления;
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях;
САР	Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
СВР	Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;
СМИ	средства массовой информации;
РУАР	районное управление аграрного управления;
ФГМР	Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
ФСХ	финансирование сельского хозяйства.

Приложение 2
СТРУКТУРАпосевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2023 года
(тыс. га)
	Наименование сельскохозяйственных культур
	По республике
	% к общей площади
	Из них по областям:

	
	
	
	Баткенская
	Джалал-Абадская
	Иссык-Кульская
	Нарынская
	Ошская
	Таласская
	Чуйская

	Вся посевная площадь
	1232,8
	100
	66,8
	160,2
	184,4
	111,9
	182,6
	107,6
	419,3

	Всего зерновых и зернобобовых культур в том числе:
	667,7
	54,2
	43,5
	69,3
	92,6
	29,1
	94,3
	71,9
	267,0

	- пшеница
	250,0
	20,3
	15,0
	20,7
	45,2
	7,0
	41,7
	10,4
	110,0

	- ячмень
	240,4
	19,5
	12,5
	13,5
	46,3
	21,8
	22,8
	4,5
	119,0

	- кукуруза на зерно
	109
	8,8
	11,0
	30,4
	0,1
	0,1
	26,6
	4,0
	36,8

	- зернобобовые
	55,8
	4,5
	1,0
	0,3
	0,4
	0,2
	0,2
	53,0
	0,7

	- прочие зерновые культуры
	12,5
	1,0
	4,0
	4,4
	0,6
	
	3,0
	
	0,5

	Сахарная свекла
	14,5
	1,2
	
	
	0,1
	
	
	0,5
	13,9

	Хлопчатник
	23,03
	1,9
	0,03
	12,0
	
	
	10,4
	
	0,6

	Табак
	0,6
	0,05
	0,2
	
	
	
	0,4
	
	

	Масличные
	20,5
	1,7
	0,8
	5,5
	0,1
	0,8
	3,0
	0,8
	9,5

	Картофель
	74,2
	6,0
	2,5
	8,4
	24,0
	6,3
	13,0
	10,2
	9,8

	Овощи
	55,3
	4,5
	3,4
	13,0
	3,1
	0,5
	10,1
	4,2
	21,0

	Бахчевые культуры
	10,8
	0,9
	0,1
	4,0
	
	
	2,7
	0,1
	3,9

	Кормовые культуры
	366,2
	29,7
	16,3
	48,0
	64,5
	75,2
	48,7
	19,9
	93,6


СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
 сельскохозяйственных культур
Кыргызская Республика
Для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики и наращивания экспортного потенциала приоритетами в отрасли растениеводства являются:
- увеличение общей посевной площади за счет освоения неиспользуемых пахотных угодий и введения в оборот новых орошаемых земель в предгорной зоне земледелия республики;
- расширение посевной площади зерновых, зернобобовых, овощебахчевых и технических культур, а также лекарственных трав на особо ценных орошаемых землях для обеспечения внутренней потребности и экспорта;
- выращивание плодово-ягодных культур в предгорной зоне земледелия с применением интенсивных технологий и систем капельного орошения;
- внедрение кластерного подхода в сельскохозяйственном производстве на основе специализации сельскохозяйственных культур.
Баткенская область
Специализируется на выращивании трех основных зерновых культур: пшеницы, ячменя и кукурузы на зерно, которые в общей посевной площади занимают около 60%.
Почвенно-климатические условия Баткенской области позволяют выращивать плодовые культуры: вишню и черешню - в Кадамжайском районе, абрикос - в Баткенском районе, абрикос и виноград - в Лейлекском районе.
Также пригодно выращивать ячмень в горных зонах Лейлекского района, где посевы ячменя лучше сохраняются от летней засухи.
За счет вовлечения в оборот и освоения новых пахотных земель предлагается расширить посевы многолетних трав - люцерны и эспарцета.
Кроме того следует стабилизировать посевы овощебахчевых и зернобобовых культур, кукурузы на зерно, риса и картофеля.
Джалал-Абадская область
Специализация основана на выращивании зерновых, овощебахчевых, плодовых и масличных (подсолнечник, сафлор) культур, хлопчатника и табака.
В области рекомендовано расширить посевы пшеницы, масличных и зернобобовых культур. Рекомендуется увеличение посевных площадей под органическим хлопчатником и рисом в связи с возросшим спросом на внутреннем и внешнем рынках.
Рекомендуется выращивание овощей за счет внедрения систем капельного орошения и теплиц.
В предгорных зонах Аксыйского и Ала-Букинского районов рекомендуются к выращиванию плодовые культуры (абрикос, яблоня, слива).
Также предлагается стабилизировать посевы кукурузы на зерно, бахчевых культур, овощей и картофеля.
В предгорных зонах рекомендуется увеличить площади посевов многолетних плодовых насаждений.
Иссык-Кульская область
Специализация основана на выращивании картофеля, зерновых колосовых и плодово-ягодных культур и лекарственных трав.
В связи с введением в оборот новых пахотных угодий за счет внедрения капельного орошения необходимо расширить посадки плодово-ягодных культур.
Иссык-Кульский, Джети-Огузский и Тонский районы специализированы на выращивании плодовых культур. Джети-Огузский, Тюпский и Ак-Суйский районы - на зерновых колосовых культурах и картофеле.
В орошаемых долинных зонах Ак-Суйского и Джети-Огузского районов необходимо расширить посевы лекарственных трав.
В предгорных участках рекомендуется выращивать ячмень и многолетние травы. В Ак-Суйском и Джети-Огузском районах рекомендуется выращивать зернобобовые культуры.
Нарынская область
Область специализирована на производстве кормов. Укосная площадь посевов многолетних трав и их удельный вес в посевной площади составляет 70%.
Рекомендуется увеличение посевной площади ячменя за счет сокращения посевных площадей однолетних кормовых культур.
В пригодных нижних предгорных зонах Ак-Талинского, Джумгальского, Кочкорского и южной части Нарынского районов предпочтительно выращивать плодово-ягодные культуры.
В орошаемых долинных зонах Ак-Талинского, Джумгальского, Кочкорского и южной части Нарынского районов рекомендуется выращивать зерновые.
Ат-Башинский, Кочкорский и Нарынский районы специализированы на выращивании картофеля и кормовых культур.
Ошская область
Специализация области основана на выращивании зерновых, зернобобовых (соя), овощебахчевых, плодовых, масличных (подсолнечник, сафлор) культур, хлопчатника и табака.
В Алайском, Чон-Алайском, Ноокатском районах рекомендуется увеличение посевов ячменя, особенно в горных зонах, где ячмень более устойчив к засухе, а также масличных культур (подсолнечник, сафлор) и многолетних трав.
Размещение посевов риса на землях вдоль рек в Узгенском, Араванском и Кара-Суйском районах.
Рекомендуется расширить посевные площади овощей за счет внедрения систем капельного орошения и теплиц.
В предгорных зонах рекомендуется выращивать плодово-ягодные культуры.
В долинных зонах Кара-Суйского и Араванского районов рекомендуется выращивать хлопчатник, зерновые, зернобобовые и овощебахчевые культуры, а в Ноокатском и Узгенском районах - табак, зерновые и кормовые культуры.
Стабилизируются посевы кукурузы на зерно, бахчевых культур и картофеля.
Таласская область
Область специализирована на возделывании и экспорте зернобобовой культуры - фасоли, площади под которой занимают более 53% от всей посевной площади области.
Верхняя зона Таласской долины специализирована на выращивании ячменя, многолетних трав и картофеля. Почвенно-климатические условия нижней зоны долины пригодны для выращивания зерновых и овощных культур, а предгорные районы - плодово-ягодных культур.
Чуйская область
Область специализирована на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, овощебахчевых культур и многолетних трав.
Рекомендуется расширить посевы пшеницы, масличных культур сахарной свеклы и овощебахчевых культур. Также за счет капельного орошения рекомендуется увеличить производство овощей в закрытом грунте.
В предгорных зонах за счет освоения новых пахотных угодий и применения капельного орошения предлагается расширить посевы люцерны и эспарцета, винограда, плодов и ягод.
Стабилизируются посевы ячменя, кукурузы на зерно, зернобобовых культур.
Суусамырская долина специализирована на выращивании ячменя и многолетних трав, а в Чон-Кеминской зоне предпочтительно выращивать картофель и плодово-ягодные культуры.

Приложение 4
ПОТРЕБНОСТЬ
 в горюче-смазочных материалах в разрезе областей для проведения сельскохозяйственных работ в 2023 году
тонн
	Наименование областей
	Дизтопливо
	Автобензин
	Моторное масло

	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	на весенне-полевые работы
	на уборочные работы
	на осенне-полевые работы
	
	на весенне-полевые работы
	на уборочные работы
	на осенне-полевые работы
	
	на весенне-полевые работы
	на уборочные работы
	на осенне-полевые работы

	Кыргызская Республика
	102417
	42171
	42246
	18000
	25588
	11834
	9695
	4059
	5160
	2014
	1969
	1177

	Баткенская
	6940
	3610
	2480
	850
	1377
	626
	510
	241
	360
	197
	88
	75

	Джалал-Абадская
	13439
	6220
	5600
	1619
	3707
	1515
	1680
	512
	560
	180
	220
	160

	Иссык-Кульская
	13244
	6830
	5120
	1294
	3030
	2213
	463
	354
	515
	234
	156
	125

	Нарынская
	6737
	1911
	4826
	
	1647
	882
	765
	
	552
	296
	256
	

	Ошская
	13282
	4840
	6140
	2302
	3982
	1612
	1520
	850
	690
	185
	250
	255

	Таласская
	10372
	6330
	3200
	842
	1774
	954
	560
	260
	550
	316
	159
	75

	Чуйская
	38403
	12430
	14880
	11093
	10071
	4032
	4197
	1842
	1933
	606
	840
	487



Приложение 5
ПОТРЕБНОСТЬ
 в минеральных удобрениях для проведения полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году
(тыс. тонн)
	Области
	Годовая потребность
	В том числе по видам минеральных удобрений

	
	
	Азотные
	Фосфорные
	Калийные

	Кыргызская Республика
	268,6
	163,6
	105,8
	17,2

	Баткенская
	15,8
	9,3
	5,5
	1,0

	Джалал-Абадская
	42,4
	24,2
	15,4
	2,8

	Иссык-Кульская
	45,8
	24,2
	16,0
	5,6

	Нарынская
	18,8
	9,3
	7,9
	1,6

	Ошская
	46,8
	27,2
	16,9
	2,7

	Таласская
	27,2
	17,0
	9,5
	0,7

	Чуйская
	89,8
	52,4
	34,6
	2,8
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