Распоряжение КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 марта 2023 года № 104-р

В целях обеспечения продовольственной безопасности страны и оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в своевременном и организованном проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году, в соответствии со статьей 9 Закона Кыргызской Республики "О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году (далее - План мероприятий) согласно приложению 1.

2. Определить на 2023 год следующие сельскохозяйственные культуры в качестве приоритетных в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной дотации в семеноводстве": яровая и озимая пшеница, яровой и озимый ячмень, рис, кукуруза, картофель, хлопчатник, сафлор, соя, люцерна и эспарцет.

3. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций, органам местного самоуправления совместно с сельскими товаропроизводителями (по согласованию):

- принять к исполнению структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2023 года согласно приложению 2;

- руководствоваться рекомендациями по специализации сельскохозяйственных культур согласно приложению 3.

4. Рекомендовать Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызской Республики обеспечить накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях дизельного топлива и других видов горюче-смазочных материалов для использования сельскохозяйственными товаропроизводителями при проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году в объемах согласно приложению 4.

5. Рекомендовать Кыргызской ассоциации поставщиков удобрений обеспечить завоз минеральных удобрений для использования сельскохозяйственными товаропроизводителями при проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году в объемах согласно приложению 5.

6. Фонду государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики совместно с полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях и местными государственными администрациями с началом уборочных работ организовать на местах временные пункты заготовки зерна.

7. Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики в следующие сроки:

- о подготовке сельскохозяйственной техники для проведения весенне-полевых работ, о наличии семян и минеральных удобрений - до 15 марта 2023 года;

- о ходе проведения весенне-полевых работ - до 15 мая 2023 года;

- о завершении весенне-полевых работ - до 25 июля 2023 года;

- о завершении уборочных работ выращенного урожая сельскохозяйственных культур и озимого сева зерновых колосовых культур - до 25 декабря 2023 года.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.Жапаров

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году

| № | Цели | Мероприятия по выполнению поставленных целей | Индикатор - ожидаемый результат | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент 1. Дальнейшее развитие отрасли растениеводства на основе принципов устойчивого сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение в практику хозяйствования методов агролесоводства | Проведение практических семинаров для сельхозтоваропроизводителей на темы: "Методы агролесоводства в борьбе с засолением и эрозией почвы", "Выбор продуктивных засухоустойчивых культур" | Улучшение структуры почвы и повышение почвенного плодородия | В течение I квартала 2023 года | МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), СМИ (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств, донорские организации (по согласованию) |  |
| 2 | Информирование сельхозтоваропроизводителей о структуре посевных площадей и специализации возделывания сельскохозяйственных культур | Проведение информационных кампаний по исполнению структуры посевных площадей, а также "Дней поля" по особенностям возделывания приоритетных видов сельскохозяйственных культур и новых сортов | Размещение на сайте МСХ Государственного реестра сортов и гибридов растений. Принятие сельхозтоваропроизводителями обоснованных решений о выращивании сельскохозяйственных культур | В течение I и III кварталов 2023 года | МСХ, ПП ПКР, МГА, СМИ (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и средств сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| 3 | Расширение применения новых ИКТ в сельском хозяйстве | Проведение мероприятий по обучению РУАРов и фермеров возможностям применения ИКТ в сельскохозяйственном производстве и учете, обучение их использованию | Увеличение числа пользователей новыми ИКТ среди сотрудников РУАРов и фермеров | Постоянно | МСХ, ПП ПКР, МГА, донорские организации (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
| 4 | Повышение потенциала аграрной науки в области селекции и семеноводства | Повышение квалификации работающих специалистов, открытие бюджетных мест в КНАУ по направлениям селекции и семеноводства для привлечения молодежи, разработка соответствующих документов | Переоснащение и обновление материально-технической базы научно-исследовательских институтов и лабораторий. Развитие ресурсов генбанка растений | В течение года | МСХ, КНИИЗ, КырНИИЖП, КНАУ, КТУ "Манас" (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
| 5 | Внедрение принципов органического сельского хозяйства | Проведение в каждом районе республики обучающих мероприятий для фермеров по вопросам применения биологических средств защиты растений, по национальным органическим и экологическим стандартам сельскохозяйственного производства. Разработка стимулирующих механизмов для увеличения площадей сельскохозяйственных культур по органическим принципам | Повышение объемов реализации биологических средств защиты растений на 15%. Увеличение площадей возделывания сельскохозяйственных культур по органическим принципам до 5% от общей пахотной площади | В течение 2023 года | МСХ, ПП ПКР, МГА, донорские организации (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
|  |  | Разработка базы данных органических сельскохозяйственных земель и органических сельскохозяйственных товаропроизводителей и механизма ее актуализации | Размещение базы данных на веб-сайте МСХ | В течение 2023 года | МСХ, донорские организации (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
| 6 | Производство качественного посадочного материала плодовых, ягодных и других культур | Проведение мониторинга и оценки работы питомников. Производство и реализация сертифицированных саженцев | Создана и актуализирована база действующих питомников (по специализации, по объему). Утверждена форма бланка сертификата | В течение года | МСХ, НАН, КНАУ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
| 7 | Стимулирование интеграционных процессов в отрасли растениеводства | Организация обучающих мероприятий для сельских товаропроизводителей на темы: "Кооперация в секторе семеноводства", "Роль кластеризации в повышении эффективности отрасли растениеводства", "Использование инновационных технологий в растениеводстве" и др. | Повышение осведомленности крестьян и фермеров о преимуществах различных форм кооперирования. Консолидация мелких фермерских хозяйств вокруг крупных семеноводческих хозяйств для повышения качества семенного материала и его сбыта. Выстраивание цепочек с перерабатывающими предприятиями | В течение 2023 года | МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), донорские организации (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
| Компонент 2. Своевременная подготовка и проведение весенне-полевых работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сокращение площадей неиспользуемой пашни за счет увеличения использования богарных земель | Освоение неиспользуемой пашни за счет применения водосберегающих технологий и проведения соответствующих мелиоративных работ | Уменьшение площади неиспользуемой пашни на 4,0 тыс. га к уровню 2022 года | До 15 июля 2023 года | МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), донорские организации (по согласованию) | За счет средств донорских организаций и собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| 9 | Поддержка сельхозтоваропроизводителей в обеспечении посевным материалом | Составление плана проведения сортосмены и сортообновления. Проведение сертификации семян и посадочного материала | Обеспеченность сертифицированными семенами - не менее 75% (около 100 тыс. тонн). Выполнение программы посева в соответствии со структурой посевных площадей. Выполнение плана проведения сортосмены и сортообновления | В течение I и III кварталов 2023 года | Семеноводческие хозяйства (по согласованию), сельскохозяйственные кооперативы (по согласованию), МСХ, ПП ПКР, МГА | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств. За счет средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  |
|  |  | Мониторинг исполнения распоряжения КМ КР от 25.01.22 года № 24-р | Сверка данных о выбранных объемах семян и объемах семян, оплаченных и оформленных в кредит | В течение 3 лет | МСХ, МФ, ФГМР, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" (по согласованию) | За счет внебюджетных средств и средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  |
|  |  | Проведение мероприятий по реализации Закона КР "О дотации" | Определение и утверждение суммы на дотацию решением КМ Кыргызской Республики. 100% сертификация дотируемых семян | I и III кварталы 2023 года | КМ КР, МСХ, МФ, семеноводческие хозяйства (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам |  |
| 10 | Обеспечение сельхозтоваропроизводителей республики минеральными удобрениями и средствами защиты растений | Оказание содействия поставщикам минеральных удобрений в организации их завоза | Обеспечение минеральными удобрениями в объеме (в зависимости от потребности и платежеспособности сельхозтоваропроизводителей) 130,0 тыс. тонн | В течение 2023 года | МСХ, поставщики минеральных удобрений (по согласованию) | За счет средств поставщиков минеральных удобрений |  |
|  |  | Оказание содействия поставщикам пестицидов в организации их завоза | Обеспечение сельского хозяйства республики пестицидами в необходимом объеме. В республику завезено 610 тонн пестицидов | В течение 2023 года | МСХ, поставщики средств защиты растений (по согласованию) | За счет средств поставщиков средств защиты растений |  |
| 11 | Защита сельскохозяйственных культур от особо опасных вредителей | Проведение государственных мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями (саранчовые и АББ) | Проведено обследование площадей: - по саранче - 70 тыс. га; - по АББ - 1,5 тыс. га. По результатам обследований на зараженных площадях будет проведена обработка для уничтожения саранчи и АББ (по факту) | До 1 сентября 2023 года | МФ, МСХ | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год на эти цели соответствующему департаменту |  |
| 12 | Развитие лизинга сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота | Внесение на рассмотрение КМ КР проекта решения по привлечению инвестиционных средств в сумме 50,0 млн. долларов США из Фонда стабилизации и развития ЕАБР для развития лизинга сельскохозяйственной техники, инновационных технологий и племенного скота | Принятие КМ КР соответствующего решения | I квартал 2023 года | КМ КР, МФ, МСХ, ОАО "Айыл Банк" (по согласованию) | За счет кредитных средств |  |
|  |  | Обеспечение реализации проектов по предоставлению хозяйствующим субъектам КР тракторов, зерноуборочных комбайнов и других видов сельскохозяйственной техники в лизинг | Пополнение и обновление машинно-тракторного парка до 3% в год | В течение 2023 года | ОАО "Айыл Банк" (по согласованию), МСХ, МГА | Лизинговый фонд ОАО "Айыл-Банк", созданный за счет существующих лизинговых кредитных линий |  |
| 13 | Организация ремонта сельскохозяйственной техники и обеспечения горюче-смазочными материалами сельхозтоваропроизводителей | Содействие в организации своевременного ремонта сельскохозяйственной техники | Повышение уровня механизации полевых сельскохозяйственных работ | Февраль-апрель 2023 года | МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию), агротехнические и технические сервисные службы (по согласованию) | За счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей и кредитных средств |  |
|  |  | Обеспечение накопления на нефтебазах и автозаправочных станциях горюче-смазочных материалов для использования сельхозтоваропроизводителями при проведении сезонных полевых работ в 2023 году | Соглашение между МСХ и Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызской Республики | В течение 2023 года, к началу посевных и уборочных работ | МСХ, Ассоциация нефтетрейдеров КР | Приобретение всех видов горюче-смазочных материалов за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей республики по ценам, предложенным Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызской Республики |  |
| 14 | Обеспечение поливной водой и подготовка к вегетации оросительной сети и гидротехнических сооружений | Проведение очистки и ремонта государственной оросительной сети и гидротехнических сооружений | Проведение ремонта: - 180,4 км каналов; - 623 гидротехнических сооружений; - 307 гидропостов; - 107 насосных станций; - 190 насосных агрегатов; - механизированная очистка 716,1 км каналов | До 1 мая 2023 года | СВР, МФ | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
|  |  | Проведение обследования и ремонта внутрихозяйственной оросительной сети (в зависимости от средств АВП и местного населения) и гидротехнических сооружений | Проведение ремонта: - 227,5 км оросительной сети; - 2383 гидротехнических сооружений; - 246 гидропостов. Очистка каналов: - механическая 2695,5 км; - ручная 3848,4 км | Февраль-апрель 2023 года | МГА, АВП (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | За счет средств АВП |  |
|  |  | Накопление поливной воды и проведение влагонакопительных поливов под посевы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | Создание условий посредством: - ремонта и очистки 16 бассейнов суточного и декадного регулирования; - наполнения 33 водохранилищ, бассейнов дневного и суточного регулирования до максимальных объемов | Февраль-апрель 2023 года Октябрь-декабрь 2023 года | МСХ, СВР, АВП (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
|  |  | Своевременное проведение ремонта имеющейся сельскохозяйственной уборочной техники и обеспечение соблюдения мер противопожарной безопасности. | Количество отремонтированной техники и задействованной для уборочных работ не менее 80%. | Май-июль 2023 года | ПП ПКР, главы МГА, МСХ, хозяйствующие субъекты | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
|  |  | Своевременная подготовка к приемке и переработке выращенного урожая зернотоков и складских помещений | Количество готовых к приемке зернотоков - 34 шт. (100%) и складских помещений - 112 шт. (100%) |  |  |  |  |
|  |  | Оптимальное использование имеющейся уборочной техники для своевременного проведения уборочных работ и минимизации потерь урожая | Количество дополнительно привлеченных зерноуборочных комбайнов для ускоренной уборки урожая зерновых колосовых культур | Июнь-октябрь 2023 года | ПП ПКР, главы МГА, МСХ, ОМСУ (по согласованию), хозяйствующие субъекты | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
| 17 | Пополнение государственного резерва продовольственного зерна пшеницы и запасов сырья мелькомбинатами | Закупка у сельхозтоваропроизводителей до 100 тыс. тонн продовольственного зерна пшеницы урожая 2023 года: - до 40 тыс. тонн в ФГМР; - до 60 тыс. тонн за счет ассоциации мукомолов. | Соблюдение требований Закона КР "О продовольственной безопасности Кыргызской Республики" и материальная поддержка крестьян и фермеров | До 25 декабря 2023 года | ФГМР при МЧС, МСХ, МГА, ПП ПКР, Ассоциация мукомолов (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
|  |  | В случае мотивированного отказа от сдачи продовольственного зерна пшеницы в пределах квоты, МСХ перераспределяет не выполненные объемы квот другим районам, согласно поступившим от них запросам | Перераспределение квот согласно запросам |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение квот (в разрезе районов республики) на закупку до 100 тыс. тонн продовольственного зерна пшеницы | Разработка квот и доведение до исполнителей на местах и закупщиков | До 10 июня 2023 года | МСХ совместно с ПП ПКР и МГА | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
|  |  | Установление закупочной цены на закупаемое ФГМР продовольственное зерно пшеницы качеством не ниже третьего класса | Установление цены на зерно продовольственной пшеницы для закупки в ФГМР | До 1 июня 2023 года | САР, МСХ, ФГМР, ПП ПКР, НСК КР (по согласованию) |  |  |
|  |  | Предоставление САР права пересмотра закупочной цены для ФГМР при необходимости | Пересмотр цены исходя из конъюнктуры рынка | До окончания сроков закупки в ФГМР | САР, МСХ, ФГМР, ПП ПКР, НСК КР (по согласованию) |  |  |
|  |  | Организация временных пунктов для заготовки зерна продовольственной пшеницы в Ала-Букинском, Токтогульском, Аксыйском, Тогуз-Тороуском районах Джалал-Абадской области, Кара-Кульджинском, Узгенском и Ноокатском районах Ошской области, в Баткенском районе, городах Раззаков и Кызыл-Кия Баткенской области, Ак-Талинском, Нарынском и Джумгальском районах Нарынской области, Иссык-Кульском, Тюпском, Джети-Огузском и Ак-Суйском районах Иссык-Кульской области, Манасском, Кара-Бууринском районах и в городе Талас Таласской области с последующей его самостоятельной перевозкой ответственными региональными предприятиями-ответхранителями государственного резерва | Сокращение затрат фермеров, связанных с доставкой зерна - количество организованных пунктов заготовки зерна - 21. Составление графиков работы заготовительных пунктов в течение сроков заготовки зерна. Произведены расчеты затрат ФГМР на организацию пунктов заготовки и доставку зерна в пункты хранения 50 млн. сомов | В Иссык-Кульской, Нарынской Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях (июль-декабрь 2023 года) | ФГМР, ПП ПКР в Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях, МГА | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
| 18 | Создание благоприятных условий ДЛЯ своевременной перевозки свекловичного сырья | Предоставление вагонов для перевозки корнеплодов сахарной свеклы от приемных пунктов до мест переработки | Создание благоприятных условий для сохранения свекловичного сырья и его скорейшей переработки, а также фермерам-свекловодам - в получении расчета сахаром-песком | Сентябрь-декабрь 2023 года | ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" на основании заявок переработчиков свекловичного сырья | За счет средств переработчиков свекловичного сырья |  |
| Компонент 4. Своевременная подготовка и проведение озимого сева зерновых культур |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка проекта рекомендуемой структуры проведения озимого сева зерновых колосовых культур под урожай 2024 года с учетом необходимости расширения площади озимой пшеницы на 5,5% по сравнению с 2022 годом | Разработка проекта рекомендуемой структуры посевных площадей озимых зерновых колосовых культур 2024 года в разрезе районов согласно посевной площади озимой пшеницы по областям, приведенной в следующем подпункте | Подготовка проекта структуры посевных площадей озимых зерновых колосовых культур на 2024 год в разрезе районов. Обеспеченность структуры посевных площадей семенами 100% | До 15 августа 2023 года с представлением в МСХ | МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
|  |  | Доведение посевной площади озимой пшеницы в республике под урожай 2024 года до 190 тыс. га, в том числе: в Баткенской области - 9 тыс. га; в Джалал-Абадской области - 20 тыс. га; в Ошской области - 18 тыс. га; в Иссык-Кульской области - 16 тыс. га; в Таласской области - 10 тыс. га; в Чуйской области - 117 тыс. га | Посевная площадь озимой пшеницы 190 тыс. га - 100% | Сентябрь-ноябрь 2023 года | МСХ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| 20 | Оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в обеспечении сертифицированным семенным материалом сельскохозяйственных культур на озимый сев 2023 года | Создание благоприятных условий семеноводческим хозяйствам КР для производства и реализации высококачественных сертифицированных семян | Обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей сертифицированными семенами сельскохозяйственных культур - 100%. Выполнение программы посева в соответствии со структурой посевных площадей - 100%. План проведения сортосмены и сортообновления на 2024 год | Август-октябрь 2023 года | МСХ, ПП ПКР, МГА | За счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год задействованным государственным органам, и внебюджетных средств |  |
| 21 | Реализация мер, направленных на повышение урожайности посевов озимых зерновых колосовых | Создание переходящего фонда семян озимой пшеницы урожая 2023 года в Иссык-Кульской области | Обеспечение сева озимой пшеницы в оптимальные агротехнические сроки | Сентябрь-октябрь 2023 года | ПП ПКР в Иссык-Кульской области, МГА, ОМСУ (по согласованию) МСХ, сельскохозяйственные кооперативы и семеноводческие хозяйства Иссык-Кульской области (по согласованию) | За счет средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Иссык-Кульской области |  |

Список сокращений:

АББ	американская белая бабочка;

АВП	Ассоциация водопользователей Кыргызской Республики;

генбанк	генетический банк растений Кыргызстана;

ГП	государственное предприятие;

ГТС	гидротехнические сооружения;

ЕАБР	Евразийский банк развития;

ИКТ	информационно-коммуникационные технологии;

КМ КР	Кабинет Министров Кыргызской Республики;

КНАУ	Кыргызский национальный аграрный университет им.К.И.Скрябина;

КНИИЗ	Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;

КырНИИЖП	Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ;

КР	Кыргызская Республика;

КТУ "Манас"	Кыргызско-Турецкий университет "Манас";

МГА	местные государственные администрации;

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;

НАН КР	Национальная академия наук Кыргызской Республики, Ботанический сад;

НСК КР	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях;

САР	Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

СВР	Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;

СМИ	средства массовой информации;

РУАР	районное управление аграрного управления;

ФГМР	Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

ФСХ	финансирование сельского хозяйства.

Приложение 2

СТРУКТУРАпосевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2023 года

(тыс. га)

| Наименование сельскохозяйственных культур | По республике | % к общей площади | Из них по областям: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Баткенская | Джалал-Абадская | Иссык-Кульская | Нарынская | Ошская | Таласская | Чуйская |
| Вся посевная площадь | 1232,8 | 100 | 66,8 | 160,2 | 184,4 | 111,9 | 182,6 | 107,6 | 419,3 |
| Всего зерновых и зернобобовых культур в том числе: | 667,7 | 54,2 | 43,5 | 69,3 | 92,6 | 29,1 | 94,3 | 71,9 | 267,0 |
| - пшеница | 250,0 | 20,3 | 15,0 | 20,7 | 45,2 | 7,0 | 41,7 | 10,4 | 110,0 |
| - ячмень | 240,4 | 19,5 | 12,5 | 13,5 | 46,3 | 21,8 | 22,8 | 4,5 | 119,0 |
| - кукуруза на зерно | 109 | 8,8 | 11,0 | 30,4 | 0,1 | 0,1 | 26,6 | 4,0 | 36,8 |
| - зернобобовые | 55,8 | 4,5 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 53,0 | 0,7 |
| - прочие зерновые культуры | 12,5 | 1,0 | 4,0 | 4,4 | 0,6 |  | 3,0 |  | 0,5 |
| Сахарная свекла | 14,5 | 1,2 |  |  | 0,1 |  |  | 0,5 | 13,9 |
| Хлопчатник | 23,03 | 1,9 | 0,03 | 12,0 |  |  | 10,4 |  | 0,6 |
| Табак | 0,6 | 0,05 | 0,2 |  |  |  | 0,4 |  |  |
| Масличные | 20,5 | 1,7 | 0,8 | 5,5 | 0,1 | 0,8 | 3,0 | 0,8 | 9,5 |
| Картофель | 74,2 | 6,0 | 2,5 | 8,4 | 24,0 | 6,3 | 13,0 | 10,2 | 9,8 |
| Овощи | 55,3 | 4,5 | 3,4 | 13,0 | 3,1 | 0,5 | 10,1 | 4,2 | 21,0 |
| Бахчевые культуры | 10,8 | 0,9 | 0,1 | 4,0 |  |  | 2,7 | 0,1 | 3,9 |
| Кормовые культуры | 366,2 | 29,7 | 16,3 | 48,0 | 64,5 | 75,2 | 48,7 | 19,9 | 93,6 |

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
 сельскохозяйственных культур

Кыргызская Республика

Для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики и наращивания экспортного потенциала приоритетами в отрасли растениеводства являются:

- увеличение общей посевной площади за счет освоения неиспользуемых пахотных угодий и введения в оборот новых орошаемых земель в предгорной зоне земледелия республики;

- расширение посевной площади зерновых, зернобобовых, овощебахчевых и технических культур, а также лекарственных трав на особо ценных орошаемых землях для обеспечения внутренней потребности и экспорта;

- выращивание плодово-ягодных культур в предгорной зоне земледелия с применением интенсивных технологий и систем капельного орошения;

- внедрение кластерного подхода в сельскохозяйственном производстве на основе специализации сельскохозяйственных культур.

Баткенская область

Специализируется на выращивании трех основных зерновых культур: пшеницы, ячменя и кукурузы на зерно, которые в общей посевной площади занимают около 60%.

Почвенно-климатические условия Баткенской области позволяют выращивать плодовые культуры: вишню и черешню - в Кадамжайском районе, абрикос - в Баткенском районе, абрикос и виноград - в Лейлекском районе.

Также пригодно выращивать ячмень в горных зонах Лейлекского района, где посевы ячменя лучше сохраняются от летней засухи.

За счет вовлечения в оборот и освоения новых пахотных земель предлагается расширить посевы многолетних трав - люцерны и эспарцета.

Кроме того следует стабилизировать посевы овощебахчевых и зернобобовых культур, кукурузы на зерно, риса и картофеля.

Джалал-Абадская область

Специализация основана на выращивании зерновых, овощебахчевых, плодовых и масличных (подсолнечник, сафлор) культур, хлопчатника и табака.

В области рекомендовано расширить посевы пшеницы, масличных и зернобобовых культур. Рекомендуется увеличение посевных площадей под органическим хлопчатником и рисом в связи с возросшим спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Рекомендуется выращивание овощей за счет внедрения систем капельного орошения и теплиц.

В предгорных зонах Аксыйского и Ала-Букинского районов рекомендуются к выращиванию плодовые культуры (абрикос, яблоня, слива).

Также предлагается стабилизировать посевы кукурузы на зерно, бахчевых культур, овощей и картофеля.

В предгорных зонах рекомендуется увеличить площади посевов многолетних плодовых насаждений.

Иссык-Кульская область

Специализация основана на выращивании картофеля, зерновых колосовых и плодово-ягодных культур и лекарственных трав.

В связи с введением в оборот новых пахотных угодий за счет внедрения капельного орошения необходимо расширить посадки плодово-ягодных культур.

Иссык-Кульский, Джети-Огузский и Тонский районы специализированы на выращивании плодовых культур. Джети-Огузский, Тюпский и Ак-Суйский районы - на зерновых колосовых культурах и картофеле.

В орошаемых долинных зонах Ак-Суйского и Джети-Огузского районов необходимо расширить посевы лекарственных трав.

В предгорных участках рекомендуется выращивать ячмень и многолетние травы. В Ак-Суйском и Джети-Огузском районах рекомендуется выращивать зернобобовые культуры.

Нарынская область

Область специализирована на производстве кормов. Укосная площадь посевов многолетних трав и их удельный вес в посевной площади составляет 70%.

Рекомендуется увеличение посевной площади ячменя за счет сокращения посевных площадей однолетних кормовых культур.

В пригодных нижних предгорных зонах Ак-Талинского, Джумгальского, Кочкорского и южной части Нарынского районов предпочтительно выращивать плодово-ягодные культуры.

В орошаемых долинных зонах Ак-Талинского, Джумгальского, Кочкорского и южной части Нарынского районов рекомендуется выращивать зерновые.

Ат-Башинский, Кочкорский и Нарынский районы специализированы на выращивании картофеля и кормовых культур.

Ошская область

Специализация области основана на выращивании зерновых, зернобобовых (соя), овощебахчевых, плодовых, масличных (подсолнечник, сафлор) культур, хлопчатника и табака.

В Алайском, Чон-Алайском, Ноокатском районах рекомендуется увеличение посевов ячменя, особенно в горных зонах, где ячмень более устойчив к засухе, а также масличных культур (подсолнечник, сафлор) и многолетних трав.

Размещение посевов риса на землях вдоль рек в Узгенском, Араванском и Кара-Суйском районах.

Рекомендуется расширить посевные площади овощей за счет внедрения систем капельного орошения и теплиц.

В предгорных зонах рекомендуется выращивать плодово-ягодные культуры.

В долинных зонах Кара-Суйского и Араванского районов рекомендуется выращивать хлопчатник, зерновые, зернобобовые и овощебахчевые культуры, а в Ноокатском и Узгенском районах - табак, зерновые и кормовые культуры.

Стабилизируются посевы кукурузы на зерно, бахчевых культур и картофеля.

Таласская область

Область специализирована на возделывании и экспорте зернобобовой культуры - фасоли, площади под которой занимают более 53% от всей посевной площади области.

Верхняя зона Таласской долины специализирована на выращивании ячменя, многолетних трав и картофеля. Почвенно-климатические условия нижней зоны долины пригодны для выращивания зерновых и овощных культур, а предгорные районы - плодово-ягодных культур.

Чуйская область

Область специализирована на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, овощебахчевых культур и многолетних трав.

Рекомендуется расширить посевы пшеницы, масличных культур сахарной свеклы и овощебахчевых культур. Также за счет капельного орошения рекомендуется увеличить производство овощей в закрытом грунте.

В предгорных зонах за счет освоения новых пахотных угодий и применения капельного орошения предлагается расширить посевы люцерны и эспарцета, винограда, плодов и ягод.

Стабилизируются посевы ячменя, кукурузы на зерно, зернобобовых культур.

Суусамырская долина специализирована на выращивании ячменя и многолетних трав, а в Чон-Кеминской зоне предпочтительно выращивать картофель и плодово-ягодные культуры.

Приложение 4

ПОТРЕБНОСТЬ
 в горюче-смазочных материалах в разрезе областей для проведения сельскохозяйственных работ в 2023 году

тонн

| Наименование областей | Дизтопливо |  |  |  | Автобензин |  |  |  | Моторное масло |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | на весенне-полевые работы | на уборочные работы | на осенне-полевые работы |  | на весенне-полевые работы | на уборочные работы | на осенне-полевые работы |  | на весенне-полевые работы | на уборочные работы | на осенне-полевые работы |
| Кыргызская Республика | 102417 | 42171 | 42246 | 18000 | 25588 | 11834 | 9695 | 4059 | 5160 | 2014 | 1969 | 1177 |
| Баткенская | 6940 | 3610 | 2480 | 850 | 1377 | 626 | 510 | 241 | 360 | 197 | 88 | 75 |
| Джалал-Абадская | 13439 | 6220 | 5600 | 1619 | 3707 | 1515 | 1680 | 512 | 560 | 180 | 220 | 160 |
| Иссык-Кульская | 13244 | 6830 | 5120 | 1294 | 3030 | 2213 | 463 | 354 | 515 | 234 | 156 | 125 |
| Нарынская | 6737 | 1911 | 4826 |  | 1647 | 882 | 765 |  | 552 | 296 | 256 |  |
| Ошская | 13282 | 4840 | 6140 | 2302 | 3982 | 1612 | 1520 | 850 | 690 | 185 | 250 | 255 |
| Таласская | 10372 | 6330 | 3200 | 842 | 1774 | 954 | 560 | 260 | 550 | 316 | 159 | 75 |
| Чуйская | 38403 | 12430 | 14880 | 11093 | 10071 | 4032 | 4197 | 1842 | 1933 | 606 | 840 | 487 |

Приложение 5

ПОТРЕБНОСТЬ
 в минеральных удобрениях для проведения полевых сельскохозяйственных работ в 2023 году

(тыс. тонн)

| Области | Годовая потребность | В том числе по видам минеральных удобрений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Азотные | Фосфорные | Калийные |
| Кыргызская Республика | 268,6 | 163,6 | 105,8 | 17,2 |
| Баткенская | 15,8 | 9,3 | 5,5 | 1,0 |
| Джалал-Абадская | 42,4 | 24,2 | 15,4 | 2,8 |
| Иссык-Кульская | 45,8 | 24,2 | 16,0 | 5,6 |
| Нарынская | 18,8 | 9,3 | 7,9 | 1,6 |
| Ошская | 46,8 | 27,2 | 16,9 | 2,7 |
| Таласская | 27,2 | 17,0 | 9,5 | 0,7 |
| Чуйская | 89,8 | 52,4 | 34,6 | 2,8 |