	[image: ]


УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 31 декабря 2025 года № 1176-т


РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 4 августа 2023 года № 450-р
В целях развития системы обязательного медицинского страхования в Кыргызской Республике, обеспечения качественных медицинских услуг, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»:

1. Утвердить Дорожную карту по совершенствованию системы обязательного медицинского страхования на 2023-2024 годы (далее - Дорожная карта) согласно приложению.
2. Государственным органам исполнительной власти:
1) принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Дорожной карты в установленные сроки;
2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о выполнении Дорожной карты в Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.
3. Фонду обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Дорожной карты.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У. Жапаров

Приложение


Дорожная карта
 по совершенствованию системы обязательного медицинского страхования на 2023-2024 годы 

	№
	Задачи
	Меры
	Сроки реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	
1. Создание благоприятных условий для устойчивого охвата обязательным медицинским страхованием 

	1.
	Обеспечение охвата обязательным медицинским страхованием незастрахованных категорий населения
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О Правилах обязательного медицинского страхования в Кыргызской Республике», предусматривающего реализацию полиса медицинского страхования подразделениями здравоохранения
	1 сентября 2023 года
	Принятие постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О Правилах обязательного медицинского страхования в Кыргызской Республике», обеспечивающих 100% покрытие обязательного медицинского страхования в Кыргызской Республике
	МЗ, ФОМС
	Бюджет ФОМС

	
	
	Охват обязательным медицинским страхованием иностранных лиц, обучающихся в образовательных организациях Кыргызской Республики
	В течение 2023-2024 годов
	Охват обязательным медицинским страхованием иностранных лиц, обучающихся в образовательных организациях Кыргызской Республики до 95%
	МОН (ВУЗы), МИД, ФОМС
	Бюджет ФОМС

	2.
	Своевременное и качественное реагирование на обращения граждан
	Внедрение круглосуточной работы горячей линии 113 по вопросам оказания медицинской помощи населению в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью
	1 сентября 2023 года
	Принятие постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О предельной штатной численности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и иных государственных органов Кыргызской Республики, в том числе технического и обслуживающего персонала» от 15 ноября 2021 года № 264, для обеспечения круглосуточной работы горячей линии ФОМС и необходимого количества штатных единиц
	ФОМС, МЗ, МФ
	Бюджет ФОМС

	3.
	Пересмотр Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью с переориентацией на социально-уязвимые категории граждан и застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию для получения медицинских, профилактических и фармацевтических услуг по принципу страхования
	Принятие постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью»
	30 августа 2023 года
	Внедрена адресность медицинских, профилактических и фармацевтических услуг застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию
	МЗ, ФОМС
	Бюджет ФОМС

	4.
	Совершенствование нормативной правовой базы в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию
	Создание рабочей группы по определению перечня нормативных правовых актов для внесения в них соответствующих изменений и внесение проектов нормативных правовых актов на рассмотрение в Администрацию Президента Кыргызской Республики
	1 декабря 2023 года
	Расширение охвата обязательным медицинским страхованием граждан в Кыргызской Республике
	МЗ, ФОМС, МЦР, ГНС, МОН, МИД, МЭК, СФ, МТСОМ
	Бюджет ФОМС

	5.
	Поэтапный пересмотр размера расчетного показателя страхового взноса на обязательное медицинское страхование за социально-уязвимые категории населения с учетом финансовых возможностей республиканского бюджета
	Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике»
	1 мая 2024 года
	Сбалансированность бюджета
	МЗ, МТСОМ, ФОМС
	Республиканский бюджет

	6.
	Разработка перечня медицинских услуг гражданам в Кыргызской Республике предоставляемых сверх Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью
	Принятие постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О платных медицинских услугах, предоставляемых гражданам в Кыргызской Республике сверх Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью»
	1 сентября 2024 года
	Расширение спектра медицинских, профилактических и фармацевтических услуг гражданам в Кыргызской Республике
	МЗ, ФОМС
	Бюджет ФОМС

	
2. Внедрение цифровых сервисов 

	7.
	Реализация Полисов ОМС через Государственный портал электронных услуг
	Интеграция с Государственным порталом электронных услуг
	1 августа 2023 года
	Автоматизация процесса
	МЗ, МТСОМ, ФОМС
	Бюджет ФОМС

	8.
	Интеграция Базы данных застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию с Государственным порталом электронных услуг
	Интеграция с Государственным порталом электронных услуг
	1 октября 2023 года
	Создана и внедрена интегрированная система
	МЗ, МТСОМ, ФОМС
	Бюджет ФОМС

	9.
	Создание системы отслеживания поступающих взносов на обязательное медицинское страхование плательщиками взносов
	Разработка и внедрение личного кабинета для застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию
	1 декабря 2023 года
	Внедрен личный кабинет застрахованного лица по обязательному медицинскому страхованию
	МЗ, ФОМС
	Бюджет ФОМС

	10.
	Создание персонифицированного учета застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию
	Разработка и внедрение программного обеспечения персонифицированного учета застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию
	1 декабря 2023 года
	Создана система учета сумм персонифицированного учета застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию
	МЗ, ФОМС
	Бюджет ФОМС



Список сокращений:
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики
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