ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2017 года № 75

О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 28 мая 2017 года

Руководствуясь статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению выборов депутатов местных кенешей, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей Кыргызской Республики" от 27 марта 2017 года УП № 59, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 28 мая 2017 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бекматова А.Г.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики	Н. Шайлдабекова

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 29 марта 2017 года № 75

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 28 мая 2017 года

День выборов - воскресенье
 28 мая 2017 года

| № | Содержание мероприятий |  | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование избирательных округов и избирательных участков |  |  |  |  |
| 1 | Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей |  | Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 8 апреля 2017 года) | Территориальные избирательные комиссии с участием представителей органов местного самоуправления (Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" - (далее Закон) ч.4 ст.10) |
| 2 | Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей |  | Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 8 апреля 2017 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальных избирательных комиссий (ч.5 ст.10 Закона) |
| 3 | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов |  | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 13 апреля 2017 года) | Центральная избирательная комиссия (информационный отдел) (ч.6 ст.10 Закона) |
| 4 | Образование избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей |  | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 13 апреля 2017 года) | Территориальные избирательные комиссии (ч. 2, 3 ст.11 Закона) |
| 5 | Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей |  | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 13 апреля 2017 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальных избирательных комиссий (ч.3 ст.11 Закона) |
| 6 | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков |  | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 18 апреля 2017 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел информационной политики) (ч.3 ст.11 Закона) |
| Обучение членов избирательных комиссий |  |  |  |  |
| 7 | Проведение обучающих тренингов для председателей территориальных, участковых избирательных комиссий |  | По отдельному плану и графику | Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий |
| 8 | Проведение обучающих тренингов для членов территориальных, участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса |  | По отдельному плану и графику | Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий |
| Работа со списками избирателей |  |  |  |  |
| 9 | Составление списка избирателей уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей - их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей |  | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 8 апреля 2017 года) | Государственная регистрационная служба (далее - ГРС) (ч.4 ст.12 Закон) |
| 10 | Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК |  | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 8 апреля 2017 года) | ГРС (ч.4 ст.12 Закона) |
| 11 | Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями |  | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 13 апреля 2017 года) | Участковые избирательные комиссии (ч.1 ст.13 Закона) |
| 12 | Формирование уполномоченным государственным органом окончательного списка избирателей, разделенный в соответствии с границами избирательных участков |  | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (до 18 мая 2017 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (ч.4 ст.13 Закона) |
| 13 | Прием и обработка заявлений о внесении изменений в персональные данные (Форма 3) |  | Не позднее 15 календарных дней до дня голосования (до 13 мая 2017 года) | Уполномоченные государственные органы, системные администраторы, территориальные избирательные комиссии (ч.4 ст.13 Закона) |
| 14 | Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 25 мая 2017 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), территориальные избирательные комиссии (ч.4 ст.13 Закона) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 15 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политических партий по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым вопросам |  | Со дня назначения выборов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии |
| 16 | Выдача уполномоченным представителям регистрационного свидетельства, либо мотивированный отказ в регистрации |  | В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.21 Закона) |
| 17 | Выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей |  | Со дня назначения выборов и заканчивается за 40 календарных дня до дня голосования (до 24.00 часов 17 апреля 2017 года) | Политические партии (ч.1, ч.2 ст.49 Закона) |
| 18 | Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей |  | Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дня до дня голосования (до 24.00 часов 27 апреля 2017 года) | Политические партии, граждане путем самовыдвижения (ч.1, ч.2 ст.49 Закона) |
| 19 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации списков кандидатов в депутаты городских кенешей |  | Не позднее, чем за 40 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 17 апреля 2017 года) | Уполномоченные представители политических партий (ч.1 ст.53 Закона) |
| 20 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей |  | Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 27 апреля 2017 года) | Уполномоченные представители кандидатов (ч.1 ст.60 Закона) |
| 21 | Образование в ТИКах рабочих групп по приему и проверке документов, достоверности данных содержащихся в сведениях предоставляемых при проведении выборов депутатов местных кенешей КР |  | Со дня назначения выборов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии |
| 22 | Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона "О выборах депутатов местных кенешей" |  | В течение 10 календарных дней со дня принятия документов | Соответствующие рабочие группы в территориальных избирательных комиссиях (ч.4 ст.53, ч.3 ст.60 Закона) |
| 23 | Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей |  | За 30 календарных дней до дня голосования (до 28 апреля 2017 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.6 ст.53 Закона) |
| 24 | Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей |  | За 20 календарных дней до дня голосования (до 8 мая 2017 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.7 ст.60 Закона) |
| 25 | Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты местных кенешей |  | После регистрации кандидатов в течение 2-х календарных дней | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.12 ст.53, ч.9 ст.60 Закона) |
| 26 | Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты местных кенешей |  | В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.11 ст.53, ч.8 ст.60 Закона) |
| 27 | Отказ кандидатов, состоящих в списках кандидатов от участия в выборах, отзыв списка кандидатов |  | Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 25 мая 2017 года) | Кандидаты в депутаты, политические партии (ч. 1, 2 ст.54 Закона) |
| 28 | Отмена регистрации кандидатов, списка кандидатов |  | Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 25 мая 2017 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ст.44 Закона) |
| 29 | Регистрация представителей кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях, доверенных лиц и выдача им удостоверения, либо мотивированный отказ в регистрации |  | В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.2 ст.18, ст.19 Закона) |
| Информационное обеспечение выборов |  |  |  |  |
| 30 |  | Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы в средствах массовой информации после опубликования решения о назначении выборов и представлены в ЦИК | Не позднее 10 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов (до 8 апреля 2017 года) | Средства массовой информации (ч.20 ст.22 Закона) |
| 31 |  | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов | После опубликования Указа Президента КР о назначении выборов | Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством (информационный отдел ЦИК КР) (ч.2 ст.22 Закона) |
| 32 |  | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации: - списков кандидатов в городские кенеши (28 апреля 2017 года) - всех кандидатов в айыльные кенеши (8 мая 2017 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования (в 8.00 ч.27 мая 2017 года) | Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации (ч.1 ст.23 Закона) |
| 33 |  | Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | После окончания регистрации всех кандидатов | Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления (ч.1 ст.26 Закона) |
| 34 |  | Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов | Органы местного самоуправления (ч.3 ст.27 Закона) |
| Международные наблюдатели |  |  |  |  |
| 35 |  | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества) (ч.1 ст.8 Закона) |
| 36 |  | Аккредитация международных наблюдателей | По мере поступления заявок | Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества) (ч. 1, 2 ст.8 Закона) |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 37 |  | Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей | После назначения выборов | Центральная избирательная комиссия (отдел учета и планирования) |
| 38 |  | Создание избирательного фонда гражданами с момента самовыдвижения в айылные кенеши, политическими партиями с момента выдвижения кандидатов в айылные кенеши | Не позднее чем за 30 календарных дней (до 28 апреля 2017 года) | Уполномоченный представитель (ч.1 ст.15, ч.1 ст.60 Закона) |
| 39 |  | Создание избирательного фонда политической партией, выдвинувшей список кандидатов в городской кенеш | В течение 5 календарных дней после регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель (ч.1 ст.15 Закона) |
| 40 |  | Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий | Со дня формирования избирательного фонда | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии (ч.1 ст.16 Закона) |
| 41 |  | Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | После выделения избирательным комиссиям денежных средств | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии (ч.2 ст.16 Закона) |
| 42 |  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств | 1) одновременно с представлением в ТИК документов, подтверждающих внесение избирательного залога (по выборам в городские кенеши), и иных документов, необходимых для регистрации 2) не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (до 18 мая 2017 года) 3) не позднее 10 календарных дней после выборов (до 8 июня 2017 года) | Кандидаты, политические партии (Закон ч.19 ст.15) Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии (ч.2 ст.16 Закона) |
| Изготовление и передача избирательным комиссиям избирательных бюллетеней |  |  |  |  |
| 43 |  | Утверждения формы и степени защиты избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 8 мая 2017 года) | Центральная избирательная комиссия (ч.1 ст.30 Закона) |
| 44 |  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 8 мая 2017 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.30 Закона) |
| 45 |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 18 мая 2017 года) | Участковые избирательные комиссии (ч.1 ст.31 Закона) |
| 46 |  | Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 18 мая 2017 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (ч.8 ст.30 Закона) |
| 47 |  | Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии | За 10 календарных дней до дня голосования (до 18 мая 2017 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (ч.13 ст.30 Закона) |
| 48 |  | Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями | За 2 календарных дня до дня голосования (26 мая 2017 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.13 ст.30 Закона) |
| Порядок голосования |  |  |  |  |
| 49 |  | Проведение голосования вне помещения для голосования | За один календарный день до дня голосования (27 мая 2017 года) | Участковые избирательные комиссии (ч.2 ст.33 Закона) |
| 50 |  | Проведение голосования | 28 мая 2017 года с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии (ст.31 Закона) |
| Установление итогов голосования и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 51 |  | Извлеченные из переносного ящика для голосования избирательные бюллетени опускаются в ящики для голосования (АСУ) | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей (ч.6 ст.36 Закона) |
| 52 |  | Распечатка отчета о предварительных итогах голосования по АСУ и передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
| 53 |  | Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК | После получения данных от УИКов | Участковые избирательные комиссии Центральная избирательная комиссия (ч.2 ст.40 Закона) |
| 54 |  | Установление итогов голосования по результатам ручного подсчета голосов | После завершения голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей (ч.12 ст.36 Закона) |
| 55 |  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений) | После проведения подсчета голосов | УИК в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ (ч.14 ст.36 Закона) |
| 56 |  | Составление протокола об итогах голосования избирательными комиссиями в двух экземплярах и подписание всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии (ч.15 ст.36 Закона) |
| 57 |  | Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией | Незамедлительно после их подписания членами УИК | Участковые избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии МВД (ч.17 ст.36 Закона) |
| 58 |  | Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий | После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории | Территориальные избирательные комиссии (ч.2 ст.37 Закона) |
| 59 |  | Составление протокола об итогах голосования избирательной комиссией в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами избирательной комиссии. К протоколу приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особое мнение членов избирательной комиссии, а также поступившие жалобы (заявления) и принятые по ним решения | После итогового заседания ТИК | Территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.37 Закона) |
| 60 |  | Определение результатов выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики | До 18 июня 2017 года (не позднее 20 календарных дней со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии (ч.1 ст.38 Закона) |
| 61 |  | Первый экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы направляется в Центральную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола ТИК | Территориальные избирательные комиссии (ч.4 ст.37 Закона) |
| 62 |  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.40 Закона) |
| 63 |  | Определение результатов выборов депутатов местных кенешей | После получения протоколов ТИК | Центральная избирательная комиссия (Закон Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики" п.24 ч.1 ст.7) |
| 64 |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списком кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов, против всех списков кандидатов, включая данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых определялись результаты выборов | В течение 10 календарных дней со дня определения результатов выборов | Центральная избирательная комиссия (ч.4 ст.40 Закона) |