	[image: ]


УТРАТИЛО СИЛУ
  в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 17 января 2025 года № 18-р


Приложение

План действий 
Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2024 год

(В редакции распоряжений Кабинета Министров КР от 1 ноября 2024 года № 703-р, 24 декабря 2024 года № 827-р)
	№
	Задачи
	Меры
	Индикатор/ожидаемый результат
	Ответствен-ные
	Сроки 
реализа-ции
	Средства 
на реализацию 

	I. Наращивание экономической активности и материального производства

	1.1. Модернизация основных фондов и запуск промышленных предприятий

	1
	Модернизация основных фондов и запуск системообразующих предприятий среднего и крупного бизнеса
	Подготовить аналитическую справку по модернизации действующих производств и открытию новых конкурентоспособных производств с перечнем предприятий
	Внесена аналитическая справка с перечнем предприятий в Администрацию Президента КР
	МЭК, 
МВРСХ ПП, МПРЭТН, МЭ, Госстрой, ГАУГИ, ОАО «Кыргыз-индустрия» (по согласованию)
	1 марта
	В рамках средств республиканского бюджета

	2
	
	Проработать вопросы применения на ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» новейших технологий в сфере нефтепереработки и производства ГСМ, отвечающих стандартам К-4 и К-5 в соответствии с техническим регламентом ТС 013/2011
	Завершена разработка проекта модернизации и начата модернизирнизация нефтеперерабатывающего завода
	МЭК, ПП ПКР в Чуйской области
	30 октября
	В рамках средств ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда»

	3
	
	Проработать вопрос модернизации нефтеперерабатывающего завода «Кыргыз Петролеум Компани» и ОАО «Кыргызнефтегаз» для достижения выпуска бензина (марки АИ-92, АИ-95), отвечающего требованиям ЕАЭС (стандартам К-4, К-5) 
	Определен источник финансирования модернизации нефтеперерабатывающегозавода
	МЭК, НАИМФ, 
 ПП ПКР в Джалал- Абадской области

	30 октября
	В рамках средств 
 ОАО «Кыргызнеф-тегаз», за счет привлеченных инвестиций

	4
	
	Увеличить объем производства ОсОО «Автомашрадиатор» для поставки продукции системы промышленного холода в ПАО «Камаз» и в страны СНГ
	Увеличен объем производства на более чем 200–250 млн сомов 

	МЭК
	30 октября
	В рамках средств ОсОО «Автомаш-радиатор»

	5
	
	Ввести в эксплуатацию новые горизонты шахты ОАО «Хайдарканское ртутное акционерное общество» (ХРАО), увеличить объемы производства ртути, флюорита и металлической сурьмы
	Проведены работы по снижению уровня воды в шахте.
Увеличены объемы производства ртути, флюорита и металлической сурьмы

	МЭК, МПРЭТН,
ПП ПКР в Баткенской области
	1 декабря
	В рамках средств ХРАО

	6
	
	Модернизировать технологические линии ГП «БШЗ» и расширить линейку производства специальной продукции

	Проведены модернизация технологических линий ГП «БШЗ» и расширена линейка производства специальной продукции 
	МЭК, МФ, МО, НАИ

	20 октября
	В рамках средств республиканского бюджета и средств ГП «БШЗ»

	7
	
	Организовать сборочное производство тяжелых грузовиков и автомобилей специального назначения серии Shacman 
	Организовано сборочное производство тяжелых грузовиков и автомобилей специального назначения
	МЭК, НАИ, МФ, ОАО ТНК «Шумкар», ОАО «БМЗ» (по согласованию)
	20 октября
	В рамках средств компаний

	8
	
	Организовать производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
	Организовано производство полного спектра базовых технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
	МЭК, МО

	20 октября
	В рамках средств компаний-производителей

	9
	
	Запустить предприятия военно-промышленного комплекса 


	Запущены предприятия, имеющие лицензии на право занятия видом деятельности «Разработка, производство и реализация продукции и услуг военного назначения» 
	МЭК, МО

	20 октября
	В рамках средств компаний- производителей

	10
	
	Разработать индустриальную карту
	Разработана и утверждена индустриальная карта.
В рамках карты индустриализации составлен список предприятий, в котором определены основные проекты для реализации, а также указаны приоритетные отрасли
	МЭК
	1 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	11
	
	Осуществить строительство нового предприятия по производству асфальтобетонных смесей в городе Токмок
	Запущено предприятие по выпуску цемента и создано 150–200 рабочих мест 
	Мэрия 
г. Токмок (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета 
 (в рамках выделяемого 
1 млрд сом)

	12
	Расширение производства и импортозамещение строительных материалов
	Утвердить государственную программу «Создание промышленных производств базальтовых непрерывных волокон, армирующих, композиционных и теплоизоляционных материалов, их широкое применение в строительной отрасли, сейсмостойком, дорожном и гидротехническом строительстве, энергетике, промышленности и повышение экспортного потенциала КР высокотехнологичной продукцией»
	Образована межведомственная рабочая группа по разработке государственной программы


	МЭК, МПРЭТН,МЭ, ГААСЖКХ, МВРСХ ПП, ОАО «Кыргыз-индустрия» (по согласованию)
	1 февраля



	В рамках средств республиканского бюджета

	13
	
	
	Предоставлено право на пользование базальтового месторождения 
	МПРЭТН

	1 марта

	

	14
	
	Оказать содействие ОсОО «Курманбек» в запускепредприятия по производству цемента в Ноокенском районе
	Запущено предприятие по выпуску цемента и созданы рабочие места

	ПП ПКР вДжалал- Абадской области
	30 октября
	Частные инвестиции


	15
	
	Расширить виды деятельности по утилизации отходов на базе ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» в городе Токмок
	Введены в эксплуатацию новые виды деятельности по утилизации отходов
	ПП ПКР в Чуйской области, по согласованию: мэрия 
г. Токмок, ЗАО «Кумтор Голд Компани»
	1 октября
	В рамках средств ЗАО «Кумтор Голд Компани»

	16
	
	Оказать содействие ОсОО «Асыл-Таш» в запуске производства керамических плит в селе Ивановка Ысык-Атинского района
	Запущено предприятие ОсОО «Асыл-Таш», создано 250 рабочих мест 
	ПП ПКР в Чуйской области 
	1 октября
	Частные инвестиции, ресурсы РКФР 

	17
	
	Завершить строительство по производству клинкера в айылном аймаке Кара-Булак Кеминского района
	Запущено предприятие, создано 450 рабочих мест
	ПП ПКР в Чуйской области
	1 октября
	В рамках средств РКФР, частные инвестиции

	18
	
	Осуществить строительство новой линии (модернизация) Кантского цементного завода
	Введена в действие новая линия производства клинкера
	МЭК, МФ,
ПП ПКР в Чуйской области
	1 декабря
	Частные инвестиции

	19
	
	Оказать содействие в завершении строительства завода по выпуску полипропиленовых труб и фитингов для внутреннего водоснабжения домов и зданий 
	Введен в эксплуатацию завод по выпуску полипропиленовых труб и фитингов
	Мэрия г. Ош (по согласованию) 
	1 октября
	Частные инвестиции 

	20
	Создание производства по выпуску мото- и автомобильной техники, специальной сельскохозяйственной техники
	Запустить завод по сборке автомобильной и коммерческой техники «Алтын тулпар унаа курулуш» в Чуйской области 
	Реализована проектная мощность завода «Алтын тулпар унаа курулуш»
	МЭК, НАИ, ПП ПКР в Чуйской области
	10 сентября
	В рамках собственных средств завода «Алтын тулпар унаа курулуш»

	21
	
	Создать на базе ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» совместно с ООО «ЧирчикМашАгро» производство современного, инновационного, конкурентоспособного навесного оборудования для сельскохозяйственной техники 
	Создано совместное предприятие
	МЭК
	1 сентября
	В рамках собственных средств

	22
	Возрождение прикладных ремесел кыргызского народа
	Проработать вопрос создания предприятий попереработке кожсырья, шерсти и изготовления из них предметов для хозяйственных нужд в каждой области
	В регионах созданы предприятия или цеха по производству изделий овчинных тулупов, тебетеев, халатов, покрывал, войлочных сапогов, разнообразных кийизов, мешков, арканов, ниток и веревок
	ПП ПКР в областях, МЭК, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств фондов развития регионов, частные инвестиции

	23
	
	Проработать вопрос строительства производственного предприятия, специализирующегося на обработке шерсти, в том числе на базе простаивающих предприятий
	Определено производственное помещение, земельный участок и составлен бизнес- план для реализации проекта
	ОАО «Кыргыз-индустрия» (по согласованию), МЭК, МВРСХ ПП
	30 ноября


	Частные инвестиции, средства фондов развития

	24
	Развитие фармацевтической отрасли
	Проработать вопрос строительства завода по производству наиболее часто употребляемых лекарственных средств или возможности частичной локализации/ контрактного производства с крупными мировыми фармацевтическими компаниями
	Определено производственное помещение, заключены соглашения с крупными мировыми фармацевтическими компаниями
	ГП «Кыргыз-фармация» (по согласованию), ОАО «Кыргыз-индустрия» (по согласованию, МЗ, НАИ, ГАУГИ
	1 ноября

	В рамках средств донорских организаций и частных инвестиций

	25
	Развитие кластеров и проектов легкой промышленности
	Оказать содействие в организации хлопкотекстильного кластера в Аралском айылном аймаке Ноокенского района на площади 20 га
	Определен источник финансирования или инвестиций на строительство хлопкоочистительного завода и фабрики по производству пряжи
	ПП ПКР в Джалал-Абадской области, МЭК, НАИ

	20 октября
	В рамках средств УКФР


	26
	
	Оказать содействие ОсОО «Текстиль Транс» в запуске хлопкоочистительного завода с выпуском 12,0 тыс. тонн хлопкового волокна в сезон
	Определен инвестор и начаты работы по запуску в производство хлопкоочистительного завода 

	МЭК, НАИ,
ПП ПКР в Чуйской области
	1 ноября

	Частные инвестиции


	27
	
	Оказать содействие ОсОО «Декна Бишкек текстиль» в запуске текстильного кластера по выпуску синтетических и полусинтетических тканей и швейных изделий 
	Осуществлен выпуск импортозамещающей продукции с созданием до 1 тыс. рабочих мест
	НАИ, МЭК, 
 ПП ПКР в Чуйской области
	1 октября
	Частные инвестиции    

	28
	
	Завершить строительство 
 двух фабрик чулочно- носочной продукции и готовой одежды ОсОО «Бурана Текстиль»
	Запущена фабрика, создано 100–200 рабочих мест 
	ПП ПКР в Чуйской области, мэрия г. Токмок (по согласованию)
	30 октября
	Частные инвестиции


	29
	Запуск лаборатории по испытаниям продукции легкой промышленности
	Запустить лабораторию по испытаниям продукции легкой промышленности в целях обучения в одном из учебных заведений КР
	Запущена лаборатория в КГТУ им. И. Раззакова по испытаниям продукции легкой промышленности
	МОН, МЭК
	10 сентября

	В рамках собственных средств вуза, средств республиканского бюджета (софинансирова-ние – 50 %), средств донорских организаций

	1.2.Развитие агропромышленного комплекса

	30
	Стимулирование развития средних и крупных перерабатывающих комплексов, логистических центров для экспорта продукции на внешние рынки
	Реализовать проект по строительству многофункционального торгово-логистического центра в Чуйской области
	Введен в эксплуатацию новый торгово-логистический центр с применением инновационных технологий, направленных на развитие зеленой экономики
	НАИ, МВРСХ ПП, МФ 
	1 октября
	Частные инвестиции 


	31
	
	Начать строительство логистического центра в 
 с. Кызыл-Жылдыз Уч-Коргонского айылного аймака Манасского района
	Выполнены работы согласно графикуфинансирования и производства
	ПП ПКР в Таласской области
	30 октября
	Частные инвестиции

	32
	
	Создать учебно-логистические центры проекта «Одно село – один продукт» в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях 

	Созданы учебно-логистические центры проекта «Одно село – один продукт» в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях 

	МЭК, МФ, 
 ПП ПКР в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях
	30 сентября 
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	33
	
	Реализовать проект индустриально-логистического парка с производственными объектами в Ошской области
	Реализован проект в с. Кашгар-Кыштак Ошской области 
	НАИ
	1 ноября 
	Частные инвестиции

	34
	Поддержка предпринимателей в сфере сельского хозяйства и переработки
	Начать строительство завода с годовым объемом производства 200 тыс. тонн гуминовых комбинированных удобрений и 300 тыс. тонн гуминовой мочевины на территории Кулатовского айыл окмоту Ноокатского района Ошской области
	Начаты реализация проекта «Кыргызский завод по производству удобрений» и выпуск первой продукции
	МВРСХ ПП, ПП ПКР в Ошской области
	10 октября

	Частные инвестиции 


	35
	
	Завершить строительство мясокомбината в городе Балыкчы с ОсОО «Дордой- Балыкчы» 
	Мясокомбинат введен в действие 
	ПП ПКР в Иссык- Кульской области 
	1 октября
	Частные инвестиции 


	36
	
	Оказать содействие в выделении земельного участка под строительство молочного кластера ОсОО «Алайку Органикс» 
	Выделен земельный участок под строительство молочного кластера
	Мэрия г. Ош (по согласованию), ПП ПКР в Ошской области 
	1 ноября 
	Частные инвестиции 


	37
	
	Создать пилотные кластеры на уровне регионов
	Реализованы три кластерных проекта в Алайском районе, в Иссык-Кульской и Баткенской областях
	МВРСХ ПП, МЭК, ПП ПКР в Ошской, Иссык-Кульской и Баткенской областях
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета, донорских средств

	38
	Обеспечение стабильными поставками продовольственных товаров
	Закупить зерно продовольственной пшеницы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Закуплено зерно продовольственной пшеницы урожая 2024 года в соответствии с требованиями по закладке в государственный резерв до 40 тыс. тонн
	МЧС 
	20 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	39
	
	Разработать мероприятия по импортозамещению отдельных продуктов питания (зерно продовольственной пшеницы, мясо птицы, продовольственное яйцо, ягоды и растительное масло)
	Принята Дорожная карта импортозамещения отдельных продуктов питания (зерно продовольственной пшеницы, мясо птицы, продовольственное яйцо, ягоды и растительное масло)
	МВРСХ ПП
	1 сентября
	В рамках средств республиканского бюджета

	1.3. Управление водными ресурсами и развитие сектора ирригации 

	40
	Увеличение доли каналов с бетонным покрытием в структуре каналов ирригационной системы, повышение коэффициента полезного действия системы ирригации и оросительных сетей
	Продолжить реализацию Государственной программы развития ирригации КР на 2017–2026 годы
	Введены в эксплуатацию три водохозяйственных объекта, освоено 400 га новых орошаемых земель и повышена водообеспеченность земель на площади 1 387 га
	МВРСХ ПП
	20 октября
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	41
	
	Улучшить мелиоративное состояние сельскохозяйственных угодий 
	Улучшено мелиоративное состояние земель на площади 4 200 га
	МВРСХ ПП
	20 октября
	В рамках средств республиканского бюджета 

	42
	
	Осуществить строительство трех аккумулирующих сооружений общей емкостьюоколо11,3млнм3 в рамках реализации проекта «Развитие орошаемогоземледелияв Иссык-Кульской и Нарынской  областях» 
	Начато строительство трех аккумулирующих сооружений
	МВРСХ ПП
	1 апреля
	Врамкахсредств
донорских
организаций


	43
	
	Провести текущий и капитальный ремонт каналов протяженностью 763,3км 
	Завершен ремонт на 763,3км ирригационных сооружений
	МВРСХ ПП
	20 октября
	В рамках средств республиканского бюджета 

	44
	
	Разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) по объекту «Разработка схем развития ирригации Чуйской области»

	Разработано ТЭО.
Составлена схема развития ирригации по рекам Кегети, Иссык-Ата, Чункурчак, Кашка-Суу, Норус, Ала-Арча, Аламедин, Жыламыш, Сокулук, Аксу-2, Кара-Балта, Каинды, Чон-Каинды
	МВРСХ ПП
	 В течение года
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	45
	Улучшение ирригационных сетей и обеспечение питьевой водой городов
	Провести реконструкцию 18 км ирригационных сетей
	Улучшена городская система полива зеленых насаждений, проведена реконструкция 18 км ирригационных сетей 
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств местного бюджета


	46
	
	Пробурить 5 единиц поливочных скважин 
	Улучшена городская система полива зеленых насаждений, пробурено 5 скважин 
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств местного бюджета

	47
	
	Пробурить 2 скважины на водозаборах производственно-эксплуатационного управления «Бишкекводоканал» (ПЭУ «Бишкекводоканал»)
	Увеличен объем подаваемой питьевой воды в город, пробурены 2 скважины на водозаборах
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 октября
	В рамках собственных средств ПЭУ «Бишкек-водоканал»

	1.4. Развитие садоводства, лесного хозяйства и освоение малопродуктивных земель 

	48
	Развитие садоводства
	Разработать проект Программы развития садоводства в КР на 2025−2029 годы
	Решением Кабинета Министров КР утверждена Программа развития садоводства в КР на 2025– 2029 годы
	МВРСХ ПП
	1 июля
	В рамках средств республиканского бюджета

	49
	Восстановление лесных экосистем
	Внедрить передовые технологии по выращиванию посадочного материала в специализированных базовых питомниках в регионах республики 
	Созданы два специализированных питомника по выращиванию посадочного материала в Аксыйском (фисташка) и Ала-Букинском (арча) лесхозах Джалал-Абадской области
	МЧС
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	50
	Сохранение, сдерживание деградации и восстановление природных экосистем и их услуг 
	Подготовить проектные документы по образованию двух новых особо охраняемых природных территорий
	Образованы две новые особо охраняемые природные территории (в Ошской и Баткенской областях)
	МПРЭТН
	1 декабря

	В рамках средств республиканского бюджета

	51
	Внедрение методов рационального использования, сохранения и восстановления лесов 
	Посадить лесные культуры на малопродуктивных землях в каждой области
	Созданы лесные культуры и плантации на площади 
 70 га на малопродуктивных землях
	МЧС, ПП ПКР в областях
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	52
	Привлечение донорских средств для увеличения территории леса согласно обязательствам КР в рамках РКИК ООН (ОНУВ-2021)
	Разработать и направить Концепцию по развитию Агролесоводства в Баткенской области в международные фонды и партнерам по развитию (ЗКФ, АФ, ВБ, ФАО, ВПП, GIZ, ПРООН, АБР и др.)
	Направлена Концепция по развитию Агролесоводства в Баткенской области в международные фонды и партнерам по развитию
	МЧС, МПРЭТН, ЦКФ
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	53
	Интеграция мер реагирования на изменение климата в политику, стратегии и планирование на национальном уровне 
	Подготовить проект, направленный на улучшение управления водными ресурсами и орошением на уровне бассейнов, каналов и хозяйств для подачи в Зеленый климатический фонд
	Проект подан в Зеленый климатический фонд
	МВРСХ ПП, МПРЭТН, ЦКФ
	1 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	54
	Увеличение территории леса с привлечением к посадке леса волонтеров, студентов и школьников, местного населения и др.
	Увеличить объем производства посадочного материала 
	Увеличено количество посадочного материала древесной и кустарной породы до 10 млн шт.
	МЧС




	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	55
	
	Организовать массовую посадку и посев леса на территории республики 


	Произведена посадка и посев леса в количестве 
 8 млн шт., в том числе:
- посадка – 5 млн шт.;
- посев – 3 млн шт.
	МЧС, ПП ПКР в областях
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	1.5.Транспортно-логистическая инфраструктура

	56
	Решение проблемы транспортной изолированности страны
	Заключить межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной магистрали «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»
	Подписано трехстороннее межправительственное соглашение
	МТК, МИД
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	57
	
	Произвести электрификацию железнодорожного участка Турксиб – Балыкчы
	Заключены соглашения о финансировании разработки ТЭО 
	МТК, МФ
	1 октября
	В рамках средств донорских организаций

	58
	
	Продолжить строительство железной дороги Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече
	Построен участок протяженностью 15 км 
 (с 20 км по 35 км)
	МТК
	1 октября
	В рамках средств
ГП «НК «КТЖ»

	59
	
	Начать работу по запуску международного коридора Аксу (КНР) – Барскоон – Балыкчы
	Определены маршруты, начата разработка ТЭО
	МТК, МФ, МИД
	1 октября
	В рамках средств 
республиканского 
бюджета

	60
	
	Реализовать проект «Реконструкция моста через р. Урмарал на 82 км автодороги Талас – Тараз»
	Завершены строительные работы на участке на 100 % и начат дефектный период
	МТК

	1 октября
	За счет средств JICA на 2024 год – 303,6 млн сом

	61
	
	Осуществить реконструкцию дороги Тюп – Кеген (участок км 39–76 и дорога Каркыра – Турук–Сары-Жаз км 0–13)
	Участок км 39–76 Тюп – Кеген: 
- проведена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия 60 % (около 22 км);
- проведена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 60 % (около 22 км).
Участок км 0–13 Каркыра – Турук – Сары-Жаз: 
- проведена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия 80 % (около 11 км);
- проведена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 100 % (около 13 км) 
	МТК
	1 декабря 
	За счет средств ВБ на 2024 год – 2 515,4 млн сом

	62
	
	Провести реабилитацию автодороги Ош – Баткен – Исфана км 28–75 км (Проект «Улучшение магистральных дорог международного значения»)
	Завершена процедура тендера по отбору подрядчика и подписан контракт с Подрядчиком.
Начаты дорожно-строительные работы
	МТК

	1 декабря 
	За счет средств JICA
на 2024 год – 502,7 млн сом


	63
	Обеспечение развития транспортной инфраструктуры международных автотранспортных коридоров
	Осуществить строительство альтернативной автомобильной дороги Север – Юг, фаза 1, участок с. Кызыл-Жылдыз – с. Арал (км 183–195), с. Казарман – г. Джалал-Абад (км 291–433) 
	Осуществлено завершение проекта
	МТК
	1 декабря
	В рамках средств Эксимбанка Китая
(399,9 млн долл. США)


	64
	
	Реализовать проект соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3 (89 км – 159 км), (Север – Юг, 3 фаза) Эпкин-Башкууганды
	Осуществлено завершение проекта
	МТК
	30 сентября
	В рамках средств АБР
(81,57 млн долл. США)

	65
	
	Провести реконструкцию Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги, участок Корумду – Балбай Баатыр, км 104–184,5
	Начата полномаштабная строительная работа и завершена на 10 %

	МТК
	1 декабря
	В рамках кредитных средств АКГ (120,1 млн долл. США

	66
	
	Провести работу по подготовке к реконструкции автодороги Суусамыр – Талас – Тараз, Фаза-IV, км 104,6–197,6
	Завершена процедура тендера по отбору подрядчика и подписан контракт с Подрядчиком

	МТК
	1 декабря
	В рамках кредитных средств АКГ (105,2 млн долл. США)

	67
	
	Реализовать проект «Защита от снежных заносов автомобильной дороги Бишкек – Ош»
	Завершены работы по установке снегозащитных заборов на 100 % 
	МТК
	1 декабря

	В рамках средств JICA на 2024 год – 164,7 млн сом

	68
	
	Продолжить реконструкцию автодороги Балыкчы – Боконбаево – Каракол (0–141,6 км), (участок Балыкчы – Барскоон) 
	На участке км 0–25 завершены строительные работы на 80 %.
На участке км 25–71 завершены строительные работы на 45 %. На участке км 71–141,6 завершены строительные работы на 
 45 %
	МТК
	1 октября
	В рамках средств
республиканского
бюджета




	69
	
	Начать капитальный ремонт автомобильной дороги Ала-Бука – Жаңы-Базар – Кировка (0–100 км)
	Завершены строительные работы на 30 %
	МТК, МФ
	1 декабря
	В рамках средств
республиканского
бюджета 

	70
	
	Начать капитальный ремонт автомобильной дороги Нарын – Баетово 
 (36 км)
	Завершены строительные работы на 20 %
	МТК, МФ
	1 декабря
	В рамках средств
республиканского
бюджета 

	71
	
	Завершить капитальный ремонт Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду (0–104 км)
	Завершены строительные работы по асфальтобетонному покрытию на 100 %, кроме города Чолпон-Ата
	МТК, МФ
	1 декабря
	В рамках средств
республиканского
бюджета

	72
	
	Привлечь частные инвестиции в строительство и эксплуатацию автомобильных дорог и другой дорожно-транспортной инфраструктуры
	Подготовлено к подписанию не менее 1 соглашения ГЧП с частным партнером в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог и другой дорожно-транспортной инфраструктуры
	МТК, НАИ 


	1 октября
	В рамках средств
республиканского
бюджета и частных инвестиций

	73
	
	Проработать проект ГЧП по строительству автомобильной дороги «Бишкек – Кунтуу – Белогорка – Суусамыр»
	Определены источники финансирования для подготовки предварительного ТЭО проекта
	МТК, НАИ, МФ, МИД

	1 мая
	В рамках средств
республиканского
бюджета, частных инвестиций и донорских организаций

	74
	Улучшение материальной и технической базы дорожных организаций
	Закупить дорожно-строительную технику в рамках реализации проекта «Улучшение оборудования для обслуживания автомобильных дорог и дорожного покрытия в Баткенской области»
	Закуплена дорожно-строительная техника не менее 40 единиц
	МТК
	1 декабря

	За счет грантовых средств JICA
(сумма соглашения – 700 млн японских йен)

	75
	
	Закупить дорожно-строительную технику и оборудование
	Закуплена дорожно-строительная техника и оборудование в количестве 450 единиц
	МТК
	31 августа
	В рамках средств республиканского бюджета 

	76
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
	Провести укладку асфальтобетонного покрытия в рамках выполнения текущего, среднего и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования и дорожной инфрастуктуры
	Уложено асфальтобетонное покрытие протяженностью не менее 200 км 
	МТК
	1 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	77
	
	Посадить деревья вдоль автомобильных дорог общего пользования и обеспечить постоянный полив
	Посажено не менее 3 000 деревьев
	МТК, МЧС, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	78
	Цифровизация транспортных процессов и услуг
	Разработать и внедрить АИС «Электронный конкурс на обслуживание маршрутов» (АИС «ЭКМ»), включающий сервис по электронной подаче заявок, автоматизированной обработке заявок, оценке и определению победителя, с хранением информации в электронной базе данных
	Разработана и внедрена АИС «ЭКМ»
	МТК, МЦР, МФ



	1 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета 

	79
	
	Осуществить поиск финансирования на подготовку ТЭО проекта по внедрению информационной системы электронного взимания сборов с грузового транспорта, автобусов и весогабаритного контроля
	Определен источник финансирования на подготовку ТЭО проекта


	МТК, НАИ, МФ


	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета, частных инвестиций, средств донорских организаций

	80
	
	Установить видеокамеры в пилотном режиме 5 пунктов транспортного контроля с функцией распознования государственных номеров автотранспортных средств и видеонаблюдения 
пунктов транспортного контроля в онлайн режиме 
	Установлены видеокамеры в пилотном режиме в 5 пунктах транспортного контроля с функцией распознования госномеров автотранспортных средств и видеонаблюдения пунктов транспортного контроля в онлайн режиме 
	МТК
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета


	81
	Развитие авиации и встраивание страны в международные авиамаршруты
	Начать строительство грузового терминала в международном аэропорту «Ош»
	Завершены строительно-монтажные работы
	ГАГА, ОАО «МАМ» (по согласованию)
	1 октября
	За счет собственных средств ОАО «МАМ»

	82
	
	Начать работы по расширению перрона и рулежной дорожки аэропорта «Раззаков»
	Завершены строительно-монтажные работы

	ГАГА, ОАО «МАМ» (по согласованию)
	1 октября
	За счет собственных средств ОАО «МАМ»

	83
	
	Осуществить строительство нового топливозаправочного комплекса в международном аэропорту «Манас»
	Построен новый топливозаправочный комплекс в международном аэропорту «Манас» для приема, хранения, подготовки к выдаче и заправки авиатопливом воздушных судов
	ГАГА, ОАО «МАМ» (по согласованию)
	1 октября
	За счет собственных средств ОАО «МАМ»

	84
	
	Осуществить строительство автопарковки для обслуживания местных авиалиний в международном аэропорту «Манас»
	Построена новая автопарковка 
	ГАГА, ОАО «МАМ» (по согласованию)
	1 октября
	За счет собственных средств ОАО «МАМ» 

	II. Защита прав субъектов бизнеса и развитие торговли

	2.1. Система поддержки бизнеса и экспортной деятельности

	85
	Развитие малого и среднего бизнеса
	Внедрить выдачу лицензий и разрешений в электронном формате
	Лицензии и разрешения выдаются в электронном формате 
	Все органы лицензиары, за исключением НБ
	1 августа
	В рамках средств республиканского бюджета

	86
	
	Внедрить принципы объединенных проверок со стороны государственных контролирующих органов
	Принято решение Кабинета Министров КР об утверждении проекта НПА 
	МЭК 
	20 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	87
	
	Разработать механизм оценки деятельности государственных контролирующих органов

	Принято решение Кабинета Министров КР об утверждении проекта НПА в сфере защиты предпринимательской деятельности, предусматривающее механизм оценки результативности
	МЭК 
	25 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	88
	
	Ввести мораторий на введение новых видов лицензий и разрешений

	Сокращены контрольные функции и степень вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства 
	МЭК 
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	89
	
	Разработать законопроект, направленный на внесение изменений в Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие»
	Законопроект внесен в Администрацию Президента КР
	МТСОМ, МЭК, МФ 

	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета 

	90
	
	Провести конкурс «100 идей для Кыргызстана» и привлечь молодежь к генерации идей для решения задач социально-экономического развития КР
	Отобраны лучшие проекты для участия в международном молодежном проекте «100 идей для СНГ»

	МКИСМП
	20 августа

	В рамках республиканского бюджета


	91
	Поддержка экспортной деятельности по различным направлениям 
	Проработать маршруты из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, Турцию, Иран, ЕС и др.
Провести переговоры по использованию портов для грузоперевозчиков КР
	Определены площадки для размещения кыргызских товаров на пути основных международных транспортно-логистических коридоров
	МЭК, НАИ, МИД, МТК, МВРСХ ПП 

	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	92
	
	Разработать проект Методологии для проведения периодичного анализа эффективности совершения таможенных операций на основе разработанной автоматизированной системы «TRS-Измерение времени выпуска»
	Издан приказ МЭК об утверждении указанной Методологии

	МЭК, МФ
	1 июля
	В рамках средств республиканского бюджета

	93
	Создание экосистемы для развития электронной торговли
	Разработать проект Закона КР «О Парке электронной коммерции» 
	Законопроект внесен в Администрацию Президента КР
	МЭК, МЦР,
НБ (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	94
	Развитие национальной инфраструктуры качества (стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, аккредитация)
	Разработать проект Закона КР «О стандартизации» 
	Законопроект внесен в Администрацию Президента КР
	МЭК
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	95
	
	Разработать Порядок проведения работ по признанию результатов оценки соответствия, осуществляемых уполномоченными (назначенными) органами по оценке соответствия
	Принято постановление Кабинета Министров КР об утверждении Порядка
	МЭК
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	96
	
	Организовать прохождение переоценки национального органа по аккредитации КР (КЦА) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17011
со стороны регионального Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC) 
	Получен положительный результат переоценки КЦА со стороны АРАС в части аккредитации органов по оценке соответствия международным стандартам ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065

	МЭК 
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета 


	97
	
	Актуализировать и привести Положение о порядке учета, приема, хранения и реализации горюче-смазочных материалов в Кыргызской Республике в соответствие с нормативными актами в областях технического регулирования и метрологии 
	Принято постановление Кабинета Министров КР 
 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке учета, приема, хранения и реализации горюче-смазочных материалов в Кыргызской Республике» от 19 февраля 1998 года 
 № 87»
	МЭК
	1 октября 
	В рамках средств республиканского бюджета

	98
	Автоматизация процессов оформления и использования протоколов лабораторных испытаний
	Разработать и запустить программное обеспечение для автоматизации процессов проведения лабораторных испытаний
	Создан национальный электронный реестр выданных протоколов лабораторных испытаний
	МЭК
	30 октября
	В рамках средств донорских организаций

	99
	Обеспечение надлежащей защиты прав потребителей


	Внести изменения в постановление Правительства КР «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» от 
 12 октября 1998 года № 667 в части уточнения перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену на аналогичный товар
	Принято постановление Кабинета Министров КР, устранены коллизии и пробелы в действующем НПА
	МЭК
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	100
	
	Разработать проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О защите прав потребителей», предусматривающий обеспечение защиты прав потребителей при осуществлении онлайн-операций и транзакций
	Законопроект внесен в Жогорку Кенеш КР 
	МЭК
	30 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	101
	Развитие халал-индустрии
	Разработать информационную систему прослеживаемости для сертифицированной халал-продукции
	Внедрена система, обеспечивающая прослеживаемость и достоверность информации о сертифицированной продукции 
	 МЭК, МВРСХ ПП, МЦР, МФ
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета, предусмотренных на цифровизацию (10 млн сом)

	102
	
	Проработать вопрос строительства пилотного проекта мясного халал-парка (при наличии финансирования)
	Заключено соглашение с инвестором на строительство мясного халал-парка
	МЭК,
ГУ «ЦРХИ»
	1 июля
	В рамках средств донорских организаций

	103
	Развитие креативной экономики 
	Разработать проект Закона КР «О венчурном финансировании» 
	Законопроект внесен в Администрацию Президента КР
	НАИ
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	104
	
	Разработать план развития креативных кластеров в городах КР с учетом развития креативной индустрии
	Наблюдательным советом Парка креативных индустрий (ПКИ) принят план развития креативных кластеров в городах КР 
	МЭК
	10 сентября
	В рамках средств республиканского бюджета

	105
	Создание системы поддержки предпринимательства в регионах и использования отечественных инноваций
	Провести отбор инновационных инициатив, стартапов в регионах в рамках проекта 
 «40 районов – 40 инициатив»
	В рамках проекта 
 «40 районов – 40 инициатив» проведен конкурс и отобрано восемь инновационных инициатив, стартапов для осуществления дальнейшей акселерационной и финансовой поддержки
	Кыргызпатент
	1 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	106
	Развитие ювелирного сектора
	Привлечь крупного инвестора по созданию/открытию ювелирного завода по производству ювелирных изделий
	Подписано соглашение о создании/открытии ювелирного завода по производству ювелирных изделий
	НАИ, МЭК, МПРЭТН


	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета,
частные инвестиции

	107
	
	Проработать вопрос открытия торговой зоны «Ювелирная долина»

	Проработан вопрос о предоставлении участка земли/помещения для размещения торговой зоны в городах Бишкек и Ош
	Мэрия 
г. Бишкек (по согласованию, мэрия г. Ош (по согласованию), МЭК, ГАУГИ, МФ
	1 июля
	В рамках привлеченных и донорских средств

	2.2. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций

	108
	Создание благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций
	Составить перечень объектов государственной собственности (зданий, сооружений, земельных участков) для привлечения инвестиций с использованием инвестиционных лотов, механизмов государственно-частного партнерства
	Составлен перечень объектов государственной собственности (зданий, сооружений, земельных участков) для привлечения инвестиций с использованием инвестиционных лотов, механизмов государственно-частного партнерства
	НАИ, ГАУГИ, МЭК, МЦР, ГАЗР, задействован-ные госорганы, УДП (по согласованию) 
	1 июля
	В рамках республиканского бюджета 

	109
	
	Создать цифровые платформы и электронные путеводители для инвесторов в целом по республике и в каждой области
	Созданы цифровые платформы и электронные путеводители по республике и отдельным областям, размещенные на сайте НАИ
	НАИ
	1 октября
	В рамках средств донорских организаций

	110
	
	Начать реализацию проекта «Строительство многофункционального комплекса в городе Бишкек и Чуйской области»
	Начато строительство многофункционального комплекса в городе Бишкек и Чуйской области
	НАИ, Госстрой, мэрия 
г. Бишкек (по согласованию)
	1 ноября 
	Частные инвестиции

	111
	Улучшение законодательной базы ГЧП 
	Разработать проекты Законов КР о внесении изменений в Законы КР«О государственно-частном партнерстве», а также в земельный, жилищный и бюджетный кодексы КР, с усилением применения механизма ГЧП в КР
	Законопроект КР внесен в Администрацию Президента КР
	НАИ, МФ, МВРСХ ПП, Госстрой
	1 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	2.3. Развитие финансового рынка 

	112
	Повышение ликвидности государственных ценных бумаг и совершенствование цифровой инфраструктуры фондового рынка для расширения круга инвесторов
	Обеспечить выход на торговую площадку закрытого акционерного общества "Кыргызская фондовая биржа"
	Выход на торговую площадку закрытого акционерного общества "Кыргызская фондовая биржа"
	МФ
	30 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	113
	Стимулирование развития фондового рынка и его цифровой инфраструктуры
	Разработать проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере рынка ценных бумаг» 
	Законопроект КР внесен в Администрацию Президента КР
	МЭК

	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	114
	Повышение доступности к новым финансовым продуктам через развитие исламских принципов финансирования
	Разработать проект постановления Национального банка КР, направленный на расширение продуктовой линейки банковских услуг по исламским принципам финансирования и рост числа участников рынка исламского банкинга
	Утверждено постановление Национального банка КР
	НБ (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках собственных средств НБ и средств финансово-кредитных организаций

	115
	Развитие цифровых платежных технологий
	Разработать проект Закона КР о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР, направленный на внедрение цифрового сома
	Согласованы правовые и регуляторные вопросы к проекту изменений в законодательство КР с заинтересованными министерствами и ведомствами 
	НБ (по согласованию), МФ, МЦР
	1 октября
	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета

	116
	Введение процедурысертификацииинвестиционныхконсультантов ирейтинговыхагентств
	Составитьиразработатьнациональный переченьтребований к осуществлениюдеятельностирейтинговыхагентствиинвестиционных
консультантов
	Созданы институтыинвестиционныхконсультантов ирейтинговыхагентств
	МЭК 
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	117
	
	Внести изменения в ЗаконКР«Орынкеценныхбумаг»вчастивведения деятельностиинвестиционных
консультантов
	
	
	
	

	118
	Совершенствование системы возмещения вреда по обязательным видам страхования
	Разработать единую методику определения размера страхового возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевших, по обязательным видам страхования
	Принято постановление Кабинета Министров КР об утверждении единой методики 
	МЭК

	1 октября


	В рамках средств республиканского бюджета

	119
	Развитие дополнительных видов негосударственного пенсионного обеспечения 
	Разработать проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О накопи-тельных пенсионных фондах в Кыргызской Республике» по развитию корпоративных накопительных пенсионных фондов
	Законопроект КР внесен в Администрацию Президента КР
	МЭК 
	30 июня 


	В рамках средств республиканского бюджета

	120
	Совершенство-вание внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности, основываясь на наилучшем международном опыте
	Разработать проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере регулирования акционерных обществ и рынка ценных бумаг» в части обеспечения эффективности контроля за процессом подготовки финансовой отчетности, выбора независимого аудитора и получения результатов аудита, как внутреннего, так и внешнего
	ЗаЗаконопроект КР внесен в Администрацию Президента КР
	МЭК
	1 октября


	В рамках средств республиканского бюджета

	121
	Повышение 
уровня пенсионного обеспечения
	Разработать проекты решений Кабинета Министров КР о повышении пенсий 
	Повышены размеры страховых частей пенсии с 1 октября 2024 года

	СФ, МФ 
	1 октября

	В рамках средств республиканского бюджета и бюджета Социального фонда 

	122
	
	Разработать проект Закона КР, предусматривающий внесение изменений в законодательство по вопросам участия страховых организаций в системе пенсионного обеспечения граждан
	Законопроект КР внесен в Администрацию Президента КР 
	МЭК, СФ

	1 октября


	В рамках средств республиканского бюджета

	123
	Совершенствование системы предоставления государственных услуг в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения
	Разработать новую цифровую платформу управления Социального фонда КР по блокам: персонифицированный учет; учет страховых взносов; назначение и перерасчет пенсий; выплата пенсий; государственный накопительный пенсионный фонд
	Проведен IT аудит, подготовлен комплекс мер по модернизации информационной системы в сфере пенсионного обеспечения
	СФ
	1 декабря
	В рамках средств бюджета Социального фонда 

	124
	Финансирование национально значимых экономических проектов
	Расширить объемы проектного финансирования
	Начата реализация инвестиционных проектов на основе проектного финансирования в приоритетных секторах экономики республики
	РКФР (по согласованию), УКФР (по согласованию), ВКФР (по согласованию), МЭК, МВРСХ ПП, МЭ, НАИ
	В течение года
	За счет средств фондов развития 

	125
	
	Запустить открытое акционерное общество «Абу-Даби Кыргыз Инвестмент» с уставным капиталом 100,0 млн долл. США
	Начато финансирование инвестиционных проектов
	МЭК, МФ
	1 июня
	В рамках средств
ОАО «Абу-Даби Кыргыз Инвестмент»

	126
	
	Запустить Тюркский Инвестиционный Фонд с уставным капиталом 500,0 млн долл. США 
	Начато финансирование бизнес-, инфраструктурных и социально ориентированных проектов
	МЭК
	1 октября
	В рамках средств Тюркского Инвестиционного Фонда

	127
	
	Сформировать перечень проектов для дальнейшего финансирования Правительством Кореи (KOICA)
	Одобрено не менее двух проектов Правительством Кореи (KOICA)
	МЭК
	1 октября
	За счет грантовых средств KOICA

	128
	
	Внести изменения в Типовое положение о Фондах развития регионов в части субсидирования инициатив местных сообществ
	Принято решение Кабинета Министров КР о внесении изменений в Типовое положение о Фондах развития регионов
	МЭК
	1 марта
	В рамках средств республиканского бюджета

	III. Развитие конкурентоспособной строительной отрасли

	3.1.Рост жилищного и инфраструктурного строительства

	129
	Внедрение новых и совершенствование имеющихся нормативно-технических документов в сфере строительства
	Актуализировать и разработать 4 нормативных документа, строительные нормы и строительные правила КР
	Утверждены приказом Госстроя 4 нормативных технических документа 
	Госстрой, МФ
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета


	130
	Реализация государственной жилищной программы «Мой дом 2021–2026»

	Начать реализацию проекта «Жилищное финансирование в Кыргызской Республике» за счет средств Саудовского фонда развития в рамках государственной жилищной программы «Мой дом 2021–2026»
	Начато строительство многоквартирных жилых домов площадью не менее 25 тыс. кв. м
	ОАО «ГИК» (по согласованию)
	1 декабря
	За счет средств Саудовского фонда развития (100,0 млн долл. США)

	131
	Внедрение новых ипотечных продуктов
	Разработать стандарты «зеленого» строительства с учетом опыта ведущих международных стандартов «зеленого» строительства LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), DGNB (German Sustainable Building Council) в рамках проекта «Зеленая ипотека»
	Приказом Госстроя утвержден стандарт «зеленого» строительства многоквартирных жилых домов
	Госстрой
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета


	132
	Строительство объектов образования, отвечающих современным требованиям
	Начать строительство школ «Достук» в городах Бишкек, Каракол и Баткен
	Запущено строительство школ «Достук» в городах Бишкек, Каракол, Баткен
	МОН, Госстрой, по согласованию: мэрии городов Бишкек, Каракол и Баткен 
	1 марта

	За счет средств Российской Федерации

	133
	
	Провести работу по строительству государственных школ и дошкольных образовательных учреждений на месте аварийных школ 
	Разработано технико-экономическое обоснование по строительству 36 новых школ на месте аварийных школ и 10 дошкольных учреждений 
	Госстрой 
	1 апреля 
	В рамках средств СФР (сумма проекта – 50,0 млн долларов США)

	134
	
	Разработать проектно-сметную документацию по строительству объектов образования
	Завершено строительство 30 объектов школьного образования в регионах
	Госстрой, МФ
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	135
	
	Построить объекты дошкольного образования в регионах
	Завершено строительство 8 детских садов по республике
	Госстрой, МФ
	20 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	136
	Развитие приграничных территорий 
	Подготовить генеральные планы развития (ГП) приграничных территорий Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей 


	Подготовлены генеральные планы развития приграничных территорий:
- Баткенская область – 4 ГП (с. Чогорок; с. Ак-Турпак; с. Калача; с. Уч-Коргон);
- Джалал-Абадская область 4 ГП (с. Кош-Болот; с. Тенги; с. Кара-Ункур; с. Комсомол);
- Ошская область 1 ГП (с. Сары-Таш)
	Госстрой, 
ПП ПКР в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	137
	Завершение юридического оформления линии Государственной границы КР с сопредельными государствами и создание условий для стабильности и безопасности в приграничной зоне
	Продолжить процедуру по делимитации и демаркации на участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы
	Проведена процедура делимитации и демаркации на всех неописанных участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы
	Правительственная делегация КР по делимитации и демаркации Государственной границы КР с сопредельными государствами, ГКНБ, МИД
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	138
	Формирование городских агломераций и прилежащих к ним опорных территорий
	Обновить или разработать генеральные планы развития городов. Обеспечить населенные пункты КР топографическими съемками 


	Разработано не менее 15 генеральных планов:
- города: Джалал-Абад, Кок-Жангак;
- Баткенская область – 8 (с. Чогорок, с. Ак-Турпак, с. Калача, с. Уч-Коргон, с. Абдусамат, с. Кок-Тал, с. Ноогардан, с. Ынтымак);
- Джалал-Абадская область – 4 (с. Кош-Болот, с. Тенги, с. Кара-Ункур, с. Комсомол);
- Ошская область – 1 (с. Сары-Таш)
	Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета 



	3.2. Планирование и реализация развития городской инфраструктуры

	139
	Улучшение инфраструктуры городов
	Начать строительство пристроек к существующим зданиям школ и детских садов для создания дополнительных ученических мест в школьных и дошкольных образовательных учреждениях 
	Введены в эксплуатацию дополнительные корпуса образовательных учреждений города Бишкек
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета и местного бюджета

	140
	
	Провести работу по созданию зеленых общественных пространств
	Построены парковые зоны с установкой детских площадок в жилмассиве Ынтымак и спортивная площадка в жилмассиве Ала-Тоо общей площадью 0,8037 га
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 октября
	За счет средств местного и республиканского бюджета 

	141
	
	Обновить общественный транспорт города Бишкек
	Закуплено 500 новых городских пассажирских автобусов современного дизайна, удобных для людей с ограниченными возможностями здоровья и работающих на экологически чистом топливе
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 октября
	За счет средств республиканского бюджета


	142
	
	Установить камеры видеонаблюдения в общественных местах
	Установлено 1 000 единиц камер видеонаблюдения. Повышен уровень общественной безопасности
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств местного бюджета, привлеченных средств

	143
	
	Провести модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры рынка «Дордой»
	Проведена модернизация и увеличена пропускная способность автомобильных дорог и логистической инфраструктуры
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 августа
	В рамках средств местного бюджета

	3.3. Чистая питьевая вода

	144
	Повышение доступа населения к услугам водоснабжения и водоотведения
	Завершить строительство систем питьевого водоснабжения в не менее 40 селах

	Улучшен доступ населения сельской местности к безопасной питьевой воде по итогам завершения строительства систем питьевого водоснабжения в не менее 40 селах
	Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств донорских организаций


	145
	
	Завершить строительство и реабилитацию систем питьевого водоснабжения в 3 объектах, в том числе в городах Кара-Суу, Узген, Джалал-Абад 
	Улучшен доступ населения городов к безопасной питьевой воде и канализации по итогам завершения строительства и реабилитации систем питьевого водоснабжения и канализации в 3 городах республики 
	Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств ЕБРР 


	146
	
	Провести реабилитацию систем питьевого водоснабжения 5 сел республики

	Улучшен доступ населения к системам питьевого водоснабжения в 5 селах 
	Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря
	За счет средств местных бюджетов и фондов развития регионов 

	147
	
	Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении Положения о порядке определения тарифа за оказание услуг централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения»
	Принято постановление Кабинета Министров КР
	МЭК, Госстрой
	1 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	148
	Обновление и запуск систем водоснабжения и водоотведения по современным технологиям
	Реализовать проект «Экологическое управление озером Иссык-Куль в целях устойчивого развития туризма» в городе Чолпон-Ата
	Подписано и ратифицировано соглашение с Азиатским банком развития по проекту «Экологическое управление озером Иссык-Куль в целях устойчивого развития туризма»
	Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	30 июля 
	В рамках средств АБР 



	149
	
	Реализовать проект «Управление сточными водами Иссык-Куля» в городе Балыкчы 
	Получен Государственный акт о вводе в эксплуатацию очистного сооружения, повышена очистка сточных вод и улучшена экология озера Иссык-Куль 
	Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	1 июля

	В рамках средств АБР 

	150
	
	Реализовать проект «Программа повышения устойчивости водного сектора КР – Айдаркен, Кадамжай, Кок-Жангак и Таш-Кумыр»
	Завершена разработка проектно-сметной документации и начаты строительно-монтажные работы 
	Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	30 сентября
	В рамках средств ЕБРР 

	IV. Поддержка и развитие стратегических отраслей экономики

	4.1. Развитие горнодобывающей отрасли

	151
	Проведение работ для развития горнодобывающей отрасли


	Провести геологоразведочные работы на хвостохранилищах № 1, № 2, № 3 и № 4 поселка Ак-Тюз и Боордунского хвостохранилища
	Проведены геологоразведочные работы на хвостохранилищах
	МПРЭТН
	30 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета,
частные инвестиции

	152
	
	Организовать и провести 40 аукционов на право пользования недрами 
	Проведено 40 аукционов
	МПРЭТН 
	1 декабря
	В рамках республиканского бюджета

	153
	
	Завершить строительство золотоизвлекательной фабрики на участке «Бучук» месторождения Солтон-Сары 
	Введена в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика, созданы новые рабочие места
	МПРЭТН,ПП ПКР в Нарынской области
	1 ноябрь
	Частные инвестиции

	154
	
	Возобновить добычу угля на участке «Ак-Улаĸ» Мин-Кушского месторождения
	Добыто угля до 1 млн тонн, созданы новые рабочие места
	МЭ, МПРЭТН,ПП ПКР в Нарынской области
	1 декабря
	Частные инвестиции

	155
	
	Начать разработку угля на месторождении «Беш-Бурхан»
	Добыто угля до 300 тыс. тонн, созданы новые рабочие места
	МЭ, МПРЭТН, ПП ПКР в Ошской области
	1 декабря
	Частные инвестиции

	156
	
	Оказать содействие в постройке и введении в эксплуатацию угольного логистического центра с ленточным конвейером вблизи кыргызско-китайской автомобильной границы «Иркештам»
	Построен угольный логистический центр с ленточным конвейером вблизи кыргызско-китайской автомобильной границы «Иркештам» и введен в эксплутацию
	МЭ, ПП ПКР в Ошской области, ГАЗР, МИД, Госстрой, МТК, НАИ, МФ
	1 октября
	Частные инвестиции

	157
	
	Начать разработку угля на месторождении «Тегене»
	Добыто угля до 900 тыс. тонн, созданы новые рабочие места
	МЭ, МПРЭТН, ПП ПКР в Джалал-Абадской области
	1 декабря
	Частные инвестиции

	158
	
	Заключить соглашение между ГП «Кыргызкомур» и «Irkeshtan Port Xinji International Trade Co Ltd» о совместной разработке угольного месторождения «Торугарт»
	Заключено соглашение между ГП «Кыргызкомур» и «Irkeshtan Port Xinji International Trade Co Ltd» о совместной разработке угольного месторождения «Торугарт»
	МЭ, МПРЭТН, ПП ПКР в Нарынской области
	1 октября
	Частные инвестиции

	159
	
	Привлечь инвестора на совместное с ГП «Кыргызкомур» проведение геологоразведочных работ на угольном месторождении «Каракабак–Балыкты»
	Заключено соглашение на совместное проведение геологоразведочных работ на угольном месторождении «Каракабак–Балыкты»
	МЭ, ПП ПКР в Ошской области
	1 октября
	Частные инвестиции

	160
	
	
	Получено ГП «Кыргызкомур» право пользования недрами угольного месторождения «Каракабак–Балыкты»
	МПРЭТН
	1 октября
	

	161
	
	Заключить соглашение между ГП «Кыргызкомур» и «Irkeshtan Port Xinji International Trade Co., Ltd» о совместной постройке угольного логистического центра вблизи кыргызско-китайской автомобильной границы «Торугарт»
	Заключено соглашение о совместной постройке угольного логистического центра вблизи кыргызско-китайской автомобильной границы «Торугарт»
	МЭ, ПП ПКР в Нарынской области
	1 октября
	Частные инвестиции

	162
	
	Привлечь инвестиции в размере 50 млн долларов США на совместную разработку угольного месторождения «Сулюкта– поле 11»
	Заключить соглашение между ГП «Кыргызкомур» и ОсОО «Томирис-Кен» о совместной разработке угольного месторождения «Сулюкта–поле 11»
	МЭ, МПРЭТН, ПП ПКР в Баткенской области
	1 октября
	Частные инвестиции

	163
	
	Привлечь инвестиции в 
 размере 26 млн долларов США на совместное проведение геологоразведочных работ на угольных месторождениях Торугарт и Торугарт-1

	Начато проведение геологоразведочных работ и заключено соглашение между ГП «Кыргызкомур» и Международной торгово-энергетической компанией «Дунг Сын» (Shunbaufu Trade and export Trade Corporation) о совместной деятельности на угольных месторождениях Торугарт и Торугарт-1
	МЭ, МПРЭТН, ПП ПКР в Нарынской области
	1 октября
	Частные инвестиции

	164
	
	
	ГП «Кыргызкомур» получено право пользования недрами угольных месторождений Торугарт и Торугарт-1
	МПРЭТН
	1 октября
	

	4.2. Развитие энергетики (гидро, солнечная, ветряная)

	165
	Реконструкция и модернизация существующих мощностей ГЭС
	Провести работы по реабилитации Уч-Курганской ГЭС
	Выполнены работы по замене гидроэлектро-механического оборудования и гидротехнических сооружений гидроагрегата № 4
	МЭ, ОАО «Электричес-кие станции» (по согласованию)
	1 декабря
	За счет средств АБР 

	166
	
	Завершить работы по реабилитации Токтогульской ГЭС
	Выполнены работы по замене гидроагрегата № 1 Токтогульской ГЭС 
	МЭ, ОАО «Электричес-кие станции» (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств АБР/ЕАБР

	167
	
	Привлечь инвестора для разработки технико-экономического обоснования по строительству линии электропередачи ЛЭП 500 Кемин–Торугарт
	Определен источник финансирования для разработки ТЭО
	МЭ, ОАО «Электричес-кие станции» (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств донорских организаций

	168
	Строительство новых генерирующих мощностей в КР и развитие альтернативных источников энергии
	Провести работу по вводу второго агрегата Камбар-Атинской ГЭС-2
	Подведены итоги конкурса, заключен договор с подрядчиком на проведение работ по вводу второго агрегата Камбар-Атинской ГЭС-2 и начато проектирование
	МЭ, ОАО «Электричес-кие станции» (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств ЕФСР

	169
	
	Оказать содействие по вводу эксплуатацию малых ГЭС в регионах 
	Введены в эксплуатацию малые ГЭС
	МЭ, МВРСХ ПП, ПП ПКР в областях
	1 декабря
	Частные инвестиции

	170
	
	Осуществить поиск инвесторов для строительства Казарманского каскада ГЭС
	Проведены переговоры и достигнуты договоренности с потенциальными инвесторами по строительству ГЭС
	МЭ, НАИ, 
 ПП ПКР в Джалал-Абадской области 
	1 августа
	Частные инвестиции

	171
	
	Осуществить поиск источников финансирования для реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1
	Определен инвестор для реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1
	МЭ, ОАО «Дирекция строящихся электрических станций» (по согласованию)
	1 декабря
	Частные инвестиции, в рамках средств донорских организаций и республиканского бюджета

	172
	
	Оказать содействие в строительстве солнечной электростанции (СЭС) «Кун Булагы» общей мощностью 50 МВт в Тору-Айгырском айылном аймаке Иссык-Кульского района
	Начато строительство солнечной электростанции
	НАИ, МЭ, 
 ПП ПКР в Иссык-Кульской области
	1 августа
	Частные инвестиции

	173
	
	Осуществить строительство солнечной электростанции (СЭС) компанией «Бишкек-Солар»
	Начато строительство солнечной электростанции
	ПП ПКР в Иссык-Кульской области
	20 октября
	Частные инвестиции 


	4.3. Стимулирование внедрения принципов «зеленой» экономики

	174
	Внедрение инструментов «зеленого» финансирования
	Разработать проект решения о создании Зеленой финансовой корпорации 
	Принято решение Кабинета Министров КР о создании Зеленой финансовой корпорации
	МЭК, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» (по согласованию), МФ, ЦКФ
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	175
	
	Разработать «зеленую» таксономию 



	Разработан проект «зеленой» таксономии, предусматривающий инструменты и руководство для оценки «зеленых» проектов
	МЭК, государствен-ные органы, по согласованию:
 НБ, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана»
	31 марта

	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	176
	
	Разработать Дорожную карту по устойчивому финансированию в КР
	Определены институциональные основы для привлечения «зеленого» финансирования
	МЭК,
по согласованию:
НБ, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана»,
ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций»,
ЗАО «КФБ»,
ОЮЛ «Кыргызская ассоциация страховщиков»
	1 декабря

	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	177
	Расширение электрозарядной инфраструктуры на всей территории республики 

	Установить электрозарядные станции в количестве не менее 100 единиц по автомагистрали:
Бишкек – Каракол, Бишкек – Ош и вдоль межгородских дорог, особенно по популярным туристическим маршрутам 
	Установлены электрозарядные станции в количестве не менее 100 единиц
	МЭК, министерства и ведомства, 
 ПП ПКР в областях, по согласованию: мэрии городов 
	30 октября
	Частные инвестиции

	178
	Улучшение качества воздуха в городе Бишкек

	Осуществить поэтапный переход жилых массивов, объектов социального, производственного назначения и иных объектов на газовое топливо и ВИЭ
	Повышена доля домовладений, объектов на газовом отоплении на 45 %
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	В течение года
	В рамках привлеченных средств

	179
	
	Произвести посадку 10 тыс. шт. деревьев лиственных и хвойных пород (стандартный посадочный материал)
	Увеличено количество деревьев лиственных и хвойных пород на 10 тыс. шт.
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 апреля
	В рамках средств местного бюджета

	4.4. Управление отходами

	180
	Уменьшение объема отходов, предотвращение их образования, их сокращение, переработка и повторное использование
	Ввести в эксплуатацию новый санитарный полигон, завершить работы по рекультивации существующей свалки бытовых отходов 
	Произведена рекультивация существующего полигона, построены новый санитарный полигон и мусороперерабатывающий завод
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств донорских организаций

	181
	
	Начать строительство мусороперерабатывающего завода с сортировочной линией
	
	
	
	

	4.5. Развитие туризма

	182
	Продвижение национальных туристических услуг
	Провести мероприятия по разработке добровольного стандарта ЭКО лейбл для средств размещения
	Утвержден и внедрен добровольный стандарт ЭКО лейбл для средств размещения

	МЭК
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета и международных партнеров

	183
	
	Разработать предложения о передаче земельных участков, находящихся в государственной собственности в горных массивах на условиях договора аренды на срок до 49 лет под строительство туристских объектов
	Внесен проект Закона КР о внесении изменений в Земельный кодекс КР в Администрацию Президента КР 
	МЭК, МВРСХ ПП, ГАЗР, ОАО «Фонд поддержки развития туризма в КР» (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета и международных партнеров

	184
	
	Разработать классификацию средств размещения КР

	Принята новая государственная система классификации средств размещения

	МЭК
	1 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета и международных партнеров

	185
	
	Организовать мероприятие по инвентаризации туристских объектов и созданию актуальных туристских продуктов для широкой аудитории туризма
	Создан туристский атлас с территориальными картами развития
	МЭК
	1 мая
	В рамках средств республиканского бюджета и международных партнеров

	186
	Кластерный подход в развитии туристического сектора 
	Начать реализацию строительства пяти современных туристских сервисных центров вокруг озера Иссык-Куль
	Начато строительство пяти современных туристских сервисных центров 


	МЭК, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, задействованные госорганы
	1 октября
	В рамках грантовых средств международных партнеров

	187
	
	Разработать проекты развития досуговой инфраструктуры (геопарки, глэмпинги, организация конных прогулок, веломаршрутов и т.д.) на принципах ГЧП
	Разработаны 3 проекта
	МЭК, НАИ, ОАО «Фонд поддержки развития туризма в КР» (по согласованию)
	1 октября
	За счет средств частных инвестиций

	188
	
	Разработать и реализовать планы развития базаров, включая придорожные, на территории страны как колоритных и особенных туристских объектов для посещения
	Разработаны планы, реализованы заложенные в план мероприятия по улучшению внешнего вида базаров и торговых точек, в том числе придорожных
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) 
	1 июня
	В рамках средств республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов ФРР, ФРО, международных партнеров

	189
	Продвижение страны на мировых туристских рынках
	Провести продвижение туристских продуктов и услуг на внешних рынках путем участия в международных выставочных мероприятиях как ITB (Берлин), MITT (Москва), Лето (Екатеринбург), KITF (Алматы), SITF (Сеул), TITF (Ташкент), ATM (Дубай), IFTM Top Resa (Париж), BIT (Милан), WTM (Лондон), Travel Show Budapest (Будапешт), FITUR (Мадрид), JATA Tourism EXPO Japan (Токио) и др.
	Проведен роуд-шоу. Национальный туристский продукт представлен и продвинут на мировых туристских рынках
	МЭК, МИД, ОАО «Фонд поддержки развития туризма в КР» (по согласованию)
	1 октября
	В рамках республиканского бюджета, средств партнеров по развитию

	190
	
	Провести туристическое роуд-шоу в страны Персидского залива, Европы, Азии с целью ознакомления жителей этих стран о туристических программах и возможностях Кыргызской Республики
	Проведено роуд-шоу. Национальный туристский продукт представлен на туристических рынках
	МЭК, МИД, ОАО «Фонд поддержки развития туризма в КР» (по согласованию)


	1 октября
	В рамках республиканского бюджета, средств партнеров по развитию

	V. Обеспечение благосостояния граждан

	5.1. Повышение эффективности государственного управления

	191
	Создание условий для повышения эффективности государственного аппарата
	Разработать и внедрить тесты по оценке профессиональных компетенций с учетом равного доступа
	Внедрена система оценки профессиональных компетенций


	ГАГСМС


	1 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	192
	Построение системы государственного управления, основанного на анализе данных (Data Driven Governance)
	Разработать Концепцию «Управление на основе данных» и план мероприятий по ее реализации
	Утверждены Концепция «Управление на основе данных» и План мероприятий по ее реализации
	МЦР, НСК (по согласованию), задействованные госорганы
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, грантовых средств

	193
	Социально экономическое развитие регионов




	Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «О формировании опорных точек роста»
	Проект постановления Кабинета Министров КР внесен в Администрацию Президента КР
	МЭК
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	194
	
	Разработать проект Плана действий Кабинета Министров КР на 2024–2025 годы о социально-экономическом развитии отдельных приграничных территорий, имеющих особый статус 
	Решением Кабинета Министров КР утвержден План действий
	МЭК 
	20 марта
	В рамках средств республиканского бюджета


	195
	
	Увеличить местные бюджеты ОМСУ для решения вопросов местного значения, делегированных государственных полномочий и реализации программ социально-экономического развития
	Увеличены бюджеты ОМСУ за счет средств республиканского бюджета и увеличения поступлений доходов местных бюджетов
	МФ, ОМСУ (по согласованию)
	Ежегодно
	В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов 

	196
	
	Разработать проекты НПА, предусматривающие единые критерии и принципы подотчетности и открытости органов МСУ перед местным сообществом
	Проекты НПА в установленном порядке внесены в Администрацию Президента КР
	ГАГСМС,
Союз МСУ КР 
(по согласованию),
НКО (по согласованию)
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских средств

	197
	
	Разработать проекты необходимых документов по приданию статуса села 20 административно-территориальным единицам, не имеющим статуса
	Проекты НПА по определению статуса административно-территориальных единиц внесены в Администрацию Президента КР
	ГАГСМС
	1 декабря 
	В рамках средств бюджетов ОМСУ

	198
	
	Организовать республиканскую молодежную школу лидеров «Келечек» для стимулирования активной и одаренной молодежи к получению дополнительных полезных знаний, навыков и ценной информации
	Обучена молодежь (100 человек) во всех регионах республики, получены знания по улучшению лидерских качеств, патриотического воспитания и развитию мягких навыков 

	МКИСМП
	25 июня

	В рамках республиканского бюджета



	199
	Автоматизацияпроцесса разработки программ социально-экономического развития органов МСУ 
	Разработать и внедрить модуль «Комлексное планирование» в автоматизированную информационную систему «Санарип Аймак» и обеспечить его интеграцию с автоматизированной информационной системой «IS: Казна бюджет»
	Внедрен модуль «Комлексное планирование» в АИС «Санарип Аймак» и интегрирован с АИС «IS: Казна бюджет»

	МЦР, МФ, МЭК, ГАГСМС
	1 декабря 

	В рамках средств доноров 

	200
	
	Разработать программы социально-экономического развития ОМСУ в едином формате
	Проведено обучение сотрудников ОМСУ по применению модуля «Комплексное планирование».
Не менее 30 % программ социально-экономического развития ОМСУ разработаны в едином формате 
	МЭК, ГАГСМС, Союз МСУ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря

	В рамках бюджетных средств и средств доноров

	201
	Разработка нормативного правового акта, методологического обеспечения и инструментария сельскохозяйственной переписи 2025 года
	Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «О проведении сельскохозяйственной переписи в 2025 году»
	Принято постановление Кабинета Министров КР 
 «О проведении сельско-хозяйственной переписи в 2025 году»
	НСК (по согласованию), МВРСХ ПП
	30 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	202
	Снижение уровня внешнего долга
	Провести переговоры с заинтересованными иностранными государствами/ организациями-кредиторами КР по осуществлению механизма конверсии (обмена) государственного внешнего долга КР на реализацию проектов в сфере охраны окружающей среды, экологии, климата и на социальные проекты
	Осуществлена реструктуризация долга в целях сокращения долгового бремени республиканского бюджета КР 

	МФ,
задействованные госорганы
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета и средств донорских организации

	203
	Внедрение системы управления государственным долгом DMFAS
	Внедрить современную систему по учету, оценке и анализу долговой устойчивости КР
	Учет и отчетность государственного долга ведется в программном обеспечении DMFAS-6
	МФ, задействован-ные госорганы
	30 июня
	В рамках средств республиканского бюджета и средств донорских организаций

	5.2. Оптимизация и совершенствование налоговой и таможенной системы

	204
	Совершенствование всех элементов налоговой системы
	Перевести все виды справок, выдаваемых налогоплательщикам, в электронный формат
	Все виды справок, отчетов, бланков строгой отчетности, разъяснений переведены в электронный формат
	МФ, СФ, МЦР, НСК (по согласованию)
	15 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	205
	
	Поэтапно внедрить использование контрольно-кассовых машин всеми субъектами предпринимательства 
	Осуществлен полный перевод субъектов предпринимательства на использование контрольно-кассовых машин
	 МФ
	15 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	206
	
	Провести комплексную интеграцию систем государственных органов по регистрации юридических лиц и граждан, в том числе иностранных граждан, движимого и недвижимого имущества, объектов предпринимательства с системой налоговой службы, с передачей баз данных в ГНС 
	Налажен обмен информацией, необходимой для совершенствования налогового администрирования между системами ГНС и государственных органов по регистрации юридических лиц и граждан, в том числе иностранных граждан, движимого и недвижимого имущества, объектов предпринимательства
	МФ, задействованные госорганы
	15 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	207
	
	Внедрить дополнительные функции и возможности для модуля Электронный рейд (Э-рейд)
	Внедрены дополнительные функции для модуля Электронный рейд (Э-рейд)
	МФ
	10 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	208
	Оценка эффективности налоговых льгот 
	Провести оценку эффективности действующих налоговых льгот


	Подготовлена аналитическая записка об оценке эффективности налоговых льгот с предложениями относительно прекращения неэффективных льгот, установления сроков действия налоговых льгот или пролангации отдельных льгот
	МЭК, МФ
	20 октября
	В рамках средств республиканского бюджета





	209
	
	Подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс КР в части введения нормы о нулевой ставке налога на прибыль от крупных инвестиций, когда используется новое оборудование, в том числе по лизинговой сделке
	Внесены предложения в межведомственную рабочую группу по внесению изменений в Налоговый кодекс КР

	МЭК
	1 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	210
	Внедрение механизма сообщения о нарушениях в налоговой сфере
	Разработать проект Закона КР, предусматривающий внедрение механизма вознаграждения граждан за сообщение о нарушениях в налоговой сфере
	Законопроект внесен в Администрацию Президента КР
	МФ, МЭК 
	1 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	211
	Разработка порядка применения системы управления рисками 
	Разработать Порядок применения системы управления рисками

	Создан единый документ и подход для оценки степени рисков уклонения от налогообложения
	МФ
	10 октября

	В рамках средств республиканского бюджета

	212
	Внедрение программных продуктов для ускорения процессов таможенного оформления 
	Обеспечить интеграцию систем ГНС и ГТС для предоставления электронных сервисов
	Обеспечено предоставление услуг и сервисов в
электронном виде
	МФ 
	10 октября

	В рамках средств республиканского бюджета

	213
	
	Создать новую карточку налогоплательщика путем совмещения данных налоговой и таможенной служб
	Отражение и контроль отчетных данных в электронном виде
	МФ
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	214
	
	Разработать программное обеспечение по управлению электронной очередью на пунктах пропуска «Торугарт» и «Иркештам»
	Внедрена электронная система управления потоком грузовых транспортных средств на пунктах пропуска «Торугарт» и «Иркештам»
	МФ, МЦР 
	10 октября

	В рамках средств республиканского бюджета

	215
	
	Провести переговоры с КНР по подписанию Соглашения об электронном обмене информацией между таможенными органами, включая информацию о таможенной стоимости товаров и транспортных средств международной перевозки 
	Сокращены контрольно-досмотровые мероприятия на пунктах пропуска 
	МФ, МИД 
	В течение года
	В рамках средств республиканского бюджета

	216
	Развитие механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономи-ческой деятельности
	Обеспечить использование электронных форматов разрешительных документов при таможенном оформлении таможенными органами
	Таможенное оформление осуществляется с использованием электронных форматов разрешительных документов, доступных в Информационной системе единого окна
	МФ, МЭК 
	В течение года
	В рамках средств республиканского бюджета

	5.3. Цифровизация управления и развитие цифровой инфраструктуры

	217
	Автоматизация бизнес-процессов в государственных органах и органах местного самоуправления

	Провести анализ бизнес-процессов государственных органов и ОМСУ, подлежащих автоматизации
	Результаты анализа бизнес-процессов, подлежащих автоматизации, представлены в МЦР
	Задействован-ные госорганы
	20 мая
	В рамках средств республиканского бюджета

	218
	
	Составить перечень бизнес-процессов, подлежащих автоматизации
	Утвержден перечень бизнес-процессов государственных органов и ОМСУ, подлежащих автоматизации
	МЦР, задействован-ные госорганы
	1 июля
	В рамках средств республиканского бюджета

	219
	Обеспечение открытости государственных данных
	Провести модернизацию функционала портала открытых данных
	Обеспечена автоматическая загрузка массивов данных из информационных систем государственных органов (интеграция информационных систем государственных органов с API портала открытых данных). 
Обеспечен удобный для пользователей функционал портала открытых данных
	МЦР, задействован-ные министерства и ведомства
	20 августа
	В рамках средств республиканского бюджета

	220
	
	Разместить массив открытых данных министерств и ведомств на портале отрытых данных согласно Межведомственному плану по поэтапному размещению массивов открытых данных
	Обеспечен доступ граждан к открытым данным. Раскрыты и опубликованы массивы данных на портале отрытых данных
	Задействован-ные министерства и ведомства, МЦР
	В течение года
	В рамках средств республиканского бюджета

	221
	
	Внедрить систему рейтинга государственных органов по размещению информации в форме открытых данных
	Повышено качество массивов данных, размещенных государственными органами
	МЦР, задействован-ные министерства и ведомства
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	222
	
	Провести широкую информационную кампанию, направленную на развитие и поддержку системы открытых данных
	Проведены профильные образовательные мероприятия и информационное освещение в СМИ инициативы «Открытые данные»
	МЦР, задействован-ные министерства и ведомства
	Постоянно 
	В рамках средств республиканского бюджета

	223
	Развитие взаимодействия информационных систем и модернизация СМЭВ «Тундук»
	Расширить информационное взаимодействие посредством СМЭВ «Тундук»: G2B – Государство и бизнес; G2C – Государство и гражданин; G2G – Государство и государство
	Рост количества подключенных организаций на 20 %
	МЦР, задействован-ные министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	224
	
	Разработать необходимые сервисы и услуги для взаимодействия посредством СМЭВ «Тундук»
	Обеспечен рост количества государственных услуг и сервисов на 20 % и количества обмена данными на 20 %
	Задействован-ные госорганы, МЦР
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	225
	Предоставление государственных услуг гражданам по системе единого окна
	Открыть ЦОНы:
городские – 3; районные – 2 
	Открыты и функционируют 5 ЦОН нового формата
	МЦР, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	226
	Цифровизация кадровых процессов
	Расширить возможности автоматизированной системы «e-Kyzmat» 
	Разработано программное обеспечение для формирования статистических данных о кадровых процессах, созданы дополнительные модули для осуществления кадровых процессов
	ГАГСМС,
МЦР, МТСОМ, другие заинтерес-сованные министерства и ведомства

	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	227
	Реализация проекта «Национальная цифровая экосистема через интегрированные смарт-платформы/ информационные системы»
	Совершенствовать функциональные возможности и систему электронного документооборота «Infodocs»
	Обеспечен рост количества пользователей на 20 %. Обеспечен рост количества оформленных документов на 20 %
	МЦР, задействован-ные госорганы
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	228
	
	Разработать и внедрить программное обеспечение информационной системы «Единый реестр муниципального имущества»
	АИС «Санарип аймак» дополнена модулем «Единый реестр муниципального имущества», внедрен единый реестр учета объектов, находящихся в муниципальной собственности по всей республике во всех органах МСУ 
	ГАГСМС, ГАЗР, МЦР, НСК (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских средств

	229
	
	Разработать проект НПА о техническом сопровождении электронной торговой площадки (ЭТП) в органах МСУ при передаче прав в отношении муниципальной собственности (аренда, продажа)
	Проект НПА внесен в Администрацию Президента КР
	ГАГСМС, МЦР, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских средств

	230
	(Утратил силу в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 1 ноября 2024 года № 703-р)
	
	
	
	
	

	231
	Внедрение, развитие технологии межмашинной связи IoT M2M 
	Реализовать коммерчески привлекательный радиочастотный ресурс в полосе частот 863–870 МГц через торги
	Приобретены операторами связи лицензии для внедрения технологии IoT/M2M 

	МЦР
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	232
	Обеспечение труднодоступных, малонаселенных пунктов на территории КР доступом к сети
Интернет посредством ВОЛС
	Вести мониторинг общей протяженности построенных и принятых операторами связи в эксплуатацию ВОЛС 
	Рост протяженности построенных и принятых ВОЛС до 49,240 км
	МЦР
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	233
	Внедрение цифровых решений
	Разработать проекты Концепции по оцифровке архивных документов и Плана мероприятий по ее реализации 
	Утверждены Концепция по оцифровке архивных документов и План мероприятий по ее реализации
	МЦР, задействован-ные госорганы
	20 октября 
	 В рамках средств республиканского бюджета на 2024 год задейстованных государственных органов

	234
	
	Внедрить IT платформу «Source» для качественной подготовки, продвижения и реализации инфраструктурных и ГЧП проектов в КР
	Осуществлен технический запуск IT платформы «Source» в КР
	НАИ
	1 августа
	В рамках средств донорских организаций

	235
	
	Разработать информационную систему управления отраслью строительства путем интеграции всех информационных систем в области строительства
	Завершена разработка информационной системы управления отраслью строительства
	Госстрой,
МЦР
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета 


	236
	
	Провести технологическое оснащение музеев республиканского значения 

	Музеи оснащены техническим оборудованием для оцифровки и цифровизации музейных ценностей, а также для создания виртуальных туров
	МКИСМП,
МЦР
	1 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	237
	Измерение цифровой экономики
	Разработать индекс измерения цифровой экономики
	Принято решение Кабинета Министров КР, которым определены индикаторы и инструменты оценки цифрового развития
	МЦР, НСК (по согласованию), МЭК, заинтересован-ные министерства и ведомства
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	238
	Создание государственного цифрового архива
	Разработать проекты Концепции по созданию государственного архива электронных документов («Государственный цифровой архив») и Плана мероприятий по ее реализации
	Утверждены Концепция по созданию государственного архива электронных документов («Государственный цифровой архив») и План мероприятий по ее реализации
	МЦР
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета, донорских организаций

	239
	
	Разработать автоматизированную информационную систему «Государственный цифровой архив»
	Осуществлен тестовый запуск автоматизированной информационной системы «Государственный цифровой архив»
	МЦР
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета, донорских организаций

	240
	
	Продолжить работы по строительству зданий Государственного архива электронных документов, Центрального государственного архива кинофотодокументов, Бишкекского городского государственного архива и реконструкцию Центрального государственного архива
	Выполнены работы согласно графику финансирования и строительства зданий
	 МЦР, МФ, Госстрой, мэрия города Бишкек (по согласованию)
	В течение года
	В рамках средств республиканского бюджета

	241
	
	Приобрести необходимое оборудование и лицензии на программное обеспечение книжных сканеров для Государственного архива электронных документов
	Приобретены лицензии и оборудование
	МЦР, МФ
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	5.4. Развитие системы образования и повышение качества образования

	242
	Улучшение качества образования с использованием цифровых технологий
	Разработать специальные обучающие программы с использованием инновационных и цифровых технологий для стимулирования учащихся, в том числе девочек, их родителей и других законных представителей, развития цифровых навыков
	Количество разработанных программ (в школе и дополнительном образовании детей)
	МОН, МЦР




	1 октября

	В рамках средств республиканского бюджета

	243
	
	Обеспечить 85 % государственных/муниципальных школ республики интернет-трафиком
	Обеспечены школы республики интернет-трафиком на 85 %
	МОН, МЦР


	20 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	244
	Совершенствование системы переподготовки кадров и повышения квалификации в системе образования
	Разработать подзаконный нормативный правовой акт в части введения независимой сертификации кадров
	Принят НПА о введении независимой сертификации кадров 
	МОН


	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	245
	Повышение уровня охвата школьным и дошкольным образованием 
	Разработать и внедрить механизм уведомления по реализации программ дошкольного образования и по оказанию услуг дошкольного образования в жилых и нежилых помещениях, в безопасных условиях пребывания и обучения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов КР в области санитарно-эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности
	Принят НПА.
Увеличено количество детей, получающих услуги индивидуальных предпринимателей ДОО.
Увеличено количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования. 
Количество ДОО (государственных, частных, по регионам)
	МЭК, МОН, МФ
	1 июля 
	В рамках средств республиканского бюджета, средств индивидуальных предпринимателей

	246
	
	Разработать и внедрить механизмы стимулирования и меры льготного финансирования индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги дошкольного образования в жилых помещениях из Фондов развития регионов в рамках развития женского предпринимательства
	Принят НПА.
Количество ДОО (государственных, частных, по регионам, включая ДОО домашнего типа).
Количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услугидошкольного образования
	МОН, МФ, МЭК, ОМСУ (по согласованию)
	1 июня 
	В рамках средств республиканского бюджета 

	247
	
	Разработать и внедрить механизм государственного социального заказа для поддержки деятельности центров развития детей, семейных и общинных детских садов, детских центров адаптации, центров вечернего и выходного пребывания детей при обеспечении социальными услугами дошкольного образования уязвимых категорий
	Расширен проект «Правительственный акселератор» в разрезе регионов.
Увеличено количество ДОО (государственных, частных, по регионам, включая ДОО домашнего типа) 
	МОН, МФ


	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета, за счет средств индивидуальных предпринимателей

	248
	
	Разработать и внедрить в практику индикаторы мониторинга развития детей в дошкольном образовании 
	Внедрен инструмент мониторинга развития детей в дошкольном образовании
	МОН

	1 декабря
	За счет средств Всемирного банка

	249
	
	Создать 300 детских садов кратковременного пребывания

	Получен доступ к программам дошкольного образования 15 тыс. детей дошкольного возраста 
	ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) 
	1 декабря
	За счет средств Всемирного банка

	250
	
	Совершенствовать онлайн платформу «Обучающий паспорт» для воспитателей, родителей и детей
	Увеличено количество материалов, размещенных на платформе
	МОН

	1 марта

	В рамках средств ЮНИСЕФ

	251
	
	Реализовать проекты ГЧП по строительству дошкольных образовательных учреждений в регионах КР с применением разных моделей ГЧП, в том числе с государственным софинансированием капитальных затрат в рамках ГЧП
	Количество проектов ГЧП по строительству детских садов


	МОН, НАИ, МФ, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по
согласованию)

	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции

	252
	
	Разработать проекты нормативных правовых актов для пилотирования обновленного подушевого (ваучерного) финансирования на основе новых механизмов управления в школе (финансовой и административной автономии)
	Принято решение Кабинета Министров КР о нормативном финансировании школ по пилотированию ваучерного механизма финансирования 

	МОН, МФ


	1 октября

	В рамках средств республиканского бюджета

	253
	
	Разработать и внедрить пилотный механизм ваучерного финансирования услуг дошкольного образования для увеличения охвата услугами дошкольного образования среди детей из социально-уязвимых слоев населения, бедных семей, а также проживающих в приграничных районах Баткенской области, труднодоступных и высокогорных, отдаленных районах КР
	Принято решение Кабинета Министров КР о пилотной апробации ваучерного финансирования дошкольного образования
	МОН, МФ, МТСОМ


	1 сентября 
	В рамках средств республиканского бюджета

	254
	Пересмотр содержания и структуры школьных образовательных стандартов
	Разработать и внедрить новый Государственный образовательный стандарт школьного общего образования, Базового учебного плана, обновить предметные образовательные стандарты начальной, основной и старшей школы
	Разработаны предметные стандарты:
- 1–4 классов; 
- 5–11 классов;
- (1–5, 6–12 классов – по 12-летнему обучению)

	МОН


	20 июля

	В рамках средств республиканского бюджета

	255
	
	Обновить учебно-методические комплексы по предметам математика, физика, химия, биология, информационные технологии путем разработки национальных учебно-методических комплексов и/или адаптации лучших международных практик
	Обновлены и/или адаптированы Учебно-методические комплексы по STEM-предметам 

	МОН


	20 июня

	В рамках средств республиканского бюджета

	256
	
	Разработать и внедрить технологии цифровых учебников, программ чтения и получения знаний, навыков на электронных носителях
	Создана единая цифровая платформа E-учебников. 
Количество размещенных на платформе E-учебников 
	МОН, МЦР


	10 сентября

	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	257
	
	Внедрить механизмы применения цифровых технологий в учебном процессе
	Оснащены 15 общеобразовательных организаций интерактивными панелями (досками)
	Мэрия города Бишкек
(по согласованию)
	В течение года
	В рамках средств местного бюджета 

	258
	
	Начать системную подготовку школ страны к участию в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA
	Реализованы меры Дорожной карты по подготовке страны к участию в PISA
	МОН


	1 декабря
	За счет средств Всемирного банка

	259
	Развитие многоязычного образования (кыргызский, русский, английский)
	Оказать методическую поддержку детским садам и школам, работающим по программам многоязычного образования
	Охвачено 4 детских сада и 
 4 школы (на 1 ДОО – 5 000,0 тыс. сом; на 1 школу – 7 500,0 тыс. сом)
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	В течение года
	В рамках средств местного бюджета


	260
	Модернизация содержания образования общеобразовательных организаций с учетом открытия учебно-воспитательных комплексов «Кыргызские лицеи» (далее – УВК)
	Создать при УВК «кванториумы», лабораторные площадки как первоначальные ступени создания школьных технопарков для освоения перспективных инженерных направлений программирования, 3-D моделирования, лазерных технологий, робототехники, в том числе с использованием дистанционной формы обучения, с отечественными и зарубежными вузами
	55 школам республики придан статус физико-математических лицеев «НАРК»
	МОН
	20 июня

	В рамках средств республиканского бюджета

	261
	Внедрение программы горячего школьного питания для учеников начальных классов во всех школах КР согласно Закону КР «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях» от 4 декабря 2019 года № 135 

	Провести необходимые ремонтно-строительные работы пищеблоков и столовых школ, поставить необходимый пакет кухонного оборудования, обучения сотрудников для организации горячего питания в школах
	Организованы программы горячего школьного питания для учеников начальных классов в 98 % государственных и муниципальных школах 
 (2 140 школ) 
	МОН, ОМСУ (по согласованию)

	1 октября
	В пределах средств МОН и средств ВПП ООН, Мерсико

	262
	
	Обеспечить ежедневное безопасное школьное питание для детей младшего школьного возраста
	2140 школ обеспечивают детей младшего школьного возраста разнообразной и полноценной едой 
	МОН, МЗ


	1 октября
	В пределах средств МОН и средств ВПП ООН, Мерсико

	263
	
	Разработать нормативную правовую базу по организации полноценного школьного питания
	Утвержден подзаконный акт к Закону КР «Об образовании» в части школьного питания
	МОН, МЗ


	1 октября

	За счет средств партнеров по развитию

	264
	Создание и запуск системы подвоза учащихся «Школьный автобус»
	Утвердить список школ, нуждающихся в подвозе, и оказать содействие в организации подвоза, исходя из возможностей МГА и ОМСУ
	Утвержден реестр школ в районных государственных администрациях, нуждающихся в подвозе, и оказано содействие в организации подвоза, исходя из возможностей МГА и ОМСУ
	ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, (по согласованию)
	1 февраля
	Исходя из возможностей МГА и ОМСУ (решение местных бюджетов о распределении бюджета)

	265
	Принятие мер по улучшению качества подготовки рабочих кадров и специалистов с учетом требований работодателей
	Реализовать проект по внедрению в системе начального профессионального образования эффективного социального партнерства
	Увеличено количество профлицеев, реализующих принципы дуального обучения.
Увеличено количество профлицеев, реализующих доходоприносящую деятельность
	МОН

	1 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	266
	
	Разработать и ввести независимую сертификацию профессиональных компетенций учащихся, включая прошедших обучение на предприятиях
	Увеличена доля профлицеев, проводящих независимую сертификацию
	МОН


	1 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	267
	
	Развивать Центры поддержки мигрантов, направленных на поддержку молодых трудовых мигрантов, имеющих низкую квалификацию, ограниченный доступ к формальному образованию и развитию навыков
	Увеличено количество граждан, пользующихся услугами онлайн-обучения по программам микрокурсов

	МОН


	1 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	268
	Усиление научно-исследовательского направления деятельности вузов
	Перевести на финансовую, академическую и управленческую самостоятельность вузов с изменением принципов финансирования и формирования тарифов на образование в вузах с ориентиром на результат
	Увеличена доля средств от иностранных студентов в структуре бюджета вузов.
Увеличено количество иностранных студентов
	МОН 



	1 октября
	В пределах собственных средств вузов

	269
	
	Расширить вовлечение вузов в международные научные исследования
	Удельный вес привлекаемых грантовых средств на НИР составляет не менее 50 % в общей структуре НИР вуза
	МОН


	1 октября
	В пределах собственных средств вузов

	270
	
	Разработать проект Закона КР «О технологических парках КР (технопарках)»
	Проект закона внесен в Администрацию Президента КР
	МОН, Кыргызпатент
	10 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	271
	
	Создать молодежный технопарк с функцией общественных центров инноваций и креативных индустрий
	Создан технопарк при Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова
	МОН


	20 июня
	В рамках собственных средств вузов

	5.5. Социальная защита, рынок труда и занятость

	272
	Создание условий для цифровизации трудовых отношений 
	Разработать проект Концепции перехода на электронный трудовой договор  
	Разработан проект концепции 
	МТСОМ, МЦР, ФПК (по согласованию)
	1 ноября 

	В рамках средств республиканского бюджета

	273
	
	Реализовать практические меры по разработке проекта информационного сервиса«Электронный трудовой договор»
	Разработан проект информационного сервиса и проведено тестирование 

	МТСОМ
	20 ноября 
	В рамках средств республиканского бюджета

	274
	Построение новой системы трудовых отношений 
	Разработать проект комплексной программы по обеспечению достойным трудом (достойная заработная плата, достойная занятость, социальное партнерство) 
	Разработан проект программы, определены стратегические цели, приоритетные направления и задачи с учетом глобальных вызовов
	МТСОМ, министерства и ведомства, по согласованию: ФПК, объединения работодателей, партнеры по развитию  
	1 ноября 

	В рамках средств республиканского бюджета

	275
	Создание условий для повышения уровня занятости населения и формирование новой модели профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан и граждан, ищущих работу
	Разработать проект постановления Кабинета Министров КР, предусматривающий утверждение Программы содействия занятости до 2026 года
	Утверждена программа. Определены приоритетные направления и задачи в сфере содействия занятости населения
	МТСОМ, МФ, МОН
	30 июня 
	В рамках средств республиканского бюджета

	276
	
	Разработать методику учета создания рабочих мест
	Разработан проект методики
	МТСОМ, МЭК, НСК (по согласованию)
	1 июля 
	В рамках средств республиканского бюджета

	277
	
	Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «О внесении изменений в постановление Правительства КР «О мерах по реализации Закона КР «О содействии занятости населения» от 12 апреля 2016 года № 208» в части, касающейся повышения уровня занятости населения и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан
	Принято постановление Кабинета Министров КР
	МТСОМ
	20 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	278
	
	Разработать проект Закона КР, предусматривающий ратификацию Конвенции МОТ № 181 о частных агентствах занятости
	Законопроект внесен в Администрацию Президента КР 
	МТСОМ, МИД, по согласованию: МОТ, ФПК, работодатели 
	1 декабря 

	В рамках средств республиканского бюджета

	279
	
	Реализовать меры по содействию занятости безработных граждан путем обучения профессиям, востребованным на рынке труда, привлечения на оплачиваемые общественные работы 
	Увеличено количество граждан, привлеченных на оплачиваемые общественные работы. Увеличено количество безработных, обученных на базе профессиональных лицеев 
	МТСОМ, МОН, ОМСУ (по согласованию)
	30 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	280
	
	Организовать краткосрочные курсы обучения по заказам работодателей, инвестиционных проектов и индивидуальных соискателей, в том числе граждан из малообеспеченных, многодетных семей, ЛОВЗ, внутренних мигрантов через Фонд развития навыков 
	Количество граждан, прошедших курс обучения (по факту)
	МТСОМ
	30 октября
	В рамках средств республиканского бюджета 

	281
	Совершенствование системы защиты прав граждан КР, находящихся за пределами страны 
	Организовать работу по выработке предложений по присоединению к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
	Разработаны согласованные предложения и внесены в Администрацию Президента КР
	МТСОМ,
МИД 
	30 сентября
	В рамках средств республиканского бюджета

	282
	
	Разработать проекты двусторонних документов (соглашение, меморандум, протоколы) в сфере внешней трудовой миграции со странами ближнего и дальнего зарубежья, в которых осуществляют трудовую деятельность граждане КР, с учетом текущих и прогнозируемых потребностей национального рынка труда
	Количество подписанных двусторонних документов.   
Увеличено количество трудоустроенных граждан
	МТСОМ, МИД
	20 сентября
	В рамках средств республиканского бюджета

	283
	Содействие в реализации трудового потенциала малоимущих и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации       
	Проведение пилотирования по внедрению социального контракта путем предоставления в лизинг техники и микрокредитного финансирования малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта
	Определен порядок оказания единовременной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта
	МТСОМ, МФ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)

	20 сентября
	В рамках средств республиканского бюджета, местного бюджета, средства ВПП ООН и донорских организаций

	284
	
	Разработать комплекс мер по итогам пилотирования системы социальных контрактов
	Подведены итоги пилотирования и подготовлен комплекс мер
	МТСОМ, 
ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) 

	20 февраля 
	В рамках средств республиканского бюджета, местного бюджета, средства ВПП ООН и донорских организаций

	285
	
	Реализовать доходоприносящие, инфраструктурные и обучающие проекты с участием малообеспеченных семей 
	Получена помощь в обмен на участие в общественно-полезных работах малообеспеченных семей с низким статусом продовольственной безопасности
	МТСОМ, 
ПП ПКР в областях

	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	286
	Создание условий для укрепления и развития института семьи 
	Разработать проект Семейного кодекса КР 
	Разработан проект Семейного кодекса и внесен в Администрацию Президента КР
	МТСОМ
	30 марта
	В рамках средств республиканского бюджета

	287
	
	Реализовать комплекс мер по развитию семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление/удочерение, приемные (фостерные) семьи, опека и попечительство) 
	Доля детей, охваченных семейными формами воспитания, из общего количества детей, оставшихся без попечения родителей (по факту) 
	МТСОМ, МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	20 сентября
	В рамках средств республиканского бюджета, местного бюджета

	288
	Создание условий для реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов
	Реализовать комплекс мер по оптимизации системы оценки инвалидности и реабилитации ЛОВЗ в соответствии с принципами Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) и Конвенции ООН о правах инвалидов  
	Реализованы практические меры по оптимизации системы медико-социальной экспертизы
	МТСОМ, МЗ, 
МОН, НКО (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	289
	
	Разработать проект Программы развития труда, социального обеспечения и защиты
	Разработан проект Программы
	МТСОМ, МЗ, МОН 
	1 ноября 
	В рамках средств республиканского бюджета 

	290
	
	Разработать проект Программы развития раннего вмешательства в КР до 2026 года  
	Проект решения Кабинета Министров КР об утверждении Программы внесен в Администрацию Президента КР 
	МТСОМ, МЗ, МОН 
	20 ноября 
	В рамках средств республиканского бюджета 

	291
	Поддержка уязвимых категорий этнических кыргызов
	Реализовать меры по оказанию содействия добровольному переселению этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана, в КР 
	Количество переселившихся этнических кыргызов (по факту)  
	МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	30 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	292
	
	Принять меры по решению социальных вопросов этнических кыргызов, проживающих на территории КР
	Количество этнических кыргызов, получающих социальные выплаты и услуги (по факту) 
	МТСОМ, МОН, МЗ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	30 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	293
	Пересмотр подходов к развитию рынка социальных услуг
	Разработать проект Закона КР, предусматривающего совершенствование социальных услуг и внедрение рыночных механизмов в систему социального обслуживания граждан 
	Проект Закона внесен в Администрацию Президента КР
	МТСОМ
	1 июля 
	В рамках средств республиканского бюджета

	294
	
	Разработать проект Методологии расчета стоимости социальных услуг  
	Проект решения Кабинета Министров КР об утверждении Методологии внесен в Администрацию Президента КР
	МТСОМ 
	30 марта
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	295
	Развитие системы цифровых услуг
	Автоматизировать процедуры назначения и выплаты государственных пособий и денежных компенсаций
	Исключены случаи истребования от граждан бумажных справок/данных. Социальные выплаты переведены на безналичный расчет
	МТСОМ, МЦР
	15 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	296
	
	Внедрить автоматизированную информационную систему о детях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации по всей республике
	Количество оцифрованных Планов индивидуальной работы с семьей и по защите ребенка (по факту)
	МТСОМ, МЗ, МОН, МЦР, задействован-ные министерства и ведомства, 
ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	15 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета, донорских организаций 

	297
	Цифровизация системы содействия занятости населения
	Разработать и внедрить новые функциональные модули Информационной системы рынка труда (ИСРТ), в том числе «Социальный контракт», «Молодежная стажировка» 
	Внедрены новые функциональные модули ИСРТ для оптимизации рабочих процессов
	МТСОМ, 
МЦР
	10 октября
	В рамках средств республиканского бюджета, донорских средств

	298
	Внедрение цифровой экосистемы на основе цифрового социального паспорта
	Разработать цифровой социальный паспорт на каждого гражданина с уровнем доходов ниже черты бедности и нуждающегося в социальной и гуманитарной (продовольственной) помощи, имеющего статус ЛОВЗ, включая детей ОВЗ, пожилых граждан на основе автоматизированных данных «Санарип аймак» и интегрированной с информационными системами социального обеспечения, образования, здравоохранения и медицинского, социального страхования
	Количество оцифрованных социальных паспортов (по факту)   

	МТСОМ, ГАГСМС, МЦР, МФ, МЗ, МОН, СФ, 
ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	299
	Определение минимальных уровней социальной защиты
	Провести оценку системы социальной защиты населения на соответствие международным нормам и стандартам  
	Подготовлена аналитическая информация с выводами и рекомендациями  
	МТСОМ, МЗ, МОН, СФ, по согласованию: ФПК, объединения работодателей
	20 сентября
	В рамках средств республиканского бюджета

	300
	Усиление системы социальной защиты для смягчения последствий распространения заболевания и поддержки нетрудоспособ-ных и социально уязвимых групп населения
	Разработать законопроект о внесении изменений в Закон КР «О меценатстве и благотворительной деятельности» от 6 ноября 1999 года № 119, с целью гармонизации законодательства и усиления механизмов благотворительной помощи в период эпидемии, чрезвычайной (-ого) ситуа-ции/положения 
	Разработан законопроект и внесен в Администрацию Президента КР 

	МТСОМ, МЮ, МЗ, МОН, МФ, МКИСМП, МЧС 
	30 июня
	В рамках средств республиканского бюджета


	301
	Модернизация деятельности Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий
	Провести анализ организационной структуры управления и разработать комплекс мер по модернизации деятельности Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий (РУПОИ)
	Проведен анализ и разработан комплекс мер

	МТСОМ, международ-ные организации (по согласованию), НКО (по согласованию) 
	1 декабря 
	В рамках средств республиканского бюджета


	5.6. Развитие системы здравоохранения и охрана здоровья населения

	302
	Стимулирование здорового и активного долголетия и разработка кардинальных преобразований в области здравоохранения, совершенствование системы управления и оказания услуг здравоохранения
	Внести изменения в Программу Правительства КР по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019–2030 годы «Здоровый человек –процветающая страна» с учетом извлеченных уроков пандемии, демографических и климатических изменений, реализации ЦУР, с последующей разработкой плана мероприятий на 2024–2030 годы
	Принят НПА о внесении изменений в Программу
	МЗ 
	1 марта 
	В рамках средств республиканского бюджета

	303
	Совершенствование первичных медико-санитарных услуг, модернизация и оснащение центров семейной медицины с использованием современных инновационных и информационых подходов
	Разработать перечень и оснастить организации первичной медико- санитарной помощи (ПМСП) необходимым оборудованием для предоставления базовых медицинских услуг
	Областные центры семейной медицины (ЦСМ) и амбулаторные отделения Центров общеврачебной практики оснащены необходимым базовым оборудованием (лабораторное, диагностическое оборудование)
	МЗ
	В течение года
	Средства ПОР (программа, ориентированная на результат) ВБ 

	304
	
	Создать Национальную электронную платформу для сбора данных из организаций здравоохранения ПМСП и составления отчетности по индикаторам качества медицинской помощи
	Национальная электронная платформа функционирует на основе национальных индикаторов качества ПМСП по приоритетным направлениям
	МЗ
	1 июля
	Средства ПОР (программа, ориентированная на результат) ВБ

	305
	Введение новых современных технологий и модернизация существующих организаций здравоохранения
	Модернизировать и оснастить высокотехнологичным оборудованием и подготовить специалистов нового поколения по международным стандартам в Национальном центре кардиологии и терапии. Начать проработку вопроса по организации лаборатории ангиографии (КАТЛАБ) в регионах
	Создан сердечно-сосудистый экспертный кластер на базе Национального центра кардиологии и терапии.
Созданы региональные сердечно-сосудистые центры (КАТЛАБ)
	МЗ
	25 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	306
	
	Завершить строительство и ввод в эксплуатацию линейной подстанции скорой помощи в жилмассиве Ак-Орго 
 ул. Ашар 15, на 4-выездные бригады (ЦЭМ г.Бишкек)
	Введена в эксплуатацию линейная подстанция скорой помощи
	МЗ, мэрия 
г. Бишкек (по согласованию)
	25 октября
	Совместное финансирование Катарского благотвори-тельного фонда и мэрии 
 г. Бишкек

	307
	
	Продолжить строительство линейной подстанции № 6 совместно с ЦСМ в жилмассиве Кок-Жар, 
 ул. Молдокулова, на 
 5-выездных бригад
	Введена в эксплуатацию линейная подстанция
	МЗ, мэрия 
 г. Бишкек (по согласованию)
	1 августа
	В рамках средств местного бюджета 



	308
	
	Осуществить строительство пилотной подстанции № 7 скорой медицинской помощи 
	Проведен тендер на строительство. Разработана проектно-сметная документация
	МЗ, мэрия 
г. Бишкек (по согласованию)
	1 августа
	В рамках средств местного бюджета 

	309
	
	Модернизировать автоматизированную систему управления Центра экстренной медицины 


	Сокращено время обработки заявок диспетчерами (от приема вызова до выезда бригады), 
время нахождения бригады в пути.
Снижено количество вызовов, выполненных с опозданием. 
Обновлены и внедрены новые функции и программы 
	 Мэрия 
г. Бишкек (по согласованию)
	1 августа
	В рамках средств местного бюджета 


	310
	Строительство и оснащение нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы 
	Провести работу по строительству нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы

	Проведен отбор консультанта и тендер на строительство нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы. Разработана проектно-сметная документация 
	МЗ
	В течение года
	В рамках средств Прави-тельства Республики Корея

	311
	Строительство и оснащение лаборатории Института по исследованию инфекционных заболеваний на базе Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций МЗ
	Провести тендер на строительство лаборатории Института по исследованию инфекционных заболеваний
	Заключен контракт с победителем тендера 
	МЗ 
	В течение года
	Донорские средства «Роспотреб-надзора» Российской Федерации

	312
	Усиление мер по охране материнства и детства
	Провести тендер на строительство перинатальных центров в городах Талас, Ош
	Проведен тендер на строительство
	МЗ
	В течение года
	В рамках донорских средств 

	313
	Внедрение новых механизмов медицинского страхования 
	Повысить охват обязательным медицинским страхованием иностранных лиц, обучающихся в образовательных организациях КР
	95 % иностранных лиц, обучающихся в образовательных организациях КР охвачены обязательным медицинским страхованием 
	МЗ, МОН, МИД
	В течение года
	Бюджет ФОМС

	314
	
	Внести изменения в Закон КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» в части поэтапного пересмотра размера страхового взноса на обязательное медицинское страхование работающих 
	Проект Закона КР внесен в Администрацию Президента КР
	МЗ, Соцфонд
	20 июня
	Бюджет ФОМС

	315
	
	Внести изменения в нормативные правовые акты в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию
	Внесены изменения в НПА.
85 % населения охвачены обязательным медицинским страхованием 
	МЗ
	25 октября
	Бюджет ФОМС

	316
	
	Создать дифференцированную систему медицинского страхования в зависимости от приверженности здоровому образу жизни, включая сокращение потребления табака, алкоголя, соли и сахаросодержащих продуктов, а также повышение физической активности
	Приняты нормативные правовые акты, стимулирующие развитие навыков здорового образа жизни 
	МЗ
	1 декабря
	Бюджет ФОМС

	317
	Изменение принципов и механизмов финансирования системы здравоохранения
	Разработать и утвердить Методологию расчета половозрастных коэффициентов и плотности населения по изменению механизмов финансирования первичной медико-санитарной помощи
	Издан приказ МЗ об утверждении Методологии
	МЗ
	30 июля 
	Бюджет ФОМС

	318
	
	Внести изменения в действующие постановления Кабинета Министров КР по механизмам финансирования первичной медико-санитарной помощи 
	Принято постановление Кабинета Министров КР
	МЗ
	1 ноября
	Бюджет ФОМС

	319
	
	Пересмотреть Методику расчета базовых нормативов финансирования медико-санитарной помощи, оказываемой гражданам     КР по Программе государственных гарантий
	Принято постановление Кабинета Министров КР об утверждении Методики
	МЗ
	25 октября
	Бюджет ФОМС

	320
	
	Разработать проект Положения о консолидированном бюджете организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика
	Принято постановление Кабинета Министров КР об утверждении Положения
	МЗ
	25 октября
	Бюджет ФОМС

	321
	
	Осуществить переход к механизму финансирования пациентов – «деньги следуют за пациентом» 
	Использование гражданами своих прав на лечение в организациях здравоохранения независимо от форм собственности
	МЗ
	1 декабря
	Бюджет ФОМС

	322
	Стимулирование молодых специалистов по программе «Депозит медицинского работника Центра экстренной меди-цины» и «Депозит врача педиатра города Бишкек»
	Произвести выплаты участникам программ «Депозит медицинского работника Центра экстренной медицины» и «Депозит врача педиатра города Бишкек», отработавшим по программе полных 3 года
	Участники программы обеспечены своевременными выплатами в рамках указанных программ
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	В течение года
	В рамках средств местного бюджета

	323
	Увеличение экспорта медицинских услуг (медицинский туризм)
	Разработать комплекс мер, направленных на увеличение количества иностранных граждан, прибывающих на территорию страны с целью получения медицинских услуг в медицинских организациях всех форм собственности
	Приказом МЗ утвержден комплекс мер
	МЗ
	1 апреля
	В рамках средств республиканского бюджета

	324
	
	Создать координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг, который занимается информированием иностранных граждан о возможностях кыргызской медицины и продвижением услуг отечественных клиник за рубежом
	Приказом МЗ создан координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг
	МЗ
	1 апреля
	В рамках средств республиканского бюджета

	325
	Обеспечение полной автоматизации учета обращения лекарственных средств
	Провести работы по переводу в цифровой формат всех процессов и процедур деятельности Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ для оперативного заполнения справочников и классификаторов
	Запущена электронная база данных лекарственных средств и медицинских изделий второго этапа
	МЗ
	25 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	326
	
	Внедрить национальную систему прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий на основе маркировки, реализации инвентаризационного контроля в организациях здравоохранения
	Внедрена система учета движения (отслеживания) лекарственных средств и модули централизованного мониторинга запасов лекарственных средств, зарегистрированы лекарственные средства и медицинские изделия, внедрен электронный документооборот
	МЗ
	25 октября

	В рамках средств республиканского бюджета

	327
	
	Разработать и внедрить систему электронного рецепта в рамках реализации третьего этапа плана мероприятий
 информационной системы «электронная база данных» лекарственных средств и медицинских изделий 
	Внедрена система электронного рецепта в пилотном режиме
	МЗ
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	328
	
	Внедрить новые механизмы регулирования цен на лекарственные средства, с дальнейшим расширением списка лекарственных средств
	Установлены предельные оптовые и предельные розничные цены на лекарственные средства из перечня жизненно важных лекарственных средств (за исключением групп лекарственных средств, предусмотренных постановлением Кабинета Министров КР от 31 мая 2023 года № 292)
	МЗ
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета 

	5.7.Социокультурное развитие

	329
	Возрождение и сохранение культуры кочевой цивилизации
	Разработать регламент по проведению национальных игр кочевников
	Утвержден регламент по проведению в регионах национальных игр кочевников
	МКИСМП, 
ПП ПКР в областях,
ОМСУ (по согласованию)
	1 марта
	В рамках средств республиканского бюджета 

	330
	
	Провести в регионах национальные игры кочевников в каждой области поочередно
	Проведены игры кочевников в областях
	МКИСМП, 
ПП ПКР в областях,
ОМСУ (по согласованию)
	Ежегодно
	В рамках средств республиканского бюджета

	331
	
	Провести фестиваль юрт и юрточного искусства и благоустройства для повышения экспортного потенциала ремесленной продукции

	Проведен фестиваль
	МКИСМП, 
ПП ПКР в областях 
	Ежегодно
	В рамках средств донорских организаций, средства частных меценатов

	332
	Подготовка к V  Всемирным играм кочевников в Республике Казахстан
	Принять комплекс мер по организации и обеспечению участия во Всемирных играх кочевников 
	Включены национальные виды спорта в программу Всемирных игр кочевников, принято участие на V всемирных играх кочевников и завоеваны медали по Кок-Бору и Кокпар, Тогуз коргоол, Эр эниш, Алыш Курош, Салбурун, Айкур и Ордо, ат чабыш 
	МКИСМП,
МИД

	20 сентября
	В рамках средств республиканского бюджета

	333+
	Развитие братских отношений между странами Центральной Азии
	Разработать регламент по проведению игр братских стран Центральной Азии
	Утвержден регламент по проведению игр между странами Центральной Азии
	МКИСМП, 
ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	30 апреля
	В рамках средств республиканского бюджета

	334
	
	Провести качественные игры между странами Центральной Азии – участницами игр 
	Проведены игры братских стран Центральной Азии в Иссык-Кульской области
	МКИСМП, 
ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	20 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	335
	Развитие национальной кинематографии 
	Создать национальные фильмы на социально-значимую и патриотическую тематику
	Созданы и выпущены в прокат: 
- 1 фильм на патриотическую тематику; 
- 1 фильм на социально-значимую тематику; 
- 1 сериал на спортивно-патриотическую тематику; 
- цикл документальных фильмов об исторических личностях, внесших вклад в становление кыргызской государственности (к 100 летию создания Кара-Киргизской автономной области); 
- цикл роликов о традиционных музыкальных инструментах кыргызов;
- проведен конкурс сценариев на создание фильма по линии государственного заказа (к 100 летию Ч. Айтматова)
	МКИСМП
	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	336
	
	Разработать механизмы создания проекта системы кеш-рибейта (система возвращения продюсерам части потраченных на съемки денег при условии выполнения определенных условий)
	Внесены изменения в НПА
	МКИСМП
	20 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	337
	
	Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «О создании и работе Кинокомиссии» (film commission)
	Принято постановление Кабинета Министров КР «О создании и работе Кинокомиссии»
	МКИСМП
	20 ноября
	В рамках средств республиканского бюджета

	338
	
	Создать Национальный совет по кинематографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

	Создан Национальный совет, координирующий вопросы развития кинематографии 

	МКИСМП
	30 марта

	В рамках средств республиканского бюджета

	339
	Укрепление светских и правовых основ
	Разработать проект Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» в новой редакции
	Внесен в Жогорку Кенеш КР проект Закона КР об урегулировании вопросов, касающихся религиозной сферы, таких как: учетная регистрация религиозных организаций, реформирование религиозного и религиоведческого образования и т. д. 
	ГКДР (по согласованию), МЮ
	30 августа

	В рамках средств республиканского бюджета

	VI. Продвижение экономической дипломатии

	6.1. Развитие торгово-экономических отношений с зарубежными партнерами

	340
	Увеличение товарооборота, привлечение иностранных инвесторов в приоритетные отрасли страны
	Провести мероприятия в странах аккредитации по ознакомлению с инвестиционным и туристическим потенциалом КР с участием представителей соответствующих министерств и ведомств КР и при содействии загранучреждений КР
	Проведены мероприятия и зарубежные инвесторы ознакомлены с инвестиционным и туристическим потенциалом КР
	МИД, НАИ, МЭК
	В течение года
	В рамках средств республиканского бюджета

	341
	
	Организовать инвест-туры бизнес-делегаций в КР при содействии загранучреждений КР
	Проведены встречи В2В, подписаны инвестиционные контракты
	МИД, НАИ, МЭК
	В течение года
	В рамках средств республиканского бюджета

	342
	
	Организовать поездки по регионам КР для дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Кыргызстане, в целях ознакомления с перспективными проектами
	Привлечены инвесторы для реализации проектов в регионах КР

	МИД, НАИ, МЭК, МВРСХ ПП, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОАО «Кыргыз-индустрия»
	В течение года
	В рамках средств республиканского бюджета

	343
	
	Разработать проект распоряжения Кабинета Министров КР о создании торгового павильона в Международном торговом центре «Термез» Республики Узбекистан
	Принято распоряжение Кабинета Министров КР
	МЭК, МИД, МВРСХ ПП,
торговое представительство МЭК в Республике Узбекистан,
ГАУГИ
	30 марта
	За счет специального счета торгового представительства КР в Республике Узбекистан и средств донорских организаций,
привлеченных инвестиций

	344
	Содействие в продвижении экспорта отечественных товаров


	Направить в КНР проекты протоколов в целях расширения наименований сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из КР в КНР.
Провести переговоры и проработать вопросы расширения наименований сельскохозяйственной продукции
	Увеличен экспорт КР в КНР
	МВРСХПП, МЭК,
МИД
	10 сентября
	В рамках средств республиканского бюджета

	345
	
	Провести переговоры и содействовать кыргызским предприятиям в регистрации и продвижении отечественной продукции на мировых электронных торговых площадках (Алибаба, Вайлдберриз, Озон и других)
	Продукции кыргызских предприятий размещены на таких международных торговых площадках, как Алибаба, Вайлдберриз, Озон и другие


	МИД, НАИ,
МЭК, МВРСХ ПП, ГАУГИ
	1 октября 
	В рамках средств республиканского бюджета

	VII. Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека

	7.1. Осуществление деятельности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

	346
	Предотвращение экологических катастроф на территории КР, повышение эффективности обеспечения радиационной безопасности территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств
	Продолжить работу по рекультивации площадок уранового наследия в г. Майлуу-Суу в рамках Счета экологической реабилитации для Центральной Азии под управлением ЕБРР (Рамочного соглашения, ратифицированного Законом КР от 2 августа 2017 года № 169)
	Проведены подготовительные работы по переносу хвостохранилищ № 2 и № 13 на хвостохранилище № 1 и № 4.
Проведена рекультивация на месте хвостохранилища № 14 и №16

	МЧС

	1 декабря
	В рамках средств донорских организаций 

	347
	
	Продолжить работу по рекультивации хвостохранилищ «Туюк-Суу» и «Дальнее» на площадке Мин-Куш в рамках реализации Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» 
	Осуществлен перенос хвостохранилища «Туюк-Суу» на хвостохранилище «Дальнее».
Проведена рекультивация хвостохранилища «Дальнее» и прием отходов из хвостохранилища «Туюк-Суу»
	МЧС

	1 декабря
	Бюджет Исполни-тельного комитета СНГ 

	348
	
	Провести оценку рисков и разработать предложения по рекультивации на площадках уранового наследия в селе Кызыл-Жар № 12 г. Таш-Кумыр и Кара-Ташском айыл окмоту Ноокатского района (Тоо-Моюн)
	Проведена оценка рисков и разработаны предложения по рекультивации горных отвалов в селе Кызыл-Жар № 12 и Кара-Ташском айыл окмоту
	МЧС

	1 декабря
	В рамках средств донорских организаций, МАГАТЭ

	349
	Повышение сопротивляемости и способности адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям
	Провести защитные мероприятия на приграничных потенциально опасных участках реки Чу КР
	Выделены целевые финансовые средства из республиканского бюджета для проведения работ по укреплению левого берега реки Чу
	МФ,
ПП ПКР в Чуйской области, МЧС

	15 апреля
	В рамках средств республиканского бюджета 

	350
	
	
	Проведены работы по укреплению левого берега реки Чу на 4 объектах 
	МЧС, ПП ПКР в Чуйской области
	1 декабря

	В рамках средств республиканского бюджета 

	351
	
	Провести аварийно-восстановительные работы, капитальное строительство и специальные предупредительные и ликвидационные мероприятия на потенциально опасных участках республики
	Осуществлена защита жилых домов/сельхозугодий (га): 16600/5100, из них:
- в 1 полугодии – 6631 жилых домов, 1 936 га сельхозугодий;
- в 2 полугодии – 9969 жилых домов, 3 164 га сельхозугодий
	МЧС
	



1 июля


1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	352
	
	Провести строительные работы по разгрузке оползневых масс на 5 оползнеопасных участках Ошской области (Аюусай, Чакмак, Биймырза, Какыр, Коммунист)
	1. Защищено 49 жилых домов, 9,8 га сельхозугодий (участок Аюсай).
2. Начаты работы на участке Чакмак, Биймырза, Какыр, Коммунист
	МЧС
	1 ноября



	В рамках грантовых средств

	353
	
	Осуществить строительство 3 пожарно-спасательных частей
	Проведено строительство 2 пожарно-спасательной частей и реконструкция 1 пожарно-спасательной части
	МЧС

	1 декабря
	В рамках средств республиканского бюджета

	354
	
	Внедрить автоматизированную информационную систему учета пожаров

	Функционирует автоматизированная информационная система учета пожаров
	МЧС

	20 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	355
	Реализация проектов при финансировании партнеров в области снижения рисков бедствий
	Осуществить строительство гидрологических постов и их оснащение
	Проведено строительство 11 гидрологических постов и их оснащение
	МЧС 

	1 декабря



	В рамках средств республиканского бюджета

	356
	
	Осуществить закупку оборудований для ремонтных мастерских
	Приобретены оборудования для ремонтных мастерских (для ремонта тяжелой техники) 
	МЧС 

	1 августа 
	В рамках грантовых средств

	7.2.Устойчивость окружающей среды

	357
	Разработка долгосрочной политики по обеспечению устойчивой окружающей среды
	Разработать Стратегию углеродной нейтральности КР до 2050 года 
	Утверждена Стратегия углеродной нейтральности КР до 2050 года 
	МПРЭТН, МВРСХ ПП, МЧС, МЭК, МЭ, МИД, заинтересован-ные государствен-ные органы
	1 декабря
	ПРООН

	358
	Сокращение попадания химических веществ в окружающую среду и снижение негативного воздействия на здоровье людей 
	Разработать проект Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» в части введения запрета или ужесточения порядка требований на использование моторных лодок, катеров, скутеров на озере Иссык-Куль, с двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизеле
	Проект Закона КР внесен в Администрацию Президента КР
	МПРЭТН
	30 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	359
	
	Внести изменения в Кодекс о правонарушениях КР в части правонарушения против порядка управления в сфере охраны атмосферы, земли, недр, вод, других природныхресурсов
	Проект Закона КР «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях КР» (увеличение штрафов за загрязнение и т.д.) внесен в Администрацию Президента КР
	МПРЭТН
	30 июня
	В рамках средств республиканского бюджета

	360
	
	Запретить в пляжных зонах озера Иссык-Куль распитие алкогольных напитков крепостью более 15 градусов 
	Решением местных кенешей введен запрет в пляжных зонах озера Иссык-Куль распитие алкогольных напитков крепостью более 15 градусов
	ПП ПКР в Иссык- Кульской области, ОМСУ (по согласованию)
	15 апреля
	В рамках средств республиканского бюджета

	7.3. Обеспечение общественной безопасности

	361
	Повышение эффективности правоохранительного контроля путем использования современных технологий 
	Расширить зоны охвата систем видеонаблюдения в общественных местах республики на основе анализа криминогенной ситуации 
	Сокращено число преступлений, совершаемых в общественных местах.
Увеличено количество установленных видео-камер в общественных местах
	МВД, МЦР, ОМСУ (по согласованию)
	В течение 
года
	В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции

	362
	Повышение качества, оперативности и прозрачности работы органов правопорядка 
	Расширить практическое использование планшетов и бодикамер для уполномоченных участковых милиции и сотрудников подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения 
	Улучшены показатели работы в сфере обеспечения правопорядка.
Увеличено количество бодикамер и планшетов
	МВД, МФ
	В течение года 
	В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции

	363
	Совершенствование законодательства в сфере противодействия организованной преступности 
	Разработать проекты Законов КР 
 «О противодействии организованной преступности», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуальный кодекс КР, Закон КР «Об оперативно-розыскной деятельности») 
	Законопроекты внесены в Администрацию Президента КР
	МВД 
	1 октября
	В рамках средств республиканского бюджета

	364
	Создание условий для качественной организации и развития взаимодействия МВД с правоохранительными органами иностранных государств в сфере противодействия преступности 
	Разработать соответствующие проекты НПА относительно представителей МВД в иностранных государствах
	Проекты НПА внесены в Администрацию Президента КР 
	МВД, МФ, МИД
	1 октября 
	В рамках средств республиканского бюджета 




Список сокращений 
АБР	Азиатский банк развития
АИС «ЭКМ»	автоматизированная информационная система «Электронный конкурс на обслуживание маршрутов»
АКГ	Арабская координационная группа
БШЗ	Бишкекский штамповочный завод
ВБ	Всемирный банк 
ВИЭ	возобновляемые источники энергии
ВПП ООН	Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций
Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАУГИ	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГСМ	горюче-смазочные материалы
ГБР	открытое акционерное общество «Государственный банк развития»
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ГЧП	государственно-частное партнерство
ГП	государственное предприятие 
ГУ	государственное учреждение
ЕАЭС	Евразийский эконономический союз
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ИБР	Исламский банк развития
Кыргызпатент	Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики
КНР	Китайская Народная Республика
КР	Кыргызская Республика
ЛОВЗ	лицо с ограниченными возможностями здоровья
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ 	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МВРСХ ПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МЦР 	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МЧС 	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 
МФ 	Министерство финансов Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики
МОТ	Международная организация труда
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
МГА	местная государственная администрация
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
НБ	Национальный банк Кыргызской Республики
НКО	некоммерческая организация
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
НПА 	нормативный правовой акт
ОМСУ	органы местного самоуправления
ОАО	открытое акционерное общество
ОАО «МАМ»	открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас»
ОАО «НЭСК»	открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
ОАО «ГИК»	открытое акционерное общество «Государственная ипотечная компания»
ОНУВ	определяемый на национальном уровне вклад
ОсОО	общество с ограниченной ответственностью
ООО	общество с ограниченной ответственностью
ПП ПКР	полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в области
ПМСП	первичная медико-санитарная помощь
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
РГА 	районная государственная администрация
РКФР 	Российско-Кыргызский Фонд развития
РКИК ООН	Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
УКФР	Узбекско-Кыргызский Фонд развития
ВКФР	Венгерско-Кыргызский Фонд развития
СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики
СФР	Саудовский фонд развития
СМИ	средства массовой информации
СМЭВ	система межведомственного электронного взаимодействия
СНГ	Содружество Независимых Государств
ТНК	транснациональная корпорация
ТЭО 	технико-экономическое обоснование
ФПК	Федерация профсоюзов Кыргызстана
ФРР	Фонд развития регионов
ФРО	Фонд развития области
ЦУР	Цели устойчивого развития
ЦКФ	Центр климатического финансирования
ЧС	чрезвычайная ситуация
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций
GIZ	Германское общество по международному сотрудничеству
JICA	Японское агентство международного сотрудничества
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