ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 17 января 2024 года № 13

Об утверждении "Дорожной карты" по реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2023-2027 годы

В целях реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2022-2027 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2022-2027 годы" от 30 августа 2022 года № 303, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) "Дорожную карту" по реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2023-2027 годы (далее - "Дорожная карта") согласно приложению 1;

2) Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации "Дорожной карты" согласно приложению 2.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики, задействованным в реализации "Дорожной карты", Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР", Национальной академии наук Кыргызской Республики и Ассамблее народа Кыргызстана (по согласованию):

1) принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению "Дорожной карты" в установленные сроки;

2) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации "Дорожной карты" в Министерство образования и науки Кыргызской Республики.

3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять обобщенную информацию о ходе выполнения "Дорожной карты" в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 23 января 2024 года №6

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение 1

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
 по реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2023-2027 годы

| № | Задачи | Меры/мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Усиление роли системы образования в воспитании молодежи на основе национальных традиций |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Продвижение культурного разнообразия | 1.1.1. Разработка Концепции о национальных традициях Кыргызстана | 2023-2024 годы | Принято решение МОН об утверждении Концепции | МОН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 2 | 1.2. Сохранение и передача ценностей, традиций и исторического наследия через современные технологии | 1.2.1. Создание цифровой платформы для воспитания детей в духе национальной культуры | 2024-2025 годы | Платформой пользуется не менее 50000 человек | МОН, МКИСМП, МЦР | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 3 | 1.3. Привитие уважения к культурному наследию и традициям | 1.3.1. Внедрение программы внеклассной работы "Уроки о национальных традициях" в 5-11 классах общеобразовательных организаций | 2023-2024 годы | В школах введена программа внеклассных воспитательных занятий "Уроки о национальных традициях" | МОН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 4 | 1.4. Повышение национального духа среди учащихся | 1.4.1. Преобразование школьных звонков в национальные мелодии | 2024-2025 годы | Принято решение МОН, разработаны рекомендации | МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, МКИСМП | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 5 | 1.5. Создание площадки для развития лидерских навыков школьников | 1.5.1. Создание в общеобразовательных организациях общественных школьных организаций "Манас", "Семетей", "Сейтек" | 2024-2025 годы | Принято решение МОН, разработано типовое положение | МОН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 6 | 1.6. Приобщение учащихся, студентов к национальной культуре | 1.6.1. Создание в образовательных организациях уголков национальной культуры | 2024-2027 годы | Принято решение МОН | МОН, ВУЗы, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 7 | 1.7. Развитие творческого потенциала учащихся, студентов | 1.7.1. Проведение фестиваля "Сармерден" среди школьников, студентов | Ежегодно, 2024-2027 годы | Принято решение МОН, утверждено положение | МОН, МКИСМП | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 8 | 1.8. Поддержка и развитие языковой грамотности | 1.8.1. Проведение тотального диктанта для школьников ко Дню государственного языка | Ежегодно 2024-2027 годы | Тотальным диктантом охвачены не менее 2000 школ | МОН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 9 | 1.9. Повышение потенциала родителей (законных представителей) в воспитании детей | 1.9.1. Распространение программы "Школа для родителей" среди образовательных организаций | 2023-2027 годы | Принято решение МОН | МОН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 10 | 1.10. Развитие навыков анализа и критического мышления | 1.10.1. Включение тем по национальным традициям в написании эссе при сдаче государственных экзаменов и на первых уроках в начале учебного года | Ежегодно, 2024-2027 годы | Принято решение МОН | МОН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 2. Сохранение и продвижение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.1. Продвижение культурного богатства и национальной идентичности | 2.1.1. Постановка спектаклей, отражающих национальные традиции, духовную культуру кыргызов и народа Кыргызстана | Ежегодно, 2023-2027 годы | Показаны 10 спектаклей в театрах о национальных традициях | МКИСМП | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.1.2. Постановка спектаклей в кукольных театрах на основе кыргызских народных сказок | Ежегодно, 2023-2027 годы | Показаны 10 спектаклей, отражающих духовную культуру | МКИСМП | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 12 | 2.2. Укрепление единства и солидарности | 2.2.1. Периодическое воспроизведение отрывков эпоса "Манас" и народной музыки на центральных, областных, районных и городских площадях республики | 2024-2027 годы | Приняты распоряжения органов местного самоуправления, районных государственных администраций | ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош, МКИСМП | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 13 | 2.3. Продвижение культурного обмена | 2.3.1. Организация международного этно-карнавала среди молодежи "Иссык-Куль зовет друзей" | Ежегодно, 2024-2027 годы | Приняли участие не менее восьми стран | МОН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.3.2. Проведение фестиваля-конкурса национальных музыкальных инструментов народов Кыргызстана | Один раз в два года, 2024-2027 годы | Привлечено к участию не менее 200 участников | МКИСМП, АНК (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.3.3. Организация выставки национальных блюд народов Кыргызстана к празднику Нооруз и ко Дню независимости Кыргызской Республики | Ежегодно, 2024-2027 годы | Привлечено к участию не менее 20 этнических общественных объединений | МКИСМП, АНК (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.3.4. Проведение фестивалей традиционной одежды кыргызов и народов Кыргызстана | Ежегодно, 2024-2027 годы | Привлечено к участию не менее 200 участников | МКИСМП, МОН, АНК (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 14 | 2.4. Содействие формированию толерантного и уважительного отношения к культурным различиям и многообразию | 2.4.1. Проведение молодежного лагеря "Диалог культур" | Ежегодно, 2024-2027 годы | Привлечено к участию не менее 200 участников | МКИСМП | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.4.2. Проведение конференции на тему: "Национальные традиции - истоки всеобщего единства" | Ежегодно, 2024-2027 годы | Привлечено к участию не менее 200 участников | МКИСМП, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, НАН, ВУЗы | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.4.3. Организация фотовыставки "Сила традиций народов Кыргызстана" | Ежегодно, 2024-2027 годы | Принято решение МКИСМП | МКИСМП, АНК (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.4.4. Организация фестиваля молодежной народной культуры "Наследники традиций" | Ежегодно, 2024-2027 годы | Привлечено к участию не менее 200 участников | МКИСМП | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.4.5. Издание научно-популярных сборников "Традиции и обычаи кыргызов и народа Кыргызстана" и размещение их на Интернет-ресурсах | Ежегодно, 2024-2027 годы | Издано не менее 5 научно-популярных сборников | НАН, МОН, МКИСМП, АНК (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.4.6. Проведение научно-практической конференции ко Дню Ак калпака, Манаса, государственного языка | Ежегодно, 2024-2027 годы | Привлечено к участию не менее 200 участников | МКИСМП, МОН, НАН, ВУЗы | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 15 | 2.5. Сохранение культурного и природного наследия | 2.5.1. Разработка национальных туристических маршрутов, включающих важнейшие объекты культурного наследия Кыргызстана | 2024-2025 годы | Разработано 10 туристических маршрутов | Департамент туризма | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 16 | 2.6. Популяризация народных промыслов | 2.6.1. Организация передвижной выставки народных художественных промыслов "Традиции и инновации" | Ежегодно, 2024-2027 годы | Охвачены 7 областей и города Бишкек, Ош | МКИСМП, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 17 | 2.7. Популяризация национальных видов спорта | 2.7.1. Проведение Игр "Манас" по национальным видам спорта | Один раз в два года, 2025-2027 годы | Привлечены к участию сборные команды 7 областей и городов Бишкек, Ош | МКИСМП, Департамент физической культуры и спорта, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 18 | 2.8. Укрепление национальной идентичности | 2.8.1. Создание единого календаря традиционных праздников народов Кыргызстана | 2024-2025 годы | Подготовлен и издан единый календарь | МКИСМП, НАН, АНК (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 19 | 2.9. Сохранение национальных ценностей и традиций | 2.9.1. Проведение национального форума "Куттуу эл" | Ежегодно, 2024-2027 годы | Привлечено к участию не менее 200 участников | ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош, МКИСМП | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 20 | 2.10. Популяризация культурного наследия | 2.10.1. Реализация проекта "Национальные гастроли" | Ежегодно, 2024-2027 годы | Гастролями охвачены 40 районов Кыргызстана | МКИСМП | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.10.2. Проведение "Недели традиционной культуры" в каждой области | Ежегодно, 2024-2027 годы | Принято решение МКИСМП | МКИСМП, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 21 | 2.11. Сохранение и документирование культурного наследия | 2.11.1. Организация научных экспедиций с целью изучения нематериального культурного наследия кыргызов, проживающих в соседних государствах | 2024-2027 годы | Опубликованы научные труды, брошюры и размещены на Интернет-ресурсах | МКИСМП, НАН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.11.2. Проведение работ по выявлению нематериального культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения | 2024-2026 годы | Подготовлен реестр | МКИСМП, НАН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
|  |  | 2.11.3. Изучение духовной и материальной культуры кыргызского народа | 2024-2027 годы | Опубликована популярная исследовательская книга "Кыргызские традиции" | МКИСМП, НАН, МОН | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 22 | 2.12. Сохранение исторической памяти | 2.12.1. Подготовка цикла научно-документальных фильмов об объектах историко-культурного наследия республиканского значения и их показ по национальному телевидению | 2024-2027 годы | Сняты и показаны не менее 5 научно-документальных фильмов | МКИСМП, НТРК, ЭлТР | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 23 | 2.13. Формирование патриотических чувств и уважения к историческим деятелям страны | 2.13.1. Создание анимационных фильмов, отражающих биографию исторических личностей Кыргызстана | 2024-2027 годы | Сняты и показаны не менее 5 анимационных фильмов | МКИСМП, НТРК, ЭлТР | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |

Список сокращений:

АНК	Ассамблея народа Кыргызстана - консультативно-совещательный орган при Президенте Кыргызской Республики

Вузы	высшие учебные заведения

Департамент туризма	Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики

НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

ЭлТР	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"

Департамент физической
 культуры и спорта	Департамент физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

Приложение 2

МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации "Дорожной карты" по реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2023-2027 годы

| № п/п | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год 2022 | Промежуточные индикаторы |  |  |  |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1. Усиление роли системы образования в воспитании молодежи на основе национальных традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка Концепции о национальных традициях Кыргызстана | Концепция распространена не менее чем в 2000 школах | единиц | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 | МОН |
| 2 | Создание цифровой платформы для воспитания детей в духе национальной культуры | Платформой пользуются не менее 50000 человек | человек | - | - | 25000 | 25000 | - | - | 50000 | МОН, МКИСМП, МЦР |
| 3 | Внедрение программы внеклассной работы "Уроки о национальных традициях" в 5-11 классах общеобразовательных организаций | Не менее чем в 2000 школах введена программа внеклассных занятий "Уроки о традициях" | единиц | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 | МОН |
| 4 | Преобразование школьных звонков в национальные мелодии | Не менее чем в 2000 школах звонки на перемену преобразованы в национальные мелодии | единиц | - | - | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, МКИСМП |
| 5 | Создание в общеобразовательных организациях общественных школьных организаций "Манас", "Семетей", "Сейтек" | Не менее чем в 2000 школах созданы молодежные общественные организации "Манас", "Семетей", "Сейтек" | единиц | - | - | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | МОН |
| 6 | Создание в образовательных организациях уголков национальной культуры | Не менее чем в 2000 образовательных организациях созданы уголки национальной культуры | единиц | - | - | 1000 | 1000 |  |  | 2200 | МОН, ВУЗы, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош |
| 7 | Проведение фестиваля "Сармерден" среди школьников, студентов | Не менее чем 10000 школьников, студентов ежегодно участвуют в фестивале "Сармерден" | человек | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | МОН, МКИСМП |
| 8 | Проведение тотального диктанта для школьников ко Дню государственного языка | Ежегодно не менее чем в 2000 школах проведен тотальный диктант | единиц | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | МОН |
| 9 | Распространение программы "Школа для родителей" среди образовательных организаций | Программа "Школа для родителей" внедрена во все государственные школы | процент | - | - | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | МОН |
| 10 | Включение тем по национальным традициям в написании эссе при сдаче государственных экзаменов и на первых уроках в начале учебного года | Ежегодно включаются 2 темы по национальным традициям | единиц | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | МОН |
| 2. Сохранение и продвижение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Постановка спектаклей, отражающих национальные традиции, духовную культуру кыргызов и народа Кыргызстана | Показаны не менее 10 спектаклей | единиц | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | МКИСМП |
| 12 | Постановка спектаклей в кукольных театрах на основе кыргызских народных сказок | Показаны не менее 10 спектаклей | единиц | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | МКИСМП |
| 13 | Периодическое воспроизведение отрывков эпоса "Манас" и народной музыки на центральных, областных, районных и городских площадях республики | В центральных площадях 40 районов и 32 городах время от времени звучат отрывки из эпоса "Манас" и народные мелодии | процент | - | - | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош, МКИСМП |
| 14 | Организация международного этно-карнавала среди молодежи "Иссык-Куль зовет друзей" | Ежегодно участники из не менее 8 государств участвуют в фестивале | единиц | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | МОН |
| 15 | Проведение фестиваля-конкурса национальных музыкальных инструментов народов Кыргызстана | Приняли участие не менее 200 участников | человек | - | - | 200 | - | 200 | - | 400 | МКИСМП, АНК (по согласованию) |
| 16 | Организация выставки национальных блюд народов Кыргызстана к празднику Нооруз и ко Дню независимости Кыргызской Республики | Приняли участие ежегодно не менее 20 этнических общественных объединений | единиц | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | МКИСМП, АНК (по согласованию) |
| 17 | Проведение фестивалей традиционной одежды кыргызов и народа Кыргызстана | Приняли участие не менее 200 участников | человек | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | МКИСМП, МОН, АНК (по согласованию) |
| 18 | Проведение молодежного лагеря "Диалог культур" | Приняли участие не менее 200 участников | человек | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | МКИСМП |
| 19 | Проведение конференции на тему "Национальные традиции - истоки всеобщего единства" | Приняли участие не менее 200 участников | человек | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | МКИСМП, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, НАН, ВУЗы |
| 20 | Организация фотовыставки "Сила традиций народов Кыргызстана" | Приняли участие ежегодно не менее 20 этнических общественных объединений | единиц | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | МКИСМП, АНК (по согласованию) |
| 21 | Организация фестиваля молодежной народной культуры "Наследники традиций" | Приняли участие не менее 200 участников | человек | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | МКИСМП |
| 22 | Издание научно-популярных сборников "Традиции и обычаи кыргызов и народа Кыргызстана" и размещение их на Интернет-ресурсах | Издано не менее 5 сборников научно-популярных публикаций | единиц | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | НАН, МОН, МКИСМП, АНК (по согласованию) |
| 23 | Проведение научно-практической конференции ко Дню Ак калпака, Манаса, государственного языка | Приняли участие не менее 200 участников | человек | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | МКИСМП, МОН, НАН, ВУЗы |
| 24 | Разработка национальных туристических маршрутов, включающих важнейшие объекты культурного наследия Кыргызстана | Разработано 10 туристических маршрутов | единиц | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 | Департамент туризма |
| 25 | Организация передвижной выставки народных художественных промыслов "Традиции и инновации" | Выставка организована в 7 областях и городах Бишкек, Ош | процент | - | - | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | МКИСМП, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош |
| 26 | Проведение Игр "Манас" по национальным видам спорта | Приняли участие сборные команды 7 областей и городов Бишкек и Ош | единиц | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | МКИСМП, Департамент физической культуры и спорта, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош |
| 27 | Создание единого календаря традиционных праздников народов Кыргызстана | Календарь издан тиражом не менее 1000 экземпляров | единиц | - | - | 500 | 500 | - |  | 1000 | МКИСМП, НАН, АНК (по согласованию) |
| 28 | Проведение национального форума "Куттуу эл" | Национальный форум организован в каждой области и в городах Бишкек, Ош | единиц | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош, МКИСМП |
| 29 | Реализация проекта "Национальные гастроли" | Гастроли прошли в 40 районах | единиц | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | МКИСМП |
| 30 | Проведение "Недели традиционной культуры" в каждой области | Ежегодно в 7 областях проводится "Недели традиционной культуры" | единиц | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | МКИСМП, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош |
| 31 | Организация научных экспедиций с целью изучения нематериального культурного наследия кыргызов, проживающих в соседних государствах | Количество организованных научных экспедиций | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МКИСМП, НАН |
| 32 | Проведение работ по выявлению нематериального культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения | Подготовлен реестр | процент | - | - | 50% | 75% | 100% | - | 100% | МКИСМП, НАН |
| 33 | Изучение духовной и материальной культуры кыргызского народа | Количество выпущенных экземпляров Исследовательской книги "Кыргызские традиции" | единиц | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | МКИСМП, НАН, МОН |
| 34 | Подготовка цикла научно-документальных фильмов об объектах историко-культурного наследия республиканского значения и их показ по национальному телевидению | Снято и показано не менее 5 циклов фильмов | единиц | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | МКИСМП, НТРК, ЭлТР |
| 35 | Создание анимационных фильмов, отражающих биографию исторических личностей Кыргызстана | Снято и показано не менее 5 анимационных фильмов | единиц | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | МКИСМП, НТРК, ЭлТР |

Список сокращений:

АНК	Ассамблея народа Кыргызстана - консультативно-совещательный орган при Президенте Кыргызской Республики

Вузы	высшие учебные заведения

Департамент туризма	Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики

НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

ПППКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

ЭлТР	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"