ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 22 февраля 2024 года № 80

О Программе развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2024-2028 годы

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 27 декабря 2024 года № 808, 30 января 2026 года № 40, 23 февраля 2026 года № 125)

В целях совершенствования системы местного самоуправления в рамках реализации основных направлений Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435, в соответствии со статьей 23 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", статьями 13,17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Программу развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2024-2028 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

2) План действий по реализации Программы развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2024-2028 годы (далее - План действий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):

1) принять необходимые меры по реализации Программы и Плана действий;

2) в двухмесячный срок разработать и утвердить ведомственные планы по реализации Программы и Плана действий;

3) реализацию мероприятий Программы и Плана действий осуществлять в рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики;

4) по итогам полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Программы и Плана действий.

3. Возложить персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и Плана действий на руководителей министерств и административных ведомств, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций и органов местного самоуправления Кыргызской Республики.

4. Государственному агентству по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

1) по итогам полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе реализации Программы и Плана действий;

2) совместно с полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях и местными государственными администрациями провести широкую разъяснительную и информационную кампанию о целях и задачах принятой Программы.

5. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018-2023 годы" от 31 октября 2018 года № 513;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018-2023 годы" от 31 октября 2018 года № 513" от 29 июня 2020 года № 366.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 1 марта 2024 года № 17

Председатель 	А.Жапаров

Приложение 2

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 по реализации Программы развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2024-2028 годы

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 27 декабря 2024 года № 808, 30 января 2026 года № 40, 23 февраля 2026 года № 125)

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Индикаторы/ожидаемые результаты | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Глава 1. Ответственное местное сообщество - источник эффективного МСУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие механизмов для реализации права граждан на осуществление местного самоуправления | Разработать Типовой план вовлечения местного сообщества в решение вопросов местного значения (общественно-коммуникационная стратегия) айылного аймака или города | II квартал 2025 года | Решением ГАГСМС утвержден и рекомендован органам МСУ Типовой план вовлечения местного сообщества в решение вопросов местного значения.Повышена эффективность и обеспечена прозрачность в деятельности органов местного самоуправления в айылных аймаках и укреплено их взаимодействие с местным сообществом. Обеспечен доступ членов местного сообщества к информации, находящейся в ведении органов МСУ | ГАГСМС | В рамках утвержденного бюджета государственного органа |
| 2 | Усиление подотчетности и открытости органов МСУ перед местным сообществом | Разработать Типовой регламент предоставления отчетности органов МСУ перед местным сообществом | III квартал 2024 года | Решением ГАГСМС утвержден и рекомендован органам МСУ Типовой регламент процедур отчетности органов МСУ перед местным сообществом | ГАГСМС | В рамках утвержденного бюджета государственного органа |
| 3 | Совершенствование порядка формирования органов МСУ | 3.1. Разработать и внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов по введению квалификационных требований к кандидатам в депутаты местных кенешей в отношении знания основ законодательства о государственном устройстве и в сфере МСУ | IV квартал 2024 года | Проекты нормативных правовых актов, усиливающие требования к кандидатам в депутаты местных кенешей, внесены в установленном порядке на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики | ГАГСМС, ЦИК (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
|  |  | 3.2. Разработать Типовые должностные инструкции сотрудников органов МСУ Кыргызской Республики с учетом постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об организации деятельности айыл окмоту и штатной численности органов местного самоуправления в регионах Кыргызской Республики, в которых на уровне айылных аймаков проводится административно территориальная реформа в пилотном режиме" от 30 марта 2023 года № 177 | I квартал 2025 года | Решением ГАГСМС утверждены и рекомендованы органам МСУ Типовые должностные инструкции сотрудников органов местного самоуправления Кыргызской Республики. Функциональные обязанности работников органов МСУ четко разделены | ГАГСМС, министерства, государственные комитеты, административные ведомства | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| Глава 2. Эффективные и подотчетные местному сообществу органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение эффективности решения ВМЗ и предоставления услуг на местном уровне | 4.1. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 23 февраля 2026 года № 125) |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 23 февраля 2026 года № 125) |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Совершенствовать методику разработки программ социально-экономического развития территорий | II квартал 2024 года | В методику по разработке программ социально-экономического развития территорий органов МСУ внесены изменения и дополнения | МЭК, ГАГСМС, МФ | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
|  |  | 4.4. Включить в бюджетную классификацию категорию "Вопросы местного значения и муниципальные услуги" | IV квартал 2025 года | В бюджетную классификацию внесены изменения, предусматривающие категорию "Вопросы местного значения и муниципальные услуги" | МФ, ГАГСМС | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| 5 | Разграничение функций и полномочий государственных органов и органов МСУ. Делегирование государственных полномочий органам МСУ | 5.1. Провести анализ законодательства с целью разграничения функций и полномочий государственных органов и органов МСУ и на основе его результатов разработать и внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов | III квартал 2025 года | Проведен анализ и разработаны проекты нормативных правовых актов, предусматривающие разграничение функций и полномочий государственных органов и органов МСУ | ГАГСМС, министерства, государственные комитеты, административные ведомства | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
|  |  | 5.2. Провести функциональный анализ деятельности исполнительного органа МСУ в целях оптимизации типовой структуры и штатной численности исполнительных органов МСУ, также предоставить органам МСУ право самостоятельно формировать штатную численность исполнительного органа МСУ в пределах утвержденной общей штатной численности исполнительного органа | I квартал 2027 года | Решением Кабинета Министров Кыргызской Республики внесены изменения в типовую структуру и штатную численность исполнительных органов МСУ, также органам МСУ предоставлено право самостоятельно формировать штатную численность исполнительного органа МСУ в пределах утвержденной общей штатной численности исполнительного органа | ГАГСМС, МФ | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| 6 | Развитие потенциала лиц, занимающих политические государственные и муниципальные должности | Разработать и внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, предусматривающие проведение обучения лиц, занимающих политические государственные и муниципальные должности, в том числе с использованием дистанционных форм обучения на основе использования цифровых технологий | I квартал 2026 года | Проекты нормативных правовых актов, предусматривающие проведение обучения лиц, занимающих политические государственные и муниципальные должности, в установленном порядке внесены на рассмотрение в Кабинет Министров Кыргызской Республики | ГАГСМС, МФ, АГУПКР | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| 7 | Укрепление ресурсной базы местного самоуправления | 7.1. Реализация модуля "Единый реестр муниципального имущества" АИС "Санарип аймак" | I квартал 2024 года | Проведена инвентаризация, создана единая информационная система учета объектов, находящихся в муниципальной собственности | ГАГСМС, МЦР, ГУ "Кызмат" | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
|  |  | 7.2. Внедрение модуля "Единый реестр муниципального имущества" АИС "Санарип аймак" в органах МСУ | II квартал 2024 года | Внедрен единый реестр учета объектов, находящихся в муниципальной собственности, по всей республике среди органов МСУ | ГАГСМС, МЦР, ГУ "Кызмат" | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
|  |  | 7.3. Разработать проект нормативного правового акта о применении ЭТП в органах МСУ при передаче прав в отношении муниципального имущества (собственность, аренда, пользование) | II квартал 2027 года | Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики о применении ЭТП. Органы МСУ перешли на электронный формат работы ЭТП при передаче прав в отношении муниципального имущества (собственность, аренда, пользование) | ГАГСМС, МЦР, ГП "Инфо-Система" | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
|  |  | 7.4. Реализация модуля "Выдача земель под индивидуальное жилищное строительство" АИС "Санарип аймак" | I квартал 2026 года | Автоматизирована работа органов МСУ в области землеустроительства | ГАГСМС, МЦР, ГУ "Кызмат" | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | 7.5. Внедрение модуля "Выдача земель под индивидуальное жилищное строительство" АИС "Санарип аймак" в органы МСУ | III квартал 2026 года | Органы МСУ выдают земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и аренду по электронной очереди | ГАГСМС, МЦР, ГУ "Кызмат" | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | 7.6. Продолжить внедрение электронного формата передачи прав в отношении муниципального имущества (собственность, аренда, пользование) | 2024-2028 годы | Передача прав в отношении муниципального имущества (собственность, аренда, пользование) проводятся в онлайн режиме через ЭТП | ГАГСМС, МФ, МЦР, ГП "Инфо-Система" | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | 7.7. Внедрить цифровой процесс работы комиссий по предоставлению и продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности | I квартал 2026 года | Комиссии при муниципалитетах перешли на электронный формат работы | ГАГСМС, МЦР, ГУ "Кызмат" | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | 7.8. Совершенствовать механизм взаимодействия органов МСУ с налоговыми органами в вопросах информационного обмена и обеспечения поступления местных налогов и сборов в местный бюджет | IV квартал 2024 года | Приняты необходимые положения межведомственного взаимодействия в сфере обмена информацией | ГНС, МЭК, ГАГСМС, МЦР | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
|  |  | 7.9. Провести исследование по оценке эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов | III квартал 2024 года | Создать межведомственную рабочую группу для разработки органами МСУ методики эффективности оценки администрирования доходов в рамках исполнения делегированных полномочий в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики | ГНС, МФ, МЭК, ГАГСМС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | 7.10. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 27 декабря 2024 года № 808) |  |  |  |  |
|  |  | 7.11. Делегировать в установленном порядке органам МСУ полномочия по сбору и администрированию налогов и сборов, поступающих в местный бюджет | III квартал 2024 года | ГНС в установленном порядке делегировала полномочия по сбору и администрированию налогов и сборов, поступающих в местный бюджет | МФ, ГАГСМС | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| 8 | Организационно-методическая поддержка органов МСУ в условиях проведения АТР в пилотном режиме на уровне айылных аймаков | Разработка методических рекомендаций, проведение обучения по деятельности органов МСУ в условиях АТР | I квартал 2024 года | 1. Разработаны рекомендации для органов МСУ по осуществлению деятельности в условиях АТР.2. Объединенным органам МСУ оказана методическая, консультативная помощь по вопросам их деятельности в условиях АТР (проведены обучающие семинары, по вопросам формирования структуры, штатной численности органов МСУ, образования муниципальных предприятий управления пастбищами, ирригации и питьевой воды) | МЭК, ГАГСМС | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| 9 | Оптимизация административно-территориального устройства | 9.1. По итогам проведения АТР объединенным органам МСУ оказана консультативная, методическая помощь в подготовке схематических карт, формировании структуры и штатной численности органов МСУ | I-II кварталы 2024 года | Подведены итоги АТР в органах МСУ. Подготовлены все необходимые документы органов МСУ для разработки проектов нормативных правовых актов | ГАГСМС | В рамках утвержденного бюджета государственного органа |
|  |  | 9.2. Отнесение к категории айыла (села) населенных пунктов без статуса | Постоянно | Разработан проект Закона Кыргызской Республики и внесен на рассмотрение Администрации Президента Кыргызской Республики | ГАГСМС, ПП ПКР в областях, МГА, органы МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
|  |  | 9.3. Переименование административно-территориальных и территориальных единиц, имеющих неблагозвучные названия | Постоянно | Разработан проект Закона Кыргызской Республики и внесен на рассмотрение Администрации Президента Кыргызской Республики | ГАГСМС, ПП ПКР в областях, МГА, органы МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| Глава 3. Социально-экономическое и пространственное планирование как фактор устойчивого управления развитием |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Совершенствование системы планирования, прогнозирования и мониторинга развития на уровне МСУ с использованием пространственных данных | 10.1. Повсеместное внедрение новых методик разработки ПСЭР на уровне органов МСУ и регионального уровня государственного управления с обязательным условием наличия связей между программами различных уровней | I квартал 2025 года | Органы МСУ обучены применению новых методик разработки программ социально-экономического развития. Все органы МСУ применяют единообразную методику разработки ПСЭР, включая элементы прогнозирования, данные АИС пространственные данные. ПСЭР на уровне МСУ связаны с ПСЭР на уровне района | МЭК, ГАГСМС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | 10.2. Обучение персонала органов МСУ пользованию информационными системами "Единый реестр муниципального имущества" и "Выдача земель под индивидуальное жилищное строительство" | Постоянно | Органы МСУ обучены работе с функциональными модулями АИС "Санарип аймак" | ГАГСМС, МЦР, ГУ "Кызмат" | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 11 | Содействие местным сообществам в адаптации к изменению климата | Включить в методическое руководство для органов МСУ по разработке ПСЭР городов и айылных аймаков вопросы, связанные с изменением климата, экологией и снижением рисков наступления чрезвычайных ситуаций | IV квартал 2024 года | Разработаны и внесены изменения в методическое руководство для органов МСУ по разработке ПСЭР городов и айылных аймаков, предусматривающие вопросы, связанные с изменением климата, экологией и снижением рисков наступления чрезвычайных ситуаций | МЭК, МПРЭТН, ГАГСМС, МВРСХПП, МЧС | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| Глава 4. Риски реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Управление рисками реализации Программы | 12.1. Создание мониторинговой группы по отслеживанию и оценке рисков реализации Программы и выработке оперативных предложений для принятия решения | Постоянно | Создание и профессионализация человеческого потенциала по управлению рисками | ГАГСМС | В рамках утвержденного бюджета государственного органа |
|  |  | 12.2. Обучение группы ведению мониторинга и оценке рисков на основе подготовленной методологии работы с рисками | Ежегодно | Целевая профессиональная ориентация | ГАГСМС | В рамках утвержденного бюджета государственного органа |
|  |  | 12.3. Мониторинг политических процессов и анализ страновых и отраслевых программ на предмет их влияния на развитие МСУ | Постоянно | Степень влияния политических процессов и реализованных программ на развитие МСУ | ГАГСМС | В рамках утвержденного бюджета государственного органа |

Список сокращений

АИС	автоматизированная информационная система

АТР	административно-территориальная реформа

АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова

ВМЗ	вопросы местного значения

ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ГП	государственное предприятие

КМ КР	Кабинет Министров Кыргызской Республики

МСУ	местное самоуправление

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

НПА	нормативные правовые акты

ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

ПСЭР	Программа социально-экономического развития

МГА	местная государственная администрация

ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ЭТП	электронная торговая площадка

ГУ "Кызмат"	государственное учреждение "Кызмат" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики