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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 19 марта 2024 года № 122
О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2025 году
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 15 ноября 2024 года № 690, 6 сентября 2025 года № 568,   28 октября 2025 года № 701 )

В целях получения полной, объективной и достоверной информации по основным характеристикам сельского хозяйства, соответствующей международным стандартам, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики", Законом Кыргызской Республики "Об официальной статистике" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Провести очередную сельскохозяйственную перепись на территории Кыргызской Республики в период с 1 по 20 ноября 2025 года, предусмотрев единовременное проведение и пересчет скота и домашней птицы.
2. Провести пилотную сельскохозяйственную перепись в период с 18 ноября по 7 декабря 2024 года на территориях Керме-Тооского (села Гюльбахор, Кичик-Алай, Кюнделюк, Майдан-Тал, Мин-Теке, Сары-Булак, Чогом) и Чек-Абадского (села Кочубаево, Агроном, Джакшылык, Джар-Кышлак, Кукалапаш, Максим-Тобу, Пахтачи, Телейкен) айылных аймаков Араванского района Ошской области, Краснореченского (село Красная Речка) и Милянфанского (село Милянфан) айылных аймаков Ысык-Атинского района Чуйской области.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 15 ноября 2024 года № 690)

3. Образовать Республиканскую комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2025 года (далее - Комиссия) в составе согласно приложению 1.
4. Утвердить:
1) Положение о Республиканской комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2025 года согласно приложению 2;
2) Календарный план основных работ по своевременной и качественной подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2025 года согласно приложению 3.
5. Установить:
1) продолжительность работы и размеры компенсации персоналу, привлеченному к сбору информации и обработке итогов сельскохозяйственной переписи Кыргызской Республики 2025 года, согласно приложению 4;
2) размеры оплаты труда временно привлеченным работникам, обеспечивающим организационно-методологическую работу по сельскохозяйственной переписи 2025 года, согласно приложению 5;
3) размеры процентных надбавок за выслугу лет временно привлеченным работникам, обеспечивающим организационно-методологическую работу по сельскохозяйственной переписи 2025 года, согласно приложению 6.
6. Установить, что:
1) сельскохозяйственной переписи подлежат сельскохозяйственные государственные и коллективные хозяйства (включая подсобные хозяйства учебных заведений, промышленных, транспортных, строительных и других предприятий и организаций), крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и личные подсобные хозяйства населения (коллективные сады и огороды), расположенные на территории Кыргызской Республики;
2) сельскохозяйственная перепись проводится с документальным подтверждением сведений по разделу землепользования для определения владельца и категории земель.
7. Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики обеспечить организацию и координацию проведения сельскохозяйственной переписи, обработку и публикацию итоговых данных.
8. Министерству финансов Кыргызской Республики на период 2024-2027 годов предусмотреть ежегодное и своевременное выделение финансовых средств для подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи, обработки, обобщения и публикации результатов согласно представленным расчетам Национального статистического комитета Кыргызской Республики.
9. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, мэриям городов Бишкек и Ош, местным государственным администрациям, мэриям городов и органам местного самоуправления обеспечить реализацию мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи в пределах своих компетенций и предусмотреть в местном бюджете на 2025 год целевое выделение средств на их финансирование согласно представленным сметам расходов и расчетам территориальных органов государственной статистики.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо"  от 26 марта 2024 года № 23 (3576).


ПредседательКабинета Министров Кыргызской Республики	А. Жапаров

Приложение 1
СОСТАВ
 Республиканской комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2025 года
Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, председатель Республиканской комиссии;
председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики, заместитель председателя Республиканской комиссии (по согласованию).
Члены Республиканской комиссии:
- начальник управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;
- заведующий отделом стратегического планирования и анализа реформ управления политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики;
- заведующий отделом отраслевой политики управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;
- первый заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики;
- заместитель председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики;
- заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;
- заместитель министра финансов Кыргызской Республики;
- заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;
- заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики;
- заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики;
- заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
- заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;
- заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
- заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики;
- заместитель министра энергетики Кыргызской Республики;
- директор Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
- заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
- полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики;
- полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики;
- полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
- полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Нарынской области Кыргызской Республики;
- полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики;
- полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Таласской области Кыргызской Республики;
- полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики;
- мэр города Бишкек (по согласованию);
- мэр города Ош (по согласованию).

Приложение 3
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных работ по своевременной и качественной подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2025 года
(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 6 сентября 2025 года № 568,  28 октября 2025 года № 701 )

	№
 п/п
	Наименование работ
	Сроки исполнения
	Исполнители

	1
	Определить перечень показателей, включенных в Программу сельскохозяйственной переписи 2025 года с учетом национальных потребностей страны, разработать формуляры учета сельскохозяйственной переписи и представить на утверждение Республиканской комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2025 года
	1 мая 2024 года
	Нацстатком, МВРСХПП

	2
	Провести работу по привлечению внешних и внутренних финансовых средств, в целях покрытия затрат, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи, обработкой и распространением ее результатов
	Для пробной переписи - до августа 2024 года, для основной - до марта 2026 года
	Нацстатком и международные доноры

	3
	Осуществить организационно-методологическое обеспечение сельскохозяйственной переписи
	До 1 августа 2024 года
	Нацстатком

	4
	Создать комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2025 года на местах
	Для пилотной переписи - до июля 2024 года, для основной - до июля 2025 года
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	5
	Обеспечить своевременную подготовку и проведение сельскохозяйственной переписи, подбор переписного персонала, организацию массовой информационно-разъяснительной работы среди населения о целях и задачах переписи, изготовление и вывеска баннеров
	2024-2025 годы
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	6
	Обеспечить территориальные органы статистики помещениями, средствами связи, мебелью и инвентарем для размещения персонала, занятого подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи, приемкой и проверкой материалов переписи
	Для пилотной переписи - до октября 2024 года, для основной - до октября 2025 года
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	7
	Уточнить административно-территориальные границы областей, районов, городов, айылных аймаков, поселков городского типа и сел, упорядочить в них название улиц и жилищных массивов, нумерацию домовладений и квартир, обеспечить определение и нумерацию жилых домов в строящихся кварталах, жилищных массивах, с обеспечением наличия номерных знаков домов и табличек с названиями улиц
	Для пилотной переписи - до мая 2024 года, для основной - до мая 2025 года
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	8
	На период подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи, выделить переписному персоналу соответствующие охраняемые помещения, оборудованные мебелью, компьютерной техникой, инвентарем, телефонной связью, автотранспортом - по согласованию с территориальными органами статистики
	Для пилотной переписи - до 15 августа 2024 года, для основной - до 15 августа 2025 года
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	9
	Утвердить по согласованию с территориальными органами статистики состав привлеченного переписного персонала, привлекаемого к подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи, и совместно с территориальными органами статистики выдать им удостоверения
	Для пилотной переписи - до ноября 2024 года, для основной - до ноября 2025 года
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	10
	Привлечь к проведению сельскохозяйственной переписи работников предприятий и организаций, учителей школ, преподавателей, студентов и учащихся, высших и средних специальных учебных заведений, достигших восемнадцатилетнего возраста, пенсионеров, а также незанятое трудоспособное население
	Для пилотной переписи - до ноября 2024 года, для основной - до ноября 2025 года
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	11
	Обеспечить предоставление транспорта привлеченному переписному персоналу (координаторам, инструкторам-контролерам, переписчикам) в период подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи по предъявлению удостоверения
	Для пилотной переписи - с 1 по 20 ноября 2024 года, для основной - с 20 марта по 10 апреля 2026 года
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	12
	Принять меры к обеспечению полного охвата хозяйствующих субъектов сельскохозяйственной переписью на территории Кыргызской Республики
	2024-2025 годы
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	13
	Предусмотреть в местном бюджете на 2025 год целевое выделение средств на финансирование мероприятий, обеспечивающих подготовку и проведение сельскохозяйственной переписи, согласно представленным сметам расходов и расчетам территориальных органов государственной статистики
	2025 год
	ОМСУ (по согласованию), мэрии городов Бишкек и Ош

	14
	Приостановить переименование населенных пунктов (за исключением городов) и улиц
	с 1 января по 15 апреля 2026 года
	ОМСУ (по согласованию), мэрии городов Бишкек и Ош

	15
	Предоставить информацию из реестра недвижимости для составления списка объектов, подлежащих сельскохозяйственной переписи
	Для пилотной переписи - до мая 2024 года, для основной - до мая 2025 года
	ГАЗР

	16
	Предоставить информацию о землях, находящихся в ведении айыл окмоту и Фонде перераспределения сельскохозяйственных угодий
	Для пилотной переписи - до июля 2024 года, для основной - до июля 2025 года
	ГАЗР

	17
	Предоставить имеющиеся цифровые карты административно-территориального устройства Кыргызской Республики для переписного районирования
	Для пилотной переписи - до августа 2024 года, для основной - до августа 2025 года
	ГАЗР

	18
	Оказать содействие органам местного самоуправления в организованном проведении сельскохозяйственной переписи
	Для пилотной переписи - с 1 по 20 ноября 2024 года, для основной - 20 марта по 10 апреля 2026 года
	МВД

	19
	Принимать меры воздействия (составление актов) к лицам, уклоняющимся от дачи необходимых сведений и препятствующим допуску переписного персонала на территории хозяйств
	Для пилотной переписи - с 1 по 20 ноября 2024 года, для основной - 20 марта по 10 апреля 2026 года
	Нацстатком

	20
	Обеспечить безопасность лиц, привлеченных к проведению сельскохозяйственной переписи, и сохранность материалов переписи
	Для пилотной переписи - с 1 ноября по 20 декабря 2024 года, для основной - 20 марта по 10 апреля 2026 года
	МВД

	21
	Обеспечить пожарную безопасность помещений переписных подразделений в период подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи Кыргызской Республики
	2026 год
	МЧС

	22
	Обеспечить бесперебойное электрическое снабжение помещений переписных подразделений в период подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи Кыргызской Республики
	2026 год
	МЭ

	23
	Обеспечить проведение разъяснительной работы среди лиц, работающих в подведомственных структурах образования и здравоохранения о целях и значении сельскохозяйственной переписи
	2026 год
	МОН, МЗ (по согласованию)

	24
	Широкое освещение хода подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи, ввести специальные рубрики и обеспечивать на постоянной основе подготовку передач с участием работников статистических органов КР, а также полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и представителей органов местного самоуправления
	2026 год
	НТРК, ГТРК "ЭлТР", редакции газеты "Эркин-Тоо" и издательские дома "Кыргыз-Туусу", "Слово Кыргызстана"

	25
	Представление Комиссии информации о ходе выполнения постановления Кабинета Министров "О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2025 году"
	2026 год, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Заинтересованные министерства, государственные комитеты и административные ведомства, Нацстатком (по согласованию), МГА и ОМСУ (по согласованию)



Список сокращений

Нацстатком	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики
МГА	местные государственные администрации
ОМСУ	органы местного самоуправления
ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
ГТРК "ЭлТР"	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"


Приложение 4
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ И РАЗМЕРЫ
 компенсации персоналу, привлеченному к сбору информации и обработке итогов сельскохозяйственной переписи 2025 года
	№
	Наименование персонала
	Продолжительность работы 1 работника
	Размер компенсации в месяц (сом.)

	Переписной персонал

	1
	Регистратор
	1 месяц
	13305

	2
	Переписчик
	1 месяц
	13305

	3
	Инструктор-контролер
	1,5 месяца
	13305

	4
	Координатор переписного отдела
	3 месяца
	13305

	5
	Корректировщик
	3 месяца
	13305

	6
	Кодировщик
	3 месяца
	13305


Примечание:
1. Размеры компенсации установлены без учета районных коэффициентов доплат и надбавок к должностным окладам лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах Кыргызской Республики.
2. За привлеченным персоналом по сбору и обработке данных сельскохозяйственной переписи Кыргызской Республики 2025 года сохраняется средний заработок и все виды доплат по месту их основной работы или стипендии по месту учебы, а за временно неработающими - получаемые ими пособия по безработице.

Приложение 5
РАЗМЕРЫ
 оплаты труда временно привлеченным работникам, обеспечивающим организационно-методологическую работу по сельскохозяйственной переписи 2025 года
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 28 октября 2025 года № 701)


	№
	Наименование
	Период работы
	Размер оклада в месяц, сом.

	1
	Руководитель группы методологии сельскохозяйственной переписи
	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года
	26963

	2
	Руководитель группы обеспечения ресурсами сельскохозяйственной переписи
	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года
	26963

	3
	Руководитель группы организации сельскохозяйственной переписи
	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года
	26963

	4
	Главный специалист по сельскохозяйственной переписи
	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года
	23866

	5
	Ведущий специалист по сельскохозяйственной переписи
	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года
	21894

	6
	Специалист по сельскохозяйственной переписи
	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года
	19994

	7
	Представитель по сельскохозяйственной переписи в областях
	с января по апрель 2026 года
	25133

	8
	Главный специалист по сельскохозяйственной переписи в областях
	с января по апрель 2026 года
	23866

	9
	Представитель по сельскохозяйственной переписи в районах
	с февраля по апрель 2026 года
	25133

	10
	Главный специалист по сельскохозяйственной переписи в районах (городах)
	с февраля по апрель 2026 года
	23866

	11
	Ведущий специалист по сельскохозяйственной переписи в районах (городах)
	с февраля по апрель 2026 года
	21894

	12
	Специалист по сельскохозяйственной переписи в районах
	с февраля по апрель 2026 года
	19994

	13
	Главный инженер по сопровождению программного обеспечения сельскохозяйственной переписи
	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года
	27667

	14
	Инженер по сопровождению программного обеспечения сельскохозяйственной переписи - системный администратор баз данных
	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года
	25766

	15
	Водитель
	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года
	17811


Примечания:
1. В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об оказании государственной поддержки лицам, проживающим и работающим в высокогорных и отдаленных зонах Кыргызской Республики" от 25 июня 1997 года № 377 установить районные коэффициенты надбавок к должностным окладам работников, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах Кыргызской Республики.
2. Пособие на оздоровление к отпуску в размере двухмесячного фонда заработной платы временно привлеченным работникам, фактически проработавшим 11 месяцев и более.

Приложение 6
РАЗМЕРЫ
 процентных надбавок за выслугу лет временно привлеченным работникам, обеспечивающим организационно-методологическую работу по сельскохозяйственной переписи 2025 года
	№
	Стаж работы
	Размеры процентных надбавок (%)

	1
	От 1 до 3 лет
	5

	2
	От 3 до 5 лет
	10

	3
	От 5 до 10 лет
	15

	4
	От 10 до 15 лет
	20

	5
	От 15 до 20 лет
	25

	6
	От 20 до 25 лет
	30

	7
	Свыше 25 лет
	40
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