РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 марта 2024 года № 107-р

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)

В соответствии со статьями 6, 12, 14 Закона Кыргызской Республики «Об охране плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» и статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»

1. Утвердить:

1) Программу повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024–2028 годы согласно приложению 1;

2) План мероприятий Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024–2028 годы согласно приложению 2;

3) бюджет Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024–2028 годы согласно приложению 3;

4) Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024–2028 годы согласно приложению 4.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):

1) принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Программы и Плана мероприятий в установленные сроки;

2) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики информацию об исполнении Программы и Плана мероприятий для обобщения.

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)

3. Государственному агентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У. Жапаров

Приложение 3

(Утвержден

БЮДЖЕТ
 Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024-2028 годы (тыс. сом.)

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)

| № | Задачи | Меры | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Единица измерения | Потребность в финансировании |  |  |  | Возможности |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | ПГИ и гранты | Другие | Всего | Республиканский бюджет | ПГИ и гранты | Другие | Всего | Республиканский бюджет | ПГИ и гранты | Другие | Всего |
| 1 | Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере охраны плодородия почвы | Разработать Положение и методики по проведению агрохимических исследований земель и агрохимической паспортизации земельных участков | ГАЗР | 2025 год | тыс. сом. | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  |  |  | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработать Положение и методики по проведению солевой съемки на мелиорированных (орошаемых) землях Кыргызской Республики | ГАЗР | 2025 год | тыс. сом. | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  |  |  | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработать Программу исследований на засоление почвы, согласно Закону Кыргызской Республики "Об охране плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения" | ГАЗР | 2025 год | тыс. сом. | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  |  |  | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие институционального обустройства системы по сохранению и повышению плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения | Повышение осведомленности на всех уровнях по сохранению и повышению плодородия почвы, об угрозе и направлениях противодействия засолению и осолонцеванию земель как медленно надвигающихся опасностей (учебные занятия, семинары, буклеты и т.д.) | ГАЗР | 2024 год | тыс. сом. | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  | 1000 | 1000 | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000 | 11000 |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и повышение квалификации специалистов для почвенной и агрохимической службы, стажировка и обмен опытом в ведущих агрохимических станциях и лабораториях стран ЕАЭС | ГАЗР | 2024 год | тыс. сом. |  |  | 540 | 540 |  |  | 540 | 540 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 810 | 810 |  |  | 810 | 810 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 1080 | 1080 |  |  | 1080 | 1080 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 1620 | 1620 |  |  | 1620 | 1620 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 5400 | 5400 |  |  | 5400 | 5400 |  |  |  |  |
| 3 | Развитие институционального обустройства системы по сохранению и повышению плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения | Открытие в Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях новых и усиление в Джалал-Абадской и Таласской областях действующих почвенно-агрохимических лабораторий при ГП "Кыргызгипрозем" для дальнейшего устойчивого мониторинга и создания банка данных земель сельскохозяйственного назначения. Оснащение лабораторий современными приборами и оборудованием | ГАЗР | 2024 год | тыс. сом. | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  | 8000 | 8000 | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 24000 | 24000 |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  |  |
|  |  | Повышение культуры земледелия, уровня знаний и информированности землепользователей по вопросам применения инновационных технологий посредством обучающих семинаров, тренингов | ГАЗР | 2024 год | тыс. сом. | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  | 3000 | 3000 | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 23000 | 23000 |  |  | 23000 | 23000 |  |  |  |  |
|  | Почвенные и агрохимические исследования земель сельскохозяйственного назначения для кадастровой оценки земельного фонда и обоснованного применения удобрений | Проведение агрохимических обследований пахотных угодий на содержание в почве питательных веществ | ГАЗР | 2024 год | тыс. сом. |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 22000 | 22000 |  |  | 22000 | 22000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | 70000 |  |  |  |  |
| 4 | Почвенные и агрохимические исследования земель сельскохозяйственного назначения для кадастровой оценки земельного фонда и обоснованного применения удобрений | Создание цифровой карты земель сельскохозяйственного назначения и банка данных плодородия почвы | ГАЗР | 2024 год | тыс. сом. |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 42000 | 42000 |  |  | 42000 | 42000 |  |  |  |  |
| 5 | Сохранение благоприятной экологической среды | В разрезе айылных аймаков, районов разработать проектно-сметную документацию по восстановлению и посадке полезащитных лесных полос | ГАЗР | 2024 год | тыс. сом. |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  |
| 6 | Мелиорация засоленных и солонцеватых земель | Проведение солевой съемки на засоленных и солонцеватых почвах | ГАЗР | 2024 год | тыс. сом. | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  | 200 | 200 | За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы |  | 200 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | тыс. сом. |  |  | 185000 | 185000 |  |  | 185000 | 185000 |  |  |  |  |

Список сокращений

ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ЕАЭС	Евразийский экономический союз