Приложение 2

(Утвержден

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024-2028 годы

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р )

| № | Задачи | Меры/Действия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты (продукты) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере охраны плодородия почвы | Разработка Положения и методики по проведению агрохимических исследований земель и агрохимической паспортизации земельных участков | III квартал 2025 года | Разработаны и утверждены Положение и методика по проведению агрохимических исследований земель и агрохимической паспортизации земельных участков | ГАЗР |
|  |  | Разработка Положения и методики по проведению солевой съемки на мелиорированных (орошаемых) землях Кыргызской Республики | III квартал 2025 года | Разработаны и утверждены Положение и методика по проведению солевой съемки на мелиорированных (орошаемых) землях Кыргызской Республики | ГАЗР |
|  |  | Разработка Программы исследований на засоление почвы, согласно Закону Кыргызской Республики "Об охране плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения" | III квартал 2025 года | Разработана и утверждена Программа исследований на засоление почвы | ГАЗР |
| 2 | Развитие институционального обустройства системы по сохранению и повышению плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения | Повышение осведомленности на всех уровнях по сохранению и повышению плодородия почвы, об угрозе и направлениях противодействия засолению и осолонцеванию земель как медленно надвигающихся опасностей (учебные занятия, семинары, буклеты и т.д.) | 2024-2028 годы | На постоянной основе для землепользователей проводятся учебные занятия, семинары по сохранению и повышению плодородия почвы, об угрозе и направлениях противодействия засолению и осолонцеванию земель как медленно надвигающихся опасностей, раздаются буклеты и т.д. | ГАЗР, МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ |
|  |  | Подготовка и повышение квалификации специалистов для почвенной и агрохимической службы, стажировка и обмен опытом в ведущих агрохимических станциях и лабораториях стран Евразийского экономического союза | 2024-2028 годы | Специалисты агрохимических станций и лабораторий прошли курсы повышения квалификации, освоили современные методы исследования почвы | ГАЗР, МВРСХПП |
|  |  | Открытие в Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях новых почвенно-агрохимических лабораторий при ГП "Кыргызгипрозем" и усиление в Джалал-Абадской и Таласской областях действующих почвенно-агрохимических лабораторий при ГП "Кыргызгипрозем" для дальнейшего устойчивого мониторинга и создания банка данных земель сельскохозяйственного назначения. Оснащение лабораторий современными приборами и оборудованиями | 2024-2028 годы | В Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях открыты почвенно-агрохимические лаборатории, оснащены современными приборами и оборудованиями.Почвенные лаборатории в Джалал-Абадской и Таласской областях дооснащены современными приборами и оборудованиями.Почвенно-агрохимические лаборатории в рамках мониторинга пахотных земель и оказания агрохимических услуг землепользователям ведут устойчивую работу по созданию банка данных плодородия почвы республики | ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ |
|  |  | Повышение культуры земледелия, уровня знаний и информированности землепользователей по вопросам применения инновационных технологий посредством обучающих семинаров, тренингов | 2024-2028 годы | На постоянной основе для землепользователей проводятся учебные и практические занятия, семинары, тренинги по изучению и применению инновационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Результат - повышение культуры земледелия землепользователей | ГАЗР, МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ |
| 3 | Почвенные и агрохимические исследования земель сельскохозяйственного назначения для кадастровой оценки земельного фонда и обоснованного применения удобрений | Проведение агрохимических обследований пахотных угодий на содержание в почве питательных веществ | 2024-2028 годы | На постоянной основе проводятся агрохимические обследования земельных участков независимо от форм собственности хозяйствующих субъектов.По результатам агрохимических анализов разрабатываются рекомендации по обоснованному применению органических и минеральных удобрений с целью получения качественного и рассчитанного урожая сельскохозяйственных культур | ГАЗР, МВРСХПП |
|  |  | Создание цифровой карты земель сельскохозяйственного назначения и банка данных плодородия почвы | 2024-2028 годы | По результатам агрохимических обследований (пункт 9) составляются агрохимические картограммы по обеспеченности почв питательными элементами.Цифровые агрохимические картограммы размещаются на Портале геоинформационных и климатических данных Кыргызской Республики для общего доступа.Составляется банк данных плодородия почвы (постоянно пополняется соответствующей информацией).Согласно данным плодородия почвы, аналитические учреждения прогнозируют урожай сельскохозяйственных культур для выполнения продовольственной безопасности республики и других целей | ГАЗР |
| 4 | Сохранение благоприятной экологической среды | В разрезе айылных аймаков, районов разработать проектно-сметную документацию по восстановлению и посадке полезащитных лесных полос | 2024-2028 годы | В целях сохранения благоприятной экологической среды разработана проектно-сметная документация по восстановлению погибших и посадке новых полезащитных лесных полос в разрезе айылных аймаков и районов.Полезащитные лесополосы создаются для защиты сельскохозяйственных угодий от биологических вредителей, избыточной солнечной радиации, ветровой и водной эрозии почв, позволяют улучшить накопление влаги в почве за осенне-зимний период, поскольку выполняют функцию снегозадержания | ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ |
| 5 | Мелиорация засоленных и солонцеватых земель | Проведение солевой съемки на засоленных и солонцеватых почвах | 2024-2028 годы | Проведены работы по солевой съемке (выявлению) засоленных и солонцеватых почв, составлены цифровые картограммы с указанием типа, степени и химизма засоления и солонцеватости почв.Цифровая картограмма размещена на Портале геоинформационных и климатических данных Кыргызской Республики для общего доступа.Согласно данным картограмм будет разрабатываться проектно-сметная документация по мелиорации засоленных, солонцеватых земель и повышению плодородия почвы | ГАЗР |

Список сокращений

ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

МГА	местная государственная администрация

ОМСУ	органы местного самоуправления