Приложение 4

(Утверждена

МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024-2028 годы

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)

| № | Задачи | Меры/Действия | Единица измерения | Базовый год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие институционального обустройства системы по сохранению и повышению плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения | Повышение осведомленности на всех уровнях по сохранению и повышению плодородия почвы, об угрозе и направлениях противодействия засолению и осолонцеванию земель как медленно надвигающихся опасностей (учебные занятия, семинары, буклеты и т.д.) | Количество обучений | 2024 год | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ |
|  |  | Подготовка и повышение квалификации специалистов для почвенной и агрохимической службы, стажировка и обмен опытом в ведущих агрохимических станциях и лабораториях стран ЕАЭС | Количество стажировок | 2024 год | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ГАЗР |
|  |  | Открытие в Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях новых и усиление в Джалал-Абадской и Таласской областях действующих почвенно-агрохимических лабораторий при ГП "Кыргызгипрозем" для дальнейшего устойчивого мониторинга и создания банка данных земель сельскохозяйственного назначения.Оснащение лабораторий современными приборами и оборудованием | По количеству лабораторий в областях | 2024 год | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ |
|  |  | Повышение культуры земледелия, уровня знаний и информированности землепользователей по вопросам применения инновационных технологий посредством обучающих семинаров, тренингов | Количество обучений | 2024 год | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ |
| 2 | Почвенные и агрохимические исследования земель сельскохозяйственного назначения для кадастровой оценки земельного фонда и обоснованного применения удобрений | Проведение агрохимических обследований пахотных угодий на содержание в почве питательных веществ | Проводимые обследования, % | 2024 год | 5 | 10 | 35 | 50 | 100 | ГАЗР |
|  |  | Создание цифровой карты земель сельскохозяйственного назначения и банка данных плодородия почвы | В количестве по 1 с последующим постоянным пополнением, % | 2024 год | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ГАЗР |
| 3 | Мелиорация засоленных и солонцеватых земель | Проведение солевой съемки на засоленных и солонцеватых почвах | Количество съемок | 2024 год | 5 | 10 | 35 | 50 | 100 | ГАЗР |

Список сокращений

ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

МГА	местная государственная администрация

ОМСУ	органы местного самоуправления

ЕАЭС	Евразийский экономический союз