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Приложение

(Утверждено

План мероприятий
по созданию системы государственной кадастровой оценки объектов недвижимости
в Кыргызской Республике на 2024-2025 годы

	№ 
п/п
	Задачи
	Меры
	Ожидаемые 
результаты
	Исполнители
	Сроки 
реализации
	Средства 
на реализацию (сумма)

	1
	Образование межведомственной рабочей группы по созданию системы государственной кадастровой оценки в Кыргызской Республике с привлечением заинтересованных государственных органов, образовательных учреждений, экспертов (в том числе иностранных)
	Издание приказа о создании межведомственной рабочей группы
	Издан приказ, образована межведомственная рабочая группа
	ГАЗРКГК, ГНС, 
Госстрой, 
Госимущество, 
мэрия г.Бишкек
	II квартал 
2024 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	2
	Изучение действующих нормативных правовых актов Кыргызской Республики и других стран, регулирующих вопросы оценки объектов недвижимости для целей налогообложения, возмещения стоимости при изъятии объектов недвижимости, выставления на торги, приватизации и т.п.
	Проведение анализа действующих НПА КР и зарубежных стран
	Подготовлены предложения по внесению дополнений и изменений в действующие НПА, регулирующие вопросы земельно-имущественных отношений
	Межведомственная 
рабочая 
группа
	II-III квартал 
2024 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	3
	Анализ базы данных по недвижимости на предмет актуальности и полноты данных для целей кадастровой оценки
	Проведение верификации базы данных по недвижимости на предмет актуальности и полноты данных для целей кадастровой оценки
	Исследована актуальность и полнота данных недвижимости для целей кадастровой оценки.
Осуществлены работы по актуализации и пополнению базы данных необходимой информацией по техническим параметрам
	ГАЗРКГК, 
ГНС, 
Госимущество
	2024-2025 
годы
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	4
	Анализ рынка недвижимости
	Анализ купли-продажи, аренды видов недвижимости
	Определение оценочных зон исходя из результатов анализа
	ГАЗРКГК, 
ГАМСУМО, 
мэрия г.Бишкек
	II-III квартал 
2024 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	5
	Разработка проекта методики кадастровой оценки
	Определение моделей оценки
	Подготовлен проект методики кадастровой оценки
	ГАЗРКГК, 
ГНС, 
ГАМСУМО, 
Госстрой, 
Госимущество, 
мэрия г.Бишкек, 
межведомственная 
рабочая группа
	II-III квартал 
2024 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	6
	Тестирование оценки в пилотной территории на основе методики кадастровой оценки
	Проведение тестовой оценки в порядке эксперимента на пилотной территории
	Апробирована методика определения кадастровой стоимости на пилотной территории
	ГАЗРКГК, 
межведомственная 
рабочая 
группа
	IV квартал 
2024 года, 
I квартал 
2025 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	7
	Анализ результатов тестовой оценки в пилотной территории
	Проведение анализа результатов тестовой оценки в пилотной территории
	Подготовлено предложение на основе проведенного анализа тестовой оценки
	ГАЗРКГК, 
межведомственная 
рабочая 
группа
	I квартал 
2025 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	8
	Разработка и принятие нормативных правовых актов:
- о введении Государственной системы кадастровой оценки в Кыргызской Республике;
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере земельно-имущественных отношений (в части применения кадастровой стоимости при изъятии объектов недвижимости, выставления на торги, приватизации и.т.п.);
- разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении Положения о порядке проведения кадастровой оценки объектов недвижимости (методики)
	Разработка, проектов НПА и внесение их на рассмотрение нормотворческих органов Кыргызской Республики
	Подготовлены и внесены на рассмотрение проекты НПА и методических документов, регламентирующих работу системы государственной кадастровой оценки недвижимости
	ГАЗРКГК, 
межведомственная 
рабочая 
группа, 
Госимущество, 
Госстрой
	I-II квартал 
2025 года
	Разработка проектов НПА и внесение на рассмотрение нормотворческих органов Кыргызской Республики

	9
	Разработка программного обеспечения по кадастровой оценке объектов недвижимости
	Разработать программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс проведения кадастровой оценки объектов недвижимости
	Разработано программное обеспечение и методические указания о государственной оценке объектов недвижимости
	ГАЗРКГК
	I-II квартал 
2025 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	10
	Тестирование и эксплуатация программного обеспечения
	Проведение тестовой массовой кадастровой оценки в порядке эксперимента в пилотной территории на основе проектной методики
	Апробированы инструменты определения кадастровой стоимости на пилотной территории республики
	ГАЗРКГК, 
ГНС
	II-III квартал 
2025 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	11
	Повышение квалификации и обучение специалистов
	Разработка плана обучения специалистов.
Определение контингента специалистов, подлежащих обучению.
Разработка графика обучения и обучение специалистов
	Обеспечена профессиональная подготовка и повышена квалификация привлекаемых специалистов
	ГАЗРКГК, ГНС
	III квартал 
2025 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	12
	Внедрение системы государственной кадастровой оценки недвижимости в Кыргызской Республике
	Осуществление кадастровой оценки объектов недвижимости в соответствии с принятой методикой
	Внедрена система государственной кадастровой оценки недвижимости в Кыргызской Республике
	ГАЗРКГК, 
ГНС, 
ГАМСУМО
	После 
принятия 
соответствующих 
НПА
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	13
	Внесение изменений в налоговое законодательство Кыргызской Республики в части использования системы государственной кадастровой оценки объектов имущества для исчисления налога на имущество и земельные участки
	Изучение и разработка проектов НПА по внесению изменений в налоговое законодательство и внесение на рассмотрение нормотворческих органов Кыргызской Республики
	Подготовлен проект НПА
	ГНС, 
межведомственная 
рабочая 
группа
	До конца 
2025 года
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	14
	Обеспечение прозрачности и эффективности процесса кадастровой оценки недвижимости
	Создание условий для обеспечения открытости и доступности процесса проведения и методики кадастровой оценки недвижимости
	Переход к единым принципам оценки объектов недвижимости
	ГАЗРКГК
	Постоянно
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	15
	Регулярная актуализация базы данных информацией необходимой для ведения системы кадастровой оценки недвижимости
	Проведение регулярной актуализации базы данных информацией необходимой для ведения системы кадастровой оценки недвижимости
	Обеспечена полнота базы данных для осуществления кадастровой оценки недвижимости
	ГАЗРКГК, 
ГНС, 
Госимущество
	Постоянно
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства



Список сокращений
ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров 
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете 
Госимущество	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров 
ГАМСУМО	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров 
НПА	нормативные правовые акты
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