Приложение

(Утверждено

План мероприятий

по созданию системы государственной кадастровой оценки объектов недвижимости

в Кыргызской Республике на 2024-2025 годы

| № п/п | Задачи | Меры | Ожидаемые результаты | Исполнители | Сроки реализации | Средства на реализацию (сумма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование межведомственной рабочей группы по созданию системы государственной кадастровой оценки в Кыргызской Республике с привлечением заинтересованных государственных органов, образовательных учреждений, экспертов (в том числе иностранных) | Издание приказа о создании межведомственной рабочей группы | Издан приказ, образована межведомственная рабочая группа | ГАЗРКГК, ГНС, Госстрой, Госимущество, мэрия г.Бишкек | II квартал 2024 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 2 | Изучение действующих нормативных правовых актов Кыргызской Республики и других стран, регулирующих вопросы оценки объектов недвижимости для целей налогообложения, возмещения стоимости при изъятии объектов недвижимости, выставления на торги, приватизации и т.п. | Проведение анализа действующих НПА КР и зарубежных стран | Подготовлены предложения по внесению дополнений и изменений в действующие НПА, регулирующие вопросы земельно-имущественных отношений | Межведомственная рабочая группа | II-III квартал 2024 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 3 | Анализ базы данных по недвижимости на предмет актуальности и полноты данных для целей кадастровой оценки | Проведение верификации базы данных по недвижимости на предмет актуальности и полноты данных для целей кадастровой оценки | Исследована актуальность и полнота данных недвижимости для целей кадастровой оценки. Осуществлены работы по актуализации и пополнению базы данных необходимой информацией по техническим параметрам | ГАЗРКГК, ГНС, Госимущество | 2024-2025 годы | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 4 | Анализ рынка недвижимости | Анализ купли-продажи, аренды видов недвижимости | Определение оценочных зон исходя из результатов анализа | ГАЗРКГК, ГАМСУМО, мэрия г.Бишкек | II-III квартал 2024 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 5 | Разработка проекта методики кадастровой оценки | Определение моделей оценки | Подготовлен проект методики кадастровой оценки | ГАЗРКГК, ГНС, ГАМСУМО, Госстрой, Госимущество, мэрия г.Бишкек, межведомственная рабочая группа | II-III квартал 2024 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 6 | Тестирование оценки в пилотной территории на основе методики кадастровой оценки | Проведение тестовой оценки в порядке эксперимента на пилотной территории | Апробирована методика определения кадастровой стоимости на пилотной территории | ГАЗРКГК, межведомственная рабочая группа | IV квартал 2024 года, I квартал 2025 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 7 | Анализ результатов тестовой оценки в пилотной территории | Проведение анализа результатов тестовой оценки в пилотной территории | Подготовлено предложение на основе проведенного анализа тестовой оценки | ГАЗРКГК, межведомственная рабочая группа | I квартал 2025 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 8 | Разработка и принятие нормативных правовых актов: - о введении Государственной системы кадастровой оценки в Кыргызской Республике; - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере земельно-имущественных отношений (в части применения кадастровой стоимости при изъятии объектов недвижимости, выставления на торги, приватизации и.т.п.); - разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении Положения о порядке проведения кадастровой оценки объектов недвижимости (методики) | Разработка, проектов НПА и внесение их на рассмотрение нормотворческих органов Кыргызской Республики | Подготовлены и внесены на рассмотрение проекты НПА и методических документов, регламентирующих работу системы государственной кадастровой оценки недвижимости | ГАЗРКГК, межведомственная рабочая группа, Госимущество, Госстрой | I-II квартал 2025 года | Разработка проектов НПА и внесение на рассмотрение нормотворческих органов Кыргызской Республики |
| 9 | Разработка программного обеспечения по кадастровой оценке объектов недвижимости | Разработать программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс проведения кадастровой оценки объектов недвижимости | Разработано программное обеспечение и методические указания о государственной оценке объектов недвижимости | ГАЗРКГК | I-II квартал 2025 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 10 | Тестирование и эксплуатация программного обеспечения | Проведение тестовой массовой кадастровой оценки в порядке эксперимента в пилотной территории на основе проектной методики | Апробированы инструменты определения кадастровой стоимости на пилотной территории республики | ГАЗРКГК, ГНС | II-III квартал 2025 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 11 | Повышение квалификации и обучение специалистов | Разработка плана обучения специалистов. Определение контингента специалистов, подлежащих обучению. Разработка графика обучения и обучение специалистов | Обеспечена профессиональная подготовка и повышена квалификация привлекаемых специалистов | ГАЗРКГК, ГНС | III квартал 2025 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 12 | Внедрение системы государственной кадастровой оценки недвижимости в Кыргызской Республике | Осуществление кадастровой оценки объектов недвижимости в соответствии с принятой методикой | Внедрена система государственной кадастровой оценки недвижимости в Кыргызской Республике | ГАЗРКГК, ГНС, ГАМСУМО | После принятия соответствующих НПА | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 13 | Внесение изменений в налоговое законодательство Кыргызской Республики в части использования системы государственной кадастровой оценки объектов имущества для исчисления налога на имущество и земельные участки | Изучение и разработка проектов НПА по внесению изменений в налоговое законодательство и внесение на рассмотрение нормотворческих органов Кыргызской Республики | Подготовлен проект НПА | ГНС, межведомственная рабочая группа | До конца 2025 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 14 | Обеспечение прозрачности и эффективности процесса кадастровой оценки недвижимости | Создание условий для обеспечения открытости и доступности процесса проведения и методики кадастровой оценки недвижимости | Переход к единым принципам оценки объектов недвижимости | ГАЗРКГК | Постоянно | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |
| 15 | Регулярная актуализация базы данных информацией необходимой для ведения системы кадастровой оценки недвижимости | Проведение регулярной актуализации базы данных информацией необходимой для ведения системы кадастровой оценки недвижимости | Обеспечена полнота базы данных для осуществления кадастровой оценки недвижимости | ГАЗРКГК, ГНС, Госимущество | Постоянно | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства |

Список сокращений

ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров

ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете

Госимущество	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров

ГАМСУМО	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров

НПА	нормативные правовые акты