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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 от 9 августа 2024 года № 462
Об утверждении Программы развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) Программу развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;
2) План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;
3) матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы согласно приложению 3;
4) бюджет Программы согласно приложению 4.
2. Министерствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять меры по выполнению Плана мероприятий в полном объеме и в установленные сроки;
- по итогам полугодия не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.
3. Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики представлять сводную информацию по выполнению Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики по итогам полугодия не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 16 августа 2024 года N 62

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики	А. А.Касымалиев




Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы
	№
	Задачи
	Меры/действия
	Срок реализации
	Исполнители
	Источник
	Ожидаемый результат

	Глава 1. Устойчивое управление пастбищным хозяйством

	1
	1.1. Совершенствование нормативной правовой базы
	1.1.1. Разработка нормативных правовых актов
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, ДПЖПК
	Не требуется
	Разработаны новые нормативные правовые акты

	
	1.2. Консолидация сил и средств государственных органов, органов МСУ, местного сообщества в управлении пастбищами
	1.2.1. Поддержка с внедрением цифровизации управления сельскохозяйственных проектов
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, ДПЖПК, ОРСП, РУАР, доноры (по согласованию)
	Привлеченные средства
	Повышен потенциал в реализации единой государственной политики в области управления, пользования пастбищными угодьями

	
	
	1.2.2. Привлечение инвестиций для совершенствования устойчивого управления пастбищами
	2024-2025 гг.
	
	Привлеченные средства
	Привлечены инвестиции

	
	1.3. Реабилитация инфраструктуры пастбищ
	1.3.1. Реализация мер по улучшению инфраструктуры пастбищ согласно плану управления и использования пастбищ
	2025-2029 гг.
	органы МСУ (по согласованию)
	В пределах бюджета органов МСУ
	Реабилитированы инфраструктуры пастбищ

	
	1.4. Мониторинг реализации Плана управления и использования пастбищ
	1.4.1. Оценка хода выполнения и эффективности по реализации плана управления и использования пастбищ
	2025-2029 гг.
	МВСХПП, ДПЖПК
	В пределах бюджета соответствующих министерств и ведомств
	Проводится постоянный мониторинг плана управления и использования пастбищ, реализации мероприятий и оценки эффективности вложений ресурсов

	
	1.5. Развитие семеноводства кормовых пастбищных трав
	1.5.1. Выращивание и реализация семян кормовых пастбищных трав
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, РУАР, КНИИЖП, ДЭСХК, органы МСУ (по согласованию)
	Привлеченные средства
	Развивается семеноводство пастбищных трав

	
	1.6. Повышение урожайности пастбищных угодий. Восстановление деградированных пастбищ
	1.6.1. Подсев пастбищ
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, ДПЖПК, РУАР, КНИИЖП, органы МСУ (по согласованию)
	В пределах бюджета органов МСУ
	Повышена урожайность пастбищ;улучшен качественный состав пастбищных трав

	
	
	1.6.2. Улучшение почвы пастбищ с применением органических удобрений
	2024-2028 гг.
	МВСХПП, МПРЭТН, ДПЖПК, Земагентство, ОРСП, КНИИЗ, КНИИЖП, частные партнеры
	Привлеченные средства
	Улучшен качественный состав и повышен потенциал почв деградированных пастбищ

	
	
	1.6.3. Проведение тренингов по рациональному применению удобрений, подсеву семян пастбищных трав и орошению пастбищ
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, Земагентство, ДПЖПК, ОРСП, РУАР, КНИИЖП, частные партнеры, органы МСУ (по согласованию)
	Привлеченные средства
	Проведены тренинги во всех регионах, с учетом социально уязвимых слоев населения и гендерного баланса по улучшению знаний специалистов, по подсеву семян и орошению пастбищ

	
	
	1.6.4. Проведение практических работ по борьбе с кустарником алтыгана-карагана
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, МПРЭТН, НАН, ДХКР, ДПЖПК, КНИИЖП, частные партнеры, органы МСУ (по согласованию)
	В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомствПривлеченные средства
	Сокращены 2 тыс. га засоренных пастбищ кустарником алтыгана-карагана

	
	
	1.6.5. Развитие методов ротационного использования пастбищ (Предоставление отдыха пастбищам)
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию)
	В пределах бюджета органов МСУ
	1065,0 тыс. га пастбищам предоставлен отдых

	Глава 2. Адаптация пастбищ к изменению климата

	2
	2.1. Совершенствование нормативной правовой базы
	2.1.1. Внесение предложений в проект Программы реализации Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) по адаптации пастбищ к изменению климата
	2024-2025 гг.
	МВСХПП, МПРЭТН, КНИИЖП, ДПЖПК
	Не требуется
	Внесены предложения по вопросам пастбищ в Программу реализации, Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ)

	
	2.2. Повышение потенциала специалистов сельского хозяйства, животноводов и фермеров по интерпретации прогностической продукции и мерах по сокращению последствий гидрометеорологических явлений (сели)
	2.2.1 .Участие в инициативах международного сообщества в решении вопросов связанных с изменением климата.Проводит обучение животноводов и фермеров
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, ДПЖПК
	В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомств и органов МСУПривлеченные средства
	Принято участие в инициативах международного сообщества в решении вопросов, связанных с изменением климата;повышен потенциал фермеров и животноводов по интерпретации прогностической продукции с привлечением специалистов соответствующей среды

	
	2.3. Сокращение последствий опасных метеоявлений
	2.3.1. Своевременная информация об опасных метеоявлениях (паводки, оползни, снегопады и т.д.) и мерах защиты от них
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет), органы МСУ (по согласованию)
	В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомств и органов МСУ
	Сокращены последствия опасных метеорологических явлений

	
	2.4. Внедрение новых методов по улучшению управления и использования пастбищ в условиях изменения климата
	2.4.1. Совершенствование сайта и мобильного приложения системы раннего оповещения с расширением географии метеопрогноза пастбищепользователям
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет)
	В пределах бюджета соответствующих министерств и ведомствПривлеченные средства
	Новые методы дают возможность эффективно использовать пастбища;внедрена и усовершенствована система раннего оповещения (СРО)

	
	
	2.4.2. Проведение тренингов и семинаров для специалистов сельского хозяйства, животноводов и фермеров по интерпретации прогностической продукции и мерах по сокращению последствий опасных гидрометеорологических явлений
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, МЧС, ДПЖПК, КНИИЖП, органы МСУ (по согласованию)
	Привлеченные средства
	Животноводы и фермеры имеют знания по интерпретации прогностической продукции

	Глава 3. Подготовка кадров, повышение квалификации и совершенствование знаний и навыков в сфере управления и использования пастбищ

	3
	3.1. Подготовка кадров по вопросам управления и использования пастбищ
	3.1.1. Увеличение квоты по подготовке специалистов по вопросам управления и использования пастбищ
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, МОН, КНАУ, ДПЖПК, КНИИЖП
	В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомств и органы МСУ
	Подготовлены специалисты с высшим образованием

	
	3.2. Повышение квалификации специалистов управления и использования пастбищ
	3.2.1. Создание на базе Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ постоянно действующих курсов по переподготовке и повышению квалификации специалистов
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, МОН, ДПЖПК, КНИИЖП
	В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомств и органы МСУ
	На базе Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ постоянно действует курс по подготовке и повышению квалификации специалистов по пастбищам

	
	3.3. Повышение потенциала специалистов органов МСУ, РУАР, пастбищепользователей
	3.3.1. Проведение тренингов для специалистов органов МСУ, пастбищепользователей по эффективному управлению и использованию пастбищ
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, ДПЖПК, РУАР, органы МСУ (по согласованию)
	Привлеченные средства
	Специалисты самостоятельно составляют план по управлению и использованию пастбищ и ежегодный план использования пастбищ

	Глава 4. Научное и информационное обеспечение в сфере пастбищ

	4
	4.1. Научное, информационное и консультационное обеспечение в сфере управления и использования пастбищами
	4.1.1. Проведение научно-исследовательских работ и их внедрение для эффективного управления, рационального использования и улучшения состояния пастбищ
	2024-2029 гг.
	НАН, КНИИЖП, КНАУ
	В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомствПривлеченные средства
	Подготовлены совместные рекомендации, заключения по рациональному использованию и улучшению пастбищ, что позволило составлять научно обоснованные планы улучшения пастбищ

	
	
	4.1.2. Выпуск информационных бюллетеней и брошюр, выпуск видеороликов, использование возможностей Интернета и СМИ
	2024-2029 гг.
	МВСХПП, КНИИЖП, ДПЖПК, ОРСП, органы МСУ (по согласованию)
	Привлеченные средства
	Выпущены информационные бюллетени и брошюры, буклеты, видеоролики и другие материалы, созданы группы на интернет-сайтах


Список сокращений:
КР	Кыргызская Республика
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
ГИС	Географическая информационная система
ДЭСК	Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДХЗКР	Департамент химизации и защиты карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДПЖПК	Департамент племенного животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
КНИИЖП	Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
Программа	Программа развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы
НПА	нормативные правовые акты
МСУ	местное самоуправление
Союз МСУ	Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики
КНИИЗ	Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия
РУАР	районные управления аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ОРСП	Отдел реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
КНАУ	Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина
Кыргызгидромет	Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Приложение 3
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы
	№
	Задачи
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	2024 год
	Промежуточные индикаторы
	Конечные индикаторы или целевые показатели
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Глава 1. Устойчивое управление пастбищным хозяйством

	1.1
	Совершенствование нормативной правовой базы
	Определение и разработка нормативного правового акта
	Количество НПА
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	9
	МВСХПП, ДПЖПК

	1.2
	Консолидация сил и средств государственных органов, местного самоуправления, сельской общественности и пастбищепользователей в управлении пастбищными ресурсами
	Организация конференций, встреч
	Количество совместных мероприятий
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	16
	МВСХПП, ДПЖПК, ОРСП, органы МСУ (по согласованию)

	1.3
	Реабилитация пастбищной инфраструктуры
	Количество реабилитированных дорог
	км
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	Всего улучшены 3000 км
	РУАР, органы МСУ (по согласованию)

	
	
	Количество реабилитированных мостов
	шт.
	115
	86
	97
	122
	78
	45
	Всего 543 реабилитированных мостов
	

	
	
	Количество реабилитированных каптажей
	км
	150
	150
	165
	175
	180
	170
	Всего 837 реабилитированных каптажей
	

	
	
	Количество реабилитированных водопойных мест
	шт.
	45
	30
	30
	30
	30
	30
	Всего 195 водопойных мест
	

	
	
	Количество других реабилитированных объектов (расколы, места для ночлежки скота, скотопрогоны, купки, кошары и др.)
	шт.
	50
	35
	35
	50
	40
	50
	Всего 260 улучшенных объектов (расколы, купки, места для ночлежки скота, скотопрогоны и др.)
	

	1.4
	Мониторинг плана управления и использования пастбищ
	Определение реализации плана управления и использования плана пастбищ
	Количество айылных аймаков
	20
	41
	41
	41
	41
	41
	Проведен мониторинг реализации плана управления и использования пастбищ на 235 айылных аймаках
	МВСХПП, ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию)

	1.5
	Развитие семеноводства пастбищных трав
	Определение участков для ведения семеноводства
	га
	109
	300
	300
	300
	300
	300
	На 300 га выращиваются семена пастбищных трав
	КНИИЖП, ДЭСХК, Семеноводческие хозяйства

	1.6
	Проведение практических работ по подсеву (охрана, загораживание) семян пастбищных трав
	Определение участков пастбищ для подсева семян пастбищных трав
	га
	32000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	Деградированные 62000 га пастбищ улучшены путем подсева семян пастбищных трав
	МВСХПП, ДПЖПК, ДЭСХК, КНИИЖП, РУАР, органы МСУ (по согласованию)

	
	Улучшение пастбищ путем применения органических удобрений
	Определение площади для обработки органическим удобрением
	га
	
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Деградированные 50 тыс. га пастбищ улучшены путем внесения удобрений
	Доноры, органы МСУ (по согласованию)

	
	Проведение тренингов по рациональному применению удобрений, подсеву семян пастбищных трав и орошению пастбищ
	Определение объема тренингов, семинаров
	Количество тренингов
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	Проведены тренинги, семинары с участием представителей из 40 районов
	МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, РУАР, органы МСУ (по согласованию)

	
	Проведение практических работ по борьбе с кустарником алтыгана-карагана
	Площадь улучшенных пастбищ в результате борьбы с кустарником алтыгана-карагана
	га
	
	1000
	1000
	
	
	
	Всего улучшены 2 тыс. га пастбищ занятых кустарником алтыгана-карагана
	МВСХПП, МПРЭТН, НАН, ДПЖПК, ДХЗКР, РУАР, доноры, органы МСУ (по согласованию)

	
	Ротационный метод использования пастбищ
	Площадь пастбищ оставленных на отдых
	тыс. га
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	Всего 2100 тыс. га
	МВСХПП, ДПЖПК, РУАР, органы МСУ (по согласованию)

	Глава 2. Адаптация пастбищ к изменению климата

	2.1
	Совершенствование нормативной правовой базы
	Внесение предложений в проект Программы реализации Определяемого на Национальном Уровне Вклада (ОНУВ) Кыргызской Республики в Парижское соглашение Рамочной Конвенции ООН об изменении климата
	Количество НПА
	1
	
	
	
	
	
	Реализованы мероприятия сектора "сельское хозяйство" по вопросам пастбищПрограмма реализации Определяемого на Национальном Уровне Вклада (ОНУВ) Кыргызской Республики в Парижское соглашение Рамочной Конвенции ООН об изменении климата
	МВСХПП, МПЭТН, ДПЖПК, КНИИЖП

	2.2
	Сокращение последствий опасных метеоявлений
	Своевременно информировать пастбищепользователей об опасных метеоявлениях (паводки, оползни и т.д.) и меры защиты от них
	Количество информированных пастбищепользователей
	14510
	15500
	15500
	15500
	15500
	15500
	Всего 92010 пастбищепользователей оповещены и защищены от опасных метеоявлений
	МВСХПП, МЧС (Кыргызгидромет), ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию)

	2.3
	Внедрение новых методов по улучшению управления и использования пастбищ в условиях изменения климата
	Проведение тренингов и семинаров для специалистов сельского хозяйства, животноводов и фермеров по интерпретации прогностической продукции и мерах по сокращению последствий опасных гидрометеорологических явлений
	Количество айылных аймаков, участвовавших в тренингах
	35
	35
	35
	40
	45
	45
	235
	МВСХПП, МЧС, ДПЖПК, КНИИЖП, органы МСУ (по согласованию)

	2.4
	Внедрение новых методов по улучшению и управления использования пастбищ в условиях изменения климата
	Внедрение и обеспечение устойчивой работы системы раннего оповещения (далее - СРО) для оперативного предоставления информации о рисках природных опасных явлений и их воздействия на скот и пастбища
	Количество крупных пастбищ
	14
	6
	8
	12
	12
	12
	На 64 крупных пастбищах устойчиво работает СРО
	МВСХПП, ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет), органы МСУ (по согласованию)

	Глава 3. Подготовка кадров и совершенствование знаний и навыков

	3.1
	Подготовка кадров для пастбищного хозяйства
	Обучение в высшем учебном заведении
	Численность подготовленных кадров
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	Всего 110
	МОН, ДПЖПК, КНАУ

	3.2
	Повышение квалификации кадров
	Создание на базе Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ постоянно действующих курсов по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам пастбищ
	Численность кадров, прошедших курсы по повышению квалификации
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	Всего 240
	МОН, ДПЖПК, КНИИЖП

	3.3
	Повышение потенциала специалистов органов МСУ, РУАР, пастбищепользователей
	Проведение тренингов для специалистов органов МСУ, пастбищепользователей по эффективному управлению и использованию пастбищ
	Количество органов МСУ участвовавших в тренингах
	15
	35
	35
	40
	55
	55
	235
	МВСХПП, ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию)

	Глава 4. Научное, информационное и консультационное обеспечение в сфере пастбищ

	4.1
	Поддержка научных исследований
	Проведение научно-исследовательских работ по улучшению и сохранению пастбищ от деградации
	Количество предложенных вариантов
	2
	3
	2
	2
	1
	1
	Всего 11
	НАН, КНИИЖП

	
	Информационная поддержка
	Издание информационных бюллетеней и брошюр, выпуск видеороликов, использование возможностей Интернета и СМИ
	Объем информации в %
	5%
	7%
	10%
	15%
	12%
	30%
	Объем информации возрос на 65%
	МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, РУАР


Список сокращений:
КР	Кыргызская Республика
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
ГИС	Географическая информационная система
ДЭСК	Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДХЗКР	Департамент химизации и защиты карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДПЖПК	Департамент племенного животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
КНИИЖП	Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ при Министерстве водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
Программа	Программа развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы
НПА	нормативные правовые акты
МСУ	местное самоуправление
Союз МСУ	Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики
КНИИЗ	Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия
РУАР	районные управления аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ОРСП	Отдел реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
КНАУ	Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина
Кыргызгидромет	Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Приложение 4
БЮДЖЕТ
 Программы развития пастбищ в Кыргызской Республике на 2024-2029 годы
	Глава 1. Устойчивое управление пастбищным хозяйством

	№
 п/п
	Задачи
	Меры
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Единица измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	Респ. бюджет
	Международные финансовые институты
	Местный бюджет*
	Всего
	Респ. бюджет
	Международные финансовые институты
	Местный бюджет*
	Всего
	Респ. бюджет
	Международные финансовые институты
	Местный бюджет*
	Всего

	
	1.2. Консолидация сил и средств государственных органов, органов МСУ в управлении пастбищными ресурсами
	1.2.1. Поддержка ДПЖПК и РУАР со стороны сельскохозяйственных проектов
	ОРСП, доноры
	Всего
	тыс.сом.
	-
	1474
	
	1474
	
	1474
	
	1474
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024 г.
	тыс.сом.
	-
	368
	
	368
	
	368
	
	368
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	368
	
	368
	
	368
	
	368
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом.
	-
	368
	
	370
	
	370
	
	370
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом.
	-
	370
	
	737
	
	737
	
	737
	
	
	
	

	
	1.3. Реабилитация пастбищной инфраструктуры
	1.3.1. Улучшение инфраструктуры пастбищ
	МВСХПП, ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию)
	Всего
	тыс.сом.
	-
	
	200000
	200000
	
	
	200000
	200000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024 г.
	тыс.сом.
	-
	
	40000
	40000
	
	
	40000
	40000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	
	40000
	40000
	
	
	40000
	40000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом.
	-
	
	40000
	40000
	
	
	40000
	40000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом.
	-
	
	40000
	40000
	
	
	40000
	40000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 г.
	тыс.сом.
	-
	
	40000
	40000
	
	
	40000
	40000
	
	
	
	

	
	1.6. Повышение урожайности пастбищ; восстановление деградированных пастбищ
	1.6.1. Проведения подсева пастбищ семенами пастбищных трав
	МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, ДЭСХК, ОРСП, доноры, органы МСУ (по согласованию)
	Всего
	тыс.сом.
	-
	204300
	
	204300
	
	204300
	
	204300
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024 г.
	тыс.сом.
	-
	56500
	
	56500
	
	56500
	
	56500
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	36950
	
	36950
	
	36950
	
	36950
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом.
	-
	36950
	
	36950
	
	36950
	
	36950
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом.
	-
	36950
	
	36950
	
	36950
	
	36950
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 г.
	тыс.сом.
	-
	36950
	
	36950
	
	36950
	
	36950
	
	
	
	

	
	
	1.6.2. Улучшение почвы пастбищ с применением органических удобрений
	МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, ДЭСХК, ОРСП, органы МСУ (по согласованию)
	Всего
	тыс.сом.
	-
	
	120000
	120000
	
	
	120000
	120000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	
	24000
	24000
	
	
	24000
	24000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом.
	-
	
	24000
	24000
	
	
	24000
	24000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом.
	-
	
	24000
	24000
	
	
	24000
	24000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 г.
	тыс.сом.
	-
	
	24000
	24000
	
	
	24000
	24000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2029 г.
	тыс.сом.
	-
	
	24000
	24000
	
	
	24000
	24000
	
	
	
	

	
	
	1.6.3. Проведение регулярных тренингов по орошению пастбищ, подсеву семян пастбищных трав, рациональному применению органических удобрений в зависимости от свойств почвы (выпуск брошюры)
	МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, ОРСП, доноры, органы МСУ (по согласованию)
	Всего
	тыс.сом.
	-
	1250
	
	1250
	
	1250
	
	1250
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024 г.
	тыс.сом.
	-
	250
	
	250
	
	250
	
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	250
	
	250
	
	250
	
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом.
	-
	250
	
	250
	
	250
	
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом.
	-
	250
	
	250
	
	250
	
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 г.
	тыс.сом.
	-
	250
	
	250
	
	250
	
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	2029 г.
	тыс.сом.
	-
	250
	
	250
	
	250
	
	250
	
	
	
	

	Глава 2. Адаптация пастбищ к изменению климата

	
	2.2. Повышение потенциала специалистов сельского хозяйства и пастбищепользователей по адаптации к изменению климата
	2.2.1. Участие в инициативах международного сообщества в решении вопросов связанных с изменением климата.Проведение обучения животноводов и фермеров
	ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет), КНИИЖП, ОРСП, доноры
	Всего
	тыс.сом.
	-
	350
	
	350
	
	350
	
	350
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом.
	-
	60
	
	60
	
	60
	
	60
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом.
	-
	60
	
	60
	
	60
	
	60
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 г.
	тыс.сом
	-
	30
	
	30
	
	30
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	2029 г.
	тыс.сом.
	-
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	
	
	

	
	2.4. Внедрение новых методов по улучшению использования пастбищ в условиях изменения климата
	2.4.1. Совершенствование приложения системы раннего оповещения (СРО) с расширением географии метеопрогноза
	ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет), ОРСП, доноры
	Всего
	тыс.сом.
	-
	320
	
	320
	
	320
	
	320
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024 г.
	тыс.сом.
	-
	30
	
	30
	
	30
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом
	-
	70
	
	70
	
	70
	
	70
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом.
	-
	40
	
	40
	
	40
	
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 г.
	тыс.сом.
	-
	40
	
	40
	
	40
	
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	2029 г.
	тыс.сом.
	-
	40
	
	40
	
	40
	
	40
	
	
	
	

	Глава 3. Подготовка кадров, повышение квалификации и совершенствование знаний и навыков в сфере управления и использования пастбищ

	
	3.3. Повышение потенциала специалистов органов МСУ, РУАР
	3.3.1. Проведение тренингов для специалистов органов МСУ, пастбищепользователей по эффективному управлению и использованию пастбищ
	МВСХПП, КНИИЖП, ДПЖПК, ОРСП, доноры, органы МСУ (по согласованию)
	Всего
	тыс.сом.
	-
	520
	
	520
	
	520
	
	520
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024 г.
	тыс.сом.
	-
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом.
	-
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом.
	-
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 г.
	тыс.сом.
	-
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	2029 г.
	тыс.сом.
	-
	20
	
	20
	
	
	
	20
	
	
	
	

	Глава 4. Научное и информационное обеспечение в сфере пастбищ

	
	4.1. Научное, информационное и консультационное обеспечение в сфере управления и использования пастбищами
	4.1.1. Проведение научно-исследовательских работ и их внедрение для рационального использования и улучшения пастбищ
	НАН, КНИИЖП, ОРСП, доноры
	Всего
	тыс.сом.
	-
	1100
	
	1100
	
	1100
	
	1100
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024 г.
	тыс.сом.
	-
	220
	
	220
	
	220
	
	220
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	220
	
	220
	
	220
	
	220
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом
	-
	220
	
	220
	
	220
	
	220
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом
	-
	220
	
	220
	
	220
	
	220
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 г.
	тыс.сом.
	-
	220
	
	220
	
	220
	
	220
	
	
	
	

	
	
	4.1.2. Издание брошюр, выпуск видеороликов и использование возможностей интернета и СМИ
	НАН, КНИИЖП, ОРСП, доноры
	Всего
	тыс.сом.
	-
	250
	
	250
	
	250
	
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024 г.
	тыс.сом.
	-
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 г.
	тыс.сом.
	-
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 г.
	тыс.сом
	-
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 г.
	тыс.сом
	-
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 г.
	тыс.сом.
	-
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	
	
	
	


(*) средства из поступивших за пастбищепользование.
Источник: dalil.kg/document/230011919
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
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