ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 5 марта 2024 года № 13

О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2 и по Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 28 апреля 2024 года

Руководствуясь статьями 3, 4, 8 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Баткенскому № 2 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2 и по Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9" от 4 марта 2024 года № 60, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2 и по Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 28 апреля 2024 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин-Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Шайназарова Т.У.

Председатель Центральной комиссиипо выборам и проведению референдумовКыргызской Республики	Н.Шайлдабекова

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 5 марта 2024 года № 13

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2 и по Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 28 апреля 2024 года

День выборов - 28 апреля 2024 года, воскресенье

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее - СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса | После назначения досрочных выборов | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК)Информационный отдел |
| Информационное обеспечение выборов |  |  |  |
| 1 | Сообщение о проведении досрочных выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через 2 календарных дня со дня назначения | ЦИК, информационный отделч.2 ст.63 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - конституционный Закон) |
| 2 | Обращение Центральной избирательной комиссии к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации | После официального опубликования постановления Центральной избирательной комиссии | ЦИК, информационный отдел |
| 3 | Представление СМИ, интернет- изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет- издании | Не позднее 13 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении досрочных выборов (по 16 марта 2024 г. (включительно) | ЦИК, Рабочая группа, информационный отдел, СМИ, интернет-изданияч.20 ст.22 конституционного Закона |
| 4 | Опубликование ЦИК на официальном сайте сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет- издании | Не позднее 17 дней со дня официального опубликования решения о назначении досрочных выборов (до 21 марта 2024 г.) | ЦИК, информационный отделч.20 ст.22 конституционного Закона |
| Помещение для голосования |  |  |  |
| 5 | Составление карты потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 40 календарных дней до дня выборов (до 19 марта 2024 г.) | ОИК, УИК, мэрия г.Бишкекч.6 ст.29 конституционного Закона |
| 6 | Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, указанным в карте потребностей | Не позднее 33 календарных дней до дня голосования (до 26 марта 2024 г.) | ОИК, УИК, ОМСУч.6 ст.29 конституционного Закона |
| 7 | Направление в ОМСУ обращения принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 27 календарных дней до дня выборов (до 1 апреля 2024 г.) | ОИК, УИКч.6 ст.29 конституционного Закона |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 8 | Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительных списков избирателей, в разрезе округов, участков | За 53 календарных дней до дня голосования (до 6 марта 2024 г.) | Министерство цифрового развития, ЦИКч.4 ст.14 конституционного Закона |
| 9 | Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей | За 50 календарных дней до дня голосования (до 9 марта 2024 г.) | ЦИК, ОИК, УИКч.7 ст.14 конституционного Закона |
| 10 | Вывешивание в УИКах предварительных списков избирателей для ознакомления избирателями | За 47 календарных дней до дня голосования (до 12 марта 2024 г.) | УИКч.1 ст.15 конституционного Закона |
| 11 | Вывешивание в УИКах контрольных списков избирателей для ознакомления избирателями | За 20 календарных дней до дня голосования (до 8 апреля 2024 г.) | УИКч.4 ст.15 конституционного Закона |
| 12 | Составление списков избирателей, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК | Не позднее 8 календарных дней до дня голосования (по 19 апреля 2024 г. (включительно) | Руководители указанных учреждений, Министерство цифрового развития, УИКч.5 ст.14 конституционного Закона |
| 13 | Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей (в случае обнаружения ошибки или неточности в нем) | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (с 12 марта по 17 апреля 2024 г. (включительно) | УИКч.2 ст.15 конституционного Закона |
| 14 | Передача окончательных списков избирателей в электронном виде уполномоченному государственному органу | За 7 календарных дней до дня голосования (до 21 апреля 2024 г.) | ЦИК, Министерство цифрового развитияч.5 ст.15 конституционного Закона |
| 15 | Вывешивание в УИКах окончательных списков избирателей | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования (до 23 апреля 2024 г.) | УИКч.5 ст.15 конституционного Закона |
| 16 | Опубликование списков избирателей, принявших участие на выборах, на официальном сайте ЦИК и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий | Не позднее 5 календарных дней после дня голосования (до 4 мая 2024 г.) | ЦИК, ОИК, УИКч.23 ст.35 конституционного Закона |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 17 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов | ЦИКч.4 ст.19 конституционного Закона |
| 18 | Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата либо представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | После подачи письменного заявления кандидатом либо представления политической партии | ЦИКч.2 ст.20 конституционного Закона |
| 19 | Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу | Завершается за 30 календарных дней до дня голосования (по 28 марта 2024 г. (включительно) | Политические партии, гражданеч.1 ст.601 конституционного Закона |
| 20 | Предоставление кандидатом или его уполномоченным представителем, соответствующих документов, для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов (до 18:00 часов 31 марта 2024 г.) | ЦИКч.11 ст.61 конституционного Закона |
| 21 | Регистрация кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу | За 20 календарных дней до дня выборов (до 8 апреля 2024 г.) | ЦИКч.5 ст.61 конституционного Закона |
| 22 | Подача кандидата по одномандатному избирательному округу письменного заявления в ЦИК об отказе от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем за 2 календарных дня до дня голосования (по 25 апреля 2024 г. (включительно) | Кандидатч.10 ст.61 конституционного Закона |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
| 23 | Проведение предвыборной агитации | Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования (с 8 апреля до 8:00 часов 27 апреля 2024 г.) | Кандидаты, граждане Кыргызской Республикич.1 ст.23 конституционного Закона |
| 24 | Предоставление платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | После окончания срока регистрации кандидатов (с 8 апреля до 8:00 часов 27 апреля 2024 г.) | Телерадиоорганизациич.4 ст.24 конституционного Закона |
| 25 | Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, права проведения агитации и встреч с избирателями | После окончания срока регистрации кандидатов (с 8 апреля до 8:00 часов 27 апреля 2024 г.) | Государственные органы, ОМСУ, ОИК, специальные представители ЦИКч. 8, 9 ст.22 конституционного Закона |
| 26 | Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов | В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов (до 11 марта 2024 г.) | ОМСУч.3 ст.27 конституционного Закона |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 27 | Создание избирательного фонда: |  |  |
|  | подача заявления на открытие специального счета в банковском учреждении, для создания и формирования своего избирательного фонда; | Вместе с подачей письменного уведомления об участии в выборах в ЦИК/ОИК. | Кандидатч.5 ст.41 конституционного Закона, п.14 Положения "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - Положение) |
|  | получение разрешения на открытие специального счета в банковском учреждении | После получения от ЦИК/ОИК письменного разрешения (справки) на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросамч.5 ст.41 конституционного Закона, п.16 Положения |
| 28 | Открытие специального счета в банковском учреждении: |  |  |
|  | кандидатами по одномандатному избирательному округу, не назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам; | С момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации. | Кандидатч.5 ст.41 конституционного Закона |
|  | кандидатами по одномандатному избирательному округу, назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам | После регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель по финансовым вопросамч. 3-5 ст.19, ч.1 ст.41 конституционного Закона |
| 29 | Внесение избирательного залога:- для кандидатов по одномандатному избирательному округу - в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени (18:00 часов 31 марта 2024 г.) | Кандидаты, Контрольно-ревизионная группач. 1, 2 ст.61 конституционного Закона |
| 30 | Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата | Еженедельно, а по требованию ЦИК - в течение 24 часов | Банковские или иные учреждения, ЦИКч.12 ст.41 конституционного Закона |
| 31 | Представление кандидатом в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (по 20 апреля 2024 г. (включительно).Второй итоговый финансовый отчет - не позднее, чем через 7 дней после выборов (по 5 мая 2024 г. (включительно) | Контрольно-ревизионная группап.48 Положения |
| 32 | Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете голосования | Не позднее 3 календарных дней после дня голосования (по 1 мая 2024 г. (включительно) | Контрольно-ревизионная группач.14 ст.41 конституционного Закона |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 33 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 17 календарных дней до дня голосования (до 11 апреля 2024 г.) | ЦИКч.2 ст.30 конституционного Закона |
| 34 | Изготовление избирательных бюллетеней на государственном и официальном языках | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования (до 23 апреля 2024 г.) | ЦИКч.6 ст.30 конституционного Закона |
| 35 | Передача в окружные избирательные комиссии избирательных бюллетеней | За 3 календарных дня до дня голосования (до 25 апреля 2024 г.) | ЦИКч.9 ст.30 конституционного Закона |
| 36 | Передача в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней | За 2-1 календарный день до дня голосования (до 27 апреля 2024 г.) | ОИКч.9 ст.30 конституционного Закона |
| Порядок голосования |  |  |  |
| 37 | Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | Не позднее 2 календарных дней до дня голосования (по 25 апреля 2024 г. (включительно) | УИКч.2 ст.33 конституционного Закона |
| 38 | Организация и проведение голосования вне помещения для голосования | За 1 календарный день до дня голосования (с 8:00 до 20:00 часов 27 апреля 2024 г.) | УИКч.2 ст.33 конституционного Закона |
| 39 | Проведение голосования | 28 апреля 2024 года (с 08:00 до 20:00 часов) | УИКч.1 ст.31 конституционного Закона |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |
| 40 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИКч.3-1 ст.35 конституционного Закона |
| 41 | Размещение итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения на официальном сайте ЦИК | По мере поступления | ЦИКч.1 ст.371 конституционного Закона |
| 42 | Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК | Не позднее 12 календарных дней со дня голосования (до 11 мая 2024 г.) | ЦИК, ОИК, УИКч.23 ст.35 конституционного Закона |
| 43 | Размещение протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК | Не позднее 13 календарных дней со дня голосования (до 12 мая 2024 г.) | ЦИК, ОИКч.23 ст.35 конституционного Закона |
| 44 | Определение результатов выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по одномандатному избирательному округу | Не позднее 13 календарных дней со дня голосования (до 12 мая 2024 г.) | ЦИКч.1 ст.37 конституционного Закона |
| 45 | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | Не позднее 9 календарных дней со дня определения результатов выборов | ЦИКч.8 ст.64 конституционного Закона |
| Международные и общественные наблюдатели |  |  |  |
| 46 | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования Постановления ЦИК КР о назначении досрочных выборов | Администрация Президента, Жогорку Кенеш, Кабинет Министров, ЦИКч.1 ст.10 конституционного Закона |
| 47 | Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Кабинетом Министров, ЦИК приглашений | После официального опубликования решения о назначении повторных выборов | ЦИКч.1 ст.10 конституционного Закона |
| 48 | Регистрация общественных наблюдателей | При предоставлении некоммерческими организациями соответствующих документов для регистрации общественных наблюдателей | ЦИКст.101 конституционного Закона |
| Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 49 | Проведение обучающих семинаров для представителей политических партий, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |
| 50 | Проведение обучающих тренингов для членов ОИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |