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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 14 марта 2024 года № 21
О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 28 апреля 2024 года
Руководствуясь статьями 3, 4, 8 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ошскому № 7 одномандатному избирательному округу, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7" от 14 марта 2024 года № 77, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ошскому № 7 одномандатному избирательному округу, назначенных на 28 апреля 2024 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин-Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Шайназарова Т.У.

Председатель Центральной комиссиипо выборам и проведению референдумовКыргызской Республики	Н.Шайлдабекова


Утвержден
  постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
  от 14 марта 2024 года № 21
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
  основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 28 апреля 2024 года
День выборов - 28 апреля 2024 года,
  воскресенье


	№
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	
	Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее - СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса
	После назначения досрочных выборов
	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК)Информационный отдел

	Информационное обеспечение выборов

	1
	Сообщение о проведении досрочных выборов в средствах массовой информации
	Не позднее чем через 2 календарных дня со дня назначения
	ЦИК, информационный отделч.2 ст.63 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - конституционный Закон)

	2
	Обращение Центральной избирательной комиссии к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации
	После официального опубликования постановления Центральной избирательной комиссии
	ЦИК, информационный отдел

	3
	Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании
	Не позднее 13 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении досрочных выборов(по 26 марта 2024 г. (включительно)
	ЦИК, Рабочая группа, информационный отдел, СМИ, интернет-изданияч.20 ст.22 конституционного Закона

	4
	Опубликование ЦИК на официальном сайте сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании
	Не позднее 17 дней со дня официального опубликования решения о назначении досрочных выборов(до 31 марта 2024 г.)
	ЦИК, информационный отделч.20 ст.22 конституционного Закона

	Помещение для голосования

	5
	Составление карты потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья
	Не позднее 40 календарных дней до дня выборов(до 19 марта 2024 г.)
	ОИК, УИК, мэрия г.Ошч.6 ст.29 конституционного Закона

	6
	Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, указанным в карте потребностей
	Не позднее 33 календарных дней до дня голосования(до 26 марта 2024 г.)
	ОИК, УИК, ОМСУч.6 ст.29 конституционного Закона

	7
	Направление в ОМСУ обращения принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Не позднее 27 календарных дней до дня выборов(до 1 апреля 2024 г.)
	ОИК, УИКч.6 ст.29 конституционного Закона

	Списки избирателей

	8
	Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительных списков избирателей, в разрезе округов, участков
	За 53 календарных дней до дня голосования(до 6 марта 2024 г.)
	Министерство цифрового развития, ЦИКч.4 ст.14 конституционного Закона

	9
	Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей
	до 17 марта 2024 г.
	ЦИК, ОИК, УИК

	10
	Вывешивание в УИКах предварительных списков избирателей для ознакомления избирателями
	до 18 марта 2024 г.
	УИК

	11
	Вывешивание в УИКах контрольных списков избирателей для ознакомления избирателями
	За 20 календарных дней до дня голосования(до 8 апреля 2024 г.)
	УИКч.4 ст.15 конституционного Закона

	12
	Составление списков избирателей, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК
	Не позднее 8 календарных дней до дня голосования(по 19 апреля 2024 г. (включительно)
	Руководители указанных учреждений, Министерство цифрового развития, УИКч.5 ст.14 конституционного Закона

	13
	Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей (в случае обнаружения ошибки или неточности в нем)
	Не позднее 10 календарных дней до дня голосования(с 18 марта по 17 апреля 2024 г. (включительно)
	УИКч.2 ст.15 конституционного Закона

	14
	Передача окончательных списков избирателей в электронном виде уполномоченному государственному органу
	За 7 календарных дней до дня голосования(до 21 апреля 2024 г.)
	ЦИК, Министерство цифрового развитияч.5 ст.15 конституционного Закона

	15
	Вывешивание в УИКах окончательных списков избирателей
	Не позднее 5 календарных дней до дня голосования(до 23 апреля 2024 г.)
	УИКч.5 ст.15 конституционного Закона

	16
	Опубликование списков избирателей, принявших участие на выборах, на официальном сайте ЦИК и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий
	Не позднее 5 календарных дней после дня голосования(до 4 мая 2024 г.)
	ЦИК, ОИК, УИКч.23 ст.35 конституционного Закона

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	17
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации
	В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов
	ЦИКч.4 ст.19 конституционного Закона

	18
	Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата либо представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	После подачи письменного заявления кандидатом либо представления политической партии
	ЦИКч.2 ст.20 конституционного Закона

	19
	Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу
	Завершается за 30 календарных дней до дня голосования(по 28 марта 2024 г. (включительно)
	Политические партии, гражданеч.1 ст.601 конституционного Закона

	20
	Предоставление кандидатом или его уполномоченным представителем, соответствующих документов, для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу
	Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов(до 18:00 часов 31 марта 2024 г.)
	ЦИКч.1-1 ст.61 конституционного Закона

	21
	Регистрация кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу
	За 20 календарных дней до дня выборов(до 8 апреля 2024 г.)
	ЦИКч.5 ст.61 конституционного Закона

	22
	Подача кандидата по одномандатному избирательному округу письменного заявления в ЦИК об отказе от дальнейшего участия в выборах
	Не позднее чем за 2 календарных дня до дня голосования(по 25 апреля 2024 г. (включительно)
	Кандидатч.10 ст.61 конституционного Закона

	Предвыборная агитация

	23
	Проведение предвыборной агитации
	Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования(с 8 апреля до 8:00 часов 27 апреля 2024 г.)
	Кандидаты, граждане Кыргызской Республикич.1 ст.23 конституционного Закона

	24
	Предоставление платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации
	После окончания срока регистрации кандидатов(с 8 апреля до 8:00 часов 27 апреля 2024 г.)
	Телерадиоорганизациич.4 ст.24 конституционного Закона

	25
	Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, права проведения агитации и встреч с избирателями
	После окончания срока регистрации кандидатов(с 8 апреля до 8:00 часов 27 апреля 2024 г.)
	Государственные органы, ОМСУ, ОИК, специальные представители ЦИКч. 8, 9 ст.22 конституционного Закона

	26
	Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов
	В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов(до 11 марта 2024 г.)
	ОМСУч.3 ст.27 конституционного Закона

	Финансирование выборов

	27
	Создание избирательного фонда:
	
	

	
	- подача заявления на открытие специального счета в банковском учреждении, для создания и формирования своего избирательного фонда;
	Вместе с подачей письменного уведомления об участии в выборах в ЦИК/ОИК
	Кандидатч.5 ст.41 конституционного Закона, п.14 Положения "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - Положение)

	
	- получение разрешения на открытие специального счета в банковском учреждении
	После получения от ЦИК/ОИК письменного разрешения (справки) на открытие специального счета
	Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросамч.5 ст.41 конституционного Закона, п.16 Положения

	28
	Открытие специального счета в банковском учреждении:
	
	

	
	- кандидатами по одномандатному избирательному округу, не назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам;
	С момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации
	Кандидатч.5 ст.41 конституционного Закона

	
	- кандидатами по одномандатному избирательному округу, назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	После регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	Уполномоченный представитель по финансовым вопросамч. 3-5 ст.19, ч.1 ст.41 конституционного Закона

	29
	Внесение избирательного залога:- для кандидатов по одномандатному избирательному округу - в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя
	Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени(18:00 часов 31 марта 2024 г.)
	КандидатыКонтрольно-ревизионная группач. 1, 2 ст.61 конституционного Закона

	30
	Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата
	Еженедельно, а по требованию ЦИК - в течение 24 часов
	Банковские или иные учреждения, ЦИКч.12 ст.41 конституционного Закона

	31
	Представление кандидатом в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 7 дней до дня голосования(по 20 апреля 2024 г. (включительно)Второй итоговый финансовый отчет - не позднее, чем через 7 дней после выборов(по 5 мая 2024 г. (включительно)
	Контрольно-ревизионная группап.48 Положения

	32
	Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете голосования
	Не позднее 3 календарных дней после дня голосования(по 1 мая 2024 г. (включительно)
	Контрольно-ревизионная группач.14 ст.41 конституционного Закона

	Избирательные бюллетени

	33
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее чем за 17 календарных дней до дня голосования(до 11 апреля 2024 г.)
	ЦИКч.2 ст.30 конституционного Закона

	34
	Изготовление избирательных бюллетеней на государственном и официальном языках
	Не позднее 5 календарных дней до дня голосования(до 23 апреля 2024 г.)
	ЦИКч.6 ст.30 конституционного Закона

	35
	Передача в окружные избирательные комиссии избирательных бюллетеней
	За 3 календарных дня до дня голосования(до 25 апреля 2024 г.)
	ЦИКч.9 ст.30 конституционного Закона

	36
	Передача в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней
	За 2-1 календарный день до дня голосования(до 27 апреля 2024 г.)
	ОИКч.9 ст.30 конституционного Закона

	Порядок голосования

	37
	Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования(по 25 апреля 2024 г. (включительно)
	УИКч.2 ст.33 конституционного Закона

	38
	Организация и проведение голосования вне помещения для голосования
	За 1 календарный день до дня голосования(с 8:00 до 20:00 часов 27 апреля 2024 г.)
	УИКч.2 ст.33 конституционного Закона

	39
	Проведение голосования
	28 апреля 2024 года(с 08:00 до 20:00 часов)
	УИКч.1 ст.31 конституционного Закона

	Установление итогов голосования и результатов выборов

	40
	Подсчет голосов избирателей
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	УИКч.3-1 ст.35 конституционного Закона

	41
	Размещение итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения на официальном сайте ЦИК
	По мере поступления
	ЦИКч.1 ст.371 конституционного Закона

	42
	Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК
	Не позднее 12 календарных дней со дня голосования(до 11 мая 2024 г.)
	ЦИК, ОИК, УИКч.23 ст.35 конституционного Закона

	43
	Размещение протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК
	Не позднее 13 календарных дней со дня голосования(до 12 мая 2024 г.)
	ЦИК, ОИКч.23 ст.35 конституционного Закона

	44
	Определение результатов выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 13 календарных дней со дня голосования(до 12 мая 2024 г.)
	ЦИКч.1 ст.37 конституционного Закона

	45
	Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
	Не позднее 9 календарных дней со дня определения результатов выборов
	ЦИКч.8 ст.64 конституционного Закона

	Международные и общественные наблюдатели

	46
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