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Приложение 2

(Утверждено

План
мероприятий по реализации Государственной программы развития
судебно-экспертной деятельности в Кыргызской Республике на 2024–2027 годы


	№
	Задачи
	Меры/действия
	Сроки
реализации
	Ожидаемые результаты
	Финансирование
	Ответственные
исполнители

	Глава 1. Совершенствование законодательной базы

	1 
	Проведение анализа законодательства в сфере СЭД для устранения пробелов и коллизий отрицательно влияющих на качество и сроки экспертных исследований
	Разработка соответствующих проектов НПА регулирующих СЭД, направленных на исключение всевозможных пробелов и коллизий
	I кв. 2025 года
	Разработаны и приняты проекты НПА вышестоящими органами 
	Финансирование не требуется 
	СЭС
МЗ
МВД
ГКНБ
НСЭО (по согласованию)

	2 
	Внедрение цифровых технологий обслуживания физических и юридических лиц по отдельным видам и родам экспертиз
	Запуск АИС «Эксперт» в боевом режиме и интеграция с АИС судебно-следственных органов.

Разработка проектов НПА в части АИС
	II кв. 2025 года
	Внедрены цифровые технологии обслуживания физических и юридических лиц по отдельным видам и родам экспертиз

	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете;

Привлеченные донорские средства
	СЭС
МЗ
МВД
ГКНБ
ГП (по согласованию)
ВС (по согласованию)

	3 
	Разработка Кодекса профессиональной этики судебного эксперта Кыргызской Республики
	Разработка проекта Кодекса профессиональной этики судебного эксперта Кыргызской Республики
	II кв. 2025 года
	Разработан и принят Кодекс профессиональной этики судебного эксперта Кыргызской Республики 
	Финансирование не требуется
	СЭС
МЗ
МВД
ГКНБ
НСЭО (по согласованию)

	Глава 2. Повышение квалификации кадров

	4 
	Создание и развитие 
учебно-методической базы, обеспечивающей участие в 
научных исследованиях по актуальным проблемам экспертной деятельности
	Приобретение необходимой современной литературы по проведениям исследований в различных сферах
	IV кв. 2026 года
	Создана новая и усовершенствована существующая учебно-методическая база, обеспечивающая участие в научных исследованиях по актуальным проблемам экспертной деятельности
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете;

Привлеченные донорские средства
	СЭС
МЗ
МВД
ГКНБ

	5 
	Создание электронного журнала по судебной экспертологии в Кыргызской Республике в целях повышения уровня квалификации экспертов, а также участия в научной деятельности
	Внедрение электронного журнала по судебной экспертологии в 
 Кыргызской Республике
	IV кв. 2024 года
	Создан электронный журнал по судебной экспертологии в Кыргызской Республике в целях повышения уровня квалификации экспертов, а также участия в научной деятельности
	Финансирование не требуется
	СЭС
МЗ
МВД
ГКНБ

	Глава 3. Повышение эффективности судебно-экспертной деятельности с включением инновационных подходов

	6 
	Улучшение взаимодействия и укрепления связей между отечественными и зарубежными судебными экспертами и судебно-экспертными организациями
	Составление, согласование и принятие проектов Соглашений/меморандума в сфере судебно-экспертной деятельности с зарубежными и отечественными судебно-экспертными организациями;

Проведение круглых столов/семинаров;

Проведение совместных научно-исследовательских работ;

Организация заграничных стажировок с целью обмена опытом
	2024–2027 гг.
	Налажено международное сотрудничество в области судебной экспертизы
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете;



Привлеченные донорские средства
	МЮ
МЗ
МВД
ГКНБ
МИД

	7 
	 Внедрение новых видов/родов судебно-экспертных исследований в сфере высоких технологий, энергетики, экологии, генномодифицированных технологий, интеллектуальной собственности, по происшествиям техногенного характера и авариям на авиатранспорте
	Организация заграничных стажировок судебных экспертов;

Приобретение необходимой литературы
	II кв. 2027 года
	Внедрены и проводятся судебно-экспертные исследования в сфере высоких технологий, энергетики, экологии, генномодифицированных технологий, интеллектуальной собственности, по происшествиям техногенного характера и авариям на авиатранспорте
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете;

Привлеченные донорские средства
	СЭС

	8 
	Освоение и обучение новых методик по исследованию текстов на латинском алфавите, арабской вязи, китайским иероглифам и др.
	Организация заграничных стажировок судебных экспертов;

Приобретение необходимой литературы
	III кв. 2027 года
	Приняты и освоены новые передовые методики по исследованию текстов на латинском алфавите, арабской вязи и китайским иероглифам
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете;

Привлеченные донорские средства
	СЭС

	Глава 4. Взаимодействие с государственными,
частными и общественными институтами в сфере судебно-экспертной деятельности

	9 

	Проведение информационной кампании для правоохранительных и судебных органов о вопросах, выявляемых при назначении ими экспертиз
	Организация выездных совместных семинаров судебными экспертами в регионы республики
	2024–2027 гг.
	Проведены совместные семинары для правоохранительных и судебных органов о вопросах, выявляемых при назначении ими экспертиз
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете;

Привлеченные донорские средства
	СЭС
МЗ
МВД
ГКНБ
ВС (по согласованию)
ГП (по согласованию)

	10 
	Создание площадок для обсуждения актуальных проблем и путей развития экспертной деятельности с включением в них представителей негосударственных экспертных организаций
	Организация совместных межведомственных рабочих групп по обсуждению и выработке предложений, направленных на совершенствование СЭД
	III кв. 2025 года
	Создана площадка для обсуждения актуальных проблем и путей развития экспертной деятельности с включением в них представителей негосударственных экспертных организаций
	Финансирование не требуется
	СЭС
МЮ
МЗ
МВД
ГКНБ
НСЭО (по согласованию)

	11 
	Проведение мероприятий по информированию населения о судебно-экспертной деятельности
	Создание роликов, информационных статей и дальнейшая их публикация посредством СМИ, телевидения и официальных страниц госорганов в социальных сетях
	I кв. 2025 года
	Опубликованы ролики в СМИ и в соц. сетях госорганов по информированию населения о СЭД
	Финансирование не требуется
	СЭС
МЗ
МВД

	Глава 5. Материально-техническое обеспечение

	12 
	Обеспечение государственных судебно-экспертных лабораторий необходимыми современными оборудованиями, качественной инструментальной базой и своевременным снабжением расходными материалами, соответствующими международным стандартам
	Приобретение современного специализированного лабораторного оборудования для государственных судебно-экспертных учреждений
	III кв. 2027 года
	Государственные судебно-экспертные организации обеспечены необходимыми современными оборудованиями, инструментальной базой, снабжены расходными материалами соответствующих международным стандартам
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете;

Привлеченные донорские средства
	СЭС
МЗ
МФ

	13 
	Приобретение специализированной техники и оборудования для проведения новых видов экспертиз (в случае внедрения таких видов экспертиз, как геномная (ДНК-анализ), экологическая, автотовароведческая, товароведческая, исследование цифровых подписей и т.д.)
	Приобретение современного специализированного лабораторного оборудования для государственных судебно-экспертных учреждений
	III кв. 2027 года
	Государственные судебно-экспертные организации обеспечены специализированными оборудованиями для проведения таких видов экспертиз, как геномная (ДНК-анализ), экологическая, автотовароведческая, товароведческая, исследование цифровых подписей и т.д.)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете;


Привлеченные донорские средства
	СЭС
МЗ
МФ
ГКНБ

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Список сокращений:
СЭД	судебно-экспертная деятельность
АИС	автоматизированная информационная система
СЭС	Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
НСЭО	негосударственные судебно-экспертные организации
СМИ	средства массовой информации
ВС	Верховный суд Кыргызской Республики
ГП	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
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