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Приложение 4

(Утверждено

Матрица
индикаторов мониторинга и оценки реализации Государственной программы развития
судебно-экспертной деятельности в Кыргызской Республике на 2024–2027 годы


	№
	Задачи
	Наименование
индикатора
	Единица
измерения
	Базовый год
	Промежуточные
индикаторы (годовые)
	Конечные индикаторы
или целевые показатели
	Ответственный
орган

	
	
	
	
	
	1-й этап 2024 год
	2-й этап 2025–2026 годы
	3-й этап 2027 год
	
	

	Приоритет 1. Совершенствование законодательной базы

	1.1
	Проведение анализа законодательства в сфере СЭД для устранения пробелов и коллизий отрицательно влияющих на качество и сроки экспертных исследований
	Нормативно-правовая база в сфере судебно-экспертной деятельности соответствует нынешним реалиям, а также вводимым в эксплуатацию автоматизированных информационных систем судопроизводства в Кыргызской Республике
	По трехбалльной системе: 0 – не соответствует совсем, 1 – соответствует частично (есть ряд НПА, не соответствующих Закону КР о СЭД и УПК), 2 – соответствует полностью
	2024
	

1
	

2
	

2
	Разработаны и приняты проекты НПА вышестоящими органами с целью устранения пробелов и коллизий, отрицательно влияющих на качество и сроки экспертных исследований
	СЭС 
МЗ
МВД
ГКНБ
НСЭО (по согласованию)

	1.2
	Внедрение цифровых технологий обслуживания физических и юридических лиц по отдельным видам и родам экспертиз
	
	
	
	

1
	

2
	

2
	Внедрены цифровые технологии обслуживания физических и юридических лиц по отдельным видам и родам экспертиз
	СЭС 
МЗ
МВД
ГКНБ
ГП (по согласованию)
ВС (по согласованию)

	1.3
	Разработка Кодекса профессиональной этики судебного эксперта КР
	
	
	
	
1
	
2
	
2
	Разработан и принят Кодекс профессиональной этики судебного эксперта Кыргызской Республики
	СЭС
МЗ
МВД
ГКНБ
НСЭО (по согласованию)

	Приоритет 2. Повышение квалификации кадров

	2.1
	Создание и развитие 
учебно-методической базы, обеспечивающей участие в 
научных исследованиях по актуальным проблемам экспертной деятельности

	Научно-методическая база соответствует проведению актуальных судебно-экспертных исследований
	По трехбалльной системе: 0 – не соответствует совсем, 1 – соответствует частично (есть ряд методик, требующих обновления), 
2 – соответствует полностью
	2024
	



1
	



2
	



2
	Создана новая и усовершенствована существующая учебно-методическая база, обеспечивающая участие в научных исследованиях по актуальным проблемам экспертной деятельности
	СЭС 
МЗ
МВД
ГКНБ

	2.2
	Создание электронного журнала по судебной экспертологии в КР в целях повышения уровня квалификации экспертов, а также участия в научной деятельности
	Наличие электронного журнала по судебной экспертологии в Кыргызской Республике в целях повышения уровня квалификации экспертов, а также участия в научной деятельности: да/нет 

	Да/нет
	2024
	


да
	


да
	


да
	Создан электронный журнал по судебной экспертологии в Кыргызской Республике в целях повышения уровня квалификации экспертов, а также участия в научной деятельности
	СЭС 
МЗ
МВД
ГКНБ

	Приоритет 3. Повышение эффективности судебно-экспертной деятельности с включением инновационных подходов

	3.1
	Улучшение взаимодействия и укрепления связей между отечественными и зарубежными судебными экспертами и судебно-экспертными организациями
	Улучшено взаимодействие и подписаны соответствующие соглашения в сфере судебно-экспертной деятельности с завершением внутригосударственных процедур согласования
	По трехбалльной системе: 0 - не подписаны соглашения, 1 – подписаны соглашения, но не завершены внутригосударственные процедуры согласования, 2 – подписаны и завершены все процедуры согласования
	2024
	






1
	






2
	






2
	Налажено международное сотрудничество в области судебной экспертизы (разработаны, подписаны проекты соглашений и завершены их внутригосударственные процедуры согласования)
	МЮ
МЗ
МВД
ГКНБ
МИД

	3.2
	Внедрение новых видов/родов судебно-экспертных исследований в сфере высоких технологий, энергетики, экологии, генномодифицированных технологий, интеллектуальной собственности, по происшествиям техногенного характера и авариям на авиатранспорте
	Внедрены новые виды/роды судебно-экспертных исследований в сфере высоких технологий, энергетики, экологии, генномодифицированных технологий, интеллектуальной собственности, по происшествиям техногенного характера и авариям на авиатранспорте: да/нет
	Да/нет
	2024
	





нет
	





нет
	





да
	Внедрены и проводятся судебно-экспертные исследования в сфере высоких технологий, энергетики, экологии, генномодифицированных технологий, интеллектуальной собственности, по происшествиям техногенного характера и авариям на авиатранспорте
	СЭС

	3.3
	Освоение и обучение новых методик по исследованию текстов на латинском алфавите, арабской вязи, китайским иероглифам и др.
	Эксперты СЭС освоили и прошли обучение по новым методикам исследований текстов на латинском алфавите, арабской вязи, китайским иероглифам и др.: да/нет

	Да/нет
	2024
	


нет
	


нет
	


да
	Приняты и освоены новые передовые методики по исследованию текстов на латинском алфавите, арабской вязи и китайским иероглифам
	СЭС

	Приоритет 4. Взаимодействие с государственными, частными и общественными институтами
в сфере судебно-экспертной деятельности

	4.1
	Проведение информационной кампании для правоохранительных и судебных органов о вопросах, выявляемых при назначении ими экспертиз
	Проведена информационная кампания для правоохранительных и судебных органов о вопросах, выявляемых при назначении ими экспертиз: да/нет
	Да/нет
	2024
	


да
	


да
	


да
	Проведены совместные семинары для правоохранительных и судебных органов о вопросах, выявляемых при назначении ими экспертиз
	СЭС
МЗ
МВД
ГКНБ
ВС (по согласованию)
ГП (по согласованию)

	4.2
	Создание площадок для обсуждения актуальных проблем и путей развития экспертной деятельности с включением в них представителей негосударственных экспертных организаций
	Созданы площадки и образованы рабочие группы для обсуждения и решения проблем имеющихся в судебно-экспертной деятельности
	По трехбалльной системе: 0 – не созданы площадки и не образованы рабочие группы, 1 – созданы и образованы рабочие группы, но не решены проблемы. 2 – обсуждены и решены имеющиеся проблемы в судебно-экспертной деятельности рабочими группами
	2024
	




1
	




2
	




2
	Создана площадка для обсуждения актуальных проблем и путей развития экспертной деятельности с включением в них представителей негосударственных экспертных организаций, разработаны механизмы развития судебно-экспертной деятельности
	СЭС
МЗ
МВД
ГКНБ
НСЭО (по согласованию)

	4.3
	Проведение мероприятий по информированности населения о судебно-экспертной деятельности
	Проведены мероприятия по информированности населения о судебно-экспертной деятельности: да/нет
	Да/нет
	2024
	

нет
	

да
	

да
	Опубликованы ролики в СМИ и официальных страницах госорганов в социальных сетях по информированию населения о СЭД
	СЭС
МЗ
МВД

	Приоритет 5. Материально-техническое обеспечение

	5.1
	Обеспечение государственных судебно-экспертных лабораторий необходимыми современными оборудованиями, качественной инструментальной базой и своевременным снабжением расходными материалами, соответствующими международным стандартам
	Лаборатории / 
оборудования 
государственных 
судебно-экспертных организаций соответствуют международным стандартам
	По трехбалльной системе: 0 – не соответствует, 1 – соответствует частично (не все организации), 2 – соответствуют полностью
	2024
	





0
	





1
	





2
	Государственные судебно-экспертные организации обеспечены необходимыми современными оборудованиями, инструментальной базой, снабжены расходными материалами соответствующих международным стандартам
	СЭС
МЗ 
МФ

	5.2
	Приобретение специализированной техники и оборудования для проведения новых видов экспертиз (в случае внедрения таких видов экспертиз, как геномная (ДНК-анализ), экологическая, автотовароведческая, товароведческая, исследование цифровых подписей и т.д.)
	Проводятся такие виды экспертиз, как: геномная (ДНК-анализ), экологическая, автотовароведческая, товароведческая, исследование цифровых подписей, оценочная экспертиза и взрывотехническая экспертиза: да/нет
	Да/нет
	2024
	




нет
	




нет
	




да
	Государственные судебно-экспертные организации обеспечены специализированными оборудованиями для проведения таких видов экспертиз, как геномная (ДНК-анализ), экологическая, автотовароведческая, товароведческая, исследование цифровых подписей и т.д.)
	СЭС
МФ
МЗ
ГКНБ




Список сокращений:
СЭД	судебно-экспертная деятельность
СЭС	Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
НСЭО	негосударственные судебно-экспертные организации
СМИ	средства массовой информации
ВС	Верховный суд Кыргызской Республики
ГП	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
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