РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 13 сентября 2024 года № 545-р

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР 
 от 19 ноября 2025 года № 1006-т)

В целях привлечения инвестиций в экономику путем выхода на местный и международный финансовые рынки капитала, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по развитию рынка капитала Кыргызской Республики на 2024-2027 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Государственным органам, задействованным в реализации Плана мероприятий:

1) обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение Плана мероприятий;

2) по итогам каждого месяца, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики по итогам каждого месяца, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Кабинет Министров Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

ПредседательКабинета Министров Кыргызской Республики	А.У. Жапаров

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ(дорожная карта)по развитию рынка капитала Кыргызской Республики на 2024-2027 годы

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР 
 от 19 ноября 2025 года № 1006-т)

| 1. Выпуск суверенных исламских ценных бумаг сукук на международных финансовых рынках |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| 1.1 | Проработка вопроса по правовой базе | 1. Привлечение андеррайтера с опытом работы или создание инвестиционного синдиката для юридической консультации по выпуску суверенных исламских ценных бумаг сукук (в случае выпуска на международных финансовых рынках, желательно иностранного)2. Внесение изменений в Стратегию управления долгом Кыргызской Республики, позволяющих размещать исламские ценные бумаги сукук в иностранной валюте на внешних финансовых рынках3. Разработать положение, позволяющее размещать исламские ценные бумаги сукук в иностранной валюте на внешних финансовых рынках4. Создание исламской специальной финансовой компании (SPV), определение проекта для финансирования | 2024-2027 | Создана правовая база, позволяющая размещать исламские ценные бумаги сукук в иностранной валюте на внешних финансовых рынках | МЭК, МФ, Финнадзор | Средства республиканского бюджета |
| 1.2 | Определение проектов и оценка размера рынка | 1. Создание рабочей группы для определения потенциальных проектов2. Первичная оценка на соответствие проектов принципам шариата3. Предварительная оценка параметров выпуска (срок, ожидаемая доходность, обеспечение для инвесторов)4. Получение заключения от Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики для полной налоговой определенности финансовых потоков по сукук | 2024-2027 | Определены проекты, под которые можно выпускать сукук, и проведена оценка размера рынка для привлечения инвестиций | МЭК, МФ, Финнадзор, ГАУГИ, ГКДР | В пределах средств, предусмотренных министерствам и ведомствам на соответствующие годы |
| 1.3 | Получение одобрения на выпуск суверенных исламских ценных бумаг сукук | Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики на выпуск суверенных исламских ценных бумаг сукук | 2025-2027 | Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики; одобрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | МФ, МЭК, Финнадзор | В пределах средств, предусмотренных министерствам и ведомствам на соответствующие годы |
| 1.4 | Работа над международными кредитными рейтингами | 1. Проведение встреч с назначенными представителями Кыргызской Республики, с аналитиками 2-х рейтинговых агентств | 2024-2026 | Два международных кредитных рейтинга, которые показывают кредитоспособность Кыргызской Республики | МЭК, министерства и ведомства | В пределах средств, предусмотренных министерствам и ведомствам на соответствующие годы |
|  |  | 2. Присвоение международных кредитных рейтингов эмитенту (Кыргызской Республике) и выпуск исламских ценных бумаг сукук | 2024-2026 |  |  |  |
| 1.5 | Привлечение сторон по выпуску исламских ценных бумаг сукук | 1. Привлечение ведущих андеррайтеров, банков-организаторов и юридического консультанта банков по английскому и национальному праву2. Проведение установочной встречи по проекту выпуска исламских ценных бумаг сукук3. Привлечение траста, платежного агента, регистратора, юридического консультанта траста, выбор фондовой биржи | 2025-2026 | Юридическое сопровождение сделки по вопросам английского и кыргызского права исходя из предполагаемого объема работ | МЭК, МФ, Финнадзор | Средства республиканского бюджета |
| 1.6 | Подготовка необходимых документов для выпуска исламских ценных бумаг сукук | 1. Подписание Мандатного письма (договора об организации выпуска исламских ценных бумаг сукук) с банками2. Подготовка проспекта эмиссии исламских ценных бумаг сукук3. Встреча с представителями профильных министерств для проведения юридической проверки (Due Diligence)4. Подача проспекта эмиссии исламских ценных бумаг сукук для государственной регистрации выпуска5. Подача проспекта эмиссии исламских ценных бумаг сукук на биржу и получение финального согласования (всего 3 подачи)6. Подготовка транзакционной документации7. Подготовка презентации для инвесторов | 2026-2027 | Проспект эмиссии исламских ценных бумаг сукук, соответствующих международным стандартным требованиям для размещения на международных финансовых рынках и готовая презентация для инвесторов | МЭК, МФ, Финнадзор | Средства республиканского бюджета, международных доноров |
| 1.7 | Маркетинг и размещение выпуска | 1. Проведение роудшоу2. Открытие и закрытие книги заявок (букбилдинг), определение ставки купона и объема выпуска3. Подписание документации по выпуску исламских ценных бумаг сукук4. Расчеты по сделке | 2026-2027 | Размещены исламские ценные бумаги сукук, соответствующие интересам эмитента | МФ | Средства республиканского бюджета, международных доноров |
| 2. Вывод национальных компаний с государственной долей участия в капитале на IPO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Запуск мероприятий по подготовке к IPO отдельных компаний с государственной долей участия в капитале | 1. Проведение исследования среди компаний с государственной долей участия в капитале в целях выявления потенциальных кандидатов для IPO | 2026-2027 | Для дальнейшей работы выявлены и проранжированы по три компании на каждое из направлений IPO | МЭК, ГАУГИ, МФ, Финнадзор | Средства республиканского бюджета, международных доноров, эмитента |
|  |  | 2. Выпуск распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики об организации мероприятий по подготовке к IPO отобранных компаний с государственной долей участия в капитале |  | Создана нормативная основа для запуска дорожной карты | ГАУГИ, МФ |  |
|  |  | 3. Принятие решений на уровне совета директоров и исполнительного руководства каждой из отобранных компаний о создании постоянно действующих групп управления IPO с персональной ответственностью председателя совета директоров и первого руководителя за их качественную работу |  | В каждой компании запущена работа, созданы группы управления процессами IPO | Уполномоченные госорганы, выполняющие функции акционера, за исключением МЦРИТ |  |
|  |  | 4. Принятие каждой компанией на стратегическом уровне (в начале совет директоров, затем исполнительный менеджмент) решений о начале реализации индивидуальной рабочей карты по подготовке и проведению IPO |  | Цели, планы и задачи по проведению IPO включены в стратегические планы каждой отобранной компании | Уполномоченные госорганы, выполняющие функции акционера, за исключением МЦРИТ |  |
|  |  | 5. На общих собраниях акционеров пилотных компаний одобрение решения о подготовке к IPO, пересмотр стратегии обществ, их бюджетов и утверждение состава совета директоров и исполнительного органа общества |  | Решение об IPO, определены цели IPO | ГАУГИ, МФ, ОАО (эмитент) |  |
|  |  | 6. Проведение аудита общества в установленном законодательством порядке |  | Консолидированная финансовая отчетность, аудиторское заключение, соответствующие международным стандартам | ОАО (эмитент) |  |
|  |  | 7. Оценка компаний и определение цены продажи ценных бумаг в установленном законодательством порядке |  | Оценена стоимость, оптимизированы и структурированы активы компании | ГАУГИ, МФ, ОАО (эмитент) |  |
| 2.2 | Подготовка компаний с государственной долей участия к проведению IPO | 1. Заключение соответствующих договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 2024-2026 | Определена группа андеррайтеров с обозначением ведущего андеррайтера при проведении IPO | ОАО (эмитент), группа андеррайтеров | Средства республиканского бюджета, международных доноров, эмитента |
|  |  | 2. Общественное освещение процессов IPO | Не менее чем за 60 дней до проведения | Проведены роудшоу, пресс-конференции, встречи с инвесторами IPO | ОАО (эмитент), группа андеррайтеров |  |
|  |  | 3. Подготовка необходимых документов, соответствующих стандартным требованиям по размещению ценных бумаг | 2024-2026 | Проспект эмиссии, листинг компании | ОАО (эмитент), группа андеррайтеров |  |
|  |  | 4. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг компаний | 2024-2026 | Решение уполномоченного органа в сфере рынка ценных бумаг | ОАО (эмитент), группа андеррайтеров, Финнадзор |  |
| 2.3 | Вывод компаний с государственной долей участия к IPO | 1. Размещение ценных бумаг | 2024-2026 | Открытие и закрытие книги заявок (букбилдинг) | ОАО (эмитент), группа андеррайтеров | Средства международных доноров, эмитента |
|  |  | 2. Активные отношения с инвесторами | 2024-2026 | Организованы встречи с финансовыми аналитиками, проведены презентации | ОАО (эмитент), группа управления процессами IPO |  |
|  |  | 3. Требования к отчетности и раскрытию информации | 2024-2026 | Компания должна строго придерживаться требованиям отчетности и раскрытия информации | ОАО (эмитент), группа управления процессами IPO |  |
| 2.4 | Поддержание высоких позиций на биржевом пике торгов IPO | Меры по поддержке ликвидности | 2024-2026 | Ликвидность на вторичном рынке | ОАО (эмитент), группа андеррайтеров | Средства международных доноров, эмитента |
| 3. Выпуск и размещение государственных ценных бумаг (еврооблигаций) на международных финансовых рынках |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Работа над международными кредитными рейтингами | 1. Проведение встреч с назначенными представителями Кыргызской Республики с аналитиками рейтинговых агентств S&P, Fitch Ratings и Moody's2. Присвоение международных кредитных рейтингов эмитенту (Кыргызской Республике) и выпуск еврооблигаций | 2024-2026 | Два международных кредитных рейтинга, которые показывают кредитоспособность | МЭК, министерства и ведомства | Средства республиканского бюджета, международных доноров |
| 3.2 | Проработка вопроса по правовой базе | 1. Привлечение международного юридического консультанта эмитента с опытом работы по выпуску суверенных еврооблигаций стран СНГ2. Внесение изменений в Стратегию управления государственным долгом Кыргызской Республики, позволяющих размещать облигации в иностранной валюте на внешних финансовых рынках3. Разработка положения, позволяющего размещать государственные ценные бумаги в иностранной валюте на внешних финансовых рынках | 2026-2027 | Создана правовая база, позволяющая размещать облигации в иностранной валюте на внешних финансовых рынках | МФ | Средства республиканского бюджета |
| 3.3 | Получение одобрения на выпуск еврооблигаций | Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики на выпуск еврооблигаций | 2026-2027 | Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики; одобрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | МФ | Средства республиканского бюджета |
| 3.4 | Привлечение сторон по выпуску еврооблигаций | 1. Привлечение ведущих банков-организаторов и юридического консультанта банков по английскому и кыргызскому праву2. Проведение установочной встречи по проекту выпуска еврооблигаций3. Привлечение траста, платежного агента, регистратора, юридического консультанта траста, выбор фондовой биржи | 2026-2027 | Юридическое сопровождение сделки по вопросам английского и кыргызского права исходя из предполагаемого объема работ | МФ | Средства республиканского бюджета |
| 3.5 | Подготовка необходимых документов ДЛЯ выпуска еврооблигаций | 1. Подписание Мандатного письма (договора об организации выпуска еврооблигаций) с банками2. Подготовка проспекта эмиссии еврооблигаций3. Встреча с представителями профильных министерств для проведения юридической проверки (Due Diligence)4. Подача проспекта эмиссии еврооблигаций на биржу и получение финального согласования (всего 3 подачи)5. Подготовка транзакционной документации6. Подготовка презентации для инвесторов | 2026-2027 | Проспект эмиссии еврооблигаций, соответствующий международным стандартным требованиям для размещения на международных финансовых рынках и готовая презентация для инвесторов | МФ | Средства республиканского бюджета |
| 3.6 | Маркетинг и размещение выпуска | 1. Проведение роудшоу2. Открытие и закрытие книги заявок (букбилдинг), определение ставки купона и объема выпуска3. Подписание документации по выпуску еврооблигаций4. Расчеты по сделке | 2026-2027 | Размещены еврооблигации, соответствующие интересам эмитента | МФ | Средства республиканского бюджета |
| 4. Токенизация государственных ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проработка вопроса по правовой базе | 1. Привлечение международного юридического консультанта с опытом работы по токенизации ценных бумаг, привязанных к натуральным ресурсам для оказания юридической консультации2. Внесение изменений в Стратегию управления государственным долгом Кыргызской Республики, позволяющих размещать токенизированные государственные ценные бумаги на виртуальных рынках3. Разработка нормативной правовой базы, которая будет регулировать процесс токенизации государственных ценных бумаг в Кыргызской Республике | 2026-2027 | Создана правовая база, определяющая правовой статус токенов для их выпуска, обращения и обмена | МФ, Финнадзор, МЭК, ГАУГИ | Средства республиканского бюджета |
| 4.2 | Получение одобрения на выпуск государственных ценных бумаг, а также на их токенизацию | Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики на выпуск государственных ценных бумаг, токенизацию выпущенных государственных ценных бумаг | 2024-2026 | Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики | МФ, Финнадзор, МЭК, ГАУГИ | Средства республиканского бюджета |
| 4.3 | Выпуск государственных ценных бумаг | Выпуск государственных ценных бумаг в соответствии с решением Кабинета Министров Кыргызской Республики | 2024-2026 | Выпущены государственные ценные бумаги | МФ | Средства республиканского бюджета |
| 4.3.1 | Размещение токенов на бирже государственным органом | 1. Выпуск токенов на основе смарт-контрактов2. Предоставление токенизированных государственных ценных бумаг на продажу на бирже | 2024-2026 | Выпущены токены и размещены на бирже | МФ | Средства республиканского бюджета |
| 4.3.2 | Размещение токенов на бирже частной компанией | 1. Выкуп государственных ценных бумаг у эмитента частной организацией2. Токенизация государственных ценных бумаг третьей компанией и предоставление токенизированных государственных ценных бумаг на продажи на бирже | 2024-2026 | Выпущены токены и размещены на бирже | МФ, ГАУГИ, частная компания (по согласованию) | Средства республиканского бюджета |
| 4.4 | Маркетинг и размещение выпуска | 1. Проведение роудшоу2. Расчеты по сделке | 2024-2026 | Размещены токены, соответствующие интересам эмитента | ГАУГИ, МФ, частная компания (по согласованию) | Средства республиканского бюджета |

Список сокращений:

ГАУГИ	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГКДР	Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

Финнадзор	Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики