	[image: ]


ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 31 июля 2024 года № 444
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 25 декабря 2021 года № 352
В соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 25 декабря 2021 года № 352 следующие изменения:
в Плане мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пунктах 390, 401 аббревиатуру "МСХ" заменить аббревиатурой "МЧС";
- пункты 395-400 изложить в следующей редакции:
"

	395
	Увеличение территории леса с привлечением к посадке леса волонтеров, студентов и школьников, местного населения и др.
	Увеличение объема производства посадочного материала
	Увеличено количество посадочного материала древесной и кустарной породы:
	МЧС
	
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	
	
	
	- до 8 млн. шт.;
	
	IV кв. 2022
	

	
	
	
	- до 9 млн. шт.;
	
	IV кв. 2023
	

	
	
	
	- до 15 млн. шт.
	
	IV кв. 2026
	

	396
	
	Массовая посадка и посев леса на территории республики
	Произведена посадка и посев леса в количестве 6 млн. шт., в том числе:- посадка - 4 млн. шт.;- посев - 2 млн. шт.
	МЧС, МВСХПП, МПРЭТН, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	397
	
	
	Произведена посадка и посев леса в количестве 7 млн. шт., в том числе:- посадка - 4,5 млн. шт.;- посев - 2,5 млн. шт.
	
	IV кв. 2023
	

	398
	
	
	Произведена посадка и посев леса в количестве 8 млн. шт., в том числе:- посадка - 5 млн. шт.;- посев - 3 млн. шт.
	
	IV кв. 2024
	

	399
	
	
	Произведена посадка и посев леса в количестве 8,5 млн. шт., в том числе:- посадка - 5,5 млн. шт.;- посев - 3 млн. шт.
	
	IV кв. 2025
	

	400
	
	
	Произведена посадка и посев леса в количестве 9 млн. шт., в том числе:- посадка - 6 млн. шт.;- посев - 3 млн. шт.
	
	IV кв. 2026
	



".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо" от 6 августа 2024 года N 59

ПредседательКабинета МинистровКыргызской Республики	А.У. Жапаров
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