РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 24 ноября 2023 года № 735-р

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении периода 2023-2027 годов Пятилетием действий по развитию горных регионов" от 15 сентября 2023 года № 237, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить:

1) Концепцию проведения Пятилетия действий по развитию горных регионов согласно приложению 1;

2) Дорожную карту реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов (далее - Дорожная карта) согласно приложению 2.

2. Государственным органам, задействованным в реализации Дорожной карты, Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики:

1) обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение Дорожной карты;

2) по итогам каждого полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации:

- раздела I "Глобальный уровень: голос Кыргызской Республики, обмен опытом и знаниями" Дорожной карты в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

- раздела II "Региональный уровень: сохранение гор Центральной Азии и развитие сотрудничества", раздела III "Национальный и местный уровень" Дорожной карты в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерству иностранных дел Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У. Жапаров

Приложение 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов

Цель: Улучшение условий жизни населения и сохранение природы горных регионов.

Основные задачи:

- представленность и голос Кыргызской Республики в глобальных процессах устойчивого горного развития и обмен опытом с мировым сообществом;

- расширение и углубление регионального сотрудничества в горах Центральной Азии и сопредельных территорий;

- забота о людях в горах, улучшение качества их жизни и инфраструктуры, снижение загрязнения, риска стихийных бедствий и изменения климата, охрана и восстановление хрупкой и уникальной природы гор и интегрированный подход к устойчивому горному развитию.

Дорожная карта реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Кыргызской Республики на период 2023-2027 годов сочетает мероприятия глобального, регионального и национального масштабов, в том числе в рамках действующих и перспективных проектов и мер по целям устойчивого развития. Дорожная карта взаимодополняет и сочетается с Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года, национальными Целями устойчивого развития до 2030 года и озвученными намерениями по климатической нейтральности к 2050 году. Перечень мероприятий разработан путем консультаций и сбора предложений в первом полугодии 2023 года с участием основных заинтересованных сторон в Кыргызской Республике, в том числе ученых и сотрудников государственных органов, представителей экспертного сообщества и системы ООН. Учитывая разносторонность и динамичность горной повестки и проект Глобального рамочного плана горного развития, Дорожная карта Кыргызской Республики является гибким и открытым для обновления документом. Страновой офис ООН оказал содействие в разработке проекта Дорожной карты, включая консультации с организациями системы ООН.

| № | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственные госорганы/ведомства/учреждения | Сроки | Источники финансирования (по согласованию) | Партнеры по реализации (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Глобальный уровень: голос Кыргызской Республики, обмен опытом и знаниями |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальные мероприятия по разработке и презентации глобального рамочного плана действий и Дорожной карты КР (форум HLPF ECOSOC и др.) | Информирование заинтересованных сторон, вклад страны в глобальное партнерство по горному развитию | МИД | 2023 год | Республиканский бюджет, средства доноров, ПРООН | Секретариат горного партнерства, ФАО |
| 2 | Подготовка обращений в конвенции и глобальные фонды об интеграции и учете потребностей и особенностей горных стран в процессах и решениях | Продвижение горной повестки и учет особых интересов в переговорах, решениях и механизмах финансирования | МИД, МПРЭТН | 2023-2025 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Секретариат горного партнерства, ФАО |
| 3 | Организация и проведение совместных мероприятий (сайд-ивентов, выступлений, павильонов) в рамках саммитов и конференций ООН | Привлечение внимания к проблемам и возможностям развития горных регионов | МИД, МПРЭТН, МТСОМ, МСХ | 2023-2025 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Система ООН, ОБСЕ, международные организации, РЭЦЦА |
| 4 | Участие в международных оценках и мероприятиях по Международному году сохранения ледников (2025 год) и гор как источников водных ресурсов | Обмен опытом по проблемам сохранения ледников в горных странах | МИД, МОН, НАН, МЧС, МПРЭТН, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО (по согласованию) | 2023-2025 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, CROM-ADAPT, ЮНЕСКО, ЮНЕП | ЦАИИЗ, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, МГЭИК, ГЕО |
| 5 | Создание при ООН группы горных государств. Участие Кыргызской Республики в глобальных горных партнерствах и сетях | Формализация группы друзей горных стран, расширение партнерства | МИД, МПРЭТН | 2023-2025 годы | Республиканский бюджет | Группа друзей горных стран ООН |
| 6 | Изучение международного опыта по обмену внешнего долга на "зеленые" инициативы | Вклад в разработку финансового механизма/трастового фонда | МФ, МЭК, МИД, НАИ | 2023-2025 годы | Республиканский бюджет, BIOFIN, ПРООН | Система ООН, международные организации |
| 7 | Вклад в развитие глобальных научно-образовательных и информационных платформ знаний и обмена опытом по устойчивому горному развитию, с перспективой создания Глобального горного университета | Участие и вклад Кыргызской Республики в развитие собственных и глобальных платформ (Adaptation at Altitude, ЦУР, WOCAT, Panorama и др.) | МОН, МИГ МУК, НАН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Университет ООН, глобальные и региональные инф. платформы, центры горного сотрудничества, Секретариат горного партнерства, ФАО |
| 8 | Проведение Второго глобального Бишкекского горного саммита "Бишкек+25"* | Продвижение горной повестки на высоком уровне, обмен опытом | МИД, все министерства, Управление делами Президента КР | 2025-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Секретариат горного партнерства, ФАО, ОБСЕ |
| Раздел II. Региональный уровень: сохранение гор Центральной Азии и развитие сотрудничества |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организационная реформа и усиление потенциала Регионального горного центра (РГЦ при МКУР), развитие сетей и партнерства ученых, госорганов и общественных организаций по сохранению гор Центральной Азии | Эффективно действующая региональная структура и сети, сфокусированные в вопросах устойчивого горного развития, защиты природы и климата | МПРЭТН, НАН, МИД | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, CEPF | ЮНЕП, CEPF, Секретариат горного партнерства, ФАО, некоммерческие организации |
| 10 | Восстановление лесов, ландшафтов и сохранение ключевых видов флоры и фауны гор Центральной Азии, включая генофонд диких сородичей | Восстановление деградированных ландшафтов. Сохранение уязвимых и уникальных экосистем, животных и растений. Снижение риска стихийных бедствий. Сохранение генофонда | МПРЭТН, МСХ, МЧС, НАН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ВБ Resiland СА+, IKI, CEPF | ВБ, ЮНЕП, ОО "CAMP Alatoo", Fauna & Flora International идругиепартнеры |
| 11 | Организация и проведение берегоукрепительных работ, восстановление нарушенных горных территорий и водоохранных зон | Приведение в безопасное состояние (рекультивация) мест хранения опасных и бытовых отходов и горных разработок. Снижение рисков для природы и здоровья от опасных химических веществ | МЧС, МСХ, МПРЭТН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ЕС, ЕБРР, АБР, ОБСЕ, ЮНЕП, средства доноров | Специализированные и некоммерческие организации |
| 12 | Организация и проведение работ по повышению осведомленности и принятие мер по снижению загрязненности туристических мест. Региональная кооперация по Конвенции BRS и пластику | Очистка горных туристических мест и водоемов от мусора и пластиковых отходов. Разделение и переработка пластика. Развитие циркулярной экономики | МПРЭТН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | ЮНЕП, некоммерческие организации |
| 13 | Сохранение глобально-значимых мигрирующих видов диких животных (снежный барс, архар, др.) и экокоридоров Центральной Азии | Обмен информацией, технологиями и методами учета видов, совместные программы по охране | МПРЭТН, НАН, GSLEP (по согласованию) | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, CAMI, IKI | CMS, ЮНЕП, GIZ, GSLEP, CAMI, WWF |
| 14 | Актуализация региональной сети охраны природы всемирного наследия Тянь-Шаня и Памира в рамках партнерства стран Центральной Азии с КНР и регионом Гиндукуш-Гималаи (ICIMOD) | Развитие экотуризма, координация планов, системы управления и подходов, обмен опытом, привлечение внимания мирового сообщества | МПРЭТН, НАН, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО (по согласованию) | 2023-2025 годы | Республиканский бюджет, ВБ, CEPF, ЮНЕСКО, средства доноров | Страны-соседи, ICIMOD |
| 15 | Участие в объединении усилий региональных и зарубежных научно-образовательных организаций для исследований ледников, водных ресурсов, экосистем и горных сообществ Центральной Азии | Скоординированные подходы к исследованиям, обмен базами данных, разработка образовательных программ | НАН, МПРЭТН, МИГ МУК, МОН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ВБ, CROM-ADAPT, АКДН, GIZ, РЭЦЦА, ОБСЕ | ВБ, UCA, ЦАИИЗ, МИГ МУК, университеты Фрибурга, Цюриха |
| 16 | Продвижение комплексного подхода управления водно-энергетическими и земельными ресурсами (NEXUS) и интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) | Использование подходов NEXUS и ИУВР для оценки и учета баланса интересов использования воды в ирригации и энергетике | НАН, МЭК, МСХ, МИД, ЦАИИЗ (по согласованию) | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ВБ, CAWEP, OECD, SDC Blue Peace, GIZ, средства доноров | ВБ, GIZ, OECD, РЭЦЦА, ЕЭК ООН |
| 17 | Участие в программах регионального экономического (CAREC, SPECA, CASA) и экологического сотрудничества (RESILAND, CAWEP, UNECE) в целях развития инфраструктуры, экологической устойчивости и снижения риска стихийных бедствий | Улучшение доступа к инфраструктуре и рынкам. Региональный эффект и польза от сотрудничества | МПРЭТН, МЭК, МИД, МЧС, НАН, МЗ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, АБР, CAREC, ВБ, CAFEWS-САНМР, GIZ, ОБСЕ, ПРООН | РЭЦЦА, РЦГ, ЦЧССРБ |
| 18 | Участие в региональных мероприятиях по созданию мер по охране здоровья населения и домашнего скота в горных регионах и густонаселенных районах Центральной Азии в условиях изменения климата и источников эпидемиологических опасностей. Оценка рисков | Снижение рисков эпидемий и принятие мер по адаптации населения и домашнего скота в горных районах. Региональный обмен опытом и информацией | МЗ, МСХ, МОН, НАН, МПРЭТН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | ADI, ВБ, АБР, ФАО, ЦКП |
| 19 | Участие в региональных форумах по изменению климата, чистой воде и энергии, лесам и ландшафтам, включая Международный год ООН по пастбищам (2026 год) | Формирование общерегиональной и дифференцированных страновых позиций по глобальным вызовам, целям и обязательствам. Обмен опытом и привлечение инвестиций | МПРЭТН, МОН, НАН, МИД, МЭК, МСХ, МЗ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ВБ, РЭЦЦА, GIZ, ФАО, ОБСЕ | Международные организации |
| 20 | Изучение вопросов миграции и перемещений населения под влиянием изменения климата и природной среды регионов Кыргызской Республики | Обмен данными по миграции населения, связанной с изменениями климата и окружающей среды | МЧС, МТСОМ, НСК, МЗ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | МОМ |
| Раздел III. Национальный и местный уровень |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Система управления и планирования |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Создание межведомственной рабочей группы по координации реализации Дорожной карты. Разработка информационного веб-сайта по "Пятилетию действий развития горных регионов" | Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики о создании межведомственной рабочей группы. Онлайн платформа для обмена информацией | МПРЭТН | 2023 год | Республиканский бюджет, средства доноров | Система ООН |
| 22 | Создание Секретариата для координации и мониторинга выполнения Пятилетия действий по развитию горных регионов | Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики о создании Секретариата, с определением штата, организационной структуры, бюджета, материально-технического обеспечения | Администрация Президента КР | 2023 год | Республиканский бюджет, средства доноров | Система ООН, ОБСЕ |
| 23 | Информационное освещение в местных и зарубежных СМИ процесса выполнения Пятилетия действий по развитию горных регионов. Проведение регулярных встреч, политических диалогов | Интеграция горной повестки. Информирование государственных органов и научных кругов Кыргызской Республики через местные и зарубежные СМИ | МПРЭТН, МЭК | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Система ООН, ЦАИИЗ, ОБСЕ |
| 24 | Проработка и апробирование механизмов по обмену внешнего долга на "зеленые" инициативы | Дорожная карта, финансовый механизм по обмену внешнего долга на "зеленые" инициативы | МФ, МЭК, МСХ, МПРЭТН, НАИ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, BIOFIN, ПРООН, ЗКФ (CS-FOR) | ПРООН, ФАО, некоммерческие организации, бизнес-сообщество |
| 25 | Создание организационного комитета по проведению Второго глобального Бишкекского горного саммита "Бишкек+25"* | Решение Кабинета Министров КР о создании организационного комитета. Привлечение внимания мирового сообщества | МИД, Администрация Президента КР | 2025-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Система ООН, ОБСЕ |
| Глава 2. Улучшение качества жизни населения и природной среды |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Анализ и обновление планов развития населенных пунктов и территорий в горных районах с учетом предпринимаемых мер по охране здоровья, окружающей среды и снижению риска стихийных бедствий | Решения Кабинета Министров КР и местных администраций. Улучшение подходов к благоустройству и качеству жизни населения | ПППКР в областях, МГА, ОМСУ, МЗ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ВБ, АБР, средства доноров | МГА |
| 27 | Развитие стимулов и практики для зеленого строительства и повышение энергоэффективности домохозяйств и малого бизнеса с учетом гендерных аспектов, поддержки женщин, детей и молодежи*** | Энергоэффективные технологии в малом бизнесе и домохозяйствах. Создание благоприятных условий ведения домашнего хозяйства для женщин, молодежи и детей | ГААСЖКХ, МТСОМ, МЭК, МПРЭТН, МЭ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, МОМ, ЕБРР, KYRSEFF | Микрофинансовые и некоммерческие организации, МОМ |
| 28 | Улучшение качества воздуха в городах, ограничение и снижение выбросов парниковых газов и вредных веществ в атмосферу | Озеленение, развитие частного и общественного электрического транспорта | Мэрия г.Бишкек, мэрия г.Ош, мэрии других городов Кыргызстана, МГА, МПРЭТН, МЭК, МТК | 2023-2027 годы | Местный бюджет, республиканский бюджет, ВБ, АБР, ЮНЕП, средства доноров | ЮНЕП |
| 29 | Оценка и мониторинг состояния окружающей среды и обследование уровня жизни домохозяйств и состояния здоровья жителей гор на основе международных и национальных показателей | Ежегодные доклады на основе показателей окружающей среды, уровня жизни и состояния здоровья населения. Разработка и расчет интегральных индексов здоровья населения в научно-практических целях. Проработка адресных мер поддержки и решений для уязвимых горных районов и групп общества | МЧС, МПРЭТН, МЭК, МЗ, НАН, НСК | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | ПРООН, ЮНЕП, ОБСЕ, Орхус-центры, некоммерческие организации |
| 30 | Расширение цифровых (ИТ) возможностей для жителей отдаленных горных районов, особенно женщин, детей и молодежи | Организация курсов по подготовке квалифицированных IT-специалистов для цифровой индустрии | МЦР, МЗ, МОН, МТСОМ, МПРЭТН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | ПРООН, ЮНЕП, ОБСЕ, ООН-женщины, бизнес-сообщество |
| 31 | Совершенствование системы животноводства в горных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей (пилотный проект) и регулирование нагрузки на пастбища с учетом мер по изменению климата | Продовольственная безопасность. Улучшение состояния пастбищ, введение обязательного чередования пастбищ | МСХ, НАН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, ЗКФ, ВПП ООН | ОМСУ, ассоциации животноводов, фермерские хозяйства |
| 32 | Развитие органических аймаков, маркетинга, цепочек добавленной стоимости и систем управления качества продукции горных районов, расширение тепличных хозяйств и других мер по сохранению урожая | Специализация аймаков по органическим продуктам. Создание национального реестра (лэйбла). Рост доходов, экспортного потенциала и инноваций. Снижение потерь урожая от влияния ЧС и изменения климата за счет создания теплиц и др. | МСХ, МЗ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, ПМГ ГЭФ, ПРООН, ФАО | ПМГ ГЭФ, ОБСЕ, ПРООН, Секретариат горного партнерства, ФАО, Федерация органического движения BIO KG, ОФ "Биосервис" и другие партнеры |
| 33 | Снижение нагрузки на леса и пастбища за счет агролесоводства и посадки зеленых насаждений | Проведено озеленение и противоэрозионные посадки зеленых насаждений (650 га/350 тыс. саж. в год) | МСХ, МЧС | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Органы местного самоуправления, ассоциации земле- и лесопользователей, ОБСЕ |
| 34 | Развитие экологического туризма и туризма на основе сообществ в горной местности | Популяризация экотуризма и производство горных продуктов. Рост доходов общин | МЭК, МПРЭТН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, ВБ | Организации на основе общин, ВБ |
| 35 | Продвижение и внедрение принципов зеленой экономики в Кыргызской Республике | Разработка, утверждение и реализация новой программы развития зеленой экономики в Кыргызской Республике | МЭК, МТК, МЭ, МПРЭТН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Бизнес-сообщество, некоммерческие организации, ОБСЕ |
| Глава 3. Сохранение уязвимых и уникальных горных экосистем и видов |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Обновление Красной книги Кыргызской Республики от 2006 года. Развитие цифровых платформ с актуальными и открытыми экологическими данными | Полевые работы, учет и новые данные о состоянии уязвимых и уникальных видов флоры и фауны. Цифровизация и открытые экологические данные. Планы сохранения видов | МПРЭТН, НАН, МСХ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ПРООН, ЮНЕП, ГЭФ | Некоммерческие организации, МСОП, GSLEP |
| 37 | Участие гражданского общества при оценке экологических угроз и эконарушений, принятии мер | Учет общественных эко-карт рисков | МПРЭТН | 2023-2027 годы | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров | Некоммерческие организации, MAP.KG, ЕСОМАР |
| 38 | Обновление планов управления. Усиление научной базы, мониторинга и технического потенциала сети действующих ООПТ | Уточнение границ ООПТ и их открытые карты-схемы. Научная основа, SMART мониторинг и патрули | НАН, МПРЭТН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Некоммерческие организации |
| 39 | Создание новых ООПТ, расширение зон покрытия и типологии, в том числе по ключевым районам биоразнообразия | Расширение площади и зон покрытия ООПТ согласно глобальным целям 2030-2050 годов. Новые типы (геопарки, др.) | МПРЭТН, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО (по согласованию) | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, CEPF, ГЭФ, ПРООН, ЮНЕСКО | Некоммерческие организации |
| 40 | Подготовка номинаций для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственный природный парк "Хан-Тенгри", Государственный природный парк "Саймалуу-Таш" и др. включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО | МПРЭТН, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО (по согласованию) | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ЮНЕСКО, ПРООН | ЦАИИЗ, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, некоммерческие организации |
| 41 | Внедрение природоохранных подходов и координация устойчивого природопользования за пределами ООПТ. Стратегическая экологическая оценка (СЭО) для мега-проектов развития горных районов | Вовлечение охотничьих и лесных хозяйств, горных и туристических компаний в природоохранную деятельность. СЭО для крупной инфраструктуры | МПРЭТН, МСХ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Некоммерческие организации |
| 42 | Сохранение экосистемы биосферной территории "Иссык-Куль", включая горные районы, в контексте устойчивого развития туризма, рыбного хозяйства и других видов хозяйственной деятельности | Оценка риска загрязнения и истощения водных и горных экосистем. План действий, мониторинг и меры восстановления. Регулирование туризма с учетом экологической емкости и особенностей | МПРЭТН, МЭК | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | Департамент рыбного хозяйства МСХ, МПРЭТН, ОБСЕ (через Орхус Центры) |
| 43 | Совершенствование политики и системы управления лесной отрасли | План действий по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики до 2040 года. Снижение нагрузки (выпас, вырубка, сбор орехов, др.) на леса | МСХ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | GIZ |
| 44 | Восстановление лесов и внедрение мер снижения эрозии земель и риска чрезвычайных ситуаций в рамках Боннского вызова и Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы | Восстановление 23 тыс. га лесов и 300 тыс. га деградированных ландшафтов | МСХ, МЧС | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ВПП, ВБ | Доноры, ВПП ООН через поддержку проектов в сельских общинах |
| 45 | Сохранение горных озер, водно-болотных угодий и других ключевых мест обитаний, находящихся под угрозой | Карты и учет озер, планы охраны редких видов и мониторинг. Меры адаптации по климату | МПРЭТН, НАН | 2024-2027 годы | Республиканский бюджет, ЮНЕП, ПМГ ГЭФ, ПРООН | ПМГ ГЭФ, GMC, MSF, Ветлендс Интернэшнл |
| 46 | Реализация концепции "Азиатский горный сад", развитие плантаций и микро-заказников для in-situ и ex-situ (природных парков, природных заповедников и зоопарков, криобанков) сохранения растений | Восстановление и облагораживание ботанического сада г.Бишкек. Создание ботанического сада в г.Нарын. Сеть микрозаказников | МПЭРТН, НАН | 2024-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров | ОО "Общество почвоведов КР", Инициатива "Арча" и другие |
| 47 | Развитие технического и организационного потенциала по выполнению Нагойского протокола о генетических ресурсах КБР | Оценка использования лекарственных и других видов растений в медицине и другие. Внедрение механизма разделения выгод | НАН, МПРЭТН, МСХ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ПРООН, средства доноров | ПРООН, некоммерческие организации |
| 48 | Внедрение национального механизма биобезопасности и улучшение мер и практики семеноводства для снижения риска чужеродных видов и ГМО (Картахенский протокол к Конвенции по биологическому разнообразию) | Нормативная база по биобезопасности по Картахенскому протоколу. Технический потенциал (лаборатория). Снижение рисков для здоровья населения и природных экосистем | МСХ, МПРЭТН, МЗ | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, ГЭФ | ФАО, IFAD, "Дыйкан Мурас" (сеть семеноводов женщин) |
| Глава 4. Снижение риска стихийных бедствий и смягчение последствий изменения климата в горной зоне |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Снижение рисков для населенных пунктов и инфраструктуры, связанных со стихийными бедствиями и изменением климата | Мониторинг ледниковых и высокогорных озер, селеопасных бассейнов. Создание системы прогнозирования, раннего оповещения, разработка карты ЧС и климатических рисков. Повышение осведомленности и готовности населения | МПРЭТН, МЭК, МОН, МЧС, НАН (по согласованию) | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, адаптационный фонд, ГЭФ, CAFEWS, ВБ, ПРООН | ЮНЕСКО, ЦАИИЗ, ОБСЕ, университет Фрибурга, Цюриха, ПРООН, ВМО, некоммерческие организации, местные государственные администрации |
| 50 | Развитие сети мониторинга снежников, лавин, ледников, погребенных льдов и вечной мерзлоты (криосферы), а также высокогорных и дистанционных метеорологических наблюдений | Надежные прогнозы водности для орошения и энергетики. Снижение рисков для инфраструктуры (стратегические дороги). Оценка ледников и снежников. Вклад в международный обмен данными по криосфере | МЧС, МПРЭТН, НАН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, GIZ, CROM-ADAPT | ЦААИЗ, ВМО |
| 51 | Адаптация к изменению климата и снижение экономических и производственных потерь от неблагоприятных погодных условий в уязвимых горных сообществах | Национальный план действий адаптации (НПДА) к изменению климата по отраслям и регионам. Целевые меры поддержки, страхование и микрофинансирование | МПЭРТН, МСХ, МЧС, МОН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, средства доноров, ЗКФ, ВПП ООН, SDC, ВБ, ПРООН | Некоммерческие организации, местные государственные администрации |
| 52 | Продвижение низкоуглеродной экономики на основе долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, гидроэнергетики и поглотительной способности углерода лесами и пастбищами | Стратегия развития с низкими выбросами. Увеличение потенциала гидроэнергетики и поглощения почв и лесов. Отслеживание (трекинг) выполнения мер и обязательств по климату | МЭК, МСХ, МПРЭТН, НАН | 2023-2027 годы | Республиканский бюджет, ЗКФ, двусторонние и многосторонние договоры, ПРООН, ЮНЕП, ICAT, РЭЦЦА, средства доноров | Международные организации и некоммерческие организации |

(*) более подробная информация о подготовке и проведении Глобального горного саммита "Бишкек+25" изложена в Концепции;

(**) планы и проекты регионального масштаба, включая развитие транспортных и экономических коридоров, систем предсказания и оповещения об опасной погоде, селях и наводнениях, модернизацию гидрометеорологических сетей и мониторинга окружающей среды, др.

Ежегодный объем выполнения мероприятий Дорожной карты оценивается в интервале 50-100 млн. долл. США в год, включая подтвержденные и перспективные средства доноров, частного сектора, республиканского бюджета, государственно-частного партнерства, и нематериальный вклад госорганов и общественных организаций;

(***) с учетом развития "зеленых" городов Программы развития "зеленой" экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы (https://mineconom.gov.kg/ru/direct/302/335).

Список сокращений

Adaptation at Altitude	Всемирный обзор/база данных примеров и практики адаптации к изменению климата в горных районах;

ADI	Агентство Инициатив Развития;

BIOFIN	Инициатива по финансированию биоразнообразия;

BIO-KG	Федерация органического движения "BIO-KG";

BRS	Базельская, Роттердамская и Стокгольмская Конвенции;

CAFEWS	Центральноазиатская система оповещения о паводках и селях;

CAMI	Центральноазиатская инициатива по млекопитающим;

CAWEP	Программа по воде и энергии в Центральной Азии;

CAREC	Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества;

CASA	Проект передачи электроэнергии в Центральной и Южной Азии;

CEPF	Фонд защиты экосистем, находящихся в уязвимом состоянии;

CMS	Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных;

CPF	Механизм углеродного партнерства;

CROM-ADAPT	Швейцарская программа исследования ледников в Центральной Азии;

CS-FOR	Проект "Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызской Республике";

ECOMAP	Электронная экологическая карта, созданная ОФ "Институт экологических решений";

KYRSEFF	Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызской Республике;

GFC	Зеленый финансовый центр;

GIZ	Германское общество по международному сотрудничеству;

GMC	Центр болот Грайфсвальда;

GSLEP	Глобальная программа по защите снежного барса и экосистем;

HLPF ECOSOC	Политический форум высокого уровня Экономического и социального совета ООН;

ICIMOD	Международный центр комплексного освоения горных районов;

ICAT	Инициатива по обеспечению прозрачности климатических действий;

IKI	Международная климатическая инициатива (климатический фонд) Германии;

MSF	Фонд Майкла Зуккова;

NEXUS	Управление водно-энергетическими и земельными ресурсами;

OECD	Организация экономического сотрудничества и развития;

PRM	Бюро по народонаселению, беженцам и миграции;

Panorama	Платформа для обмена опытом решения экологических проблем;

Resiland CA+	Региональная программа по восстановлению устойчивых ландшафтов в Центральной Азии;

SDC	Швейцарское Управление по развитию и сотрудничеству;

SPECA	Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии;

UCA	Университет Центральной Азии;

WOCAT	Всемирный обзор/база данных по устойчивому земледелию;

WWF	Всемирный фонд дикой природы;

АБР	Азиатский банк развития;

АКДН	Организация Ага Хана по развитию;

ОФ "Биосервис"	Консалтинговая компания в Центральной Азии по развитию сельских регионов с фокусом на органический сектор;

ВБ	Всемирный банк;

ВПП ООН	Всемирная продовольственная программа;

ВМО	Всемирная метеорологическая организация;

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства, и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

ГЕО	Горные оценки и исследования в рамках группы глобальных наблюдений;

ГЭФ	Глобальный экологический фонд;

ГМО	Генетически модифицированные организмы и производные генной инженерии;

ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития;

ЕС	Европейский союз;

ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия ООН;

ЗКФ	Зеленый климатический фонд;

КБР	Конвенция о биологическом разнообразии;

МВФ	Международный валютный фонд;

МГЭИК	Межправительственная группа экспертов по изменению климата;

МГА	местная государственная администрация;

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МУК	Международный университет Кыргызстана;

МИГ МУК	Международный институт гор при МУК;

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

МКИСиМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МОМ	Международная организация миграции;

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики;

МСОП	Международный союз охраны природы;

МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики;

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;

НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики;

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики;

ИУВР	интегрированное управление водными ресурсами;

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

ООПТ	особо охраняемые природные территории;

ПМГ ГЭФ	Программа малых грантов ГЭФ;

ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций;

РГЦ при МКУР	Региональный горный центр при Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию;

РКИК ООН	Рамочная конвенция ООН об изменении климата;

РЦГ	Региональный центр гидрологии;

СМИ	средства массовой информации;

СЭО	стратегическая экологическая оценка;

РЭЦЦА	Региональный экологический центр Центральной Азии;

ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН;

ЦАИИЗ	Центрально-Азиатский институт прикладных наук о Земле;

ЦКП	учреждение "Центр культуры и просвещения";

ЦУР	Цели устойчивого развития;

ЦЧССРБ	Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий;

ЮНЕП	Программа ООН по окружающей среде;

ЮНЕСКО	Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры.

я