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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 24 ноября 2023 года № 735-р
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении периода 2023-2027 годов Пятилетием действий по развитию горных регионов" от 15 сентября 2023 года № 237, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить:
1) Концепцию проведения Пятилетия действий по развитию горных регионов согласно приложению 1;
2) Дорожную карту реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов (далее - Дорожная карта) согласно приложению 2.
2. Государственным органам, задействованным в реализации Дорожной карты, Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики:
1) обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение Дорожной карты;
2) по итогам каждого полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации:
- раздела I "Глобальный уровень: голос Кыргызской Республики, обмен опытом и знаниями" Дорожной карты в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
- раздела II "Региональный уровень: сохранение гор Центральной Азии и развитие сотрудничества", раздела III "Национальный и местный уровень" Дорожной карты в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.
3. Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерству иностранных дел Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.


Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У. Жапаров


Приложение 2
ДОРОЖНАЯ КАРТА
 реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов
Цель: Улучшение условий жизни населения и сохранение природы горных регионов.
Основные задачи:
- представленность и голос Кыргызской Республики в глобальных процессах устойчивого горного развития и обмен опытом с мировым сообществом;
- расширение и углубление регионального сотрудничества в горах Центральной Азии и сопредельных территорий;
- забота о людях в горах, улучшение качества их жизни и инфраструктуры, снижение загрязнения, риска стихийных бедствий и изменения климата, охрана и восстановление хрупкой и уникальной природы гор и интегрированный подход к устойчивому горному развитию.
Дорожная карта реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Кыргызской Республики на период 2023-2027 годов сочетает мероприятия глобального, регионального и национального масштабов, в том числе в рамках действующих и перспективных проектов и мер по целям устойчивого развития. Дорожная карта взаимодополняет и сочетается с Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года, национальными Целями устойчивого развития до 2030 года и озвученными намерениями по климатической нейтральности к 2050 году. Перечень мероприятий разработан путем консультаций и сбора предложений в первом полугодии 2023 года с участием основных заинтересованных сторон в Кыргызской Республике, в том числе ученых и сотрудников государственных органов, представителей экспертного сообщества и системы ООН. Учитывая разносторонность и динамичность горной повестки и проект Глобального рамочного плана горного развития, Дорожная карта Кыргызской Республики является гибким и открытым для обновления документом. Страновой офис ООН оказал содействие в разработке проекта Дорожной карты, включая консультации с организациями системы ООН.
	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные госорганы/ведомства/учреждения
	Сроки
	Источники финансирования
 (по согласованию)
	Партнеры по реализации
 (по согласованию)

	Раздел I. Глобальный уровень: голос Кыргызской Республики, обмен опытом и знаниями

	1
	Начальные мероприятия по разработке и презентации глобального рамочного плана действий и Дорожной карты КР (форум HLPF ECOSOC и др.)
	Информирование заинтересованных сторон, вклад страны в глобальное партнерство по горному развитию
	МИД
	2023 год
	Республиканский бюджет, средства доноров, ПРООН
	Секретариат горного партнерства, ФАО

	2
	Подготовка обращений в конвенции и глобальные фонды об интеграции и учете потребностей и особенностей горных стран в процессах и решениях
	Продвижение горной повестки и учет особых интересов в переговорах, решениях и механизмах финансирования
	МИД, МПРЭТН
	2023-2025 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Секретариат горного партнерства, ФАО

	3
	Организация и проведение совместных мероприятий (сайд-ивентов, выступлений, павильонов) в рамках саммитов и конференций ООН
	Привлечение внимания к проблемам и возможностям развития горных регионов
	МИД, МПРЭТН, МТСОМ, МСХ
	2023-2025 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Система ООН, ОБСЕ, международные организации, РЭЦЦА

	4
	Участие в международных оценках и мероприятиях по Международному году сохранения ледников (2025 год) и гор как источников водных ресурсов
	Обмен опытом по проблемам сохранения ледников в горных странах
	МИД, МОН, НАН, МЧС, МПРЭТН, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО (по согласованию)
	2023-2025 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, CROM-ADAPT, ЮНЕСКО, ЮНЕП
	ЦАИИЗ, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, МГЭИК, ГЕО

	5
	Создание при ООН группы горных государств. Участие Кыргызской Республики в глобальных горных партнерствах и сетях
	Формализация группы друзей горных стран, расширение партнерства
	МИД, МПРЭТН
	2023-2025 годы
	Республиканский бюджет
	Группа друзей горных стран ООН

	6
	Изучение международного опыта по обмену внешнего долга на "зеленые" инициативы
	Вклад в разработку финансового механизма/трастового фонда
	МФ, МЭК, МИД, НАИ
	2023-2025 годы
	Республиканский бюджет, BIOFIN, ПРООН
	Система ООН, международные организации

	7
	Вклад в развитие глобальных научно-образовательных и информационных платформ знаний и обмена опытом по устойчивому горному развитию, с перспективой создания Глобального горного университета
	Участие и вклад Кыргызской Республики в развитие собственных и глобальных платформ (Adaptation at Altitude, ЦУР, WOCAT, Panorama и др.)
	МОН, МИГ МУК, НАН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Университет ООН, глобальные и региональные инф. платформы, центры горного сотрудничества, Секретариат горного партнерства, ФАО

	8
	Проведение Второго глобального Бишкекского горного саммита "Бишкек+25"*
	Продвижение горной повестки на высоком уровне, обмен опытом
	МИД, все министерства, Управление делами Президента КР
	2025-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Секретариат горного партнерства, ФАО, ОБСЕ

	Раздел II. Региональный уровень: сохранение гор Центральной Азии и развитие сотрудничества

	9
	Организационная реформа и усиление потенциала Регионального горного центра (РГЦ при МКУР), развитие сетей и партнерства ученых, госорганов и общественных организаций по сохранению гор Центральной Азии
	Эффективно действующая региональная структура и сети, сфокусированные в вопросах устойчивого горного развития, защиты природы и климата
	МПРЭТН, НАН, МИД
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, CEPF
	ЮНЕП, CEPF, Секретариат горного партнерства, ФАО, некоммерческие организации

	10
	Восстановление лесов, ландшафтов и сохранение ключевых видов флоры и фауны гор Центральной Азии, включая генофонд диких сородичей
	Восстановление деградированных ландшафтов. Сохранение уязвимых и уникальных экосистем, животных и растений. Снижение риска стихийных бедствий. Сохранение генофонда
	МПРЭТН, МСХ, МЧС, НАН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ВБ Resiland СА+, IKI, CEPF
	ВБ, ЮНЕП, ОО "CAMP Alatoo", Fauna & Flora International идругиепартнеры

	11
	Организация и проведение берегоукрепительных работ, восстановление нарушенных горных территорий и водоохранных зон
	Приведение в безопасное состояние (рекультивация) мест хранения опасных и бытовых отходов и горных разработок.
Снижение рисков для природы и здоровья от опасных химических веществ
	МЧС, МСХ, МПРЭТН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ЕС, ЕБРР, АБР, ОБСЕ, ЮНЕП, средства доноров
	Специализированные и некоммерческие организации

	12
	Организация и проведение работ по повышению осведомленности и принятие мер по снижению загрязненности туристических мест.
Региональная кооперация по Конвенции BRS и пластику 
	Очистка горных туристических мест и водоемов от мусора и пластиковых отходов. Разделение и переработка пластика. Развитие циркулярной экономики
	МПРЭТН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	ЮНЕП, некоммерческие организации

	13
	Сохранение глобально-значимых мигрирующих видов диких животных (снежный барс, архар, др.) и экокоридоров Центральной Азии
	Обмен информацией, технологиями и методами учета видов, совместные программы по охране
	МПРЭТН, НАН, GSLEP (по согласованию)
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, CAMI, IKI
	CMS, ЮНЕП, GIZ, GSLEP, CAMI, WWF

	14
	Актуализация региональной сети охраны природы всемирного наследия Тянь-Шаня и Памира в рамках партнерства стран Центральной Азии с КНР и регионом Гиндукуш-Гималаи (ICIMOD)
	Развитие экотуризма, координация планов, системы управления и подходов, обмен опытом, привлечение внимания мирового сообщества
	МПРЭТН, НАН, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО (по согласованию)
	2023-2025 годы
	Республиканский бюджет, ВБ, CEPF, ЮНЕСКО, средства доноров
	Страны-соседи, ICIMOD

	15
	Участие в объединении усилий региональных и зарубежных научно-образовательных организаций для исследований ледников, водных ресурсов, экосистем и горных сообществ Центральной Азии
	Скоординированные подходы к исследованиям, обмен базами данных, разработка образовательных программ
	НАН, МПРЭТН, МИГ МУК, МОН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ВБ, CROM-ADAPT, АКДН, GIZ, РЭЦЦА, ОБСЕ
	ВБ, UCA, ЦАИИЗ, МИГ МУК, университеты Фрибурга, Цюриха

	16
	Продвижение комплексного подхода управления водно-энергетическими и земельными ресурсами (NEXUS) и интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)
	Использование подходов NEXUS и ИУВР для оценки и учета баланса интересов использования воды в ирригации и энергетике
	НАН, МЭК, МСХ, МИД, ЦАИИЗ (по согласованию)
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ВБ, CAWEP, OECD, SDC Blue Peace, GIZ, средства доноров
	ВБ, GIZ, OECD, РЭЦЦА, ЕЭК ООН

	17
	Участие в программах регионального экономического (CAREC, SPECA, CASA) и экологического сотрудничества (RESILAND, CAWEP, UNECE) в целях развития инфраструктуры, экологической устойчивости и снижения риска стихийных бедствий
	Улучшение доступа к инфраструктуре и рынкам. Региональный эффект и польза от сотрудничества
	МПРЭТН, МЭК, МИД, МЧС, НАН, МЗ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, АБР, CAREC, ВБ, CAFEWS-САНМР, GIZ, ОБСЕ, ПРООН
	РЭЦЦА, РЦГ, ЦЧССРБ

	18
	Участие в региональных мероприятиях по созданию мер по охране здоровья населения и домашнего скота в горных регионах и густонаселенных районах Центральной Азии в условиях изменения климата и источников эпидемиологических опасностей. Оценка рисков
	Снижение рисков эпидемий и принятие мер по адаптации населения и домашнего скота в горных районах. Региональный обмен опытом и информацией
	МЗ, МСХ, МОН, НАН, МПРЭТН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	ADI, ВБ, АБР, ФАО, ЦКП

	19
	Участие в региональных форумах по изменению климата, чистой воде и энергии, лесам и ландшафтам, включая Международный год ООН по пастбищам (2026 год)
	Формирование общерегиональной и дифференцированных страновых позиций по глобальным вызовам, целям и обязательствам. Обмен опытом и привлечение инвестиций
	МПРЭТН, МОН, НАН, МИД, МЭК, МСХ, МЗ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ВБ, РЭЦЦА, GIZ, ФАО, ОБСЕ
	Международные организации

	20
	Изучение вопросов миграции и перемещений населения под влиянием изменения климата и природной среды регионов Кыргызской Республики
	Обмен данными по миграции населения, связанной с изменениями климата и окружающей среды
	МЧС, МТСОМ, НСК, МЗ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	МОМ

	Раздел III. Национальный и местный уровень

	Глава 1. Система управления и планирования

	21
	Создание межведомственной рабочей группы по координации реализации Дорожной карты.
Разработка информационного веб-сайта по "Пятилетию действий развития горных регионов"
	Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики о создании межведомственной рабочей группы. Онлайн платформа для обмена информацией
	МПРЭТН
	2023 год
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Система ООН

	22
	Создание Секретариата для координации и мониторинга выполнения Пятилетия действий по развитию горных регионов
	Решение Кабинета Министров Кыргызской Республики о создании Секретариата, с определением штата, организационной структуры, бюджета, материально-технического обеспечения
	Администрация Президента КР
	2023 год
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Система ООН, ОБСЕ

	23
	Информационное освещение в местных и зарубежных СМИ процесса выполнения Пятилетия действий по развитию горных регионов. Проведение регулярных встреч, политических диалогов
	Интеграция горной повестки. Информирование государственных органов и научных кругов Кыргызской Республики через местные и зарубежные СМИ
	МПРЭТН, МЭК
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Система ООН, ЦАИИЗ, ОБСЕ

	24
	Проработка и апробирование механизмов по обмену внешнего долга на "зеленые" инициативы
	Дорожная карта, финансовый механизм по обмену внешнего долга на "зеленые" инициативы
	МФ, МЭК, МСХ, МПРЭТН, НАИ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, BIOFIN, ПРООН, ЗКФ (CS-FOR)
	ПРООН, ФАО, некоммерческие организации, бизнес-сообщество

	25
	Создание организационного комитета по проведению Второго глобального Бишкекского горного саммита "Бишкек+25"*
	Решение Кабинета Министров КР о создании организационного комитета. Привлечение внимания мирового сообщества
	МИД, Администрация Президента КР
	2025-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Система ООН, ОБСЕ

	Глава 2. Улучшение качества жизни населения и природной среды

	26
	Анализ и обновление планов развития населенных пунктов и территорий в горных районах с учетом предпринимаемых мер по охране здоровья, окружающей среды и снижению риска стихийных бедствий
	Решения Кабинета Министров КР и местных администраций. Улучшение подходов к благоустройству и качеству жизни населения
	ПППКР в областях, МГА, ОМСУ, МЗ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ВБ, АБР, средства доноров
	МГА

	27
	Развитие стимулов и практики для зеленого строительства и повышение энергоэффективности домохозяйств и малого бизнеса с учетом гендерных аспектов, поддержки женщин, детей и молодежи***
	Энергоэффективные технологии в малом бизнесе и домохозяйствах. Создание благоприятных условий ведения домашнего хозяйства для женщин, молодежи и детей
	ГААСЖКХ, МТСОМ, МЭК, МПРЭТН, МЭ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, МОМ, ЕБРР, KYRSEFF
	Микрофинансовые и некоммерческие организации, МОМ

	28
	Улучшение качества воздуха в городах, ограничение и снижение выбросов парниковых газов и вредных веществ в атмосферу
	Озеленение, развитие частного и общественного электрического транспорта
	Мэрия г.Бишкек, мэрия г.Ош, мэрии других городов Кыргызстана, МГА, МПРЭТН, МЭК, МТК
	2023-2027 годы
	Местный бюджет, республиканский бюджет, ВБ, АБР, ЮНЕП, средства доноров
	ЮНЕП

	29
	Оценка и мониторинг состояния окружающей среды и обследование уровня жизни домохозяйств и состояния здоровья жителей гор на основе международных и национальных показателей
	Ежегодные доклады на основе показателей окружающей среды, уровня жизни и состояния здоровья населения. Разработка и расчет интегральных индексов здоровья населения в научно-практических целях. Проработка адресных мер поддержки и решений для уязвимых горных районов и групп общества
	МЧС, МПРЭТН, МЭК, МЗ, НАН, НСК
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	ПРООН, ЮНЕП, ОБСЕ, Орхус-центры, некоммерческие организации

	30
	Расширение цифровых (ИТ) возможностей для жителей отдаленных горных районов, особенно женщин, детей и молодежи
	Организация курсов по подготовке квалифицированных IT-специалистов для цифровой индустрии
	МЦР, МЗ, МОН, МТСОМ, МПРЭТН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	ПРООН, ЮНЕП, ОБСЕ, ООН-женщины, бизнес-сообщество

	31
	Совершенствование системы животноводства в горных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей (пилотный проект) и регулирование нагрузки на пастбища с учетом мер по изменению климата
	Продовольственная безопасность. Улучшение состояния пастбищ, введение обязательного чередования пастбищ
	МСХ, НАН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, ЗКФ, ВПП ООН
	ОМСУ, ассоциации животноводов, фермерские хозяйства

	32
	Развитие органических аймаков, маркетинга, цепочек добавленной стоимости и систем управления качества продукции горных районов, расширение тепличных хозяйств и других мер по сохранению урожая
	Специализация аймаков по органическим продуктам.
Создание национального реестра (лэйбла). Рост доходов, экспортного потенциала и инноваций. Снижение потерь урожая от влияния ЧС и изменения климата за счет создания теплиц и др.
	МСХ, МЗ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, ПМГ ГЭФ, ПРООН, ФАО
	ПМГ ГЭФ, ОБСЕ, ПРООН, Секретариат горного партнерства, ФАО, Федерация органического движения BIO KG, ОФ "Биосервис" и другие партнеры

	33
	Снижение нагрузки на леса и пастбища за счет агролесоводства и посадки зеленых насаждений
	Проведено озеленение и противоэрозионные посадки зеленых насаждений (650 га/350 тыс. саж. в год)
	МСХ, МЧС
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Органы местного самоуправления, ассоциации земле- и лесопользователей, ОБСЕ

	34
	Развитие экологического туризма и туризма на основе сообществ в горной местности
	Популяризация экотуризма и производство горных продуктов. Рост доходов общин
	МЭК, МПРЭТН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, ВБ
	Организации на основе общин, ВБ

	35
	Продвижение и внедрение принципов зеленой экономики в Кыргызской Республике
	Разработка, утверждение и реализация новой программы развития зеленой экономики в Кыргызской Республике
	МЭК, МТК, МЭ, МПРЭТН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Бизнес-сообщество, некоммерческие организации, ОБСЕ

	Глава 3. Сохранение уязвимых и уникальных горных экосистем и видов

	36
	Обновление Красной книги Кыргызской Республики от 2006 года. Развитие цифровых платформ с актуальными и открытыми экологическими данными
	Полевые работы, учет и новые данные о состоянии уязвимых и уникальных видов флоры и фауны. Цифровизация и открытые экологические данные. Планы сохранения видов
	МПРЭТН, НАН, МСХ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ПРООН, ЮНЕП, ГЭФ
	Некоммерческие организации, МСОП, GSLEP

	37
	Участие гражданского общества при оценке экологических угроз и эконарушений, принятии мер
	Учет общественных эко-карт рисков
	МПРЭТН
	2023-2027 годы
	Республиканский и местный бюджеты, средства доноров
	Некоммерческие организации, MAP.KG, ЕСОМАР

	38
	Обновление планов управления. Усиление научной базы, мониторинга и технического потенциала сети действующих ООПТ
	Уточнение границ ООПТ и их открытые карты-схемы. Научная основа, SMART мониторинг и патрули
	НАН, МПРЭТН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Некоммерческие организации

	39
	Создание новых ООПТ, расширение зон покрытия и типологии, в том числе по ключевым районам биоразнообразия
	Расширение площади и зон покрытия ООПТ согласно глобальным целям 2030-2050 годов. Новые типы (геопарки, др.)
	МПРЭТН, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО (по согласованию)
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, CEPF, ГЭФ, ПРООН, ЮНЕСКО
	Некоммерческие организации

	40
	Подготовка номинаций для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
	Государственный природный парк "Хан-Тенгри", Государственный природный парк "Саймалуу-Таш" и др. включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
	МПРЭТН, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО (по согласованию)
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ЮНЕСКО, ПРООН
	ЦАИИЗ, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, некоммерческие организации

	41
	Внедрение природоохранных подходов и координация устойчивого природопользования за пределами ООПТ.
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) для мега-проектов развития горных районов
	Вовлечение охотничьих и лесных хозяйств, горных и туристических компаний в природоохранную деятельность. СЭО для крупной инфраструктуры
	МПРЭТН, МСХ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Некоммерческие организации

	42
	Сохранение экосистемы биосферной территории "Иссык-Куль", включая горные районы, в контексте устойчивого развития туризма, рыбного хозяйства и других видов хозяйственной деятельности
	Оценка риска загрязнения и истощения водных и горных экосистем. План действий, мониторинг и меры восстановления. Регулирование туризма с учетом экологической емкости и особенностей
	МПРЭТН, МЭК
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	Департамент рыбного хозяйства МСХ, МПРЭТН, ОБСЕ (через Орхус Центры)

	43
	Совершенствование политики и системы управления лесной отрасли
	План действий по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики до 2040 года. Снижение нагрузки (выпас, вырубка, сбор орехов, др.) на леса
	МСХ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	GIZ

	44
	Восстановление лесов и внедрение мер снижения эрозии земель и риска чрезвычайных ситуаций в рамках Боннского вызова и Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы
	Восстановление 23 тыс. га лесов и 300 тыс. га деградированных ландшафтов
	МСХ, МЧС
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ВПП, ВБ
	Доноры, ВПП ООН через поддержку проектов в сельских общинах

	45
	Сохранение горных озер, водно-болотных угодий и других ключевых мест обитаний, находящихся под угрозой
	Карты и учет озер, планы охраны редких видов и мониторинг. Меры адаптации по климату
	МПРЭТН, НАН
	2024-2027 годы
	Республиканский бюджет, ЮНЕП, ПМГ ГЭФ, ПРООН
	ПМГ ГЭФ, GMC, MSF, Ветлендс Интернэшнл

	46
	Реализация концепции "Азиатский горный сад", развитие плантаций и микро-заказников для in-situ и ex-situ (природных парков, природных заповедников и зоопарков, криобанков) сохранения растений
	Восстановление и облагораживание ботанического сада г.Бишкек. Создание ботанического сада в г.Нарын. Сеть микрозаказников
	МПЭРТН, НАН
	2024-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров
	ОО "Общество почвоведов КР", Инициатива "Арча" и другие

	47
	Развитие технического и организационного потенциала по выполнению Нагойского протокола о генетических ресурсах КБР
	Оценка использования лекарственных и других видов растений в медицине и другие. Внедрение механизма разделения выгод
	НАН, МПРЭТН, МСХ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ПРООН, средства доноров
	ПРООН, некоммерческие организации

	48
	Внедрение национального механизма биобезопасности и улучшение мер и практики семеноводства для снижения риска чужеродных видов и ГМО (Картахенский протокол к Конвенции по биологическому разнообразию)
	Нормативная база по биобезопасности по Картахенскому протоколу. Технический потенциал (лаборатория). Снижение рисков для здоровья населения и природных экосистем
	МСХ, МПРЭТН, МЗ
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, ГЭФ
	ФАО, IFAD, "Дыйкан Мурас" (сеть семеноводов женщин)

	Глава 4. Снижение риска стихийных бедствий и смягчение последствий изменения климата в горной зоне

	49
	Снижение рисков для населенных пунктов и инфраструктуры, связанных со стихийными бедствиями и изменением климата
	Мониторинг ледниковых и высокогорных озер, селеопасных бассейнов. Создание системы прогнозирования, раннего оповещения, разработка карты ЧС и климатических рисков. Повышение осведомленности и готовности населения
	МПРЭТН, МЭК, МОН, МЧС, НАН (по согласованию)
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, адаптационный фонд, ГЭФ, CAFEWS, ВБ, ПРООН
	ЮНЕСКО, ЦАИИЗ, ОБСЕ, университет Фрибурга, Цюриха, ПРООН, ВМО, некоммерческие организации, местные государственные администрации

	50
	Развитие сети мониторинга снежников, лавин, ледников, погребенных льдов и вечной мерзлоты (криосферы), а также высокогорных и дистанционных метеорологических наблюдений
	Надежные прогнозы водности для орошения и энергетики. Снижение рисков для инфраструктуры (стратегические дороги). Оценка ледников и снежников. Вклад в международный обмен данными по криосфере
	МЧС, МПРЭТН, НАН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, GIZ, CROM-ADAPT
	ЦААИЗ, ВМО

	51
	Адаптация к изменению климата и снижение экономических и производственных потерь от неблагоприятных погодных условий в уязвимых горных сообществах
	Национальный план действий адаптации (НПДА) к изменению климата по отраслям и регионам. Целевые меры поддержки, страхование и микрофинансирование
	МПЭРТН, МСХ, МЧС, МОН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, средства доноров, ЗКФ, ВПП ООН, SDC, ВБ, ПРООН
	Некоммерческие организации, местные государственные администрации

	52
	Продвижение низкоуглеродной экономики на основе долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, гидроэнергетики и поглотительной способности углерода лесами и пастбищами
	Стратегия развития с низкими выбросами. Увеличение потенциала гидроэнергетики и поглощения почв и лесов. Отслеживание (трекинг) выполнения мер и обязательств по климату
	МЭК, МСХ, МПРЭТН, НАН
	2023-2027 годы
	Республиканский бюджет, ЗКФ, двусторонние и многосторонние договоры, ПРООН, ЮНЕП, ICAT, РЭЦЦА, средства доноров
	Международные организации и некоммерческие организации


(*) более подробная информация о подготовке и проведении Глобального горного саммита "Бишкек+25" изложена в Концепции;
(**) планы и проекты регионального масштаба, включая развитие транспортных и экономических коридоров, систем предсказания и оповещения об опасной погоде, селях и наводнениях, модернизацию гидрометеорологических сетей и мониторинга окружающей среды, др.
Ежегодный объем выполнения мероприятий Дорожной карты оценивается в интервале 50-100 млн. долл. США в год, включая подтвержденные и перспективные средства доноров, частного сектора, республиканского бюджета, государственно-частного партнерства, и нематериальный вклад госорганов и общественных организаций;
(***) с учетом развития "зеленых" городов Программы развития "зеленой" экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы (https://mineconom.gov.kg/ru/direct/302/335).
Список сокращений
Adaptation at Altitude	Всемирный обзор/база данных примеров и практики адаптации к изменению климата в горных районах;
ADI	Агентство Инициатив Развития;
BIOFIN	Инициатива по финансированию биоразнообразия;
BIO-KG	Федерация органического движения "BIO-KG";
BRS	Базельская, Роттердамская и Стокгольмская Конвенции;
CAFEWS	Центральноазиатская система оповещения о паводках и селях;
CAMI	Центральноазиатская инициатива по млекопитающим;
CAWEP	Программа по воде и энергии в Центральной Азии;
CAREC	Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества;
CASA	Проект передачи электроэнергии в Центральной и Южной Азии;
CEPF	Фонд защиты экосистем, находящихся в уязвимом состоянии;
CMS	Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных;
CPF	Механизм углеродного партнерства;
CROM-ADAPT	Швейцарская программа исследования ледников в Центральной Азии;
CS-FOR	Проект "Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызской Республике";
ECOMAP	Электронная экологическая карта, созданная ОФ "Институт экологических решений";
KYRSEFF	Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызской Республике;
GFC	Зеленый финансовый центр;
GIZ	Германское общество по международному сотрудничеству;
GMC	Центр болот Грайфсвальда;
GSLEP	Глобальная программа по защите снежного барса и экосистем;
HLPF ECOSOC	Политический форум высокого уровня Экономического и социального совета ООН;
ICIMOD	Международный центр комплексного освоения горных районов;
ICAT	Инициатива по обеспечению прозрачности климатических действий;
IKI	Международная климатическая инициатива (климатический фонд) Германии;
MSF	Фонд Майкла Зуккова;
NEXUS	Управление водно-энергетическими и земельными ресурсами;
OECD	Организация экономического сотрудничества и развития;
PRM	Бюро по народонаселению, беженцам и миграции;
Panorama	Платформа для обмена опытом решения экологических проблем;
Resiland CA+	Региональная программа по восстановлению устойчивых ландшафтов в Центральной Азии;
SDC	Швейцарское Управление по развитию и сотрудничеству;
SPECA	Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии;
UCA	Университет Центральной Азии;
WOCAT	Всемирный обзор/база данных по устойчивому земледелию;
WWF	Всемирный фонд дикой природы;
АБР	Азиатский банк развития;
АКДН	Организация Ага Хана по развитию;
ОФ "Биосервис"	Консалтинговая компания в Центральной Азии по развитию сельских регионов с фокусом на органический сектор;
ВБ	Всемирный банк;
ВПП ООН	Всемирная продовольственная программа;
ВМО	Всемирная метеорологическая организация;
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства, и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
ГЕО	Горные оценки и исследования в рамках группы глобальных наблюдений;
ГЭФ	Глобальный экологический фонд;
ГМО	Генетически модифицированные организмы и производные генной инженерии;
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития;
ЕС	Европейский союз;
ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия ООН;
ЗКФ	Зеленый климатический фонд;
КБР	Конвенция о биологическом разнообразии;
МВФ	Международный валютный фонд;
МГЭИК	Межправительственная группа экспертов по изменению климата;
МГА	местная государственная администрация;
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
МУК	Международный университет Кыргызстана;
МИГ МУК	Международный институт гор при МУК;
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
МКИСиМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МОМ	Международная организация миграции;
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики;
МСОП	Международный союз охраны природы;
МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики;
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики;
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики;
ИУВР	интегрированное управление водными ресурсами;
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
ОМСУ	органы местного самоуправления;
ООПТ	особо охраняемые природные территории;
ПМГ ГЭФ	Программа малых грантов ГЭФ;
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций;
РГЦ при МКУР	Региональный горный центр при Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию;
РКИК ООН	Рамочная конвенция ООН об изменении климата;
РЦГ	Региональный центр гидрологии;
СМИ	средства массовой информации;
СЭО	стратегическая экологическая оценка;
РЭЦЦА	Региональный экологический центр Центральной Азии;
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН;
ЦАИИЗ	Центрально-Азиатский институт прикладных наук о Земле;
ЦКП	учреждение "Центр культуры и просвещения";
ЦУР	Цели устойчивого развития;
ЦЧССРБ	Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий;
ЮНЕП	Программа ООН по окружающей среде;
ЮНЕСКО	Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры.
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