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УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с Указом Президента КР от 17 февраля 2026 года № 61

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 12 декабря 2024 года УП № 354

Об утверждении Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы" от 25 марта 2024 года № 81, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляю:
1. Утвердить:
1) Национальную программу развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы согласно приложению 1;
2) План мероприятий по реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;
3) бюджет Плана мероприятий по реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы согласно приложению 3;
4) матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы согласно приложению 4.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию), задействованным в реализации Плана мероприятий, объединению юридических лиц "Кыргызский футбольный союз" (по согласованию):
- принять неукоснительные меры по исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;
- ежегодно разрабатывать и выполнять свои планы работ на основе Плана мероприятий;
- по итогам каждого полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.
3. Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенный отчет о ходе реализации Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо" от 20 декабря 2024 года № 98 (3654)

ПрезидентКыргызской Республики	С.Н. Жапаров


Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы
	№
 п/п
	Задачи
	Меры/Действия
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Индикаторы достижения
	Ответственные исполнители

	Направление 1. Сильные сборные команды по футболу различных возрастов

	1.1
	Разработка, согласование и утверждение национальной футбольной философии для сборных команд всех возрастов
	Формирование рабочей группы
	I квартал 2025 года
	Не требуется
	Сформированы 2 рабочие группы (профессиональный и детско-юношеский футбол)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Анализ футбольной экосистемы Кыргызстана
	I квартал 2025 года
	КФС, привлеченные средства
	Анализ проведен совместно с ФИФА. По результатам анализа приняты решения
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и согласование с тренерскими штабами сборных и профессиональными футбольными клубами единой методики подготовки всех сборных команд
	I квартал 2025 года
	КФС
	Утверждена единая методика подготовки
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Привлечение спортивных психологов на уровне сборных команд различных возрастов
	I квартал 2026 года
	КФС
	4 спортивных психолога работают со сборными командами
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	1.2
	Создание учебно-тренировочной базы для подготовки сборных команд
	Поиск, выбор участка и подготовка всех согласований и разрешительных документов
	I квартал 2026 года
	КФС, привлеченные средства
	Земельный участок оформлен и передан в пользование КФС
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Строительство учебно-тренировочной базы сборных команд по футболу, соответствующей всем международным стандартам
	I квартал 2027 года
	КФС
	База подготовки сборных команд по футболу построена и введена в эксплуатацию
	МКИСМП, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Подбор квалифицированных специалистов для деятельности и функционирования УТБ
	II квартал 2027 года
	КФС
	Персонал УТБ укомплектован квалифицированными специалистами
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования УТБ
	Ежегодно
	КФС
	УТБ функционирует в полном объеме
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Создание спортивно-аналитического центра
	II квартал 2027 года
	КФС
	Аналитический центр создан и на регулярной основе ведет работу по развитию и подготовке аналитических документов
	МКИСМП, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования спортивно-аналитического центра
	Ежегодно
	КФС
	Спортивно-аналитический центр функционирует и обеспечивает аналитической информацией
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Качественное материально-техническое обеспечение подготовки сборных команд
	2025-2034 годы
	КФС
	Сборные команды всех возрастов имеют современное оборудование, необходимое для эффективной подготовки
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	1.3
	Создание элитной академии КФС
	Подготовка обоснования и всех лицензионно-разрешительных документов
	I квартал 2026 года
	КФС
	Все необходимые разрешительные документы получены
	МКИСМП, МОН, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и утверждение программ подготовки
	II квартал 2026 года
	Не требуется
	Программы утверждены
	МКИСМП, МОН, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Запуск работы академии КФС
	II квартал 2027 года
	КФС, привлеченные средства
	Академия функционирует
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	1.4
	Обеспечение качественной соревновательной практики сборных команд различных возрастов
	Расширение прочных партнерских связей с футбольными федерациями, сборные команды которых входят в ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	С 2025 года, затем постоянно
	КФС
	Подписаны меморандумы и договоры о сотрудничестве с федерациями
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Участие в международных турнирах и товарищеских матчах с командами из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	Ежегодно
	КФС
	Ежегодно проводятся матчи с командами из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	1.5
	Обеспечение качественного современного медицинского сопровождения и реабилитации
	Создание современного центра спортивной медицины
	I квартал 2027 года
	КФС
	Создан и функционирует центр спортивной медицины
	МКИСМП, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение центра высококвалифицированными медицинскими специалистами
	II квартал 2027 года
	Не требуется
	Центр спортивной медицины укомплектован квалифицированными специалистами
	МКИСМП, МЗ, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования центра спортивной медицины
	II квартал 2027 года
	КФС
	Центр спортивной медицины функционирует в полном объеме
	МКИСМП, МЗ, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	1.6
	Повышение престижа сборных команд Кыргызской Республики
	Разработка содержания информационных кампаний, поддерживающих имидж сборных команд
	Ежегодно
	Не требуется
	Содержательная часть информационных кампаний утверждена
	МКИСМП, НТРК, СМИ, КФС (по согласованию)

	
	
	Составление календарного плана и бюджета проведения информационных кампаний
	Ежегодно
	Не требуется
	План и бюджет информационных кампаний утверждены
	МКИСМП, НТРК, СМИ, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение информационных кампаний
	Ежегодно
	КФС, МКИСМП, НТРК, ЭлТР
	Информационные кампании проводятся в соответствии с утвержденным планом
	МКИСМП, НТРК, СМИ, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка стратегии улучшения имиджа и коммерческой ценности сборных команд
	I квартал 2025 года
	КФС, привлеченные средства
	Стратегия разработана и утверждена
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	Направление 2. Устойчивая система профессионального футбола

	2.1
	Создание цельной и правильно выстроенной пирамиды перехода игроков из молодежи во взрослый футбол
	Внедрение системы перехода игроков из молодежи во взрослый футбол и мониторинг эффективности этой системы
	Ежегодно
	Не требуется
	Система утверждена и введена в действие. Мониторинг ее эффективности осуществляется регулярно
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	2.2
	Улучшение контроля над проведением соревнований
	Внедрение и использование современных технологий и практик
	Ежегодно
	Не требуется
	Современные технологии и практики внедряются на регулярной основе и широко используются
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	2.3
	Создание стабильного рынка труда профессиональных футболистов
	Разработка предложений по изменению регламента футбольных лиг для поощрения более активного использования молодых отечественных игроков
	IV квартал 2025 года
	Не требуется
	Внесены изменения в регламенты футбольных лиг
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и внедрение предложений по повышению роли профессионального союза футболистов
	IV квартал 2025 года
	Не требуется
	Предложения разработаны и внедрены
	МКИСМП, МТСОМ, КФС (по согласованию)

	2.4
	Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности профессионального футбола в Кыргызстане
	Разработка комплекса финансовых стимулов по привлечению частного капитала к финансированию клубов
	II квартал 2025 года
	Не требуется
	Механизмы стимулирования разработаны, обсуждены с соответствующими госорганами и внесены на рассмотрение в Кабинет Министров Кыргызской Республики
	МКИСМП, МФ, КФС (по согласованию)

	
	
	Формирование списка поправок в действующее законодательство, направленное на создание условий, позволяющих лигам и клубам повысить экономическую эффективность
	II квартал 2025 года
	Не требуется
	Проведен анализ НПА, подготовлен и согласован проект поправок в законодательство Кыргызской Республики и направлен на рассмотрение в Кабинет Министров Кыргызской Республики и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
	МКИСМП, МФ, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка механизмов использования стадионов клубами
	IV квартал 2026 года
	Не требуется
	Созданы благоприятные условия и механизмы использования объектов футбольной инфраструктуры клубами
	МКИСМП, МФ, ГАУГИ, КФС (по согласованию)

	2.5
	Стимулирование клубов на работу со зрительской аудиторией по различным аспектам взаимодействия, в том числе по профилактике неправомерных действий болельщиков
	Разработка и внедрение профессиональными клубами комплекса мер по привлечению болельщиков и формированию фан-базы
	IV квартал 2027 года
	КФС
	Созданы объединения болельщиков под руководством инициативных групп при каждом профессиональном клубе
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на профилактику и решение проблем противоправного поведения футбольных болельщиков
	IV квартал 2025 года
	КФС
	Комплекс мер разработан и реализуется
	МКИСМП, МВД, КФС (по согласованию)

	2.6
	Создание конкурентного, зрелищного чемпионата в спортивном и коммерческом планах
	Разработка и внедрение программ развития футбольных лиг
	IV квартал 2025 года
	Не требуется
	Программа развития разработана, утверждена и принята к действию всеми участниками процесса
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	Направление 3. Создание эффективной системы подготовки квалифицированных профессиональных футболистов

	3.1
	Создание при профессиональных клубах детско-юношеских и молодежных академий
	Разработка и утверждение проекта лицензионных требований к клубам, направленных на развитие детско-юношеского и молодежного футбола
	III квартал 2026 года
	Не требуется
	Проект лицензирования разработан и утвержден
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и внедрение НПА, регламентирующих деятельность детско-юношеских и молодежных академий
	III квартал 2026 года
	Не требуется
	НПА разработаны и внедрены в деятельность детско-юношеских и молодежных академий
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	3.2
	Использование единого стандарта подготовки футболистов
	Разработка, утверждение и внедрение в работу клубов единой концепции подготовки футболистов
	III квартал 2026 года
	Не требуется
	Концепция разработана и утверждена
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	3.3
	Внедрение системы регулярной обязательной аттестации учреждений спортивной подготовки вне зависимости от принадлежности и формы собственности
	Разработка и согласование проекта системы оценки и классификации учреждений спортивной подготовки по футболу
	I квартал 2025 года
	Не требуется
	Проект системы подготовлен и утвержден
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение регулярной аттестации всех учреждений спортивной подготовки по футболу
	2025-2034 годы
	КФС, МКИСМП
	Аттестация проводится регулярно в масштабах всей страны
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	3.4
	Привлечение заинтересованности частного бизнеса к деятельности учреждений футбольной подготовки
	Разработка комплекса стимулов по привлечению частного капитала к финансированию учреждений футбольной подготовки
	II квартал 2025 года
	Не требуется
	Привлекательность учреждений футбольной подготовки для инвесторов и спонсоров повышена
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	3.5
	Разработка программ развития по всем разновидностям и направлениям футбола
	Разработка и утверждение программ развития женского футбола, футзала и пляжного футбола в Кыргызской Республике на 2025-2034 годы
	II квартал 2025 года
	Не требуется
	Программы разработаны и утверждены
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	Направление 4. Повышение качества организаций массового футбола и создание условий для их широкого распространения

	4.1
	Регулярный анализ ситуации в массовом футболе на основе ежегодных исследований
	Разработка и утверждение методики проведения анализа ситуации в футбольной отрасли
	I квартал 2025 года
	Не требуется
	Методика разработана и утверждена
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение исследований о ситуации в футбольной отрасли
	Ежегодно
	Не требуется
	Отчеты о проведенных исследованиях публикуются ежегодно
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	4.2
	Стимулирование самоорганизованных субъектов футбола для вовлечения в регулярные футбольные соревнования под эгидой КФС
	Выработка мер по стимулированию участия самоорганизованных субъектов футбола в регулярных футбольных соревнованиях, организованных КФС
	II квартал 2025 года
	КФС (краудфандинг)
	Меры выработаны и реализуются
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	4.3
	Разработка и реализация проектов по системной работе с массовым футболом, поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации этих проектов
	Выработка и реализация во взаимодействии с уполномоченными государственными органами КР мер по популяризации спорта, ЗОЖ, социализации посредством футбола
	С 2025 года и по мере необходимости в зависимости от направления
	КФС
	Увеличивается количество проектов/совместных мероприятий по популяризации спорта, ЗОЖ, социализации
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	4.4
	Обеспечить массовое занятие футболом учеников средних школ
	Внесение изменений в НПА в сфере образования
	I квартал 2025 года
	МОН
	20 часов вариативной части уроков физической культуры направлены на занятие футболом
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	4.5
	Реализация проекта "Я - чемпион"
	Денежная выплата командам-призерам и чемпиону в республиканских соревнованиях "Я - чемпион"
	I квартал 2025 года
	В рамках бюджета МКИСМП
	Предусмотрена необходимая денежная премия командам-победителям и призерам соревнований
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	
	
	Укрепление материально-технической базы (футбольная площадка, футбольное поле), обеспечение инвентарем команды, ставшей чемпионом
	I квартал 2025 года
	В рамках бюджета МКИСМП, привлеченные средства
	Укреплена материально-техническая база команды, ставшей чемпионом
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	Направление 5. Реформирование системы подготовки и повышения квалификации тренеров

	5.1
	Анализ эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров
	Исследование эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров
	II квартал 2025 года
	КФС
	Исследование проведено. На основании его результатов, выводов и рекомендаций руководством КФС приняты решения
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение аттестации футбольных тренеров и преподавателей в масштабах всей страны
	Ежегодно
	КФС
	Аттестация проводится регулярно в масштабах всей страны
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	5.2
	Корректировка программы подготовки футбольных тренеров
	Внесение изменений в действующую программу подготовки футбольных тренеров
	2025-2034 годы
	Не требуется
	Внесены изменения в действующую программу подготовки футбольных тренеров
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	5.3
	Совершенствование системы учета тренеров, задействованных в сфере футбола
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех лицензированных футбольных тренерах КР
	Ежегодно
	КФС
	База данных создана и регулярно обновляется
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	5.4
	Создание учебного центра подготовки и повышения квалификации тренеров и футбольных специалистов
	Подготовка обоснования и всех лицензионно-разрешительных документов
	I квартал 2026 года
	КФС
	Все необходимые разрешительные документы получены
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и утверждение программ подготовки и повышения квалификации тренеров
	II квартал 2026 года
	Не требуется
	Программы разработаны и утверждены
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Запуск работы учебного центра
	I квартал 2027 года
	КФС
	Учебный центр функционирует. Есть спрос на обучение в нем
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования учебного центра
	Ежегодно
	КФС
	Учебный центр успешно готовит тренеров и специалистов
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	5.5
	Приведение оплаты труда тренеров-преподавателей в спортивных школах, в том числе тренеров по футболу в соответствие с уровнем оплаты труда учителей общеобразовательных школ по результатам проведения функционального анализа, оптимизации штатной численности спортивных учреждений и проведения финансово-экономических расчетов
	Внесение изменений и дополнений в соответствующие НПА
	2025 год
	Республиканский бюджет
	Уровень заработной платы тренеров-преподавателей в спортивных школах приведен в соответствие с уровнем оплаты труда учителей общеобразовательных школ
	МКИСМП, МФ

	Направление 6. Наличие в футбольных организациях высококвалифицированных спортивных менеджеров, специалистов по всем направлениям, спортивных врачей и медицинских специалистов

	6.1
	Инициирование разработки программ подготовки и повышения квалификации менеджеров и специалистов по различным направлениям футбольной деятельности
	Подготовка аналитической записки о наличии менеджеров и тренеров, их квалификации и о необходимых мерах по увеличению их количества и повышению квалификации
	I квартал 2025 года
	КФС, привлеченные средства
	Проведен анализ
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	6.2
	Внедрение программ подготовки спортивных менеджеров в учебные программы вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных менеджеров
	II квартал 2025 года
	Не требуется
	Техническое задание и заказ сформированы, обсуждены со всеми заинтересованными сторонами и направлены в МОН
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных менеджеров и включение их в учебные программы вузов
	III квартал 2027 года
	Донорские организации, МОН, вузы
	1. Проведены переговоры с вузами.2. Разработаны учебные программы подготовки спортивных менеджеров.3. Вузами утверждены программы и включены в учебные планы
	МКИСМП, МОН, вузы, КФС (по согласованию)

	6.3
	Внедрение программ подготовки спортивных врачей и медицинских специалистов в учебные программы медицинских вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля
	II квартал 2025 года
	Не требуется
	Техническое задание и заказ сформированы, обсуждены со всеми заинтересованными сторонами и направлены в МОН и МЗ
	МКИСМП, МОН, МЗ, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля и включение их в учебные программы медицинских вузов
	II квартал 2027 года
	Донорские организации, МОН, МЗ, вузы
	1. Проведены переговоры с медицинскими вузами;2. Разработаны учебные программы подготовки спортивных медиков;3. Медицинскими вузами утверждены программы и включены в учебные планы
	МКИСМП, МОН, МЗ, вузы, КФС (по согласованию)

	Направление 7. Соответствие мировому уровню футбольного судейства в Кыргызстане

	7.1
	Модернизация системы подготовки и повышения квалификации футбольных арбитров
	Совершенствование программы подготовки и повышения квалификации судей, в том числе с привлечением международных экспертов
	С 2025 года, затем каждые 5 лет
	КФС
	Программа утверждена и внедрена
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Создание региональных школ футбольного арбитра
	2025-2029 годы
	КФС
	Созданы школы футбольного арбитра (в 2025 году в Джалал-Абадской и Таласской областях, в 2026 году в Иссык-Кульской области, в 2027 году в Баткенской области и в 2028 году в Нарынской области)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка программы подготовки судей для обслуживания международных матчей и соревнований
	I квартал 2025 года
	КФС
	Программа разработана и действует
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	7.2
	Привлечение как можно большего количества людей к футбольному судейству
	Проведение информационных и агитационных кампаний
	Ежегодно
	КФС
	Регулярно проводятся информационно-агитационные мероприятия
	МКИСМП, КФС (по согласованию), СМИ

	7.3
	Ведение системы учета всех арбитров, содержащей в себе портфолио с полной и достоверной информацией о каждом из них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех футбольных судьях КР
	Ежегодно
	Не требуется
	База данных регулярно обновляется
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	7.4
	Переход к профессионализации футбольного судейства
	Подготовка аналитического документа о возможности профессионализации судейства
	II квартал 2025 года
	Не требуется
	Аналитический документ с выводами и рекомендациями подготовлен и обсужден
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и реализация проекта по переходу к профессиональному судейству (если решение о переходе положительное)
	I квартал 2026 года
	КФС, привлеченные средства
	Проект разработан и начата его реализация
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	7.5
	Техническое обеспечение судейства в соответствии с мировой практикой
	Приобретение достаточного количества современного технического оборудования, применяемого в судействе
	2025-2034 годы
	КФС, привлеченные средства
	Оборудование регулярно приобретается и используется
	МКИСМП, МФ, КФС (по согласованию), инвесторы

	Направление 8. Создание футбольной инфраструктуры, соответствующей современным стандартам

	8.1
	Совершенствование базы данных объектов футбольной инфраструктуры всех видов собственности, содержащей полную и достоверную информацию о них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную информацию обо всех футбольных объектах КР
	Ежегодно
	Не требуется
	База данных регулярно обновляется
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	8.2
	Соответствие объектов футбольной инфраструктуры требованиям проведения соревнований
	Регулярное проведение сертификации футбольных объектов
	Ежегодно
	КФС
	Сертификация проводится ежегодно. Результаты служат поводом для принятия решений
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	8.3
	Увеличение количества и улучшение качества объектов футбольной инфраструктуры
	Составление плана-графика строительства и улучшения футбольной инфраструктуры
	С 2025 года, затем каждые 2 года
	Не требуется
	План-график составлен и утвержден
	МКИСМП, МФ, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации проектов по улучшению футбольной инфраструктуры
	Ежегодно
	Спонсоры и партнеры
	Объекты футбольной инфраструктуры строятся и реконструируются с помощью спонсоров и партнеров
	МКИСМП, МФ, ОМСУ, ГУ "Центр ГЧП", инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	
	
	Строительство и модернизация футбольных объектов
	Ежегодно
	Республиканский бюджет, иные средства, не запрещенные законодательством, привлеченные средства, КФС
	Ежегодно вводятся в строй и модернизируются футбольные объекты в соответствии с планом-графиком
	МКИСМП, МФ, ГААСЖКХ, ОМСУ, инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	8.4
	Обеспечение функционирования, содержания и целевого использования объектов футбольной инфраструктуры
	Подготовка проекта НПА, предусматривающего условия функционирования, содержания и использования спортивных объектов
	I квартал 2025 года
	Не требуется
	Проект НПА подготовлен и внесен на рассмотрение
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	8.5
	Техническое оснащение объектов футбольной инфраструктуры
	Приобретение для стадионов информационно-коммуникационного оборудования, оборудования для ухода за полями и др.
	Ежегодно
	КФС, привлеченные средства
	Оборудование приобретается и используется
	МКИСМП, КФС (по согласованию), инвесторы

	
	
	Обеспечение квалифицированным персоналом для обслуживания и ухода за объектами футбольной инфраструктуры
	2025-2034 годы
	КФС
	Футбольные объекты обслуживаются квалифицированными специалистами
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	8.6
	Укрепление материально-технической базы средних общеобразовательных школ
	Проведение ремонтных работ на футбольных полях общеобразовательных школ
	С 2025 года, затем ежегодно
	В рамках предусмотренных средств ОМСУ, ПП ПКР, МОН, ГААСЖКХ
	Ремонтные работы включены в годовой календарный план соответствующих органов
	МКИСМП, ОМСУ, ПП ПКР, МОН, ГААСЖКХ, Центр ГЧП, мэрии городов Бишкек и Ош, ГУ "Центр ГЧП"

	8.7
	Строительство центрального футбольного стадиона в Бишкеке
	Поиск источников непрерывного финансирования строительства центрального футбольного стадиона
	Ежегодно
	УДПКР, доноры, привлеченные средства
	Центральный стадион введен в эксплуатацию
	УДПКР, МКИСМП, ГААСЖКХ, доноры, спонсоры, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	Направление 9. Консолидация усилий футбольных организаций, государства, профессиональных футболистов, любителей футбола и болельщиков для популяризации футбола

	9.1
	Обеспечение информационной поддержки реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы
	Разработка планов информационно-коммуникационного сопровождения реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024 -2034 годы
	Ежегодно
	Не требуется
	Планы разработаны и утверждены
	МКИСМП, КФС (по согласованию), СМИ

	
	
	Организация информационных кампаний в поддержку футбола на страновом уровне, продвижение футбола через освещение в СМИ
	Ежегодно
	МКИСМП, КФС, НТРК, ЭлТР
	Информационные кампании проводятся регулярно и в достаточном количестве
	МКИСМП, КФС (по согласованию), СМИ

	
	
	Увеличение количества трансляций футбольных матчей и передач, посвященных футболу, на отечественных телеканалах
	Ежегодно
	МКИСМП, КФС, НТРК, ЭлТР
	Футбольные матчи транслируются на телевидении в достаточном количестве
	МКИСМП, телеканалы, КФС (по согласованию)

	
	
	Организация обучения и повышения квалификации спортивных комментаторов и журналистов
	Ежегодно
	КФС
	Имеется достаточное количество квалифицированных комментаторов и журналистов
	МКИСМП, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ

	
	
	Организация публичного диалога и позитивного освещения футбола с участием ведущих спортивных специалистов, спортсменов, общественных деятелей, болельщиков
	Ежегодно
	КФС, МКИСМП, НТРК, ЭлТР, телеканалы
	Увеличено количество телевизионных передач и публикаций в СМИ, посвященных футбольной тематике
	МКИСМП, НТРК, ЭлТР, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ

	9.2
	Повышение популярности и престижа профессий футболиста и тренера
	Учреждение специальной премии Президента Кыргызской Республики лучшему футболисту и тренеру года, присуждаемой по результатам журналистского опроса по итогам футбольного сезона
	Ежегодно
	Фонд Президента Кыргызской Республики
	Специальная премия учреждена и ежегодно вручается от имени Президента Кыргызской Республики
	МКИСМП, КФС (по согласованию)


Список сокращений:
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
MTCOM	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики
ГАУГИ	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
ГУ "Центр ГЧП"	государственное учреждение "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
ЭлТР	телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"
вуз	высшее учебное заведение
СМИ	средства массовой информации
НПА	нормативно-правовые акты
КФС	объединение юридических лиц "Кыргызский футбольный союз"
ФИФА	Международная федерация футбола
УТБ	учебно-тренировочная база

Приложение 3
БЮДЖЕТ
 плана мероприятий по реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы
	№
 п/п
	Задачи
	Меры
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Единица измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего

	Направление 1. Сильные сборные команды по футболу различных возрастов

	1.1
	Разработка, согласование и утверждение национальной футбольной философии для сборных команд всех возрастов
	Формирование рабочей группы
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Анализ футбольной экосистемы Кыргызстана
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	600
	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	600
	600

	
	
	Разработка и согласование с тренерскими штабами сборных и профессиональными футбольными клубами единой методики подготовки всех сборных команд
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлечение спортивных психологов на уровне сборных команд различных возрастов (4 психолога с ежемесячной зарплатой по 90 тыс. сомов)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно, начиная с января 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	Ежегодно 4320Итого на 3 года 12960
	12960
	-
	-
	-
	-
	12960
	-
	-
	12960

	1.2
	Создание учебно-тренировочной базы (УТБ) для подготовки сборных команд
	Поиск, выбор участка и подготовка всех согласований и разрешительных документов
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Строительство учебно-тренировочной базы сборных команд по футболу, соответствующей всем международным стандартам (строительство зданий, футбольных полей и всей необходимой инфраструктуры, покупка мебели, оборудования и инвентаря)
	МКИСМП, КФС (по согласованию), ГУ "Центр ГЧП"
	I квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	350000
	350000
	-
	-
	-
	-
	350000
	-
	-
	350000

	
	
	Подбор квалифицированных специалистов для деятельности и функционирования УТБ (зарплата специалистов)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	Ежегодно 18000,0Итого на 3 года 54000
	54000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54000

	
	
	Обеспечение функционирования УТБ (поддержание в надлежащем состоянии оборудования, техники по уходу за полями, приобретение расходных материалов, оплата коммунальных услуг и т.д.). База будет существовать на условиях частичного самофинансирования
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	Ежегодно 10000Итого на 3 года 30000
	30000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30000

	
	
	Создание спортивно-аналитического центра (помещение, покупка оборудования, программного обеспечения)
	МКИСМП, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	90000
	90000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18000
	90000

	
	
	Обеспечение функционирования спортивно-аналитического центра (содержание помещения, оплата коммунальных расходов, зарплата 8 специалистам)
	
	Ежегодно, начиная с 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	27000
	27000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13500
	27000

	
	
	Качественное материально-техническое обеспечение подготовки сборных команд (приобретение необходимого оборудования, экипировки, оснащения; оплата расходов учебно-тренировочных сборов, в том числе и зарубежных (транспорт, проживание, питание)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	300000 ежегодноИтого на 3 года 900000
	900000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	900000
	900000

	1.3
	Создание элитной академии КФС
	Подготовка обоснования и всех лицензионно-разрешительных документов
	МКИСМП, МОН, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка и утверждение программ подготовки
	МКИСМП, МОН, ГУ Центр ГЧП, КФС (по согласованию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Запуск и функционирование Академии КФС в Бишкеке и Оше (содержание, подготовка и тиражирование учебных раздаточных материалов, обеспечение проживания и питания обучающихся)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	20000 ежегодноИтого на 3 года 60000
	60000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60000
	60000

	1.4
	Обеспечение качественной соревновательной практики сборных команд различных возрастов
	Расширение прочных партнерских связей с футбольными федерациями, сборные команды которых входят в ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	с 2025 года, затем постоянно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Участие в международных турнирах и товарищеских матчах с командами из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира (визы, транспорт, проживание, питание)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Обеспечение качественного современного медицинского сопровождения и реабилитации
	Создание современного центра спортивной медицины (помещения, оборудование)
	МКИСМП, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)
	I квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	90000
	90000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90000
	90000

	
	
	Обеспечение центра высококвалифицированными медицинскими специалистами
	МКИСМП, МЗ, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Обеспечение функционирования центра спортивной медицины (содержание, коммунальные расходы, расходные материалы, медикаменты, зарплата 8 медицинским работникам). В дальнейшем Центр перейдет на самофинансирование
	МКИСМП, МЗ, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	15000 оплата в первый год
	15000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15000
	15000

	1.6
	Повышение престижа сборных команд Кыргызской Республики
	Разработка содержания информационных кампаний, поддерживающих имидж сборных команд
	МКИСМП, НТРК, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Составление календарного плана и бюджета проведения информационных кампаний
	МКИСМП, НТРК, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Проведение информационных кампаний
	МКИСМП, НТРК, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	2000
	2000
	-
	-
	2000
	2000
	-
	-
	2000
	2000

	
	
	Разработка стратегии улучшения имиджа и коммерческой ценности сборных команд
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	500

	Направление 2. Устойчивая система профессионального футбола

	2.1
	Создание цельной и правильно выстроенной пирамиды перехода игроков из молодежи во взрослый футбол
	Внедрение системы перехода игроков из молодежи во взрослый футбол и мониторинг эффективности этой системы
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Улучшение контроля над проведением соревнований
	Внедрение и использование современных технологий и практик
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Создание стабильного рынка труда профессиональных футболистов
	Разработка предложений по изменению регламента футбольных лиг для поощрения более активного использования молодых отечественных игроков
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка и внедрение предложений по повышению роли профессионального союза футболистов
	МКИСМП, МТСОМ, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности профессионального футбола в Кыргызстане
	Разработка комплекса финансовых стимулов по привлечению частного капитала к финансированию клубов
	МКИСМП, МФ, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	-
	-

	
	
	Формирование списка поправок в действующее законодательство, направленных на создание условий, позволяющих лигам и клубам повысить экономическую эффективность
	МКИСМП, МФ, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка механизмов использования стадионов клубами
	МКИСМП, МФ, ГАУГИ, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Стимулирование клубов на работу со зрительской аудиторией по различным аспектам взаимодействия, в том числе по профилактике неправомерных действий болельщиков
	Разработка и внедрение профессиональными клубами комплекса мер по привлечению болельщиков и формированию фан-базы
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на профилактику и решение проблем противоправного поведения футбольных болельщиков
	МКИСМП, МВД, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Создание конкурентного, зрелищного чемпионата в спортивном и коммерческом планах
	Разработка и внедрение программ развития футбольных лиг
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направление 3. Создание эффективной системы подготовки квалифицированных профессиональных футболистов

	3.1
	Создание при профессиональных клубах детско-юношеских и молодежных академий
	Разработка и утверждение проекта лицензионных требований к клубам, направленных на развитие детско-юношеского и молодежного футбола
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	III квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка и внедрение НПА, регламентирующих деятельность детско-юношеских и молодежных академий
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	III квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Использование единого стандарта подготовки футболистов
	Разработка, утверждение и внедрение в работу клубов единой Концепции подготовки футболистов
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)
	III квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Внедрение системы регулярной обязательной аттестации учреждений спортивной подготовки вне зависимости от принадлежности и формы собственности
	Разработка и согласование проекта системы оценки и классификации учреждений спортивной подготовки по футболу
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Проведение регулярной аттестации всех учреждений спортивной подготовки по футболу (транспортные и командировочные расходы 3 членов аттестационной комиссии в 8 регионах Кыргызской Республики)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	в рамках бюджета МКИСМП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Привлечение заинтересованности частного бизнеса к деятельности учреждений футбольной подготовки
	Разработка комплекса стимулов по привлечению частного капитала к финансированию учреждений футбольной подготовки
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	II квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100

	3.5
	Разработка программ развития по всем разновидностям и направлениям футбола
	Разработка и утверждение "Программы развития женского футбола в Кыргызской Республике на 2025-2034 гг."
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	300

	
	
	Разработка и утверждение "Программы развития футзалов в Кыргызской Республике на 2025-2034 гг."
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	300

	
	
	Разработка и утверждение "Программы развития пляжного футбола в Кыргызской Республике на 2025-2034 гг."
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	300

	Направление 4. Повышение качества организаций массового футбола и создание условий для их широкого распространения

	4.1
	Регулярный анализ ситуации в массовом футболе на основе ежегодных исследований
	Разработка и утверждение методики проведения анализа ситуации в футбольной отрасли
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	50
	50
	-
	-
	50
	50
	-
	-
	-
	-

	
	
	Проведение исследований ситуации в футбольной отрасли Кыргызской Республики
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	Ежегодно 200На 3 года 600
	600
	-
	-
	600
	600
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Стимулирование самоорганизованных субъектов футбола для вовлечения в регулярные футбольные соревнования под эгидой КФС
	Выработка мер по стимулированию участия самоорганизованных субъектов футбола в регулярных футбольных соревнованиях, организованных КФС
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	II квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Разработка и реализация проектов по системной работе с массовым футболом, поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации этих проектов
	Выработка и реализация во взаимодействии с уполномоченными государственными органами КР мер по популяризации спорта, ЗОЖ, социализации посредством футбола, по примеру проекта ДФКиС "Я - чемпион"
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	С 2025 года и по мере необходимости в зависимости от направления
	тыс. сомов
	-
	-
	Ежегодно 4000Итого на 3 года 12000
	12000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12000
	12000

	4.4
	Обеспечить массовое занятие футболом учеников средних школ
	Внесение изменений в НПА в сфере образования
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Развитие проекта "Я - чемпион"
	Денежная выплата командам-призерам и чемпиону в республиканских соревнованиях "Я - чемпион". Предусмотрена необходимая денежная выплата для оплаты взноса, необходимого при вступлении в национальную лигу
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	в рамках бюджета МКИСМП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Укрепление материально-технической базы (футбольная площадка, футбольное поле), обеспечение инвентарем
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	В рамках бюджета МКИСМП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направление 5. Реформирование системы подготовки и повышения квалификации тренеров

	5.1
	Анализ эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров
	Оценка эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров (анализ эффективности системы. Выводы и рекомендации по ее улучшению)
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)
	II квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	500

	
	
	Проведение аттестации футбольных тренеров и преподавателей в масштабах всей страны (транспортные и командировочные расходы членов аттестационной комиссии)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	1000 ежегодноИтого на 3 года 3000
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3000
	3000

	5.2
	Корректировка программы подготовки футбольных тренеров
	Внесение изменений в действующую программу подготовки футбольных тренеров, в том числе для работающих с ЛОВЗ
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)
	II квартал 2025 года и далее по мере необходимости
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3
	Совершенствование системы учета тренеров, задействованных в сфере футбола
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех лицензированных футбольных тренерах КР
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.4
	Создание учебного центра подготовки и повышения квалификации тренеров и футбольных специалистов
	Подготовка обоснования всех лицензионно-разрешительных документов
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка и утверждение программ подготовки и повышения квалификации тренеров, в том числе для тренеров работающих с ЛОВЗ
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Запуск работы учебного центра (подготовка помещений, техническое оснащение центра)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	-
	3000
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3000
	3000

	
	
	Обеспечение функционирования учебного центра (содержание, коммунальные расходы, зарплата преподавателей)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	3000 ежегодноИтого на 3 года 9000
	9000
	-
	-
	9000
	9000
	-
	-
	9000
	9000

	5.5
	Приведение оплаты труда тренеров-преподавателей в спортивных школах, в том числе тренеров по футболу в соответствие с уровнем оплаты труда учителей общеобразовательных школ по результатам проведения функционального анализа, оптимизации штатной численности спортивных учреждений и проведения финансово-экономических расчетов
	Внесение изменений и дополнений в соответствующие НПА
	МКИСМП, МФ
	2025 год
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направление 6. Наличие в футбольных организациях высококвалифицированных спортивных менеджеров, специалистов по всем направлениям, спортивных врачей и медицинских специалистов

	6.1
	Инициирование разработки программ подготовки и повышения квалификации менеджеров и специалистов по различным направлениям футбольной деятельности
	Подготовка аналитической записки о наличии менеджеров и тренеров, их квалификации и о необходимых мерах по увеличению их количества и повышению квалификации
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Внедрение программ подготовки спортивных менеджеров в учебные программы вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных менеджеров
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)
	II квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных менеджеров и включение их в учебные программы вузов
	МКИСМП, МОН, вузы, КФС (по согласованию)
	III квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	2700
	-
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	2700
	-
	2700

	6.3
	Внедрение программ подготовки спортивных врачей и медицинских специалистов в учебные программы медицинских вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля
	МКИСМП, МОН, МЗ, КФС (по согласованию)
	II квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля и включение их в учебные программы медицинских вузов
	МКИСМП, МОН, МЗ, вузы, КФС (по согласованию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сомов
	-
	2700
	-
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	2700
	-
	2700

	Направление 7. Соответствие мировому уровню футбольного судейства в Кыргызстане

	7.1
	Модернизация системы подготовки и повышения квалификации футбольных арбитров
	Совершенствование программы подготовки и повышения квалификации судей, в том числе с привлечением международных экспертов
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	С 2025 года, затем каждые 5 лет
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Создание региональных школ футбольного арбитра
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	2025-2029 годы
	тыс. сомов
	-
	-
	800
	800
	-
	-
	800
	800
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка программы подготовки судей для обслуживания международных матчей и соревнований
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2
	Привлечение как можно большего количества людей к футбольному судейству
	Проведение информационных и агитационных кампаний
	МКИСМП, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	7.3
	Ведение системы учета всех арбитров, содержащей в себе портфолио с полной и достоверной информацией о каждом из них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех футбольных судьях КР
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.4
	Переход к профессионализации футбольного судейства
	Подготовка аналитического документа о возможности профессионализации судейства
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	II квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	300

	
	
	Разработка и реализация проекта по переходу к профессиональному судейству (если решение о переходе положительное)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сомов
	-
	-
	12000
	12000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12000
	12000

	7.5
	Техническое обеспечение судейства в соответствии с мировой практикой
	Приобретение достаточного количества современного технического оборудования, применяемого в судействе (покупка системы VAR, крекеры и т.п.)
	МКИСМП, МФ, КФС (по согласованию), инвесторы
	2025-2034 годы
	тыс. сомов
	-
	-
	9000 ежегодноИтого на 3 года 27000
	27000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27000
	27000

	Направление 8. Создание футбольной инфраструктуры, соответствующей современным стандартам

	8.1
	Совершенствование базы данных объектов футбольной инфраструктуры всех видов собственности, содержащей полную и достоверную информацию о них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную информацию обо всех футбольных объектах КР
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.2
	Соответствие объектов футбольной инфраструктуры требованиям проведения соревнований
	Регулярное проведение сертификации футбольных объектов
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.3
	Увеличение количества и улучшение качества объектов футбольной инфраструктуры
	Составление плана-графика строительства и улучшения футбольной инфраструктуры
	МКИСМП, МФ, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)
	С 2025 года, затем каждые 2 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации проектов по улучшению футбольной инфраструктуры
	МКИСМП, МФ, МЭК, ОМСУ, ГУ "Центр ГЧП", инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Строительство и модернизация футбольных объектов, в том числе адаптированных для тренировок ЛОВЗ. За время реализации Программы в стране появится не менее 10 УТБ футбольных клубов, 50 реконструированных стадионов, 30 новых стадионов малых размеров
	МКИСМП, МФ, ГААСЖЛХ, ОМСУ, инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сомов
	Ориентировочно 3000000Итого за 3 года 9000000 (в рамках возможности республиканского бюджета, по статье "капитальные вложения" и готовности ПСД с учетом освоения и привлечения инвестиций ГЧП)
	-
	-
	9000000
	-
	-
	-
	-
	9000000
	-
	-
	9000000

	8.4
	Обеспечение функционирования, содержания и целевого использования объектов футбольной инфраструктуры
	Подготовка проекта НПА, предусматривающего условия функционирования, содержания и использования спортивных объектов
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	I квартал 2025 года
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.5
	Техническое оснащение объектов футбольной инфраструктуры
	Приобретение для стадионов информационно-коммуникационного оборудования, оборудования для ухода за полями и др. (табло, звуковое оборудование, газонокосилки, дождевальные установки, техника для разметки и т.д.)
	МКИСМП, КФС (по согласованию), инвесторы
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	Ежегодно 45000Итого на 3 года 135000
	135000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	135000
	135000

	
	
	Обеспечение квалифицированным персоналом для обслуживания и ухода за объектами футбольной инфраструктуры
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	2025-2034 годы
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.6
	Укрепление материально-технической базы средних общеобразовательных школ
	Проведение ремонтных работ на футбольных полях областных и городских общеобразовательных школ
	МКИСМП, ОМСУ, ПП ПКР, МОН, ГААСЖКХ, ГУ "Центр ГЧП", мэрии городов Бишкек и Ош
	С 2025 года ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.7
	Осуществление строительства центрального футбольного стадиона в Бишкеке
	Поиск источников непрерывного финансирования строительства центрального футбольного стадиона
	УДПКР, МКИСМП, ГААСЖКХ, доноры, спонсоры, КФС (по согласованию), ГУ "Центр ГЧП"
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	Согласно требуемым суммам
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направление 9. Консолидация усилий футбольных организаций, государства, профессиональных футболистов, любителей футбола и болельщиков для популяризации футбола

	9.1
	Обеспечение информационной поддержки реализации Стратегии развития футбола в КР
	Разработка планов информационно-коммуникационного сопровождения реализации Стратегии развития футбола
	МКИСМП, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организация информационных кампаний в поддержку футбола на страновом уровне, продвижение футбола через освещение в СМИ
	МКИСМП, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	Ежегодно 2000Итого на 3 года 6000
	6000
	-
	-
	6000
	6000
	-
	-
	-
	-

	
	
	Увеличение количества трансляций футбольных матчей и передач, посвященных футболу, на отечественных телеканалах
	МКИСМП, КФС (по согласованию), телеканалы
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организация обучения и повышения квалификации спортивных комментаторов и журналистов
	МКИСМП, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организация публичного диалога и позитивного освещения футбола с участием ведущих спортивных специалистов, спортсменов, общественных деятелей, болельщиков
	МКИСМП, НТРК, ЭлТР, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ
	Ежегодно
	тыс. сомов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	Повышение популярности и престижа профессий футболиста и тренера
	Учреждение специальной премии Президента Кыргызской Республики лучшему футболисту и тренеру года, присуждаемой по результатам журналистского опроса по итогам футбольного сезона
	МКИСМП, КФС (по согласованию)
	2025 год
	тыс. сомов
	1000Фонд Президента Кыргызской Республики
	-
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	1000


Список сокращений:
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики
ГАУГИ	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
ГУ "Центр ГЧП"	государственное учреждение "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
ЭлТР	телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"
вуз	высшее учебное заведение
СМИ	средства массовой информации
НПА	нормативно-правовые акты
КФС	объединение юридических лиц "Кыргызский футбольный союз"
ФИФА	Международная федерация футбола
УТБ	учебно-тренировочная база

Приложение 4
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы
	№
	Задачи
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый год - 2024 год
	Промежуточные индикаторы (годовые)
	Конечные индикаторы или целевые показатели
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	Направление 1. Сильные сборные команды по футболу различных возрастов

	1.1
	Разработка, согласование и утверждение национальной футбольной философии для сборных команд всех возрастов
	Формирование рабочей группы
	Группа
	Утверждение состава рабочей группы
	-
	-
	-
	Сформированы 2 рабочие группы (профессиональный и детско-юношеский футбол)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Анализ футбольной экосистемы Кыргызстана
	Документ
	Анализ ситуации
	-
	-
	-
	Анализ проведен совместно с ФИФА. По результатам анализа приняты решения
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и согласование с тренерскими штабами сборных и профессиональными футбольными клубами единой методики подготовки всех сборных команд
	Документ
	Наличие единой методики подготовки сборных команд
	Внедрение
	Использование
	Использование
	Утверждена единая методика подготовки
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Привлечение спортивных психологов на уровне сборных команд различных возрастов
	Человек
	Осуществлен поиск и найдены специалисты
	2
	2
	По факту
	4 спортивных психолога работают со сборными командами
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	1.2
	Создание учебно-тренировочной базы для подготовки сборных команд
	Поиск, выбор участка и подготовка всех согласований и разрешительных документов
	Участок
	Определение земельного участка
	Согласование участка и подготовка разрешительных документов
	Оформление земельного участка и дальнейшая передача
	-
	Земельный участок оформлен и передан в пользование КФС
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Строительство учебно-тренировочной базы сборных команд по футболу, соответствующая всем международным стандартам
	Объект
	Подготовка ПСД
	-
	-
	Строительство спортивного объекта
	База подготовки сборных команд по футболу построена и введена в эксплуатацию
	МКИСМП, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Подбор квалифицированных специалистов для деятельности и функционирования УТБ
	Человек
	Поиск квалифицированных специалистов
	-
	-
	По факту персонал УТБ укомплектован
	Персонал УТБ укомплектован квалифицированными специалистами
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования УТБ
	Центр
	Начало функционирования
	Стабильное функционирование
	УТБ функционирует в полном объеме
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Создание спортивно-аналитического центра
	Центр
	Разработка необходимых документов для создания центра
	Создание центра и его дальнейшее функционирование
	Аналитический центр создан и на регулярной основе ведет работу по развитию и подготовке аналитических документов
	МКИСМП, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования спортивно-аналитического центра
	Центр
	Начало функционирования
	Стабильное функционирование
	Спортивно-аналитический центр функционирует и обеспечивает аналитической информацией
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Качественное материально-техническое обеспечение подготовки сборных команд
	Оборудование
	Подготовка списка необходимого оборудования
	Обеспечение
	Обеспечение
	Обеспечение
	Сборные команды всех возрастов имеют современное оборудование, необходимое для эффективной подготовки
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	1.3
	Создание элитной академии КФС
	Подготовка обоснования и всех лицензионно-разрешительных документов
	Документ
	Подготовка документов для подачи в соответствующие органы
	Подача документов
	Получение разрешительных документов
	Использование
	Все необходимые разрешительные документы получены
	МКИСМП, МОН, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и утверждение программ подготовки
	Документ
	Разработка программ
	Утверждение
	Внедрение
	Использование
	Программы утверждены
	МКИСМП, МОН, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Запуск работы Академии КФС
	Академия
	Подготовительные работы к запуску Академии КФС
	Подготовка
	Подготовка и начало запуска
	Запуск
	Академия функционирует
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	1.4
	Обеспечение качественной соревновательной практики сборных команд различных возрастов
	Расширение прочных партнерских связей с футбольными федерациями, сборные команды которых входят в ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	Документ
	Проведение переговоров с федерациями зарубежных стран
	1 документ
	2 документа
	3 документа
	Подписаны меморандумы и договора о сотрудничестве с федерациями
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Участие в международных турнирах и товарищеских матчах с командами из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	Матчи и турниры
	Не меньше 5 матчей в год
	Не меньше 5 матчей в год
	Не меньше 6 матчей в год
	Не меньше 6 матчей в год
	Ежегодно проводятся матчи с командами из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	1.5
	Обеспечение качественного современного медицинского сопровождения и реабилитации
	Создание современного центра спортивной медицины
	Центр
	Подготовка и разработка необходимых документов
	Разработка
	Апробация
	Запуск центра
	Создан и функционирует Центр спортивной медицины
	МКИСМП, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение центра высококвалифицированными медицинскими специалистами
	Человек
	Поиск и подбор кадров
	Разработка квалификационных требований
	Утверждение
	Подбор кадров на основании квалификационных требований
	Центр спортивной медицины укомплектован квалифицированными специалистами
	МКИСМП, МЗ, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования центра спортивной медицины
	Центр
	Начало функционирования
	Стабильное функционирование
	Центр спортивной медицины функционирует
	МКИСМП, МЗ, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	1.6
	Повышение престижа сборных команд Кыргызской Республики
	Разработка содержания информационных кампаний, поддерживающих имидж сборных команд
	Документ
	Разработка содержания
	Утверждение
	Внедрение
	Использование
	Содержательная часть информационных кампаний утверждена
	МКИСМП, НТРК, КФС (по согласованию), СМИ

	
	
	Составление календарного плана и бюджета проведения информационных кампаний
	Документ
	Разработка и согласование
	Утверждение
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	План и бюджет информационных кампаний утверждены
	МКИСМП, НТРК, КФС (по согласованию), СМИ

	
	
	Проведение информационных кампаний
	Кампании
	Реализация
	Реализация
	Реализация
	Реализация
	Информационные кампании проводятся в соответствии с утвержденным планом
	МКИСМП, НТРК, КФС (по согласованию), СМИ

	
	
	Разработка стратегии улучшения имиджа и коммерческой ценности сборных команд
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Использование
	Использование
	Стратегия разработана и утверждена
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	Направление 2. Устойчивая система профессионального футбола

	2.1
	Создание цельной и правильно выстроенной пирамиды перехода игроков из молодежи во взрослый футбол
	Внедрение системы перехода игроков из молодежи во взрослый футбол и мониторинг эффективности этой системы
	Документ
	Разработка и утверждение
	Внедрение
	Использование
	Использование
	Система утверждена и введена в действие. Мониторинг ее эффективности осуществляется регулярно
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	2.2
	Улучшение контроля над проведением соревнований
	Внедрение и использование современных технологий и практик
	Документ
	Разработка и утверждение
	Внедрение
	Использование
	Использование
	Современные технологии и практики внедряются на регулярной основе и широко используются
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	2.3
	Создание стабильного рынка труда профессиональных футболистов
	Разработка предложений по изменению регламента футбольных лиг для поощрения более активного использования молодых отечественных игроков
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Внедрение
	Использование
	Внесены изменения в регламент футбольных лиг
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и внедрение предложений по повышению роли профессионального союза футболистов
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Внедрение
	Использование
	Предложения разработаны и внедрены
	МКИСМП, МТСОМ, КФС (по согласованию)

	2.4
	Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности профессионального футбола в Кыргызстане
	Разработка комплекса финансовых стимулов по привлечению частного капитала к финансированию клубов
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Реализация
	Использование
	Механизмы стимулирования разработаны, обсуждены с соответствующими госорганами и внесены на рассмотрение в Кабинет Министров Кыргызской Республики
	МКИСМП, МФ, КФС (по согласованию)

	
	
	Формирование списка поправок в действующее законодательство, направленного на создание условий, позволяющих лигам и клубам повысить экономическую эффективность
	Документ
	Проведение анализа НПА
	Анализ НПА
	Разработка, обсуждение и доработка
	Утверждение
	Проведен анализ НПА, подготовлен и согласован проект поправок в законодательство Кыргызской Республики и направлен на рассмотрение в Кабинет Министров Кыргызской Республики и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
	МКИСМП, МФ, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка механизмов использования стадионов клубами
	Документ
	Разработка и согласование механизмов
	Разработка
	Утверждение
	Внедрение
	Созданы благоприятные условия и механизмы использования объектов футбольной инфраструктуры клубами
	МКИСМП, МФ, ГАУГИ, КФС (по согласованию)

	2.5
	Стимулирование клубов на работу со зрительской аудиторией по различным аспектам взаимодействия, в том числе по профилактике неправомерных действий болельщиков
	Разработка и внедрение профессиональными клубами комплекса мер по привлечению болельщиков и формированию фан-базы
	Документ
	Разработка мер по созданию объединений болельщиков
	Согласование с клубами
	Утверждение
	Внедрение
	Созданы объединения болельщиков под руководством инициативных групп при каждом профессиональном клубе
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на профилактику и решение проблем противоправного поведения футбольных болельщиков
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Реализация
	Реализация
	Комплекс мер разработан и реализуется
	МКИСМП, МВД, КФС (по согласованию)

	2.6
	Создание конкурентного, зрелищного чемпионата, в спортивном и коммерческом планах
	Разработка и внедрение программ развития футбольных лиг
	Документ
	Разработка
	Утверждение, внедрение
	Использование
	Использование
	Программа развития разработана, утверждена и принята к действию всеми участниками процесса
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	Направление 3. Создание эффективной системы подготовки квалифицированных профессиональных футболистов

	3.1
	Создание при профессиональных клубах детско-юношеских и молодежных академий
	Разработка и утверждение проекта лицензионных требований к клубам, направленных на развитие детско-юношеского и молодежного футбола
	Документ
	Разработка проекта
	Доработка проекта, согласование
	Утверждение
	Внедрение
	Проект лицензирования разработан и утвержден
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и внедрение НПА, регламентирующих деятельность детско-юношеских и молодежных академий
	Документ
	Разработка
	Доработка проекта, согласование
	Утверждение
	Внедрение
	НПА разработаны и внедрены в деятельность детско-юношеских и молодежных академий
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	3.2
	Использование единого стандарта подготовки футболистов
	Разработка, утверждение и внедрение в работу клубов единой Концепции подготовки футболистов
	Документ
	Разработка
	Доработка проекта, согласование
	Утверждение
	Внедрение
	Концепция разработана и утверждена
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	3.3
	Внедрение системы регулярной обязательной аттестации учреждений спортивной подготовки вне зависимости от принадлежности и формы собственности
	Разработка и согласование проекта системы оценки и классификации учреждений спортивной подготовки по футболу
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Внедрение
	Внедрение
	Проект системы подготовлен и утвержден
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение регулярной аттестации всех учреждений спортивной подготовки по футболу
	Аттестация
	Подготовка аттестационных документов
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	Аттестация проводится регулярно в масштабах всей страны
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	3.4
	Привлечение заинтересованности частного бизнеса к деятельности учреждений футбольной подготовки
	Разработка комплекса стимулов по привлечению частного капитала к финансированию учреждений футбольной подготовки
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Внедрение
	Внедрение
	Привлекательность учреждений футбольной подготовки для инвесторов и спонсоров повышена
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	3.5
	Разработка программ развития по всем разновидностям и направлениям футбола
	Разработка и утверждение Программ развития женского футбола, футзала и пляжного футбола в Кыргызской Республике на 2025-2034 годы
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Внедрение
	Внедрение
	Программы разработаны и утверждены
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	Направление 4. Повышение качества организаций массового футбола и создание условий для их широкого распространения

	4.1
	Регулярный анализ ситуации в массовом футболе на основе ежегодных исследований
	Разработка и утверждение методики проведения анализа ситуации в футбольной отрасли
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Использование
	Использование
	Методика разработана и утверждена
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение исследований о ситуации в футбольной отрасли
	Документ
	Анализ текущей ситуации
	Проведение исследований
	Проведение исследований
	Проведение исследований
	Отчеты о проведенных исследованиях публикуются ежегодно
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	4.2
	Стимулирование самоорганизованных субъектов футбола для вовлечения в регулярные футбольные соревнования под эгидой КФС
	Выработка мер по стимулированию участия самоорганизованных субъектов футбола в регулярных футбольных соревнованиях, организованных КФС
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Внедрение
	Внедрение
	Меры выработаны и реализуются
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	4.3
	Разработка и реализация проектов по системной работе с массовым футболом, поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации этих проектов
	Выработка и реализация во взаимодействии с уполномоченными государственными органами КР мер по популяризации спорта, ЗОЖ, социализации посредством футбола
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Внедрение
	Внедрение
	Увеличивается количество проектов/совместных мероприятий по популяризации спорта, здорового образа жизни, социализации
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	4.4
	Обеспечить массовое занятие футболом учеников средних школ
	Внесение изменений в НПА в сфере образования
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Внедрение
	Использование
	20 часов вариативной части уроков физической культуры направлены на занятие футболом
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	4.5
	Реализация проекта "Я - чемпион"
	Денежная выплата командам-призерам и чемпиону в республиканских соревнованиях "Я - чемпион"
	тыс. сомов
	2000
	2000
	2000
	-
	Предусмотрена необходимая денежная премия командам-победителям и призерам соревнований
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	
	
	Укрепление материально-технической базы (футбольная площадка, футбольное поле), обеспечение инвентарем команды, ставшей чемпионом
	тыс. сомов
	3500
	3500
	3500
	-
	Укреплена материально-техническая база команды, ставшей чемпионом
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	Направление 5. Реформирование системы подготовки и повышения квалификации тренеров

	5.1
	Анализ эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров
	Исследование эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров
	Документ
	Проведение исследование
	Разработка и утверждение
	-
	-
	Исследование проведено. На основании его результатов, выводов и рекомендаций руководством КФС приняты решения
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение аттестации футбольных тренеров и преподавателей в масштабах всей страны
	Аттестация
	Ежегодно
	Ежегодно
	Ежегодно
	Ежегодно
	Аттестация проводится регулярно в масштабах всей страны
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	5.2
	Корректировка программы подготовки футбольных тренеров
	Внесение изменений в действующую программу подготовки футбольных тренеров
	Документ
	Разработка
	Доработка
	Утверждение
	Внедрение
	Внесены изменения в действующую программу подготовки футбольных тренеров
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	5.3
	Совершенствование системы учета тренеров, задействованных в сфере футбола
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех лицензированных футбольных тренерах Кыргызской Республики
	База данных
	Наполнение базы данных
	Дополнение базы данных
	Дополнение базы данных
	Дополнение базы данных
	База данных создана и регулярно обновляется
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	5.4
	Создание Учебного центра подготовки и повышения квалификации тренеров и футбольных специалистов
	Подготовка обоснования и всех лицензионно-разрешительных документов
	Документ
	Разработка
	Обсуждение
	Утверждение
	-
	Все необходимые разрешительные документы получены
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и утверждение программ подготовки и повышения квалификации тренеров
	Документ
	Разработка
	Обсуждение
	Утверждение
	-
	Программы разработаны и утверждены
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Запуск работы учебного центра
	Учебный центр
	Запуск
	
	
	Запуск центра
	Учебный центр функционирует. Есть спрос на обучение в нем
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования учебного центра
	Учебный центр
	Начало функционирования
	Стабильное функционирование
	Учебный центр успешно готовит тренеров и специалистов
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	5.5
	Приведение оплаты труда тренеров-преподавателей в спортивных школах, в том числе тренеров по футболу в соответствие с уровнем оплаты труда учителей общеобразовательных школ по результатам проведения функционального анализа, оптимизации штатной численности спортивных учреждений и проведения финансово-экономических расчетов
	Внесение изменений и дополнений в соответствующие НПА
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	Уровень заработной платы тренеров-преподавателей в спортивных школах приведен в соответствие с уровнем оплаты труда учителей общеобразовательных школ
	МКИСМП, МФ

	Направление 6. Наличие в футбольных организациях высококвалифицированных спортивных менеджеров, специалистов по всем направлениям, спортивных врачей и медицинских специалистов

	6.1
	Инициирование разработки программ подготовки и повышения квалификации менеджеров и специалистов по различным направлениям футбольной деятельности
	Подготовка аналитической записки о наличии менеджеров и тренеров, их квалификации и о необходимых мерах по увеличению их количества и повышению квалификации
	Документ
	Подготовка
	Документ представлен
	-
	-
	Проведен анализ
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	6.2
	Внедрение программ подготовки спортивных менеджеров в учебные программы вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных менеджеров
	Документ
	Разработка
	Техническое задание готово и передан для разработки программы
	-
	-
	Техническое задание и заказ сформированы, обсуждены со всеми заинтересованными сторонами и направлены в МОН
	МКИСМП, МОН, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных менеджеров и включение их в учебные программы вузов
	Документ
	Разработка
	Программа готова и начала реализовываться
	-
	-
	1. Проведены переговоры с вузами.2. Разработаны учебные программы подготовки спортивных менеджеров.3. Вузами утверждены программы и включены в учебные планы
	МКИСМП, МОН, вузы, КФС (по согласованию)

	6.3
	Внедрение программ подготовки спортивных врачей и медицинских специалистов в учебные программы медицинских вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля
	Документ
	Разработка
	Техническое задание готово и передан для разработки программы
	-
	-
	Техническое задание и заказ сформированы, обсуждены со всеми заинтересованными сторонами и направлены в МОН и МЗ
	МКИСМП, МОН, МЗ, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля и включение их в учебные программы медицинских вузов
	Документ
	Разработка
	Программа готова и начала реализовываться
	-
	-
	1. Проведены переговоры с медицинскими вузами.2. Разработаны учебные программы подготовки спортивных медиков.3. Медицинскими вузами утверждены программы и включены в учебные планы
	МКИСМП, МОН, МЗ, вузы, КФС (по согласованию)

	Направление 7. Соответствие мировому уровню футбольного судейства в Кыргызстане

	7.1
	Модернизация системы подготовки и повышения квалификации футбольных арбитров
	Совершенствование программы подготовки и повышения квалификации судей, в том числе с привлечением международных экспертов
	Документ
	Разработка
	Утверждение, внедрение
	-
	-
	Программа утверждена и внедрена
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Создание региональных школ футбольного арбитра
	Школа
	Подготовка к открытию
	3 школы
	1 школа
	2 школы
	Созданы школы футбольного арбитра (в 2025 году в Джалал-Абадской и Таласской областях, в 2026 году в Иссык-Кульской области, в 2027 году в Баткенской области и в 2028 году в Нарынской области)
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка программы подготовки судей для обслуживания международных матчей и соревнований
	Документ
	Разработка
	Утверждение
	Использование
	Использование
	Программа разработана и действует
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	7.2
	Привлечение как можно большего количества людей к футбольному судейству
	Проведение информационных и агитационных кампаний
	Кампания
	Проводится 2 кампании
	4
	6
	8
	Регулярно проводятся информационно-агитационные мероприятия
	МКИСМП, КФС (по согласованию), СМИ

	7.3
	Ведение системы учета всех арбитров, содержащей в себе портфолио с полной и достоверной информацией о каждом из них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех футбольных судьях КР
	База данных
	Наполнение базы данных
	Дополнение электронной базы данных
	Дополнение электронной базы данных
	Дополнение электронной базы данных
	База данных регулярно обновляется
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	7.4
	Переход к профессионализации футбольного судейства
	Подготовка аналитического документа о возможности профессионализации судейства
	Документ
	Подготовка
	Обсуждение, разработка проекта
	-
	-
	Аналитический документ с выводами и рекомендациями подготовлен и обсужден
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и реализация проекта по переходу к профессиональному судейству (если решение о переходе положительное)
	Документ
	Разработка
	Доработка
	Утверждение
	Внедрение
	Проект разработан и начата его реализация
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	7.5
	Техническое обеспечение судейства в соответствии с мировой практикой
	Приобретение достаточного количества современного технического оборудования, применяемого в судействе
	Оборудование
	Приобретение достаточного количества ежегодно
	Приобретение
	Приобретение
	Приобретение
	Оборудование регулярно приобретается и используется
	МКИСМП, МФ, КФС (по согласованию), инвесторы

	Направление 8. Создание футбольной инфраструктуры, соответствующей современным стандартам

	8.1
	Совершенствование базы данных объектов футбольной инфраструктуры всех видов собственности, содержащей полную и достоверную информацию о них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную информацию обо всех футбольных объектах КР
	База данных
	Наполнение базы данных
	Дополнение электронной базы данных
	Дополнение электронной базы данных
	Дополнение электронной базы данных
	База данных регулярно обновляется
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	8.2
	Соответствие объектов футбольной инфраструктуры требованиям проведения соревнований
	Регулярное проведение сертификации футбольных объектов
	Сертификация
	Ежегодная сертификация
	Ежегодно по плану
	Сертификация проводится ежегодно. Результаты служат поводом для принятия решений
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	8.3
	Увеличение количества и улучшение качества объектов футбольной инфраструктуры
	Составление плана-графика строительства и улучшения футбольной инфраструктуры
	Документ
	Составление на каждые два года
	Утверждение
	-
	-
	План-график составлен и утвержден
	МКИСМП, МФ, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации проектов по улучшению футбольной инфраструктуры
	Спонсоры
	Привлечение спонсоров и партнеров
	Привлечение спонсоров и партнеров
	Привлечение спонсоров и партнеров
	Привлечение спонсоров и партнеров
	Объекты футбольной инфраструктуры строятся и реконструируются с помощью спонсоров и партнеров
	МКИСМП, МФ, МЭК, ОМСУ, инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	
	
	Строительство и модернизация футбольных объектов
	Объект
	Согласно план-графику
	Согласно план-графику
	Согласно план-графику
	Согласно план-графику
	Ежегодно вводятся в строй и модернизируются футбольные объекты в соответствии с планом-графиком
	МКИСМП, МФ, МК, ГААСЖКХ, ОМСУ, инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	8.4
	Обеспечение функционирования, содержания и целевого использования объектов футбольной инфраструктуры
	Подготовка проекта НПА, предусматривающего условия функционирования, содержания и использования спортивных объектов
	Документ
	Разработка и утверждение
	Использование
	Использование
	Использование
	Проект НПА подготовлен и внесен на рассмотрение
	МКИСМП, КФС (по согласованию)

	8.5
	Техническое оснащение объектов футбольной инфраструктуры
	Приобретение для стадионов информационно-коммуникационного оборудования, оборудования для ухода за полями
	Оборудование
	Достаточное количество на всех объектах
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	Оборудование приобретается и используется
	МКИСМП, КФС (по согласованию), инвесторы

	
	
	Обеспечение квалифицированным персоналом для обслуживания и ухода за объектами футбольной инфраструктуры
	Человек
	Достаточное количество на всех объектах
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	Футбольные объекты обслуживаются квалифицированными специалистами
	МКИСМП, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, владельцы объектов, КФС (по согласованию)

	8.6
	Укрепление материально-технической базы средних общеобразовательных школ
	Проведение ремонтных работ на футбольных полях общеобразовательных школ
	Объект
	Согласно календарного плана
	Утверждение плана и его реализация
	Утверждение плана и его реализация
	Утверждение плана и его реализация
	Ремонтные работы включены в годовой календарный план соответствующих органов
	МКИСМП, ОМСУ, ПП ПКР, МОН, ГААСЖКХ, мэрии городов Бишкек и Ош, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	8.7
	Строительство центрального футбольного стадиона в Бишкеке
	Поиск источников непрерывного финансирования строительства центрального футбольного стадиона
	Объект
	Привлечены инвестиции
	Привлечены инвестиции
	Привлечены инвестиции
	Привлечены инвестиции
	Центральный стадион введен в эксплуатацию
	УДПКР, МКИСМП, ГААСЖКХ, доноры, спонсоры, ГУ "Центр ГЧП", КФС (по согласованию)

	Направление 9. Консолидация усилий футбольных организаций, государства, профессиональных футболистов, любителей футбола и болельщиков для популяризации футбола

	9.1
	Обеспечение информационной поддержки реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы
	Разработка планов информационно-коммуникационного сопровождения реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы
	Документ
	Разработка
	Утверждение плана и его реализация
	Утверждение плана и его реализация
	Утверждение плана и его реализация
	Планы разработаны и утверждены
	МКИСМП, КФС (по согласованию), СМИ

	
	
	Организация информационных кампаний в поддержку футбола на страновом уровне, продвижение футбола через освещение в СМИ
	Кампания
	Достаточно и регулярно
	Увеличение
	Увеличение
	Увеличение
	Информационные кампании проводятся регулярно и в достаточном количестве
	МКИСМП, КФС (по согласованию), СМИ

	
	
	Увеличение количества трансляций футбольных матчей и передач, посвященных футболу, на отечественных телеканалах
	Трансляция
	Достаточно и регулярно
	Увеличение
	Увеличение
	Увеличение
	Футбольные матчи транслируются на телевидении в достаточном количестве
	МКИСМП, телеканалы, КФС (по согласованию)

	
	
	Организация обучения и повышения квалификации спортивных комментаторов и журналистов
	Образовательное мероприятие
	Достаточно и регулярно
	Увеличение
	Увеличение
	Увеличение
	Имеется достаточное количество квалифицированных комментаторов и журналистов
	МКИСМП, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ

	
	
	Организация публичного диалога и позитивного освещения футбола с участием ведущих спортивных специалистов, спортсменов, общественных деятелей, болельщиков
	Трансляция и передачи
	Достаточно и регулярно
	Увеличение
	Увеличение
	Увеличение
	Увеличено количество телевизионных передач и публикаций в СМИ, посвященных футбольной тематике
	МКИСМП, НТРК, ЭлТР, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ

	9.2
	Повышение популярности и престижа профессий футболиста и тренера
	Учреждение специальной премии Президента Кыргызской Республики лучшему футболисту и тренеру года, присуждаемой по результатам журналистского опроса по итогам футбольного сезона
	тыс. сомов
	1000
	1000
	1000
	-
	Специальная премия учреждена и ежегодно вручается от имени Президента Кыргызской Республики
	МКИСМП, КФС (по согласованию)


Список сокращений:
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики
ГАУГИ	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
ГУ "Центр ГЧП"	государственное учреждение "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
ЭлТР	телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"
вуз	высшее учебное заведение
СМИ	средства массовой информации
НПА	нормативно-правовые акты
КФС	объединение юридических лиц "Кыргызский футбольный союз"
ФИФА	Международная федерация футбола
УТБ	учебно-тренировочная база
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