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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 от 26 декабря 2024 года № 801

Об утверждении Национальной экспортной программы "Сделано в Кыргызстане" на 2025-2028 годы
В целях повышения экспортного потенциала страны и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, в рамках реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) Национальную экспортную программу "Сделано в Кыргызстане" на 2025-2028 годы согласно приложению 1;
2) план мероприятий по реализации Национальной экспортной программы "Сделано в Кыргызстане" на 2025-2028 годы (далее - план мероприятий) согласно приложению 2.
2. Министерствам и ведомствам, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, Национальному банку Кыргызской Республики (по согласованию) и Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики (по согласованию):
1) принять меры по выполнению в полном объеме плана мероприятий, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления;
2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию об исполнении вышеуказанного плана мероприятий в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для обобщения.
3. Рекомендовать коммерческим банкам Кыргызской Республики, объединению юридических лиц "Союз банков Кыргызстана", открытому акционерному обществу "Гарантийный фонд", открытому акционерному обществу "Государственная страховая организация", Российско-Кыргызскому Фонду развития, Азербайджанско-Кыргызскому Фонду развития, Узбекско-Кыргызскому Фонду развития, Венгерско-Кыргызскому Фонду развития:
1) принять меры по выполнению в полном объеме плана мероприятий, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления;
2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию об исполнении указанного плана мероприятий в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для обобщения.
4. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять обобщенную информацию об исполнении плана мероприятий, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 31 декабря 2024 года № 101

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А. А.Касымалиев

Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Национальной экспортной программы "Сделано в Кыргызстане" на 2025-2028 годы
	№
 п/п
	Задачи
	Меры/Действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты/продукт
	Ответственные исполнители

	Направление 1. Продвижение экспорта

	Цель 1. Создание эффективной системы продвижения экспорта и развития экспортного потенциала

	1
	1.1. Усиление государственных механизмов по продвижению экспорта
	1.1.1. Проведение исследования потребностей экспортоориентированных компаний, а также лучших мировых практик по развитию экспорта и определение списка услуг в сфере торговой аналитики, экспортного консалтинга и продвижения экспорта
	Постоянно
	Определен перечень услуг, предоставляемых государственным учреждением по продвижению экспорта
	КЭ, МЭК

	
	
	1.1.2. Проведение обучения персонала по вопросам экспортного консалтинга, торговой аналитики и продвижения экспорта
	Ежегодно
	Более 15 сотрудников способны самостоятельно реализовывать услуги по торговой аналитике и продвижению экспорта.Более 100 компаний ежегодно получают услуги по торговой аналитике и продвижению экспорта
	КЭ, МЭК

	
	
	1.1.3. Разработка Экспортной акселерационной программы по продвижению продукции на целевые рынки (включая критерии отбора, сроки участия, требования к участникам, целевые показатели результатов и др.)
	30 сентября 2025 года
	Определены источники финансирования и утвержден бюджет для финансирования Экспортной акселерационной программы.Заключены соглашения с международными финансовыми институтами и иными партнерами по развитию для реализации Экспортной акселерационной программы.Утверждено Положение об участии в Экспортной акселерационной программе
	КЭ

	
	
	1.1.4. Реализация Экспортной акселерационной программы
	30 сентября 2028 года
	Отобраны не менее 20 пилотных компаний для участия в Экспортной акселерационной программе.Не менее 15 пилотных компаний вышли на новые рынки
	КЭ

	
	
	1.1.5. Определение перечня целевых рынков (географическая и товарная диверсификация) и приоритетной продукции для исследования
	30 апреля 2025 года
	Определены приоритетные продукции для глубокого исследования, с целью входа на целевые рынки
	КЭ, МЭК

	
	
	1.1.6. Улучшение доступа к информации по целевым рынкам для продвижения продукции экспортеров
	Постоянно
	Проведены кабинетные исследования не менее 44 целевых рынков.Разработаны и опубликованы материалы по обзору рыночных возможностей, профилей рынка и секторов, руководств по входу на целевые рынки
	КЭ

	
	
	1.1.7. Составление и регулярное обновление базы данных экспортеров, поставщиков услуг для экспорта
	Постоянно
	Опубликована актуальная база данных экспортеров на веб-сайте export.gov.kg
	КЭ

	
	
	1.1.8. Проведение информационной кампании "Караван экспорта" и встреч с предприятиями во всех регионах
	Ежегодно
	Бизнес-сообщество КР информировано о сервисах по продвижению экспорта.Более 100 компаний ежегодно проходят обучение по вопросам экспорта в рамках программы "Караван экспорта"
	КЭ, МЭК, МВРСХПП, МИД, ГНС, ГТС, бизнес-сообщество КР (по согласованию)

	
	
	1.1.9. Определение перечня международных выставок и организация участия экспортеров для входа на целевые рынки
	Постоянно
	На основе перечня целевых рынков, определены и отобраны торговые выставки.Оказана поддержка в подготовке, организации и участии экспортеров в не менее чем 20 международных выставках и содействие в проведении переговоров ежегодно:- 2025 год - не менее 5 выставок;- 2026 год - не менее 5 выставок;- 2027 год - не менее 5 выставок;- 2028 год - не менее 5 выставок
	КЭ, МИД, ТПП (по согласованию)

	
	
	1.1.10. Реализация мероприятий по продвижению продукции на целевые рынки
	Постоянно
	Организовано совместно с дипломатическими миссиями участие в не менее 14 торговых въездных и выездных миссиях на целевые страны ежегодно:- 2025 год - не менее 4 торговых миссий;- 2026 год - не менее 4 торговых миссий;- 2027 год - не менее 4 торговых миссий;- 2028 год - не менее 2 торговых миссий
	КЭ, МИД, МЭК, ТПП (по согласованию)

	
	
	1.1.11. Мобилизация ресурсов для реализации Экспортной акселерационной программы и иных мероприятий по продвижению экспорта на период 2025-2028 гг.
	30 июня 2025 года
	Определены мероприятия по продвижению и развитию экспорта, реализуемые при сотрудничестве с международными организациями и проектами по развитию
	КЭ, МЭК

	
	1.2. Создание эффективного государственно-частного сотрудничества для развития экспортного потенциала
	1.2.1. Создание Экспортного совета при КМ КР
	30 июня 2025 года
	Сформирован и утвержден состав Экспортного совета при КМ КР
	МЭК, КЭ, бизнес-сообщество КР (по согласованию)

	
	
	1.2.2. Проведение регулярных заседаний Экспортного совета при КМ КР
	Раз в полгода
	Выявлены и обсуждены проблемы в реализации Национальной экспортной программы, а также иные проблемы, связанные с экспортом
	МЭК, КЭ, бизнес-сообщество КР (по согласованию)

	
	
	1.2.3. Продвижение сотрудничества между государственными институтами и консалтинговыми компаниями, производителями-экспортерами по продвижению и развитию экспорта
	30 марта 2025 года
	Разработан механизм взаимодействия по вопросам продвижения экспорта между консалтинговыми компаниями, производителями-экспортерами и государственными институтами
	КЭ, МЭК

	
	1.3. Повышение экспортного потенциала предпринимателей из разных секторов и регионов
	1.3.1. Создание в регионах страны платформ по повышению навыков и квалификации по развитию экспорта
	30 марта 2025 года
	Совместно с бизнес-ассоциациями созданы и регулярно функционируют площадки по повышению экспортного потенциала во всех регионах страны
	КЭ, МЭК, ПП ПКР в областях, ТПП (по согласованию), бизнес-сообщество КР (по согласованию)

	
	
	1.3.2. Проведение конкурса "Лучший экспортер Кыргызской Республики"
	30 декабря 2025 года
	Вручены награды по различным номинациям. Осуществлено продвижение достижений в сфере экспорта.Внедрена система поощрения за достижение высоких экспортных показателей
	КЭ, МЭК, ТПП (по согласованию), бизнес-сообщество КР (по согласованию)

	
	
	1.3.3. Обучение предпринимателей основам экспортной деятельности (экспортный маркетинг, международные переговоры, экспортные контракты и др.)
	Постоянно
	Обучены представители менеджмента и собственников бизнеса, не менее чем 200 компаний
	КЭ, МЭК, ПП ПКР в областях

	
	
	1.3.4. Проведение программ профессиональных стажировок для менеджеров экспортных компаний по изучению опыта производства продукции и ведения бизнеса за рубежом
	Постоянно
	Проведена стажировка за рубежом для представителей экспортных компаний
	КЭ, МИД, ТПП (по согласованию)

	
	Цель 2. Усиление международной интеграции экспортеров и продвижение бренда "Сделано в Кыргызстане"

	
	1.4. Создание условий по повышению международной узнаваемости бренда "Сделано в Кыргызстане"
	1.4.1. Разработка концепции по международному продвижению бренда "Сделано в Кыргызстане"
	30 июня 2025 года
	Разработана и утверждена концепция по международному продвижению бренда "Сделано в Кыргызстане"
	КЭ, МЭК, МИД, МВРСХПП, ТПП (по согласованию), бизнес-сообщество КР (по согласованию)

	
	
	1.4.2. Разработка дизайна национального стенда "Сделано в Кыргызстане" для использования на международных выставках
	30 июня 2025 года
	Определен формат и дизайн стандартного национального стенда "Сделано в Кыргызстане" для использования на международных выставках (размер, дизайн и логистика)
	КЭ, ТПП (по согласованию), МЭК, МВРСХПП, МИД, МКИСМП, бизнес-сообщество КР (по согласованию)

	
	
	1.4.3. Разработка брендбука для повышения узнаваемости бренда "Сделано в Кыргызстане"
	30 декабря 2025 года
	Разработан и согласован брендбук для повышения узнаваемости бренда "Сделано в Кыргызстане"
	КЭ, МИД, МЭК, МВРСХПП, МКИСМП, бизнес-сообщество КР (по согласованию)

	
	
	1.4.4. Разработка медиаконтента для продвижения бренда "Сделано в Кыргызстане"
	30 декабря 2025 года
	Подготовлены короткие видеоролики, тизеры для социальных сетей, фотографии для баннеров и растяжек на английском языке и языках целевых рынков
	КЭ, МКИСМП, МИД

	
	1.5. Усиление роли загранучреждений для продвижения экспорта
	1.5.1. Внедрение эффективного механизма по межведомственному взаимодействию между загранучреждениями МИД и КЭ по вопросам сбора торговой информации и организации мероприятий по продвижению экспорта (торговые миссии и выставки)
	30 июня 2025 года
	Разработано и утверждено межведомственное положение о взаимодействии и оперативном обмене информацией по вопросам продвижения экспорта, включая, и не ограничиваясь организацией участия в торговых выставках и миссиях, а также сборе и обработке информации
	КЭ, МИД, МЭК

	
	
	1.5.2. Внедрение показателей эффективности деятельности загранучреждений по вопросам продвижения экспорта
	30 июня 2025 года
	Разработаны и внедрены ключевые индикаторы эффективности деятельности загранучреждений по вопросам продвижения экспорта
	МИД

	Направление 2. Упрощение процедур торговли

	Цель 1. Оптимизация внешнеторговых формальностей, уменьшение времени и материальных затрат экспортеров

	2
	2.1. Ускорение перемещения товаров через пункты пропуска
	2.1.1. Реализация возможностей по самостоятельному таможенному декларированию экспортных товаров
	31 декабря 2025 года
	Разработан личный кабинет для участников внешнеэкономической деятельности для подачи таможенной декларации
	ГТС

	
	
	2.1.2. Реализация алгоритмов автоматической регистрации деклараций на автоматический выпуск экспортных товаров
	31 июня 2027 года
	Начато функционирование автоматической регистрации таможенных деклараций на товары, помещенные под процедуру экспорта, и автоматическое принятие решений по выпуску товаров для поданных деклараций
	ГТС

	
	
	2.1.3. Внедрение системы электронной очереди на границе с учетом первоочередного порядка прохождения соответствующих товаров
	31 декабря 2025 года
	Созданы условия по предварительному получению информации о нагрузке в пункте пропуска и месте в электронной очереди
	ГТС, ПС ГКНБ

	
	2.2. Упрощение процедуры экспорта приоритетной продукции
	2.2.1. Установление отдельной полосы и отдельного подъездного пути для зеленого коридора в пункте пропуска "Ак-Тилек автодорожный"
	1 июня 2027 года
	Функционирует отдельная полоса для скоропортящейся продукции
	МЭК, ПС ГКНБ , МТК, МВРСХПП

	
	
	2.2.2. Обеспечение отличительными знаками транспортных средств, осуществляющих перемещение скоропортящейся продукции через пункты пропуска
	30 декабря 2025 года
	Выпущены отличительные знаки для скоропортящихся товаров и применяются транспортными средствами
	МВРСХПП, КЭ, МТК

	
	
	2.2.3. Установление пункта пропуска "Кен-Булун автодорожный" только для транспортных средств со скоропортящейся продукцией
	1 января 2028 года
	Функционирование пункта пропуска только для перемещения скоропортящейся продукции
	МЭК, МИД, ПС ГКНБ, МТК, МВРСХПП

	Направление 3. Доступ к финансам

	Цель 1. Обеспечение экспортерам приоритетных секторов доступа к финансам

	3
	3.1. Улучшение доступа к финансам для экспортоориентированных предприятий
	3.1.1. Определение механизмов поддержки экспортеров и критериев предоставления финансовой поддержки
	30 марта 2025 года
	Определены механизмы и критерии поддержки экспортеров
	КЭ, МЭК, НБКР (по согласованию)

	
	
	3.1.2. Совершенствование нормативных правовых актов КР, направленных на расширение использования инструментов торгового финансирования
	30 июня 2025 года
	Внесены изменения в нормативные правовые акты КР, направленные на расширение использования коммерческими банками инструментов торгового финансирования
	НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию), МЭК, КЭ

	
	
	3.1.3. Продвижение существующих инструментов торгового финансирования для экспортных операций
	30 сентября 2025 года
	Применены существующие инструменты торгового финансирования экспортерами
	КЭ, МЭК, коммерческие банки (по согласованию)

	
	
	3.1.4. Разработка и внедрение механизма страхования экспортных операций
	25 декабря 2025 года
	Проведен пилотный проект по страхованию экспортных поставок
	КЭ, ОАО "Государственная страховая организация" (по согласованию)

	
	
	3.1.5. Увеличение кредитования экспорта коммерческими банками
	25 декабря 2027 года
	Увеличено кредитование экспорта коммерческими банками
	НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)

	
	
	3.1.6. Поддержка экспортоориентированных предприятий фондами развития
	Постоянно
	Предоставление кредитов для экспортоориентированных предприятий определено одним из приоритетных направлений деятельности фондов развития
	Фонды развития (РКФР, УКФР, ВКФР, АКФР) (по согласованию)

	
	
	3.1.7. Проведение анализа применимых практик по стимулированию экспортеров через финансирование транспортных расходов
	30 июня 2025 года
	Разработан детальный механизм финансирования транспортных расходов экспортеров
	КЭ, МЭК

	
	3.2. Создание инфраструктуры поддержки частного сектора - экспортеров
	3.2.1. Проведение мероприятий с предприятиями-экспортерами по содействию и внедрению системы корпоративного управления предприятием
	Постоянно
	Проведены мероприятия по содействию и внедрению системы корпоративного управления предприятием
	Госфиннадзор, ОАО "Гарантийный фонд" (по согласованию), ТПП (по согласованию), бизнес-сообщество КР (по согласованию)

	
	
	3.2.2. Определение одного из приоритетных направлений деятельности ОАО "Гарантийный фонд" - предоставление гарантий для экспортоориентированных предприятий
	Постоянно
	Предоставление гарантий для экспортоориентированных предприятий определено одним из приоритетных направлений деятельности ОАО "Гарантийный фонд"
	ОАО "Гарантийный фонд" (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)

	
	
	3.2.3. Внедрение в ОАО "Гарантийный фонд" гарантии для факторинговых операций по сделкам экспортеров
	25 декабря 2025 года
	Увеличены факторинговые операции для экспортеров
	ОАО "Гарантийный фонд" (по согласованию), ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)

	
	
	3.2.4. Внедрение финансового продукта предоставления факторинговых услуг в рамках поставок кыргызских товаров на российский рынок
	30 июня 2025 года
	Предоставлены факторинговые услуги отечественным экспортерам-заемщикам РКФР
	РКФР (по согласованию)

	Направление 4. Национальная инфраструктура качества

	Цель 1. Совершенствование правовых механизмов и обеспечение внедрения международных/региональных стандартов

	4
	4.1. Обеспечение требований по исполнению санитарных и фитосанитарных мер, ТР ЕАЭС, к продукции импортирующей стороны
	4.1.1. Получение сертификатов о признании статусов Международного эпизоотического бюро (при необходимости)
	25 декабря 2028 года
	Получены сертификаты о признании статусов Международного эпизоотического бюро
	МВРСХПП

	
	
	4.1.2. Внедрение процедур фитосанитарной сертификации в соответствии с международными стандартами по фитосанитарным мерам ISPM № 7 и № 12
	25 июля 2027 года
	Получено признание системы фитосанитарной сертификации странами-импортерами, упрощены поставки на экспортные рынки
	МВРСХПП

	
	
	4.1.3. Разработка и внедрение национальной системы прослеживаемости подкарантинной продукции, включая свежие фрукты, овощи, картофель, сухофрукты, орехи, фасоль
	20 декабря 2027 года
	Разработан порядок и внедрена национальная система прослеживаемости для свободного перемещения подкарантинной продукции растительного происхождения
	МВРСХПП

	
	
	4.1.4. Разработка и внедрение национальной системы прослеживаемости животных и продукции животного происхождения "от фермы до прилавка", включая молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, мед натуральный, продукцию аквакультуры
	20 декабря 2027 года
	Разработан порядок и внедрена национальная система прослеживаемости животных и продукции животного происхождения
	МВРСХПП, МЗ

	
	
	4.1.5. Подготовка предложений по актуализации перечней стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС/ЕАЭС, а также стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения ТР ТС/ЕАЭС и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
	Ежегодно
	Подготовлен перечень стандартов к ТР ТС/ЕАЭС направлен в ЕЭК на рассмотрение в отношении:- пищевой продукции поТР ТС 021/2011,ТР ТС 005/2011,ТР ТС 029/2012,ТР ТС 023/2011,ТР ТС 027/2012,ТР ТС 033/2013,ТР ЕАЭС 044/2017,ТР ТС 034/2013,ТР ЕАЭС 040/2016,ТР ЕАЭС 051/2021;- в отношении продукции легкой промышленности (текстиль и швейные изделия, в т.ч. традиционные изделия ручной работы, обувь) поТР ТС 017/2011,ТР ТС 007/2011
	МЭК, МВРСХПП, МЗ, ЦСМ, ЦВДиЭ

	
	
	4.1.6. Применение международных, региональных стандартов, стандартов других государств (КНР, КСА, ЕС, ССПЗ и др.) в отношении методов испытаний (исследований) экспортной продукции
	Постоянно
	Приняты международные, региональные стандарты
	МЭК, МВРСХПП, МЗ, ЦСМ

	
	
	4.1.7. Подписание протоколов о фитосанитарных и ветеринарных требованиях, экспортируемой продукции из КР в КНР
	Ежеквартально
	Расширен перечень подписанных протоколов с КНР по экспорту на рынок КНР фитосанитарной и ветеринарной продукции
	МВРСХПП, МИД

	
	
	4.1.8. Вхождение отечественных предприятий в реестр импортеров ССПЗ о фитосанитарной и ветеринарной продукции
	Постоянно
	Отечественные предприятия зарегистрированы в реестре импортеров ССПЗ
	МВРСХПП

	
	
	4.1.9. Вхождение отечественных предприятий в реестр импортеров ЕС о фитосанитарной и ветеринарной продукции, в соответствии с пищевой безопасностью
	Постоянно
	Отечественные предприятия зарегистрированы в реестре импортеров ЕС
	МВРСХПП

	
	4.2. Внедрение международных стандартов в системе менеджмента и развития инноваций
	4.2.1. Повышение уровня знаний сельхозпроизводителей и соответствующих государственных органов о требованиях Международного стандарта Global G.A.P., а также стандартах НАССР/Кодекса Алиментариус, требованиях ЕАЭС и национального законодательства в области ветеринарии
	Постоянно
	Проведено обучение на регулярной основе
	МВРСХПП, МЗ, КЭ

	
	
	4.2.2. Разработка национального руководства по толкованию (интерпретации) требований стандарта Global G.A.P.
	25 июня 2025 года
	Разработан национальный интерпретационный документ по системам комплексных поставок сельскохозяйственной продукции V5.2 (фрукты и овощи) согласно Global G.A.P.
	МВРСХПП, МЗ, КЭ

	
	
	4.2.3. Повышение уровня знаний сельхозпроизводителей и соответствующих государственных органов о ведении органического сельского хозяйства
	Постоянно
	Организовано обучение на регулярной основе
	МВРСХПП

	
	
	4.2.4. Повышение уровня знаний производителей, государственных органов, бизнес-структур в сфере внедрения требований халал-продукции, стандартов систем менеджмента ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000
	Постоянно
	Проведено обучение на регулярной основе
	МВРСХПП, МЗ, МЭК, ЦСМ, Центр "Халал индустрии" при МЭК

	
	
	4.2.5. Повышение потенциала местных консультантов по системам менеджмента Global G.A.P., ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001, 14001
	Постоянно
	Повышен потенциал консультантов по системам менеджмента Global G.A.P., ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001, 14001
	МВРСХПП, ЦСМ, МЗ, КЭ

	
	Цель 2. Модернизация институтов по оценке соответствия и метрологии

	
	4.3. Достижение достаточной технической компетентности лабораторной инфраструктуры и расширение спектра предоставляемых услуг
	4.3.1. Создание ихтиопатологической лаборатории, включая выбор (строительство) помещения, разработку/принятие документов по проведению диагностических исследований, выявлению возбудителей инфекционного и инвазионного заболеваний рыб, водоемов и среды обитания, обучение специалистов ихтиопатологической лаборатории
	25 декабря 2028 года
	Запущена в эксплуатацию ихтиопатологическая лаборатория, оказана помощь рыбным хозяйствам и предприятиям
	МВРСХПП

	
	
	4.3.2. Обеспечение бюджетного финансирования затрат, связанных с дооснащением испытательных лабораторий (включая в том числе затраты) на:- приобретение и внедрение международных методик, связанных с дооснащением назначенных лабораторий и проведение испытаний по ним;- приобретение реактивов и референс-материалов;- систематическое участие в программах проверки квалификаций, отвечающих требованиям ISO/IEC 17043
	Ежегодно
	Разработан и принят механизм бюджетного финансирования референс лабораторий на проведение испытаний и/или исследований для экспортной продукции
	МВРСХПП, МЗ

	
	
	4.3.3. Создание и усиление потенциала поставщиков программ проверки квалификации на качество в области пищевых продуктов, включая воду
	25 декабря 2028 года
	Внедрены и расширены услуги поставщиков программ проверки квалификации на качество в области пищевых продуктов, включая воду, по микробиологическим и химическим показателям
	МЗ

	
	
	4.3.4. Обучение специалистов лабораторий международным/региональным методам исследований/испытаний в сфере реализации санитарных и фитосанитарных мер для готовой продукции
	Постоянно
	Прошли обучение специалисты лабораторий по методам исследований/испытаний продукции, согласно требованиям международных/региональных стандартов
	МВРСХПП, ЦСМ, МЗ, ДПЗ и ГСЭН

	
	
	4.3.5. Обучение персонала лабораторий предприятий пищевой отрасли и легкой промышленности методам испытаний для целей производственного контроля
	Постоянно
	Проведено обучение персонала лабораторий методам испытаний
	МВРСХПП, ЦСМ, МЗ

	
	4.4. Усиление потенциала органа по сертификации калибровочных и поверочных лабораторий
	4.4.1. Создание органа по сертификации системы менеджмента безопасности пищевой безопасности
	20 июля 2027 года
	Создан орган по сертификации системы менеджмента безопасности в соответствии с ИСО/МЭК 17021, ИСО 22003
	ЦСМ

	
	
	4.4.2. Содействие в создании органа по сертификации сельскохозяйственного органического производства
	25 декабря 2028 года
	Создан орган по сертификации сельскохозяйственного органического производства
	МВРСХПП

	
	
	4.4.3. Подтверждение аккредитации эталонных лабораторий ЦСМ
	20 декабря 2028 года
	Подтверждено наличие действующих аттестатов аккредитации эталонных лабораторий
	ЦСМ и его территориальные подразделения

	
	
	4.4.4. Создание государственных (территориальные подразделения ЦСМ) калибровочных лабораторий 2-го уровня по калибровке средств измерений
	25 декабря 2027 года
	Созданы и оказывают калибровочные услуги государственные калибровочные лаборатории 2-го уровня. Минимум 3 региональные лаборатории подтвердили техническую компетентность
	ЦСМ и его территориальные подразделения

	
	Цель 3. Цифровая трансформация национальной инфраструктуры качества

	
	4.5. Цифровизация данных об обязательных требованиях к продукции и формам оценки соответствия
	4.5.1. Обеспечение выдачи протоколов испытаний, ветеринарных и фитосанитарных сертификатов в электронном виде и ведение электронной базы данных
	20 июля 2027 года
	Выдача документов в электронном виде и разработка сервиса формирования полного набора данных
	МВРСХПП, ГП "ЦЕО" при МЭК

	
	
	4.5.2. Интеграция национальной информационной системы в сфере фитосанитарии при прослеживаемости подкарантинной продукции, ввезенной и перемещаемой на таможенной территории ЕАЭС
	20 декабря 2028 года
	Внедрены и введены в действие общие процессы подкарантинной продукции при прослеживаемости и присоединении к информационной системе ЕАЭС
	МВРСХПП, МЗ

	
	
	4.5.3. Интеграция национальных информационных систем прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС
	25 декабря 2028 года
	Внедрены и введены в действие общие процессы прослеживаемости товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и присоединены к информационной системе ЕАЭС
	МВРСХПП, МЗ, МЦР, ГП "ЦЕО" при МЭК

	
	
	4.5.4. Создание и интеграция национальной информационной системы информирования о выявлении опасной (несоответствующей) продукции в рамках ЕАЭС
	25 декабря 2028 года
	Внедрены и введены в действие общие процессы по формированию, ведению и использованию системы информирования об опасной продукции ЕАЭС.Обеспечена надлежащая система защиты и гарантий качества, безопасности обращаемых товаров
	МЗ, МВРСХПП


Список сокращений
АКФР	Азербайджанско-Кыргызский Фонд развития
БЦИСМ	Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии
ВКФР	Венгерско-Кыргызский Фонд развития
Госфиннадзор	Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
ГП "ЦЕО" при МЭК	Государственное предприятие "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ДПЗ и ГСЭН	Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕС	Европейский Союз
ЕЭК	Евразийская экономическая комиссия
КМ КР	Кабинет Министров Кыргызской Республики
КНР	Китайская Народная Республика
КР	Кыргызская Республика
КСА	Королевство Саудовской Аравии
КЭ	Центр по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и пищевой промышленности Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникации Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
НБКР	Национальный банк Кыргызской Республики
ПП ПКР	полномочный представитель Президента Кыргызской Республики
РКФР	Российско-Кыргызский Фонд развития
СМК	система менеджмента качества
ССПЗ	совет стран Персидского залива
ТПП	Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
ТР	Технический регламент
УКФР	Узбекско-Кыргызский Фонд развития
ЦВДиЭ	Центр ветеринарной диагностики и экспертизы Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и пищевой промышленности Кыргызской Республики
ЦСМ	Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
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