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Приложение 2

(Утвержден

План мероприятий
по реализации Программы
«Иммунопрофилактика на 2025–2030 годы»

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Усиление политической приверженности и кадрового потенциала для реализации Программы

	1.1
	Усиление руководства и управления Программой
	Продвигать иммунизацию на уровне лиц, принимающих политические решения, относительно выгоды и пользы от инвестиций в Программу
	Ежегодно
	Выделено достаточное бюджетное финансирование Программы
	МЗ,
МФ

	
	
	Усилить межведомственную и межсекторальную координацию для повышения эффективности Программы


	Ежегодно
	Достигнуты результаты по усилению межведомственной и межсекторальной координации результатов мониторинга эффективности Программы

	МЗ

	
	
	Обеспечить полноценное функционирование системы иммунизации путем укомплектования пунктов иммунизации квалифицированным персоналом
	Ежегодно
	Укомплектованы 95 % пунктов иммунизации необходимым штатом сотрудников (ПМСП). Обеспечена подготовка и переподготовка 95 % медицинских работников, предоставляющих услуги по иммунизации
	МЗ,
партнеры

	
	
	Усилить мониторинг за реализацией Программы, используя охват иммунизацией в качестве одного из ключевых показателей эффективности (индикатор ЦУР)
	Ежегодно
	Подготовлены матрицы индикаторов ЦУР (основные антигены календаря профилактических прививок)
	МЗ,
партнеры

	1.2
	Информирование и привлечение лидеров общественного мнения и заинтересован-ных сторон
	Расширить и поддержать механизмы по привлечению общественных лидеров и заинтересованных сторон к созданию сильного альянса для продвижения иммунизации на всех уровнях
	Ежегодно
	Получен высокий охват профилактическими прививками на уровне не менее 90 %
	МЗ,
ГКДР

	
	
	Повышать уровень подготовки основного персонала Программы для пропаганды иммунизации и содействия обмену информацией с лидерами общественного мнения, заинтересованными сторонами
	Ежегодно
	Повышен уровень информированности лидеров общественного мнения и заинтересованных сторон
	МЗ

	1.3
	Укрепление НТГЭИ в целях разработки и осуществления политики, основанной на фактических данных
	Провести оценку эффективности и влияния НТГЭИ на показатели, установленные Программой


	Ежегодно
	Подготовлены практические рекомендации для принятия решений по усилению эпидемиологического надзора за вакциноуправляемыми инфекциями
	МЗ

	
	
	Поддерживать и укреплять существующие связи НТГЭИ с эквивалентными региональными (Европейская техническая консультативная группа экспертов) и глобальными (стратегическая консультативная группа экспертов) консультативными органами
	Ежегодно
	Обеспечено участие в ЕКТГЭИ, РРГ
	МЗ,
партнеры

	2. Повышение осведомленности, доверия и спроса на иммунизацию через эффективную адвокацию и
коммуникацию

	2.1
	Предоставление населению информации о рисках, связанных с ВУИ, о преимуществах вакцинации для укрепления доверия к вакцинам и услугам по иммунизации и обеспечения проведения исследований по формированию спроса и коммуникации на постоянной основе
	Реализовать план коммуникации и повысить спрос на плановую иммунизацию на период 
2024–2030 годов
	Ежегодно
	Реализован план коммуникации и повышен спрос на плановую иммунизацию на период 2024–2030 годов. 90 % матерей полностью информированы о календаре профилактических прививок
	МЗ,
партнеры

	2.2
	Привлечение новых партнеров, общественных лидеров для передачи сообщений и поддержания позитивной медиа-среды 
	Расширить список новых партнеров, в том числе преподавателей, религиозных лидеров, представителей традиционных и социальных медиа, работников здравоохранения, подготовленных общественных лидеров по иммунизации
	Ежегодно
	Подготовлен список новых партнеров с
охватом профилактическими прививками на уровне не менее 95 % на всех территориальных единицах
	МЗ,
партнеры

	3. Повышение доступности услуг иммунизации населению за счет предоставления адаптированных,
инновационных стратегий

	3.1
	Выявление недостаточно обслуживаемого населения и причины их неравенства
	Определить группы населения и группы риска, выявить причины их недопривитости:
–по административным данным;
–по данным исследований (КОМП, охват среди уязвимых групп и др.)

	Ежегодно



	Предоставлен объединенный отчет ВОЗ/ЮНИСЕФ,
отчет КОМП и другие исследования
	МЗ,
МТСОМ,
МОН,
НСК,
партнеры

	
	
	Определить существующие правовые или административные барьеры для обеспечения доступа к иммунизации со стороны недостаточно обслуживаемого населения (социальные и уязвимые лица)
	III квартал 2025 года
	Получен охват недостаточно обслуживаемого населения
	МЗ,
МТСОМ,
МОН,
НСК,
партнеры

	
	
	Адаптировать Программу к нуждам недостаточно обслуживаемого населения (социальные и уязвимые лиц)
	IV квартал 2025 года
	Подготовлен приказ МЗ об адаптации Программы с недостаточно обслуживаемым населением (социальные и уязвимые лица)
	МЗ,
МТСОМ,
МОН


	3.2
	Разработка и внедрение индивидуальных инновационных стратегий для решения проблемы недостаточно обслуживаемого населения и причин неравенства
	Реализовать план по повышению охвата профилактическими прививками и план по коммуникации и созданию спроса на вакцинацию в рамках календаря профилактических прививок
	2025–2026 годы
	Подготовлен аналитический обзор по исполнению планов на 2025–2026 годы


	МЗ,
МОН


	
	
	Обеспечить проведение иммунизации среди недопривитых детей до 5-ти лет и интегрировать с планом проекта «Ваучерная система финансирования»
	2025–2026 годы
	Обеспечен 85 % охват всех привитых и недопривитых детей в возрастной группе 1–5 лет 

	МЗ,
МТСОМ,
МОН


	
	
	Проведение дополнительных мероприятий по иммунизации среди взрослого населения против дифтерии и столбняка
	2026–2027 годы
	Достигнут охват на уровне 90 %
	МЗ,
МФ,
МОН


	3.3
	Создание системы и возможности для обеспечения справедливого доступа к иммунизации
	Осуществлять мониторинг прививочного статуса каждого человека путем внедрения в практику электронных форм учета иммунизации, которые станут составной частью информационных систем в здравоохранении и заменят существующие медицинские формы отчетности
	Ежегодно
	Интегрированы дашборды информационной системы I-Emdoo и портал госуслуг 
	МЗ,
МЦР

	4. Усиление системы управления и мониторинга данными в Программе

	4.1
	Разработка комплексных, скоординирован-ных подходов в рамках Программы и системы здравоохранения

	Обеспечить усиление мер реагирования в рамках принятых Международных медико-санитарных правил при вспышках ВУИ, имеющих международное значение
	Ежегодно
	Обеспечен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий

	МЗ,
партнеры

	
	
	Привести в соответствие нормативные правовые акты по обращению лекарственных средств, с включением стандартов и операционных процедур для системы поставок и хранения вакцин
	2026–2027
годы
	Соблюдены стандарты эффективного управления вакцинами


	МЗ

	
	
	Обеспечить согласованность Программы с более широкими стратегиями здравоохранения (политика в отношении здоровья детей и подростков, политика общественного здравоохранения и систем здравоохранения)
	Ежегодно
	Обеспечен 90 % охват детей в возрасте до 2-х лет, получивших все прививки, в соответствии с календарем профилактических прививок
	МЗ,
МТСОМ,
МОН


	4.2
	Мониторинг и оценка 
	Реализовать мероприятия дорожной карты цифровизации в иммунизации и обеспечить интеграцию с базами данных в системе цифрового здравоохранения
	Ежегодно
	Внедрена единая интегрированная цифровая система, обеспечивающая эффективное управление процессами иммунизации и обмен данными между различными уровнями здравоохранения
	МЗ,
МЦР,
партнеры

	
	
	Усилить эпидемиологический надзор за ВУИ и побочными проявлениями после иммунизации
	Ежегодно
	Подготовлен аналитический отчет с показателями охвата профилактическими прививками и показателями заболеваемости ВУИ
	МЗ,
партнеры



	4.3
	Усиление потенциала специалистов, работающих в Программе
	Институционализировать программы до и последипломного образования с разработкой новых учебных программ, в которых иммунизация рассматривается как компонент комплексного контроля заболеваний
	Ежегодно
	Внесены дополнения в учебные планы КГМИПиПК по иммунизации
	МЗ


	
	
	Использовать новые методы обучения для активизации усилий по наращиванию потенциала, а также для продвижения и поддержки обучения на всех уровнях (таких как электронное обучение, наставничество, создание сетей)
	Ежегодно
	Утверждена пропаганда иммунизации в 
интернет-пространстве
	МЗ


	
	
	Повысить компетентность медицинских работников в области стимулирования спроса на иммунизацию путем комплексного обучения и сертификации
	
	Обучены и аккредитованы 95 % медицинских работников по вопросам стимулирования спроса на иммунизацию
	МЗ

	4.4
	Усиление инфраструктуры и логистики
	Реализовать план по усовершенствованию эффективного управления вакцинами
	2025–2026 годы
	Соблюдены стандарты эффективного управления вакцинами
	МЗ


	
	
	Обновить план по модернизации оборудований холодовой цепи в Программе на период с 2025–2030 годы
	2025 год
	Соблюдены стандарты эффективного управления вакцинами
	МЗ


	
	
	Построить центральный вакцинный склад
	2025–2026 годы
	Построен вакцинный склад, с учетом надлежащей дистрибьютерской практики (GDP)
	МЗ,
партнеры

	
	
	Оценить все вакцинные склады областного и районного уровней (помимо новых вакцинных складов 2022–2024 годов) на предмет их инфраструктуры, и планировать возможность строительства или реконструкции
	2025 год
	Подготовлен отчет по оценке вакцинных складов, с потребностью и рекомендациями
	МЗ,
партнеры

	
	
	Запланировать строительство/реконструкцию областных/городских/районных вакцинных складов
	2025–2030 годы
	Соблюдены стандарты эффективного управления вакцинами на данных складах
	МЗ,
партнеры

	
	
	Подготовить Меморандум по взаимодействию Министерства здравоохранения Кыргызской Республики с Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики по обеспечению эффективных и быстрых процедур таможенного оформления вакцин и расходных материалов
	2025 год
	Обеспечена согласованность по ускорению процедур таможенного оформления вакцин и расходных материалов


	МЗ


	
	
	Подготовить заявку в Глобальный Альянс по вакцинам и иммунизации в рамках платформы по оптимизации оборудований холодовой цепи (ПООХЦ)
	2025 год
	Подготовлена заявка по оптимизации оборудований холодовой цепи

	МЗ,
партнеры

	5. Обеспечить финансовую устойчивость и эффективное управление Программой для
гарантированного доступа к качественным вакцинам

	5.1
	Выделение адекватного финансирования Программы для достижения целей в контексте достижения финансовой самообеспечен-ности
	Пропагандировать преимущества иммунизации для укрепления финансовой приверженности иммунизации с целью поддержания и продвижения достижений иммунизации
	Ежегодно
	Обеспечена бесперебойная поставка вакцин и расходных материалов
	МЗ,
партнеры

	
	
	Увеличить бюджетные ассигнования и своевременные выделения средств для реализации всех компонентов Программы на всех уровнях системы здравоохранения
	Ежегодно
	
	МЗ,
МФ,
партнеры

	
	
	Повысить надежность (устойчивость) и обеспечить гарантированное бюджетное финансирование закупок вакцинных препаратов и расходных материалов в рамках календаря профилактических прививок. Установить 50 % резерв финансовых средств на закупку вакцин и расходных материалов (в пределах полугодовой потребности)
	Ежегодно
	
	МЗ,
МФ,
партнеры

	
	
	Выделить необходимые средства из государственного бюджета, Фонда обязательного медицинского страхования с целью организации и проведения противоэпидемических мероприятий в случае вспышек ВУИ
	Ежегодно
	Ликвидировать эпидемические вспышки ВУИ
	МЗ,
МФ,
ФОМС


	5.2
	Предоставление доступа к вакцинам гарантированного качества по доступным ценам
	Привести в соответствие национальное законодательство в области закупок вакцин и расходных материалов для иммунизации через отдел поставок ЮНИСЕФ в целях обеспечения долговременного развития Программы
	Ежегодно
	Обеспечена бесперебойная поставка вакцин и расходных материалов
	МЗ,
ДГЗ,
партнеры

	
	
	Повысить экономическую эффективность закупки вакцин и расходных материалов для иммунизации путем участия в международных тендерах по прямым закупкам от производителей, коллективных закупок через отдел поставок ЮНИСЕФ.
Обеспечить регулярную закупку и импорт вакцин и расходных материалов
	Ежегодно
	Обеспечена бесперебойная поставка вакцин и расходных материалов
	МЗ,
МФ,
партнеры

	
	
	Обмен информацией относительно цен на закупку вакцин с использованием соответствующих международных систем ВОЗ и ЮНИСЕФ
	Ежегодно
	Обеспечена бесперебойная поставка вакцин и расходных материалов
	МЗ,
партнеры




Список сокращений
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
ГКДР	Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики
ДГЗ	Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения 
ЦУР	Цели устойчивого развития
ПМСП	первичная медико-санитарная помощь
НТГЭИ	Научно-техническая группа экспертов по иммунизации
ЮНИСЕФ	Детский фонд Организации Объединенных Наций
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
КГМИПиПК	Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения 
КОМП	Кластерное обследование по многим показателям
ЕТКГЭИ	Европейская техническая консультативная группа экспертов по иммунизации
РРГ	региональная рабочая группа
ВУИ	вакциноуправляемые инфекции
ПООХЦ	Платформа по оптимизации оборудований холодовой цепи
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