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Приложение 2(кпостановлениюКабинета МинистровКыргызской Республики
 от 18 марта 2025 года № 134)


План 
мероприятийпореализации Государственнойпрограммы
комплексногосоциально-экономического развития регионов 
Кыргызской Республики на 2025–2030годы 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 января 2026 года № 40)


	№
	Задачи
	Меры/действия
	Сроки реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители

	Развитиеурбанизированныхтерриторийкакдрайверовроста

	1
	Развитие городов БишкекиОшкакдрайверовростадлявсей страны
	Провести работы по совершенствованию государственных образовательных стандартов профессионального образования в целях приведения их содержания в соответствие с отраслевыми/секторальными рамками квалификаций и профессиональными стандартами. Создание условий для экспорта образовательных услуг в области высшего профессионального образования
	II квартал 2025 года
	Пересмотреныиутверждены новые стандарты
	МОН, МТСОМ

	
	
	Пересмотреть механизмы оценки отраслевой потребности в молодых специалистах и создания основы для государственного заказа, ориентированного на приоритеты государственных программ развития
	II квартал 2025 года
	Принятыновыемеханизмы оценки
	МТСОМ, МОН

	
	
	Разработатьиреализоватьмеханизмы,регулирующиенаместах поддержкумолодых кадров (жилье,дополнительныевыплатыи т.п.)
	I квартал 2026 года
	Механизмы приняты,определены источники финансирования
	ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	2
	Развитиекреативной экономики
	Разработатьстатистическиеинструментыизмеренияобъема креативной экономики
	IV квартал 2026 года
	Осуществлен сборстатистическихданных об объеме креативной экономики
	НСК

	
	
	Создать зоны коворкинга на базе государственных, муниципальных и национальных библиотек
	II квартал 2026 года
	Созданы зоны коворкинга на базе государственных, муниципальных инациональныхбиблиотек
	МКИМП, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях

	
	
	Создать фонды поддержки инноваций и креативной индустрии в городах Бишкек и Ош
	I квартал 2026 года
	Созданы фонды поддержки инноваций и креативной индустрии в городах Бишкек, Ош
	Мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МЭК, МФ

	Развитие территорий особого внимания

	3
	Поддержка туризма как метода развития территорий особого внимания
	Пересмотреть Методологическое положение по статистике туризмав частирегиональных показателей туризма и сроков предоставления отчетов
	II квартал 2026 года
	Улучшена системапо сбору данных по туризму
	НСК,МЭК

	
	
	Разработатьиутвердитьнациональныестандартыдляосновных туристических услуг
	III квартал 2026 года
	Повышенокачество туристических услуг
	МЭК,ДТ при МЭК, Кыргызстандарт

	
	
	Внедритьсистемы мониторинга и контроля качества соблюдения стандартов туристических услуг
	На постоянной основе с 2026 года
	Повышено качество туристических услуг
	ДТ при МЭК, МЭК

	
	
	Разработать программы развития устойчивого внутреннего туризма
	I квартал 2026 года
	Увеличился внутренний туристический поток;выросло количество туристов;выросло количество рабочих мест
	ДТ при МЭК, МЭК, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)

	
	
	Совершенствовать работы туристическихдестинацийи привлечение квалифицированной помощи по их продвижению
	II квартал 2026 года
	Увеличено количество туристических услуг, дестинаций
	ДТ при МЭК, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)

	
	
	Предусмотреть субсидированиеизреспубликанскогоиместногобюджетов организации туристического бизнеса и создания инфраструктурыместнымнаселением
	На постоянной основес2026 года
	Повышены объем и качество туристическихуслуг
	ДТ при МЭК, МЭК,МФ, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Ввести специальный туристический сбор, который распределяется следующим образом: 50 % в местный бюджет (на развитие туристической инфраструктуры) и 50 % в республиканский бюджет для дальнейшего направления
	C 1 января 2026 года
	Повышентуристический потенциал
	МЭК, МФ, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Разработать программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на период   2025–2030 годы
	I квартал 2025 года
	Утверждена программа решением КМКР
	МЭК

	
	
	Внедрить обязательное приобретение полиса ОМС иностранными гражданами, не имеющими медицинской страховки
	I квартал 2026 года
	Обеспеченыгарантиимедицинскойпомощи туристам
	МЗ, ФОМС

	
	
	Оценитьтекущеесостояниедорожнойинфраструктурыи транспортныхсетей,ведущихкосновнымтуристическим объектам
	III квартал 2025 года
	Повышены объеми качество туристических услуг
	МТК,МЭК,ОМСУ(по согласованию)

	
	
	Реализовать проекты по улучшению дорожной инфраструктуры
	На постоянной основе
	Повышены объем и качество туристическихуслуг
	МТК,МЭК,ОМСУ(по согласованию)

	
	
	Развиватьальтернативные виды транспорта (например, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты)
	На постоянной основе
	Повышены объеми качество туристических услуг
	МТК,МЭК,ОМСУ(по согласованию)

	
	
	Проектироватьстроительствовъездныхгруппнаселенных пунктов,которыебудутсоздаватьуникальноеблагоприятное первое впечатление о конкретной туристической территории
	На постоянной основе
	Повышены объем и качество туристических услуг
	ПП ПКРвобластях, МГА,ОМСУ(посогласованию)

	
	
	Ландшафтныйдизайн,озеленениеиподдержаниечистоты территорийдлясозданияприятнойатмосферыиудобствадля посетителей
	На постоянной основе
	Повышены  объем и качество туристических услуг
	ПП ПКРвобластях, МГА,ОМСУ(посогласованию)

	
	
	Обеспечить установку в туристическихобъектахуказателейизнаков установленного образца
	На постоянной основе
	Повышены объем и качество туристических услуг
	МТК, ДТ при МЭК, ОМСУ (посогласованию)

	
	
	Разработать и установить квалификационные требования и стандарты для работников, оказывающих туристические услуги
	2028–2030 года
	Повышены объем и качество туристических услуг
	ДТ при МЭК, МТСОМ

	
	
	Создать и пилотировать курсы гида в трех учреждениях начального профессионального образования Иссык-Кульской области и городов Бишкек и Ош
	IV квартал 2027 года
	Повышены объем и качество туристических услуг
	МОН, ПП ПКР в областях, ДТ приМЭК, ОМСУ (посогласованию)

	
	
	Реализовать проект «Baitik Mountain Resort» в Аламединском районе Чуйской области
	2026–2030 годы
	Повышентуристический потенциал, созданы рабочие места
	ДТ при МЭК, ГА Аламединского района

	
	
	Реализовать проект «Chatkal Resort» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области
	IV квартал 2027 года
	Повышентуристический потенциал, созданы рабочие места
	ДТ при МЭК, ГА Чаткальского района

	
	
	Строительство 11 точек отдыха Rest Point в регионах
	До 2030 года
	Повышентуристический потенциал, созданы рабочие места
	ДТ при МЭК, РГА 

	4
	Развитиесельскохозяйствен-ныхайылныхаймаков
	Создать торговые и сервисные кооперативы на основе перерабатывающих предприятий, торговых и логистических центров, машинно-тракторных станций, улучшение доступа кооперативов на областные и республиканские рынки, а также к торговым сетям, создание цепочекдобавленнойстоимостисучастиемразличныхсельхозпроизводителей
	IV квартал 2026 года
	Созданы торговые и сервисные кооперативы на основе перерабатывающих предприятий в регионах, торговых и логистических центров
	МВСХПП, ПП ПКР в областях, РГА, ОМСУ, бизнес структуры (по согласованию)

	
	
	Подготовить и внести изменения в законодательство и нормативные правовые акты с целью создания механизмов формирования бюджета развития на региональном уровне(вместо стимулирующих долевых грантов), улучшение системы планирования капитальных вложений из республиканского и местныхбюджетов,фондовразвитиярегионовнапрограммной основе
	III квартал 2027 года
	Улучшено планирование инвестиций на местном уровне;разработаныиприняты изменения в законодательство
	МФ, МЭК

	
	
	Развивать существующие и создавать новые агроцентры (при содействии проектов партнеров по развитию, отечественных НКО, МОН и региональных учебных заведений), осуществляющие обучение и профессиональную ориентацию будущих молодых фермеров
	2026–2027 годы
	Снижен отток молодежи из сельскохозяйствен-ных регионов и повышена ее заинтересованность в развитиисельскохозяйствен-ного производства
	МВСХПП, МОН, МЭК, НКО (посогласованию)

	
	
	Разработать и реализовать программу финансирования субъектов молодежного предпринимательства
	I квартал 2027 года
	Принятаи реализуется программа
	МКИМП, МЭК, МВСХПП, НКО (посогласованию),партнерыпо развитию (по согласованию)

	
	
	Разработать и принять программы поэтапного создания специализированных образовательных и научно- исследовательских центров в сельскохозяйственных районах
	2025–2030 года
	Повышены квалификации местных фермеров и внедрены инновации в сельское хозяйство;принята программа
	МВСХПП, ПП ПКР в областях

	
	
	Развивать существующие и создавать новые агрохабы, предоставляющие фермерам и фермерским хозяйствам следующую информационную поддержку: доступ к информации о сельскохозяйственных практиках, новых технологиях, агроклиматических условиях и рынках; образовательные услуги и консультации; поддержку в технических вопросах; содействиев поисках рынков сбыта; поддержку в вопросах маркетинга и продаж
	I квартал 2026 года
	Расширены консультационныеуслуги фермерам
	МВСХПП, МЭК, НКО (посогласованию)

	
	
	Разработать меры по внедрению системы сбора, анализа и распространения данных в сельскохозяйственном секторе, включая создание платформ обмена данными и отчетности для фермеров, а также информационной системы по контролю над ирригационными системами (с применением датчиков) с целью более точного определения потребности в воде для различных культур, обеспечения управления, мониторинга и регулирования состояния и использования водных ресурсов, объектов ирригационной и мелиоративной инфраструктуры
	2025–2028года
	Доступ к точным и своевременным данным позволит применять основанные на фактических данных методы ведения сельского хозяйства и проводитьэффективнуюполитику в сельском хозяйстве
	МВСХПП, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Реализовать не менее 5 проектов в каждом регионе для граждан, в том числе малообеспеченных семей по открытию и развитию предприятий в сфере сельского хозяйства
	2025–2030 годы
	Реализованы в каждом регионе по 5 проектов в сфере сельского хозяйства
	Общественный фонд «Фонд социального партнерства по развитию регионов», ПП ПКР в областях

	
	
	Создать кластер осетровых в Токтогульском районе ПСЭРДжалал-Абадской области
	II квартал 2026 года
	Создан кластер
	ПП ПКР в Джалал-Абадской области, ГА Токтогульского района

	
	
	Оказать содействие в строительстве завода по производству удобрения в Ноокатском районе
	IV квартал 2027 года
	Введен в эксплуатацию завод, созданы 1500 рабочих мест
	ПП ПКР в Ошской области, ГА Ноокатского района

	5
	Развитиевысокогорных, труднодоступныхи приграничных территорий
	Разработать государственную программу по развитию высокогорных,труднодоступныхи приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года
	II квартал 2026 года
	Государственная программа принята и реализуется;привлекаютсяпрямые инвестиции, стимулируется развитие производства и торговли на приграничных территориях
	МЭК, МТСОМ, МТК, НСК, ПП ПКР в областях

	
	
	Осуществлять пространственный анализ размещения опорных населенных пунктов базовой социальной инфраструктуры, выработать меры поорганизации выездных (мобильных) форм предоставления социальных услуг, услугвсферездравоохраненияикультурынамалонаселенных,труднодоступныхиприграничныхтерриториях
	III квартал 2025 года
	Проведен анализ, приняты и реализуются рекомендации
	МЗ, МТСОМ, МКИМП, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Разработатьиреализоватьмерыпоразвитиюцифровизацииуслуг длянаселениястребованиямипокрытияэлектрифицированных населенных пунктовКыргызской Республики
	IV квартал 2026 года
	Разработаныиреализуются соответствующие планы
	Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при МЦР

	
	
	Разработать и принять меры по обеспечению регулярного (в зависимости от сезона) циркулирования муниципального транспорта к труднодоступным населенным пунктам
	На постоянной основе
	Разработаны и реализуются меры;улучшено транспортноеобслуживаниенаселения в труднодоступныхтерриториях
	МТК, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Разработать программы предоставления (помимо существующих высокогорных коэффициентов) финансовых поощрений и существенных надбавок для медицинских и образовательных специалистов, работающих в высокогорных районах и приграничных территориях
	I квартал 2026 года
	Разработана и реализуется программа;повышено качество услугза счет привлечения квалифицированныхспециалистов
	МОН, МЗ, МТСОМ

	
	
	Включить в программу бюджетных инвестиций вопросы развития инфраструктуры труднодоступных и приграничных территорий (дороги, энергетика, связь)
	I квартал 2026 года
	Принятаи реализуется программа;создаются условиядляразвитиябизнеса иповышениякачестважизни
	МЭК, МФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Предусмотреть в Государственной программе по развитию высокогорных,труднодоступныхи приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на высокогорных территориях налоговые льготы, субсидии на развитие малого и среднего бизнеса
	II квартал 2026 года
	Предусмотрены в Государственной программе для предпринимателей налоговые льготы, субсидии на развитие малого и среднего бизнеса
	МЭК, МФ

	
	
	Внедрить программу Грантовойподдержки мигрантов в Баткенской области попринципу1+1 при СоветепоразвитиюБаткенской области Кыргызской Республики и Наблюдательном совете областного и районных фондов развития Баткенской области
	2025–2026 года
	Запущен проект Грантовойподдержки мигрантов в Баткенской области попринципу1+1
	МЭК, МТСОМ, ПП ПКР в Баткенской области

	6
	Развитие природоохранных территорийи улучшениесредыдля будущихпоколений
	Внедрить критерии экологичности, сохранения и восстановления природных ландшафтов и естественных экосистем для предпринимательской деятельности
	I квартал 2026 года
	Снижены угрозы сокращениябиоразнообразияиутраты природных ландшафтов
	ДСБ ООПТ, МЭК, ЛС при МЧС, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Развиватьтрадиционноеиэкологичноеремесленничество
	На постоянной основе
	Сниженыугрозы сокращениябиоразнообразияиутраты природных ландшафтов
	МКИМП, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Разработать системы сертификации для продуктов, произведенных вблизи ООПТ с соблюдением экологических стандартов
	II квартал 2027 года
	Снижены угрозы сокращениябиоразнообразияиутратыприродныхландшафтов
	МЭК, МПРЭТН

	
	
	Разработатьэкономические механизмы и стимулы к сохранению населением природы и устойчивому использованию ресурсов ООПТ (субсидии, льготы, др.)
	I квартал 2027 года
	Снижены угрозы сокращениябиоразнообразияиутраты
	МЭК,ДСБ ООПТ

	
	
	Образовать ООПТ, в том числе геологические парки в Иссык-Кульской, Баткенской, Ошской и других областях республики
	2025–2026 годы
	Созданы 3 геологических парка
	МЭК,ДСБ ООПТ, ПП ПКР в областях, Областные туристические дестинации

	
	
	Строительство завода по утилизации и сортировке твердых бытовых отходов в городе Бишкек
	I квартал 2028 года
	Запущен завод и улучшена экологическая обстановка в городе
	Мэрия г. Бишкек

	
	
	Строительство санитарного полигона в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош»
	IV квартал 2026 года
	Улучшена экологическая обстановка в городе
	Мэрия г. Ош

	Механизмыпространственногоуправленияиразвития

	7
	Обеспечение данными дляпространственного планирования
	Интегрировать геопортал с АИС «Санарип Аймак» для целей пространственного планирования развития территорий в модуле «Комплексное планирование»
	II квартал 2027 года
	Социально-экономическиеданные имеютпространственное выражение в модуле планирования АИС «Санарип аймак»
	ГАЗРКГК,МЭК, ГАГСМС, ГУ "Кызмат"

	
	
	Реализовать в пилотных районах Ошской и Чуйской областей проект по использованию «Больших данных» в одной из следующих сфер (общественный транспорт, туризм, оценка земли и недвижимости, мастер-планирование города)
	IV квартал 2026 года
	Реализованы пилотные проекты использования «Больших данных»
	МЭК, МЦР,НКО (посогласованию)

	
	
	Разработать набор индикаторов эффективности национальных, региональных и городских программ, а также отдельных проектов, которые могут собираться с использованием «Больших данных»
	II квартал 2027 года
	Повышенаоперативностьи частота процессамониторинга развития регионов
	МЭК,НКО (посогласованию)

	8
	Разработка национальной и региональных пространственных схем
	Разработатьнациональнуюпространственнуюсхемукакчасть комплексной программы развития регионов
	IV квартал 2026 года
	Разработананациональнаяпространственнаясхема
	МЭК,ГАЗРКГК,МСАЖКХ

	
	
	Разработатьрегиональныепространственныесхемыобластей, районов и айылных аймаков
	II квартал 2027 года
	Разработанырегиональные пространственныесхемы
	ГАЗРКГК, МСАЖКХ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Разработать цифровые сельскохозяйственные карты, интегрированные с ГИС-платформами по видам засеваемых культур,почвенным характеристикам, картам орошения и ирригационных систем (доступности воды, схем орошения), картам рынков и логистики
	II квартал 2027 года
	Оптимальное планирование и использование земельных участков, трансформация изадействование неиспользованныхземель
	МВСХПП, ГАЗРКГК

	
	
	Разработатьтиповые правила правового зонирования населенных пунктов
	I квартал 2026 года
	Утверждены типовые правила правового зонирования населенных пунктов
	МСАЖКХ,ГАЗРКГК

	
	
	Разработатьметодическое руководство по разработке правил зонирования и землепользования территории муниципалитетов КыргызскойРеспубликииинструкцию по разработке графическихматериаловПЗЗ
	II квартал 2026 года
	Утверждены методическое руководство и инструкцияпоразработкеграфическихматериаловПЗЗ
	ГАЗРКГК

	Совершенствование системы управления развитиемрегионов

	9
	Повышение статуса вопросов управления развитием регионов в системегосударственного стратегического управления
	Внести изменения в действующие методики и стандарты разработки стратегических документов с целью установления обязательного требования определения целей, показателей и мер развития для каждой территории (области, района, города, айылного аймака)
	IV квартал 2026 года
	Связь между отраслевым и территориальным планированием нормативно закреплена
	МЭК,Министерства и ведомства

	
	
	Разработать детальное описаниекомплекснойсистемыпланирования, объединяющей механизмы и методы территориального (областного, районного, муниципального) планирования социально-экономического развития с отраслевым и пространственным планированием
	II квартал 2026 года
	Детализирована концепция системы планирования, объединяющей механизмы и методы территориального планирования социально-экономического развития с отраслевым и пространственным планированием
	МЭК, МФ

	10
	Внедрение комплексного многоуровневого механизма планирования
	Разработать проект закона Кыргызской Республики о комплексном планировании и пространственном управлении регионов
	I квартал 2027 года
	Разработан и внесен в Администрацию Президента Кыргызской Республики проект закона Кыргызской Республики
	МЭК

	
	
	Разработать методику планирования для областного уровня, связанного с районным уровнем
	II квартал 2026 года
	Разработана методика планирования для областного уровня, связанного с районным уровнем
	МЭК

	
	
	Разработать и внедрить модуль «Комплексная система социально-экономического планирования: местная область планирования» в АИС «Санарип Аймак»
	IV квартал 2025 года
	АИС «Санарип Аймак» работает как инструмент планирования и прогнозирования, основанного на данных
	МЭК, МЦР,ГАГСМС

	
	
	Разработать проект закона Кыргызской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» в новой редакции
	I квартал 2026 года
	Разработан и внесен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики закон Кыргызской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики»
	МЭК,ГАГСМС, Союз МСУ (по согласованию)

	11
	Формирование финансовых инструментов развития
	Разработать и внедрить практики межбюджетных целевых трансферов республика – регион – территория на программной основе как нового механизма финансирования развития территорий
	IV квартал 2025 года
	Разработана и внедрена практика межбюджетных целевых трансферов
	МФ, МЭК

	
	
	Создать институт развития на базе фондов развития регионов
	2026–2027 годы
	Внесен проект решения КМКР о создании института развития
	МЭК, МФ

	12
	Обеспечение экономической целостности и связанности (интеграции) регионов
	Разработать пространственную схему транспортного каркаса для перспективного развития транспортной инфраструктуры (включая автодороги, железные дороги, аэропорты), обеспечивающей беспрепятственное сообщение между регионами
	IV квартал 2026 года
	Разработан перспективный транспортный каркас усиления транспортной связанности Кыргызской Республики
	МЭК, МТК, Государственное агентство гражданской авиации при КМКР

	13
	Создание научного и кадрового потенциала для регионального развития
	Открыть в государственных региональных вузах кафедры регионального развития в целях организации научной и учебной деятельности в интересах регионального развития
	III квартал 2025 года
	Сформирован потенциал для фундаментальных и прикладных исследований в сфере развития регионов
	МОН, ПП ПКР в областях

	
	
	Разработать программу повышения квалификации для руководителей и сотрудников МГА и ОМСУ по темам регионального развития
	III квартал 2025 года
	Утверждены программы повышения квалификации для руководителей и сотрудников МГА и ОМСУ по темам регионального развития
	МОН, АГУПКР, АМУЦА, негосударственные поставщики образовательных услуг (по согласованию)

	
	
	Разработать программу подготовки специалистов высшего профессионального образования по комплексному планированию развития территорий
	I квартал 2026 года
	Подготовлены программы подготовки специалистов высшего профессионального образования по комплексному планированию развития территорий
	МОН, частные вузы (по согласованию)

	14
	Участие граждан в развитии регионов
	Направить финансовые ресурсы на поддержку инициатив сообществ с учетом их вклада, в том числе из средств государственного, местного бюджетов и фондов развития регионов
	Постоянно
	Реализация не менее 40 проектов инициатив местного сообщества
	МФ, МЭК, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Оказать содействие в разработке и мониторинге ПСЭР территорий и районов, предусматривающих гражданское участие с применением различных форм по выбору МСУ и координационных советов на уровне районов
	II квартал 2025 года
	Оказано содействие в разработке и мониторинге ПСЭР территорий и районов
	МЭК, МФ,ГАГСМС,Союз МСУ



Список сокращений:

КМКР	Кабинет Министров Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МКИМП	Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
МСАЖКХ	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ДТ при МЭК	Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
ЛС при МЧС	Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
ДСБ ООПТ	Департамент сохранения биоразнообразия и особоохраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
Кыргызстандарт	Цент стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики  
ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента в областях
МГА	местные государственные администрации
ОМСУ	органы местного самоуправления
Союз МСУ	Союз местных самоуправлений в Кыргызской Республике
АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
НКО	некоммерческие организации
АМУЦА	Академия местного управления Центральной Азии
ООПТ	особоохраняемые природные территории
АИС	автоматизированная информационная система
ПСЭР	план социально-экономического развития
ГУ "Кызмат"	государственное учреждение "Кызмат" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики
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