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Приложение 4


Оценка ресурсной стоимости 
Государственной программы комплексного социально-экономического развития регионов 
Кыргызской Республики на 2025–2030 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 января 2026 года № 40)


	№
	Задачи
	Меры/ действия
	Ответ-ственные исполни-тели
	Сроки реали-зации
	Едини-ца измере-ния
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего
	РБ
	МБ
	Дру-гие
	Всего
	РБ
	МБ
	Дру-гие
	Всего

	1
	Развитиег. Бишкеки г.Ошкакдрайверовростадлявсей страны
	Провести работы по совершенствова-нию государственных образовательных стандартов профессиональ-ного образования в целях приведения их содержания в соответствие с отраслевыми/ секторальными рамками квалификаций и профессиональ-ными стандартами. Создать условия для экспорта образовательных услуг в области высшего профессиональ-ного образования
	МОН, МТСОМ
	II квартал 2025 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0

	 0

	
	
	Пересмотреть механизмы оценки отраслевой потребности в молодых специалистах и создать основы для государствен-ного заказа, ориентированно-го на приоритеты государственных программ развития
	МТСОМ, МОН
	II квартал 2025 года
	тыс. сом
	142,6
	 0
	
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработатьиреализоватьмеханизмы,регулирующиенаместах поддержкумолодых кадров (жилье,дополнительныевыплатыи т.п.)
	ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласова-нию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	 50000
	 0
	 0
	 50000
	 0
	 0
	 0 
	 0
	50000
	 0
	 0
	50000

	2
	Развитиекреативной экономики
	Разработатьстатистическиеинструментыизмеренияобъема креативной экономики
	НСК
	IV квартал 2026 года
	тыс. сом
	 46,1
	 0
	
	 46,1
	 46,1
	 0
	 0
	 46,1
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Создать зоныковоркинга на базе государственных, муниципальных и национальных библиотек
	МКИСМП, мэрия г. Бишкек, мэрия г. Ош (по согласова-нию), ПП ПКР в областях
	II квартал 2026 года
	тыс. сом
	
	 50000
	 100000
	 150000
	 0
	 0
	 0
	 0
	
	 50000
	100000
	150000

	
	
	Создать фонды поддержки инноваций и креативной индустрии в г. Бишкек и г. Ош
	Мэрии г. Бишкек и г. Ош (по согласова-нию), МЭК, МФ
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу
	
	
	тыс. сом
	 50331,3
	 50000
	 100000
	 200331,3
	 331,3
	 0
	 0
	 331,3
	 50000
	 50000
	100000
	200000

	Территории особого внимания

	3
	Поддержка туризма как метода развития территорий особого внимания
	Пересмотреть методологичес-кое положение по статистике туризмав частирегиональных показателей туризма и сроков предоставления отчетов
	НСК,МЭК
	II квартал 2026 года
	тыс. сом
	 114,6
	 0
	 0
	 114,6
	114,6
	 0
	 0
	 114,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработатьиутвердитьнациональныестандартыдляосновных туристических услуг
	МЭК,ДТ при МЭК, Кыргыз-стандарт
	III квартал 2026 года
	тыс. сом
	 114,6
	 0
	 0
	 114,6
	114,6
	 0
	 0
	 114,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Внедритьсистемы мониторинга и контроля качества соблюдения стандартов туристических услуг
	ДТ при МЭК, МЭК
	На посто-янной основе с 2026 года
	тыс. сом
	 114,6
	 0
	 0
	 114,6
	114,6
	 0
	 0
	 114,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработать программы развития устойчивого внутреннего туризма
	ДТ при МЭК, МЭК, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии г. Бишкек и г. Ош (по согласова-нию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Совершенство-вать работу туристическихдестинацийи привлечь квалифицирован-ную помощь по их продвижению
	ДТ при МЭК, ПП ПКР в областях, мэрии г. Бишкек и г.Ош (по согласова-нию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сом
	 0
	 0
	 42500
	 42500
	
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 42500
	 42500

	
	
	Предусмотреть субсидированиеизреспубликанско-гоиместногобюджетов организаций туристического бизнеса и создать инфраструктуру для местногонаселения
	ДТ при МЭК, МЭК,МФ, ОМСУ (по согласова-нию)
	На посто-янной основес2026 года
	тыс. сом
	 50000
	100000
	 100000
	 250000
	 0
	 0
	 0
	 0
	50000
	100000
	 10000
	250000

	
	
	Ввести специальный туристический сбор, который распределяется следующим образом: 50 % в местный бюджет (на развитие туристической инфраструктуры) и 50 % в республиканский бюджет для дальнейшего направления
	МЭК, МФ, ОМСУ (по согласова-нию)
	C 1 января 2026 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработать программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на период 2025–2030 годов
	МЭК
	I квартал 2025 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Внедрить обязательное приобретение полиса ОМС иностранными гражданами, не имеющими медицинской страховки
	МЗ, ФОМС
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Оценитьтекущеесостояниедорожнойинфраструктурыи транспортныхсетей,ведущихкосновнымтуристическим объектам
	МТК,МЭК,ОМСУ
(по согласова-нию)
	III квартал 2025 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Реализовать проекты по улучшению дорожной инфраструктуры
	МТК,МЭК,ОМСУ
(по согласова-нию)
	На посто-янной основе
	тыс. сом
	1000000
	500000
	7000000
	 8500000
	 0
	 0
	7000000
	7000000
	1000000
	500000
	
	1500000

	
	
	Развиватьальтернативные виды транспорта (например, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты)
	МТК,МЭК,ОМСУ
(по согласова-нию)
	На посто-янной основе
	тыс. сом
	 50000 
	 50000
	
	 100000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 50000
	 50000
	
	 10000

	
	
	Спроектироватьстроительствовъездныхгруппнаселенных пунктов,которыебудутсоздаватьуникальноеблагоприятное первое впечатление о конкретной туристической территории
	ПП ПКРвобластях, МГА,ОМСУ(по
согласова-нию)
	На посто-янной основе
	тыс. сом
	
	100000
	 0
	 100000
	 0
	 0
	 0
	 0 
	
	100000
	 0
	100000

	
	
	Разработать ландшафтныйдизайн,озеленениеиподдержаниечистоты территорийдлясозданияприятнойатмосферыиудобствадля посетителей
	ПП ПКРвобластях, МГА,ОМСУ(по
согласова-нию)
	На посто-янной основе
	тыс. сом
	
	 50000
	 0
	 50000
	 0
	 0
	 0
	 0
	
	 50000
	 0
	 50000

	
	
	Обеспечить установку в туристическихобъектахуказателейизнаков установленного образца
	МТК, ДТ при МЭК, ОМСУ (по
согласова-нию)
	На посто-янной основе
	тыс. сом
	 2000
	 0
	 0
	 2000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 2000
	 0
	 0
	 2000

	
	
	Разработать и установить квалификацион-ные требования и стандарты для работников, оказывающих туристические услуги
	ДТ при МЭК, МТСОМ
	2028–2030 годы
	тыс. сом
	 114,6
	 0
	 0
	 114,6
	114,6
	 0
	 0
	 114,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Создать и пилотировать курсы гида в трех учреждениях начального профессиональ-ного образования Иссык-Кульской области и г. Бишкек и г. Ош
	МОН, ПП ПКР в областях, ДТ приМЭК, ОМСУ (по
согласова-нию)
	IV квартал 2027 года
	тыс. сом
	 114,6
	 0
	 0
	 114,6
	114,6
	 0
	 0
	 114,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Реализовать проект «Baitik Mountain Resort» в Аламединском районе Чуйской области
	ДТ при МЭК, Фонд развития туризма, ГА Аламедин-ского района
	2026–2030 годы
	млн долл. США
	
	
	 101
	 101
	
	
	
	 101
	
	
	
	

	
	
	Реализовать проект «Chatkal Resort» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области
	ДТ при МЭК, Фонд развития туризма, ГА Чаткаль-ского района
	IV квартал 2027 года
	млн долл. США
	
	
	 50
	 50
	
	
	
	 50
	
	
	
	

	
	
	Построить 11 точек отдыха Rest Point в регионах
	ДТ при МЭК, Фонд развития туризма, ГА Чаткаль-ского района
	До 2030 года
	тыс. сом
	
	
	 100000
	 100000
	
	
	
	100000
	
	
	
	

	4
	Развитиесельскохо-зяйствен-ныхайылныхаймаков
	Создать торговые и сервисные кооперативы на основе перерабатываю-щих предприятий, торговых и логистических центров, машинно-тракторных станций. Улучшить доступ кооперативов к областным и республиканс-ким рынкам, а также к торговым сетям. Создать цепочкудобавленнойстоимостисучастиемразличных
сельхозпроизво-дителей
	МВСХПП, ПП ПКР в областях,РГА, ОМСУ, бизнес структуры (по согласова-нию)
	IV квартал 2026 года
	тыс. сом
	 20000
	 50000
	 50000
	 120000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 20000
	 50000
	 50000
	120000

	
	
	Подготовить и внести изменения в законодательство и нормативные правовые акты с целью создания механизмов формирования бюджета, развития на региональном уровне(вместо стимулирующих долевых грантов). Улучшить систему планирования капитальных вложений из республиканско-го и местныхбюджетов,фондовразвитиярегионовнапрограммной основе
	МФ, МЭК
	III квартал 2027 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Развивать существующие и создавать новые агроцентры (при содействии проектов партнеров по развитию, отечественных НКО, МОН и региональных учебных заведений), осуществляющие обучение и профессиональ-ную ориентацию будущих молодых фермеров
	МВСХПП, МОН, МЭК, НКО (по
согласова-нию)
	2026–2027 годы
	тыс. сом
	 0
	 0
	 100000
	 100000
	 0
	 0
	 0 
	 0
	 0
	 0
	100000
	100000

	
	
	Разработать и реализовать программу финансирования субъектов молодежного предпринимате-льства
	МКИМП, МЭК, МВСХПП, НКО (посогласова-нию),
партнерыпо развитию (по согласова-нию)
	I квартал 2027 года
	тыс. сом
	
	100000
	
	 100000
	
	 0
	 0
	 0
	 0
	100000
	
	100000

	
	
	Разработать и принять программы поэтапного создания специализиро-ванных образовательных и научно- исследовательс-ких центров в сельскохозяйст-венных районах
	МВСХПП, ПП ПКР в областях
	2025–2030 годы
	тыс. сом
	 100000
	 0
	 150000
	 250000
	 0
	 0
	 0
	 0
	100000
	 0
	150000
	250000

	
	
	Развивать существующие и создавать новые агрохабы, предоставляю-щие фермерам и фермерским хозяйствам информацион-ную поддержку: доступ к информации о сельскохозяйст-венных практиках, новых технологиях, агроклиматичес-ких условиях и рынках; образовательные услуги и консультации; поддержку в технических вопросах; содействиев поисках рынков сбыта; поддержку в вопросах маркетинга и продаж
	МВСХПП, МЭК, НКО (посогласова-нию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	
	 0
	 100000
	 100000
	
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	100000
	100000

	
	
	Разработать меры по внедрению системы сбора, анализа и распространения данных в сельскохозяйст-венном секторе, включая создание платформ обмена данными и отчетностью для фермеров, а также информационной системы по контролю за ирригационными системами (с применением датчиков) с целью более точного определения потребности в воде для различных культур, обеспечения управления, мониторинга и регулирования состояния и использования водных ресурсов, объектов ирригационной и мелиоративной инфраструктуры
	МВСХПП, ОМСУ (по согласова-нию)
	2025–2028годы
	тыс. сом
	 20000
	 0
	 100000
	 120000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 20000
	 0
	100000
	120000

	
	
	Реализовать не менее 5 проектов в каждом регионе для граждан, в том числе малообеспечен-ных семей по открытию и развитию предприятий в сфере сельского хозяйства
	Общест-венный фонд «Фонд социаль-ного партнерст-ва по развитию регионов», ПП ПКР в областях
	2025–2030 годы
	тыс. сом
	
	
	 5000
	 5000
	
	
	 5000
	 5000
	
	
	
	

	
	
	Создать кластер осетровых в Токтогульском районе Джалал-Абадской области
	ПП ПКР в Джалал-Абадской области,  ГА Токтогуль-ского района 
	II квартал 2026 года
	тыс. сом
	
	
	
	 500
	 500
	
	
	 500
	
	
	
	

	
	
	Оказать содействие в строительстве завода по производству удобрения в Ноокатском районе
	ПП ПКР в Ошской области, ГА Ноокатско-го района 
	IV квартал 2027 года
	млн долл. США
	
	
	
	 200
	 200
	
	
	 200
	
	
	
	

	5
	Развитиевысокогор-ных, труднодос-тупныхи пригранич-ных территорий
	Разработать государствен-ную программу по развитию высокогорных,труднодоступ-ныхи приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года
	МЭК, МТСОМ, МТК, НСК, 
ПП ПКР в областях
	II квартал 2026 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Осуществлять пространствен-ный анализ размещения опорных населенных пунктов базовой социальной инфраструкту-ры, выработать меры поорганизации выездных (мобильных) форм предоставления социальных услуг, услугвсферездравоохраненияикультурынамалонаселенных,
труднодоступ-ныхиприграничныхтерриториях
	МЗ, МТСОМ, МКИМП, ОМСУ (по согласова-нию)
	III квартал 2025 года
	тыс. сом
	
	 0
	 42500
	 42500
	
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 42500
	 42500

	
	
	Разработатьиреализоватьмерыпоразвитиюцифровизацииуслуг длянаселениястребованиямипокрытияэлектрифициро-ванных населенных пунктовКыргызской Республики
	Служба по регулиро-ванию и надзору в отрасли связи при МЦР
	IV квартал 2026 года
	тыс. сом
	 200000
	 0
	 850000
	 1050000
	 0
	 0
	 0
	 0
	200000
	 0
	850000
	1050000

	
	
	Разработать и принять меры по обеспечению регулярного (в зависимости от сезона) циркулирования муниципального транспорта к труднодоступ-ным населенным пунктам
	МТК, ОМСУ (по согласова-нию)
	На посто-янной основе
	тыс. сом
	 50000
	100000
	 100000
	 350000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 50000
	100000
	100000
	250000

	
	
	Разработать программы предоставления (помимо существующих высокогорных коэффициентов) финансовых поощрений и существенных надбавок для медицинских и образовательных специалистов, работающих в высокогорных районах и приграничных территориях
	МОН, МЗ, МТСОМ
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	 100000
	 0
	 0
	 100000
	 0
	 0
	 0
	 0
	100000
	 0
	 0
	100000

	
	
	Включить в программу бюджетных инвестиций вопросы развития инфраструктуры труднодоступ-ных и приграничных территорий (дороги, энергетика, связь)
	МЭК, МФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласова-нию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	 100000
	300000
	 300000
	 700000
	 0
	 0
	 0
	 0
	100000
	300000
	300000
	700000

	
	
	Предусмотреть в государственной программе по развитию высокогорных,труднодоступ-ныхи приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года для предпринимате-лей, осуществляющих свою деятельность на высокогорных территориях налоговые льготы, субсидии на развитие малого и среднего бизнеса
	МЭК, МФ
	II квартал 2026 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0  

	
	
	Внедрить программу грантовойподдержки мигрантов в Баткенской области попринципу1+1 при СоветепоразвитиюБаткенской области Кыргызской Республики и Наблюдательном совете областного и районных фондов развития Баткенской области
	МЭК, МТСОМ, ПП ПКР в Баткенской области
	2025–2026 годы
	тыс. сом
	
	100000
	
	 100000
	
	100000
	
	100000
	 0
	
	
	

	6
	Развитие природо-охранных территорийи улучшениесредыдля будущихпоколений
	Внедрить критерии экологичности, сохранить и восстановить природные ландшафты и естественные экосистемы для предпринима-тельской деятельности
	МПРЭТН ДСБ ООПТ, МЭК, ЛС при МЧС, ОМСУ (по согласова-нию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	
	 0
	 17000
	 17000
	
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 17000
	 17000

	
	
	Развиватьтрадиционноеиэкологичноеремесленничес-тво
	МКИМП, ОМСУ (по согласова-нию)
	На посто-янной основе
	тыс. сом
	 0
	 20000
	 17000
	 37000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 20000
	 17000
	 37000

	
	
	Разработать системы сертификации для продуктов, произведенных вблизи ООПТ с соблюдением экологических стандартов
	МЭК, МПРЭТН
	II квартал 2027 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработатьэкономические механизмы и стимулы к сохранению населением природы и устойчивому использованию ресурсов ООПТ (субсидии, льготы, др.)
	МЭК,ДСБ ООПТ
	I квартал 2027 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Образовать ООПТ, в том числе геологические парки в Иссык-Кульской, Баткенской, Ошской и других областях республики
	МЭК,
ДСБ ООПТ,  ПП ПКР в областях, областные туристи-ческие дестинации
	2025–2026 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Спроектировать завод по утилизации и сортировке твердых бытовых отходов в г. Бишкек
	Мэрия г. Бишкек
	I квартал 2028 года
	млн долл. США
	
	
	 95
	 95
	
	
	
	 95
	
	
	
	

	
	
	Спроектировать санитарный полигон в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в г. Ош»
	Мэрия г. Ош
	IV квартал 2026 года
	Соглас-но проекту ЕБРР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу
	
	
	тыс. сом
	 3186356
	 1270000
	 9624246
	 14231302,4
	 2556,4
	100000
	 7005000
	 7207802
	 3234500
	 1170000
	 2429000
	 6833500

	Механизмы пространственного управления и развития

	7
	Обеспече-ние данными для
пространс-твенного планирова-ния
	Интегрировать геопортал с АИС «Санарип Аймак» для целей пространствен-ного планирования развития территорий в модуле «Комплексное планирование»
	ГАЗРКГК,МЭК, ГАГСМС, 
ГУ "Кызмат"
	II квартал 2027 года
	тыс. сом
	 0
	 0
	 5000
	 5000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 5000
	 5000

	
	
	Реализовать в пилотных районах Ошской и Чуйской областей проект «Большие данные» в одной из следующих сфер (общественный транспорт, туризм, оценка   земли   и недвижимости, мастер планирование города)
	МЭК, МЦР,НКО (по
согласова-нию)
	IV квартал 2026 года
	тыс. сом
	 0
	 0
	 8500
	 8500
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 8500
	 8500

	
	
	Разработать набор индикаторов эффективности национальных, региональных и городских программ, а также отдельных проектов, которые могут собираться с использованием проекта «Большие данные»
	МЭК,НКО (по
согласова-нию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 17000
	 17142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 17000
	 17000

	8
	Разработка националь-ной и региональ-ных пространст-венных схем
	Разработатьнациональнуюпространствен-нуюсхемукакчасть комплексной программы развития регионов
	МЭК,ГАЗРКГК,
МСАЖКХ
	IV квартал 2026 года
	тыс. сом
	 0
	 0
	 8500
	 8500
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 8500
	 8500

	
	
	Разработатьрегиональныепространствен-ныесхемыобластей, районов и айылных аймаков
	ГАЗРКГК, МСАЖКХ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласова-нию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сом
	 0
	 10000
	 0
	 10000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 10000
	 0
	 10000

	
	
	Разработать цифровые сельскохозяйст-венные карты, интегрированные с ГИС-платформами по видам засеваемых культур,почвенным характеристикам, карты орошения и ирригационных систем (доступность воды, схемы орошения), карты рынков и логистики
	МВСХПП, ГАЗРКГК
	II квартал 2027 года
	тыс. сом
	 0
	 0
	 300000
	 300000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	300000
	300000

	
	
	Разработатьтиповые правила правового зонирования населенных пунктов
	МСАЖКХГАЗРКГК
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	 129,9
	 0
	 0
	 129,9
	129,9
	 0
	 0
	 129,9
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработатьметодическое руководство по разработке правил зонирования и землепользова-ния территорий муниципалите-тов КыргызскойРеспубликииинструкцию по разработке графическихматериаловПЗЗ
	ГАЗРКГК
	II квартал 2026 года
	тыс. сом
	 129,9
	 0
	 0
	 129,9
	129,9
	 0
	 0
	 129,9
	 0
	 0
	 0
	 0 

	
	Итого по разделу
	
	
	тыс. сом
	 402,4
	 10000
	 339000
	 349402,4
	402,4
	 0
	 0
	 402,4
	 0
	 10000
	339000
	349000

	Совершенствование системы управления развития регионов

	9
	Управление развития регионов в системегосударст-венного стратеги-ческого управления
	Внести изменения в действующие методики и стандарты разработки стратегических документов с целью установления обязательного требования определения целей, показателей и мер развития для каждой территории (области, района, города, айылного аймака)
	МЭК,
министерс-тва и ведомства
	IV квартал 2026 года
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработать детальное описаниекомплекснойсистемыпланирования, объединяющей механизмы и методы территориаль-ного (областного, районного, муниципального) планирования социально-экономического развития с отраслевым и пространствен-ным планированием
	МЭК, МФ
	II квартал 2026 года
	тыс. сом
	 213,9
	 0
	 0
	 213,9
	213,9
	 0
	 0
	 213,9
	 0
	 0
	 0
	 0

	10
	Внедрение комплекс-ного многоуров-невого механизма планирова-ния
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики о комплексном планировании и пространствен-ном управлении регионов
	МЭК
	I квартал 2027 года
	тыс. сом
	 114,6
	 0
	 0
	 114,6
	114,6
	 0
	 0
	 114,6
	 0
	 0
	 0  
	 0

	
	
	Разработать методику планирования для областного уровня, связанного с районным уровнем
	МЭК
	II квартал 2026 года
	тыс. сом
	 114,6
	 0
	 0
	 114,6
	114,6
	 0
	 0
	 114,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработать и внедрить модуль «Комплексная система социально-экономического планирования: местная область планирования» в АИС «Санарип Аймак»
	МЭК, МЦР,
ГАГСМС
	IV квартал 2025 года
	тыс. сом
	 0
	 0
	 6500
	 6500
	
	 0
	 6500
	 6500
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» в новой редакции
	МЭК,
ГАГСМС, Союз МСУ (по согласова-нию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	 114,6
	 0
	 0
	 114,6
	114,6
	 0
	 0
	 114,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	11
	Формирова-ние финансовых инструмен-тов развития
	Разработать и внедрить практику межбюджетных целевых трансфертов «Республика – регион – территория» на программной основе как новый механизм финансирования развития территорий
	МФ, МЭК
	IV квартал 2025 года
	тыс. сом
	
	 0
	 17000
	 17000
	
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 17000
	 17000

	
	
	Создать институт развития на базе фондов развития регионов
	МЭК, МФ
	2026–2027 годы
	тыс. сом
	 142,6
	 0
	 0
	 142,6
	142,6
	 0
	 0
	 142,6
	 0
	 0
	 0
	 0

	12
	Обеспечение экономичес-кой целостности и связанности (интеграции) регионов
	Разработать пространствен-ную схему транспортного каркаса для перспективного развития транспортной инфраструктуры (включая автодороги, железные дороги, аэропорты), обеспечивающей беспрепятствен-ное сообщение между регионами
	МЭК, МТК, Государ-ственное агентство гражданс-кой авиации при КМ КР
	IV квартал 2026 года
	тыс. сом
	 0
	 0
	 42500
	 42500
	
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 42500
	 42500

	13
	Создание научного и кадрового потенциала для региональ-ного развития
	Открыть в государственных вузах кафедры регионального развития в целях организации научной и учебной деятельности в интересах регионального развития
	МОН, ПП ПКР в областях
	III квартал 2025 года
	тыс. сом
	 71,3
	 0
	 0
	 71,3
	 71,3
	 0
	 0
	 71,3
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработать программу повышения квалификации для руководителей и сотрудников МГА и ОМСУ по вопросам регионального развития
	МОН, АГУПКР, АМУЦА, негосудар-ственные поставщики образова-тельных услуг (по согласова-нию)
	III квартал 2025 года
	тыс. сом
	 71,3
	 0
	 0
	 71,3
	 71,3
	 0
	 0
	 71,3
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	
	Разработать программу подготовки специалистов высшего профессиональ-ного образования по комплексному планированию развития территорий
	МОН, частные вузы (по согласова-нию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом
	 71,3
	 0 
	 0
	 71,3
	 71,3
	 0
	 0
	 71,3
	 0
	 0
	 0
	 0 

	14
	Участие граждан в развитии регионов
	Направить финансовые ресурсы на поддержку инициатив сообществ с учетом их вклада, в том числе из средств государствен-ного, местного бюджетов и фондов развития регионов
	МФ, МЭК, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласова-нию)
	Посто-янно
	тыс. сом
	 200000
	 0
	 0
	 200000
	 0
	 0
	 0
	 0
	200000
	 0
	 0
	200000

	
	
	Оказать содействие в разработке и мониторинге ПСЭР территорий и районов, предусматри-вающих гражданское участие с применением различных форм по выбору МСУ и координацион-ных советов на уровне районов
	МЭК, МФ,ГАГСМС,
Союз МСУ
	II квартал 2025 года
	тыс. сом
	 185,9
	 0
	 0
	 185,9
	185,9
	 0
	 0
	 185,9
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	Итого по разделу
	
	
	тыс. сом
	  201243
	  0
	  66000
	267242,7
	1242,7
	0
	 6500
	 7742,7
	 200000
	 0
	 59500
	 259500

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	
	тыс. сом
	 3438333
	 1320000
	 10129246
	 15038278,8
	 4532,8
	100000
	 7011500
	 7216279
	 3484500
	 1220000
	 2927500
	 7632000



Список сокращений

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МКИМП	Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
МСАЖКХ	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ДТ при МЭК	Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
ЛС при МЧС	Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
ДСБ ООПТ при МПРЭТН	Департамент сохранения биоразнообразия и особоохраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
МГА	местные государственные администрации
ОМСУ	органы местного самоуправления
Союз МСУ	Союз местных самоуправлений в Кыргызской Республике
АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
НКО	некоммерческие организации
АМУЦА	Академия местного управления Центральной Азии
ООПТ	особоохраняемые природные территории
АИС	автоматизированная информационная система
ГУ "Кызмат"	государственное учреждение "Кызмат" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики
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