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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 2 июня 2025 года № 303

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы" от 30 июня 2022 года № 353

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего практического внедрения механизмов государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы" от 30 июня 2022 года № 353 следующие изменения:
1) План мероприятий к Программе развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 3 июня 2025 года N 40

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	A.А. Касымалиев

Приложение 1
"ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 к Программе развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы
	№
	Задачи
	Меры/действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители

	1
	Улучшение законодательства о ГЧП для обеспечения достижения ожидаемых результатов Программы развития ГЧП в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы
	1) подготовка и принятие законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве"
	Декабрь 2025 года
	Принят Закон Кыргызской Республики в установленном порядке
	НАИ, МФ, ЦГЧП

	
	
	2) подготовка и утверждение методического руководства по реализации проектов ГЧП
	Декабрь 2026 года
	Утверждено руководство по реализации проектов ГЧП
	ЦГЧП

	
	
	3) разработка Программы развития ГЧП в Кыргызской Республике на 2027-2030 годы
	Декабрь 2026 года
	Утверждена Программа развития ГЧП в Кыргызской Республике на 2027-2030 годы
	НАИ, МЭК, ЦГЧП

	2
	Улучшение фискального управления
	Принятие подзаконных и/или ведомственных актов для обеспечения мониторинга и отчетности по совокупным обязательствам по проектам ГЧП
	Декабрь 2026 года
	Приняты необходимые подзаконные и/или ведомственные акты
	МФ, НАИ, ЦГЧП

	3
	Создание финансовых инструментов для развития системы ГЧП
	1) создание Фонда финансирования инфраструктурных проектов и гарантийных механизмов, направленных на снижение рисков кредитующих организаций
	Декабрь 2026 года
	Приняты необходимые подзаконные и ведомственные акты, созданы фонды
	МФ, НАИ, ЦГЧП

	
	
	2) создание Фонда стимулирования для сотрудников уполномоченного органа по координации организаций
	Декабрь 2025 года
	
	

	4
	Усиление институциональной структуры ГЧП
	1) создание национальной системы обучения для государственных служащих, представителей частного сектора и студентов высших учебных заведений
	Декабрь 2026 года
	Запущены программы обучения с планом охвата 200 слушателей
	ЦГЧП, МНВОИ, КРСУ, ЕАБР (по согласованию)

	
	
	2) открытие проектного института по подготовке проектов ГЧП в Кыргызской Республике
	Декабрь, 2025 года
	Открыт проектный институт по подготовке проектов ГЧП в Кыргызской Республике
	ЦГЧП, НАИ



Список сокращений

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
КРСУ	Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина
ЕАБР	Евразийский банк развития
ЦГЧП	Центр государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
ГЧП	государственно-частное партнерство".

Приложение 2
"МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы
	№
	Задачи
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый год
	Промежуточные индикаторы (годовые)
	Конечные индикаторы или целевые показатели
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	1 год
	2 год
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Улучшение законодательства о ГЧП для обеспечения достижения ожидаемых результатов Программы развития ГЧП в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы
	1) обеспечение качественной подготовки и принятия законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве" и актуализация подзаконных актов
	Принятие законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве"
	Декабрь 2025 года
	Внесение на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
	Принятие необходимых подзаконных актов
	Приняты изменения в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве"
	НАИ, МФ, ЦГЧП

	
	
	2) разработка образцов и типовых документов, принятие методологических документов
	Принятие типовых документов, методологических документов
	Декабрь 2025 года
	Сбор, принятие необходимой информации для включения в типовые и методологические документы
	
	Приняты уполномоченным органом в сфере ГЧП и/или органом по координации проектов ГЧП типовые и методологические документы
	ЦГЧП

	2
	Улучшение фискального управления проектами ГЧП
	Принятие подзаконных актов для мониторинга и отчетности по совокупным обязательствам по проектам ГЧП
	Принятие необходимых подзаконных и ведомственных актов
	Декабрь 2026 года
	Разработка и принятие необходимых подзаконных и ведомственных актов
	
	Приняты необходимые подзаконные и/или ведомственные акты
	МФ, НАИ, ЦГЧП

	3
	Создание финансовых инструментов для развития системы ГЧП
	Создание Фонда финансирования инфраструктурных инструментов для развития системы ГЧП
	Принятие необходимых подзаконных и ведомственных актов по созданию фондов
	Декабрь 2026 года
	Разработка концепции.Обсуждение, изыскание средств, в том числе привлеченных, и проведение необходимых организационных и нормативных мер.Принятие нормативных правовых, ведомственных актов о создании финансовых инструментов
	
	Созданы необходимые финансовые инструменты для развития системы ГЧП
	МФ, НАИ, ЦГЧП

	
	
	Создание Фонда стимулирования для сотрудников уполномоченного органа по координации проектов ГЧП
	
	Декабрь 2025 года
	
	
	
	

	4
	Усиление институциональной структуры ГЧП
	Создание системы обучения для государственных служащих, представителей частного сектора и студентов высших учебных заведений
	Количество слушателей
	Декабрь 2026 года
	Запуск программ обучения для студентов вузов и представителей государственного и частного сектора
	
	Запущены программы обучения с планом охвата 200 слушателей
	ЦГЧП, МНВОИ, КРСУ, ЕАБР (по согласованию)

	
	
	Открытие проектного института по подготовке проектов ГЧП в Кыргызской Республике
	
	Декабрь 2025 года
	Разработка и продвижение необходимых документов для создания проектного института
	
	Открыт проектный институт по подготовке проектов ГЧП в Кыргызской Республике
	ЦГЧП, НАИ



Список сокращений

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
КРСУ	Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина
ЕАБР	Евразийский банк развития
ЦГЧП	Центр государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
ГЧП	государственно-частное партнерство".
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