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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


от 28 августа 2025 года № 532


Об утверждении Программы Кабинета Министров 
Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана,
 и кайрылманов на 2026–2029 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 9 декабря 2025 года № 791)

В целях поддержки этнических кыргызов, прибывающих в Кыргызскую Республику, и кайрылманов, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Республику», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

            1. Утвердить:
            1) Программу Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана, и кайрылманов на 2026–2029 годы согласно приложению 1;
            2) План мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана, и кайрылманов на 2026–2029 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению 2;
 3) матрицу индикаторов мониторинга и оценки по реализации Плана мероприятий согласно приложению 3;
 4) бюджет Плана мероприятий согласно приложению 4.
 2. Министерству финансов Кыргызской Республики при формировании республиканского бюджета на соответствующий год и последующие годы предусмотреть денежные средства для реализации Плана мероприятий.
 3. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию):
 1) принять необходимые меры по выполнению Плана мероприятий в полном объеме и в установленные сроки;
 2) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
 4. Министерству труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики:
 1) осуществлять мониторинг реализации Плана мероприятий;
 2) по итогам полугодия не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
 5. Признать утратившими силу:
            1) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке и оказанию гуманитарной помощи этническим кыргызам, прибывающим из Малого и Большого Памира Афганистана, на 2022–2024 годы» от 30 июня 2022 года № 356;
            2) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке и оказанию гуманитарной помощи этническим кыргызам, прибывающим из Малого и Большого Памира Афганистана, на 2022–2024 годы» от 30 июня 2022 года № 356» от 4 мая 2023 года № 243. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
 7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня подписания.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин-Тоо" от 29 августа 2025 года № 65 (3721)



ПредседательКабинета МинистровКыргызской Республики	А.А. Касымалиев








Приложение 3

Матрица 
 индикаторов мониторинга и оценки по реализации Плана мероприятий по реализации 
Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих
из Малого и Большого Памира Афганистана,и кайрылманов на 2026–2029годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 9 декабря 2025 года № 791)

	№

	Показатель
	Ед.
изм.
	Базовый
2025
год
	Промежуточные индикаторы

	Целевые
индикаторы
	Ответственные
исполнители
	Источник
данных
	

	
	
	
	
	
	
	
	Глава 1. Совершенствование нормативной правовой базы

	1
	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления статуса кайрылмана»
	Ед.
	–
	–
	1
	–
	–
	1
	МТСОМ
	МТСОМ
	

	2
	Кабинетом Министров Кыргызской Республики предложения рассмотрены и приняты по ним решения 
	Ед.
	–
	2
	–
	–
	–
	2
	МТСОМ, 
МЭК, ПП ПКР в областях, ГКНБ
ГУ «Кызмат»
	МТСОМ
	

	Глава 2. Информационно-разъяснительная работа
	

	3
	Информационные материалы изготовлены и распространены среди этнических кыргызов и кайрылманов
	Ед.
	–
	–
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту
	МТСОМ,
МП, МНВОИ, МИД, МВД, ГКНБ, 
 ГУ «Кызмат»
	МТСОМ
	

	4
	Этнические кыргызы и кайрылманы обучены в школах и на курсах 
	Чел.
	–
	50
	50
	50
	50
	200
	МП, МНВОИ
	МТСОМ
	

	Глава 3. Защита и помощь этническим кыргызам и кайрылманам
	

	5
	Повышен уровень правовой грамотности этнических кыргызов и кайрылманов в документировании на территории Кыргызской Республики
	Чел.
	–
	100
	100
	100
	100
	400
	МТСОМ, МВД, ГКНБ,
ГУ «Кызмат»

	МТСОМ
	

	6
	Получили удостоверения кайрылмана
	Чел.
	–
	500
	500
	500
	500
	2 000
	МТСОМ
	МТСОМ
	

	7
	Кайрылманы получают социальную поддержку:
– количество получивших медицинскую помощь;
	Чел.
	–
	100
	100
	100
	100
	400
	МТСОМ, МЗ, МП
	МТСОМ
	

	
	– количество отдохнувших детей в детских лагерях и оздоровительных центрах
	Чел.
	–
	70
	80
	80
	80
	310
	
	
	

	8
	Кайрылманы обучаются в общеобразовательных школах
	Чел.
	–
	70
	100
	100
	100
	370
	МП
	МТСОМ
	

	9
	Доставлен гуманитарный груз и оказана медицинская помощь этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Афганистана:
– количество доставленного гуманитарного груза;
	Тонн

	–
	60
	60
	60

	60
	240

	МТСОМ, 
МИД, МЗ, МЧС, ГКНБ
	МТСОМ
	

	
	– количество этнических кыргызов, получивших помощь
	Чел.
	–
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту
	
	
	

	91
	Создан благотворительный фонд, обеспечено системное оказание гуманитарной помощи:– количество созданных благотворительных фондов;

	Ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	МТСОМ,МИД

	МТСОМ
	

	
	– количество доставленной гуманитарной помощи
	Тонн
	-
	По факту
	По факту

	По факту

	По факту

	По факту

	МТСОМ,МИД

	МТСОМ

	

	10
	Этнические кыргызы и кайрылманы трудоустроены:
– количество ставших на учет в центрах занятости;
	Чел.
	–
	80

	80

	80

	80

	320

	МТСОМ
	МТСОМ
	

	
	– количество трудоустроенных этнических кыргызов
	Чел.
	–
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту 
	
	
	

	11
	Совместные мероприятия с участием этнических кыргызов и местного населения проведены:
 – количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий;
	



Ед.



	



–
	



16



	



16



	



16



	



16



	



64



	МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию)
	МТСОМ
	

	
	– количество лиц, принявших участие на мероприятиях
	
Чел.
	
–
	
100
	
150
	
150
	
150
	
550
	
	
	

	12
	Этнические кыргызы обеспечены предметами первой необходимости
	Чел.
	–
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту
	МТСОМ, МЧС, МЗ, ПП ПКР в Ошской области
	МТСОМ
	

	Глава 4. Учет и контроль
	

	13
	Статистические отчеты по этническим кыргызам и кайрылманам подготовлены
	Ед.
	–
	4
	4
	4
	4
	16
	МТСОМ
	МТСОМ
	



Список сокращений

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики 
МП	Министерство просвещения Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ПППКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
ОМСУ	органы местного самоуправления
ГУ «Кызмат»	государственное учреждение «Кызмат» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики








Приложение 4
Бюждет
Плана мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана,
и кайрылманов на 2026–2029годы

	№
	Задачи 
	Меры/
 действия 
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители
	Ед. измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	респ. бюджет
	гранты
	другие
	всего
	респ. бюджет
	гранты
	другие
	всего
	респ. бюджет
	гранты
	другие
	всего

	Глава 1. Совершенствование нормативной правовой базы

	1.1
	Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования переселения 
этнических кыргызов в Кыргызскую Республику
	Внесение новой редакции Положения о порядке предоставления статуса кайрылмана с учетом норм и положений, касающихся сроков действия удостоверения кайрылмана
	I квартал 2027 года


	МТСОМ
	млн сом.


	0
	0




	0
	0




	0
	0




	0
	0




	0
	0
	0
	0

	1.2
	Нормативное и правовое обеспечение этнических кыргызов и кайрылманов в Кыргызской Республике





	Разработка предложений об упорядочении процесса переселения этнических кыргызов в Кыргызскую Республику путем стимулирования их расселения в соответствии с потребностями экономики страны в трудовых ресурсах
	IV квартал
2026 года


	МТСОМ, МЭК, 
 ПППКР в областях, 
ГКНБ,
 ГУ «Кызмат»

	млн сом.


	0
	0




	0
	0




	0
	0




	0
	0




	0
	0
	0
	0

	1.3
	
	Проработка и подготовка предложений об установлении и утверждении численности этнических кыргызов, переселяющихся в Кыргызскую Республику
	II квартал 2026 года
	МТСОМ,
МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат»

	млн сом.


	0
	0




	0
	0




	0
	0




	0
	0




	0
	0
	0
	0

	Глава 2. Информационно-разъяснительная работа

	2.1
	Повышение качества и эффективности информационно-разъяснительной работы






	Обмен информацией и сведениями между уполномоченными государственными органами для подготовки информационных материалов для этнических кыргызов и кайрылманов
	II квартал
2026 года
	МТСОМ, 
МП, МИД, МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат»
	млн сом.

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0









	0

	2.2
	
	Изготовление информационных материалов (брошюры, буклеты и др.)
	III квартал
2026 года
	МТСОМ
	млн сом.


	0,2
	0
	0
	0,2
	0,2
	0
	0
	0,2
	0
	0
	0
	0

	2.3
	
	Проведение разъяснительной работы среди кайрылманов о необходимости принятия гражданства Кыргызской Республики для постоянного проживания
	2026–2029 годы
	МТСОМ, МВД,
ГУ «Кызмат» 

	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Ликвидация безграмотности этнических кыргызов и кайрылманов
	Организация краткосрочных курсов по обучению кыргызскому языку и ускоренных общеобразовательных программ
	Ежегодно

	МП, МНВОИ
	млн сом.


	4,0
	0
	0
	4,0
	4,0
	0
	0
	4,0
	0
	0
	0
	0

	2.5
	
	Разработка обучающего модуля для подготовки этнических кыргызов в учебные заведения (СУЗ, ВУЗ)
	IV квартал
2026 года
	МНВОИ
	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6
	
	Строительство общеобразовательной школы для этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана
	IV квартал
2027 года
	Минстрой, МИД, МТСОМ, ГКНБ 
	млн сом.


	0
	0
	250,0
	250,0
	0
	0
	250,0
	250,0
	0
	0
	0
	0

	Глава 3. Защита и помощь этническим кыргызам и кайрылманам

	3.1
	3.1. Повышение эффективности мер по предоставлению услуг этническим кыргызам и кайрылманам




	3.1.1 оказание содействия в получении гражданства Кыргызской Республики с последующей паспортизацией переселившихся этнических кыргызов 
	2026–2029 годы
	МТСОМ, МВД,
ГУ «Кызмат»,

	млн сом.


	1,2
	0
	0
	1,2
	1,2
	0
	0
	1,2
	0
	0
	0
	0

	3.2
	
	Предоставление правовой и консультационной помощи
	2026–2029 годы
	МТСОМ
	млн сом.

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3
	
	Оказание содействия в переезде этнических кыргызов из Малого и Большого Памира Афганистана в Кыргызскую Республику
	Ежегодно
	МТСОМ, МЧС, МИД, ПППКР в Ошской области
 
 
	млн сом.


	6,0
	0
	0
	6,0
	6,0
	0
	0
	6,0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	
	Предоставление статуса кайрылмана этническим кыргызам, прибывшим в Кыргызскую Республику
	2026–2029 годы
	МТСОМ, МВД, ГКНБ
	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5
	Обеспечение социальной поддержки кайрылманам
	Оказание медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью
	2026–2029 годы
	МЗ
	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6
	
	Организация отдыха детей этнических кыргызов и кайрылманов в санаториях и других оздоровительных учреждениях
	Ежегодно
	МТСОМ, МП, МЗ  
	млн сом.


	4,0
	0
	0
	4,0
	4,0
	0
	0
	4,0
	0
	0
	0
	0

	3.7
	Обеспечение права этнических кыргызов и кайрылманов на образование
	Предоставление этническим кыргызам и кайрылманам мест в общеобразователь-ных и дошкольных образовательных организациях, выделение квот для поступления в образовательные организации среднего и высшего образования, имеющим соответствующий уровень образования
	Ежегодно
	МП, МНВОИ
	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8
	Оказание гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Афганистана 
	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи
	III квартал
2026 года
	МТСОМ, МЗ
	млн сом.


	5,2
	0
	0
	5,2
	5,2
	0
	0
	5,2
	0
	0
	0
	0

	3.9
	
	Проработка вопроса о получении официального согласия Афганистана и Республики Таджикистан на прохождение по их территории гуманитарного груза для его доставки до места назначения
	Ежегодно

	МТСОМ,
МИД, МЗ, МЧС, ГКНБ
	млн сом.


	28,0
	0
	0
	28,0
	28,0
	0
	0
	28,0
	0
	0
	0
	0

	3.10
	
	Организация закупки и доставки необходимого гуманитарного груза
	Ежегодно

	МТСОМ,
МИД, МЗ, МЧС, ГКНБ
	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.11
	Содействие занятости этнических кыргызов и кайрылманов
	Регистрация в центрах занятости по месту пребывания
	2026–2029 годы

	МТСОМ

	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.12
	
	Трудоустройство этнических кыргызов и кайрылманов
	2026–2029 годы

	МТСОМ

	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.13
	Предупреждение конфликтов между местным населением и этническими кыргызами и кайрылманами, переселившимися в Кыргызскую Республику
	Проведение на регулярной основе разъяснительной работы по предупреждению возможных конфликтов среди местного населения и этнических кыргызов
	2026–2029 годы
	МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию)
	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.14
	Прием этнических кыргызов, прибывших в Кыргызскую Республику
	Обеспечение этнических кыргызов при их прибытии продуктами питания, лекарствами, одеждой и другими бытовыми предметами
	Ежегодно
	МТСОМ, МЧС, МЗ, 
 ПППКР в Ошской области
	млн сом.


	8,0
	0
	0
	8,0
	8,0
	0
	0
	8,0
	0
	0
	0
	0

	Глава 4. Учет и контроль

	4.1
	4.1. Обеспечение наличия статистических данных по этническим кыргызам и кайрылманам и координация деятельности по их учету
	Систематизация учета этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику путем регистрационного учета по месту пребывания или месту жительства 
	2026–2029 годы
	МТСОМ, ОМСУ (по согласованию)
	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	
	Модернизация базы данных по этническим кыргызам и кайрылманам
	II квартал 2026 года
	МТСОМ
	млн сом.


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Список сокращений

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
МП	Министерство просвещения Кыргызской Республики
Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ПППКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
ОМСУ	органы местного самоуправления
ГУ «Кызмат»	государственное учреждение «Кызмат» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики
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