ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 28 августа 2025 года № 532

Об утверждении Программы Кабинета Министров

Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана,
 и кайрылманов на 2026–2029 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 9 декабря 2025 года № 791)

В целях поддержки этнических кыргызов, прибывающих в Кыргызскую Республику, и кайрылманов, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Республику», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Программу Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана, и кайрылманов на 2026–2029 годы согласно приложению 1;

2) План мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана, и кайрылманов на 2026–2029 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению 2;

3) матрицу индикаторов мониторинга и оценки по реализации Плана мероприятий согласно приложению 3;

4) бюджет Плана мероприятий согласно приложению 4.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики при формировании республиканского бюджета на соответствующий год и последующие годы предусмотреть денежные средства для реализации Плана мероприятий.

3. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию):

1) принять необходимые меры по выполнению Плана мероприятий в полном объеме и в установленные сроки;

2) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

4. Министерству труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики:

1) осуществлять мониторинг реализации Плана мероприятий;

2) по итогам полугодия не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

5. Признать утратившими силу:

1) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке и оказанию гуманитарной помощи этническим кыргызам, прибывающим из Малого и Большого Памира Афганистана, на 2022–2024 годы» от 30 июня 2022 года № 356;

2) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке и оказанию гуманитарной помощи этническим кыргызам, прибывающим из Малого и Большого Памира Афганистана, на 2022–2024 годы» от 30 июня 2022 года № 356» от 4 мая 2023 года № 243.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня подписания.

Опубликован в официальной государственной газете "Эркин-Тоо" от 29 августа 2025 года № 65 (3721)

ПредседательКабинета МинистровКыргызской Республики	А.А. Касымалиев

Приложение 3

Матрица 
 индикаторов мониторинга и оценки по реализации Плана мероприятий по реализации

Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих

из Малого и Большого Памира Афганистана,и кайрылманов на 2026–2029годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 9 декабря 2025 года № 791)

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый 2025 год | Промежуточные индикаторы |  |  |  | Целевые индикаторы | Ответственные исполнители | Источник данных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Глава 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления статуса кайрылмана» | Ед. | – | – | 1 | – | – | 1 | МТСОМ | МТСОМ |  |
| 2 | Кабинетом Министров Кыргызской Республики предложения рассмотрены и приняты по ним решения | Ед. | – | 2 | – | – | – | 2 | МТСОМ, МЭК, ПП ПКР в областях, ГКНБ ГУ «Кызмат» | МТСОМ |  |
| Глава 2. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Информационные материалы изготовлены и распространены среди этнических кыргызов и кайрылманов | Ед. | – | – | По факту | По факту | По факту | По факту | МТСОМ, МП, МНВОИ, МИД, МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат» | МТСОМ |  |
| 4 | Этнические кыргызы и кайрылманы обучены в школах и на курсах | Чел. | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | МП, МНВОИ | МТСОМ |  |
| Глава 3. Защита и помощь этническим кыргызам и кайрылманам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышен уровень правовой грамотности этнических кыргызов и кайрылманов в документировании на территории Кыргызской Республики | Чел. | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | МТСОМ, МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат» | МТСОМ |  |
| 6 | Получили удостоверения кайрылмана | Чел. | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 | МТСОМ | МТСОМ |  |
| 7 | Кайрылманы получают социальную поддержку: – количество получивших медицинскую помощь; | Чел. | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | МТСОМ, МЗ, МП | МТСОМ |  |
|  | – количество отдохнувших детей в детских лагерях и оздоровительных центрах | Чел. | – | 70 | 80 | 80 | 80 | 310 |  |  |  |
| 8 | Кайрылманы обучаются в общеобразовательных школах | Чел. | – | 70 | 100 | 100 | 100 | 370 | МП | МТСОМ |  |
| 9 | Доставлен гуманитарный груз и оказана медицинская помощь этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Афганистана: – количество доставленного гуманитарного груза; | Тонн | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | МТСОМ, МИД, МЗ, МЧС, ГКНБ | МТСОМ |  |
|  | – количество этнических кыргызов, получивших помощь | Чел. | – | По факту | По факту | По факту | По факту | По факту |  |  |  |
| 91 | Создан благотворительный фонд, обеспечено системное оказание гуманитарной помощи:– количество созданных благотворительных фондов; | Ед. | - | 1 | - | - | - | 1 | МТСОМ,МИД | МТСОМ |  |
|  | – количество доставленной гуманитарной помощи | Тонн | - | По факту | По факту | По факту | По факту | По факту | МТСОМ,МИД | МТСОМ |  |
| 10 | Этнические кыргызы и кайрылманы трудоустроены: – количество ставших на учет в центрах занятости; | Чел. | – | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | МТСОМ | МТСОМ |  |
|  | – количество трудоустроенных этнических кыргызов | Чел. | – | По факту | По факту | По факту | По факту | По факту |  |  |  |
| 11 | Совместные мероприятия с участием этнических кыргызов и местного населения проведены: – количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий; | Ед. | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию) | МТСОМ |  |
|  | – количество лиц, принявших участие на мероприятиях | Чел. | – | 100 | 150 | 150 | 150 | 550 |  |  |  |
| 12 | Этнические кыргызы обеспечены предметами первой необходимости | Чел. | – | По факту | По факту | По факту | По факту | По факту | МТСОМ, МЧС, МЗ, ПП ПКР в Ошской области | МТСОМ |  |
| Глава 4. Учет и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Статистические отчеты по этническим кыргызам и кайрылманам подготовлены | Ед. | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | МТСОМ | МТСОМ |  |

Список сокращений

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

МП	Министерство просвещения Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ПППКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

ОМСУ	органы местного самоуправления

ГУ «Кызмат»	государственное учреждение «Кызмат» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики

Приложение 4

Бюждет

Плана мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана,

и кайрылманов на 2026–2029годы

| № | Задачи | Меры/ действия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ед. измерения | Потребность в финансировании |  |  |  | Возможности |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | респ. бюджет | гранты | другие | всего | респ. бюджет | гранты | другие | всего | респ. бюджет | гранты | другие | всего |
| Глава 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования переселения этнических кыргызов в Кыргызскую Республику | Внесение новой редакции Положения о порядке предоставления статуса кайрылмана с учетом норм и положений, касающихся сроков действия удостоверения кайрылмана | I квартал 2027 года | МТСОМ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Нормативное и правовое обеспечение этнических кыргызов и кайрылманов в Кыргызской Республике | Разработка предложений об упорядочении процесса переселения этнических кыргызов в Кыргызскую Республику путем стимулирования их расселения в соответствии с потребностями экономики страны в трудовых ресурсах | IV квартал 2026 года | МТСОМ, МЭК, ПППКР в областях, ГКНБ, ГУ «Кызмат» | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 |  | Проработка и подготовка предложений об установлении и утверждении численности этнических кыргызов, переселяющихся в Кыргызскую Республику | II квартал 2026 года | МТСОМ, МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат» | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 2. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение качества и эффективности информационно-разъяснительной работы | Обмен информацией и сведениями между уполномоченными государственными органами для подготовки информационных материалов для этнических кыргызов и кайрылманов | II квартал 2026 года | МТСОМ, МП, МИД, МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат» | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | Изготовление информационных материалов (брошюры, буклеты и др.) | III квартал 2026 года | МТСОМ | млн сом. | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 |  | Проведение разъяснительной работы среди кайрылманов о необходимости принятия гражданства Кыргызской Республики для постоянного проживания | 2026–2029 годы | МТСОМ, МВД, ГУ «Кызмат» | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Ликвидация безграмотности этнических кыргызов и кайрылманов | Организация краткосрочных курсов по обучению кыргызскому языку и ускоренных общеобразовательных программ | Ежегодно | МП, МНВОИ | млн сом. | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 |  | Разработка обучающего модуля для подготовки этнических кыргызов в учебные заведения (СУЗ, ВУЗ) | IV квартал 2026 года | МНВОИ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 |  | Строительство общеобразовательной школы для этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана | IV квартал 2027 года | Минстрой, МИД, МТСОМ, ГКНБ | млн сом. | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 3. Защита и помощь этническим кыргызам и кайрылманам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1. Повышение эффективности мер по предоставлению услуг этническим кыргызам и кайрылманам | 3.1.1 оказание содействия в получении гражданства Кыргызской Республики с последующей паспортизацией переселившихся этнических кыргызов | 2026–2029 годы | МТСОМ, МВД, ГУ «Кызмат», | млн сом. | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 |  | Предоставление правовой и консультационной помощи | 2026–2029 годы | МТСОМ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 |  | Оказание содействия в переезде этнических кыргызов из Малого и Большого Памира Афганистана в Кыргызскую Республику | Ежегодно | МТСОМ, МЧС, МИД, ПППКР в Ошской области | млн сом. | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 |  | Предоставление статуса кайрылмана этническим кыргызам, прибывшим в Кыргызскую Республику | 2026–2029 годы | МТСОМ, МВД, ГКНБ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Обеспечение социальной поддержки кайрылманам | Оказание медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью | 2026–2029 годы | МЗ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 |  | Организация отдыха детей этнических кыргызов и кайрылманов в санаториях и других оздоровительных учреждениях | Ежегодно | МТСОМ, МП, МЗ | млн сом. | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Обеспечение права этнических кыргызов и кайрылманов на образование | Предоставление этническим кыргызам и кайрылманам мест в общеобразователь-ных и дошкольных образовательных организациях, выделение квот для поступления в образовательные организации среднего и высшего образования, имеющим соответствующий уровень образования | Ежегодно | МП, МНВОИ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Оказание гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Афганистана | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи | III квартал 2026 года | МТСОМ, МЗ | млн сом. | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 |  | Проработка вопроса о получении официального согласия Афганистана и Республики Таджикистан на прохождение по их территории гуманитарного груза для его доставки до места назначения | Ежегодно | МТСОМ, МИД, МЗ, МЧС, ГКНБ | млн сом. | 28,0 | 0 | 0 | 28,0 | 28,0 | 0 | 0 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 |  | Организация закупки и доставки необходимого гуманитарного груза | Ежегодно | МТСОМ, МИД, МЗ, МЧС, ГКНБ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Содействие занятости этнических кыргызов и кайрылманов | Регистрация в центрах занятости по месту пребывания | 2026–2029 годы | МТСОМ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 |  | Трудоустройство этнических кыргызов и кайрылманов | 2026–2029 годы | МТСОМ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13 | Предупреждение конфликтов между местным населением и этническими кыргызами и кайрылманами, переселившимися в Кыргызскую Республику | Проведение на регулярной основе разъяснительной работы по предупреждению возможных конфликтов среди местного населения и этнических кыргызов | 2026–2029 годы | МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию) | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14 | Прием этнических кыргызов, прибывших в Кыргызскую Республику | Обеспечение этнических кыргызов при их прибытии продуктами питания, лекарствами, одеждой и другими бытовыми предметами | Ежегодно | МТСОМ, МЧС, МЗ, ПППКР в Ошской области | млн сом. | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 4. Учет и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 4.1. Обеспечение наличия статистических данных по этническим кыргызам и кайрылманам и координация деятельности по их учету | Систематизация учета этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику путем регистрационного учета по месту пребывания или месту жительства | 2026–2029 годы | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Модернизация базы данных по этническим кыргызам и кайрылманам | II квартал 2026 года | МТСОМ | млн сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Список сокращений

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

МП	Министерство просвещения Кыргызской Республики

Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ПППКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

ОМСУ	органы местного самоуправления

ГУ «Кызмат»	государственное учреждение «Кызмат» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики