ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 23 сентября 2025 года №601

Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской Республики на 2025–2030 годы

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О неотложных мерах по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской Республики на 2025–2030 годы» от 27 февраля 2025 года № 68, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1.Утвердить:

1)План мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской Республики на 2025–2030 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению 1;

2)матрицу индикаторов Плана мероприятий согласно приложению 2;

3)оценку ресурсной стоимости мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, согласно приложению 3.

2.Государственным органам, органам местного самоуправления, задействованным в реализации Плана мероприятий:

1)принять меры по выполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

2)ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

3.Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

4.Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется в пределах штатной численности и средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год для государственных органов, органов местного самоуправления, а также иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

6.Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

ПредседательКабинета Министров Кыргызской Республики	А.А. Касымалиев

Приложение 2

Матрица индикаторов Плана мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской Республики на 2025–2030 годы

| № | Показатель |  | Единица измерения | Базовый год2024 год | Промежуточные индикаторы |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы | Ответствен-ные исполнители | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Глава 1. Инвентаризация объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Масштабная инвентаризация объектов и сооружений для пропуска селевых и паводковых вод», что соответствует ЦУР 11, из которой вытекает задача 11.5 «К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить прямой экономический ущерб в виде потерь мирового валового внутреннего продукта в результате бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание защите малоимущих и уязвимых групп населения».Конечный показатель: Процент завершенной инвентаризации водопропускных, водонаправляющих и противопаводковых сооружений от общего числа объектов | % | 0 % | 0 % | 70 % |  | 30 % |  | – | – | 100 % | МЧС, МВСХПП,МТК, МЭ,ГАЗРКГК, Минстрой,МПРЭТН,ПП ПКР в областяхМГА, ОМСУ (по согласованию) | МЧС |
| Глава 2. Превентивные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача «Проведение меро-приятий по защите населен-ных пунктов и их инфра-структуры», что соответствует ЦУР 1, из которой вытекает глобальный показатель 1.5.2. «Прямые экономические потери от бедствий в процентном отношении к национальному валовому внутреннему продукту (ВВП)».Конечный показатель:– доля ущерба от ЧС;– объем материального ущерба от бедствий | %млн сом | ВВП еще не опубликован1347,1 | Фактическая динамика |  |  |  |  |  |  | 0,02 %Фактическая динамика (меньше чем 2024 год) | МЧС, МВСХПП,МЭ, МТК,ПП ПКР в областяхМГА, ОМСУ(по согласованию) | НСК |
| 3 |  | Задача «Проведение анализа норм при расчетах проектировании водопропускных и водонаправляющих сооружений», что соответствует ЦУР 13, из которой вытекает задача 13.1 «Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах. Конечный показатель: Количество пересмотренных СНиП» | Количество пересмо-тренных СНиП | 0 | Фактическая динамика |  |  |  |  |  |  | 2 | Минстрой,МТК, МВСХПП, МЭ, МЧС | Мин-строй |
| 4 |  | Задача «Установление новых строительных норм и правил по инженерно-техническим мероприятиям Гражданской защиты Кыргызской Республики», что соответствует ЦУР 11, из которой вытекает задача 11.5 «К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить прямой экономический ущерб в пересчете на общемировой валовой внутренний продукт в результате бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание защите малоимущих и уязвимых слоев населения». Конечный показатель: Количество нормативного документа по инженерно-техническим мероприятиям Гражданской защиты Кыргызской Республики | Количество НПА | 0 | Фактическая динамика |  |  |  |  |  |  | 1 | МЧС, Минстрой | МЧС |
| 5 |  | Задача «Пересмотреть нормы обеспеченности персоналом аварийных и специализированных подразделений на объектах топливно-энергетического комплекса для работы», что соответствует ЦУР 11, из которой вытекает задача 11.5 «К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить прямой экономический ущерб в пересчете на общемировой валовой внутренний продукт в результате бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание защите малоимущих и уязвимых слоев населения». Конечный показатель: Процент обеспеченности аварийных и специализированных подразделений персоналом, соответствующий новым нормам, для оперативного реагирования на ЧС на объектах топливно-энергетического комплекса | % | 19 | Фактическая динамика |  |  |  |  |  |  | 100 | МЭ,МЧС, Минстрой,МПРЭТН | МЭ |
| Глава 3. Техносферная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Задача «Создание системы мониторинга техносферной безопасности промышленных опасных объектов и гидротехнических сооружений», что соответствует ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов».Конечный показатель: Наличие надежной системы мониторинга техносферной безопасности промышленных опасных объектов и гидротехнических сооружений | Количествонаправлений системы мониторинга | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 8 | МПРЭТН, МВСХПП,МЭ, МТК,Минстрой,МЧС, ОМСУ (по согласованию) | МПРЭТН |
| Глава 4. Инвестирование в лесные насаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Задача «Долгосрочное инвестирование в зеленые лесные насаждения в предгорьях, в агролесоводство на поймах рек для снижения паводковых и селевых процессов, эрозии берегов и деградации земель», что соответствует: 1) ЦУР 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.2) ЦУР 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты разнообразия.Конечный показатель:Увеличена площадь защитных лесных и агролесных насаждений в зонах риска | Гектары (га) | 5 | 25 | 70 |  | 100 |  | 200 | 300 | 400 | МЧС,министерства, ведомства,ПП ПКР в областяхРГА, ОМСУ (по согласованию) | МЧС |
| Глава 5. Регламентирование, повышение потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Задача «Регламентирование повышения ответственности должностных лиц за ненадлежащее выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС», что соответствует ЦУР 1, из которой вытекает задача 1.5 «К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением климата экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями».Конечный показатель: Приняты нормативные акты, усиливающие ответственность должностных лиц | Количество НПА | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 3 | МЧС | МЧС |
| 9 |  | Задача «Принятие комплекса превентивных мер по заблаговременной подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации», что соответствует ЦУР 11, из которой вытекает задача 11.5 «К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить прямой экономический ущерб в пересчете на общемировой валовой внутренний продукт в результате бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание защите малоимущих и уязвимых слоев населения». Конечный показатель: процент взрослого населения информированы о способах защиты при ЧС и пожарах | % | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 30 | МЧС, МКИМП, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | МЧС |
| 10 |  | Задача: «Обеспечение надлежащего надзора и контроля за соблюдением строительных норм и правил сейсмостойкого строительства, генеральных планов городов», что соответствует ЦУР 11, из которой вытекает задача 11.5 «К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить прямой экономический ущерб в пересчете на общемировой валовой внутренний продукт в результате бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание защите малоимущих и уязвимых слоев населения». Конечный показатель: Количество систем регулярных проверок и отчетности для соблюдения строительных норм и правил сейсмостойкости | Количество систем | 0 | Фактическая динамика |  |  |  |  |  |  | 2 | Минстрой | Минстрой |
| Глава 6. Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Задача «Финансирование расходов на проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», что соответствует ЦУР 1, из которой вытекает задача 1.5 «К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением климата экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями». Конечный показатель: Ежегодное планирование и выделение средств на мероприятия Гражданской защиты в министерствах, ведомствах, ОМСУ | Доля от общего количества министерств, ведомств и ОМСУ финансирующих мероприятия ГЗ (%) | 10 % | 20 % | 40 % |  | 30 % |  | – | – | 100 % | Министерства, ведомства, ОМСУ(по согласованию) | МЧС |

Примечание. Матрица индикаторов разработана согласно Стандарту по формированию государственных стратегических документов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О некоторых вопросах в сфере стратегического управления»от 22 августа 2024 года № 484.

Приложение 3

Оценка ресурсной стоимости

Плана мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций

на территории Кыргызской Республики на 2025–2030 годы

Тыс. сом

| № | Задачи | Меры | Срокреализации | Потребность в финансировании |  |  |  | Возможности |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РБ | МБ | Другие | Всего | РБ | МБ | Другие | Всего | РБ | МБ | Другие | Всего |
| 1 | Масштабная инвен- таризация объектов и сооружений для пропуска селевых и павод- ковых вод | 1) Создание многофунк- циональной межведомст-венной комиссии по инвентаризации объектов и сооружений для пропуска селевых и паводковых вод:– водопропуск-ных сооружений (трубы, лотки, дюкеры, мосты с пролетами);– водонаправ-ляющих сооружений (дамбы, каналы, водоотводы, берегоукрепительные конструкции);– противо- паводковых сооружений (селехранилища, водосборы) | 2025–2026гг. | 39,342 |  |  | 39,342 | 39,342 |  |  | 39,342 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Поэтапная инвентаризация объектов и всех водопропускных, водонаправляющих и противопаводковых сооружений для пропуска селевых и паводковых вод (на уровне ОМСУ, министерств, ведомств, республики) | 2026 г. | 46605,9 |  |  | 46605,9 | 46605,9 |  |  | 46605,9 |  |  |  |  |
|  |  | 3) Паспортизация водопропускных, водонаправляющих и противопаводковых сооружений с созданием единого реестра | 2027 г. | 16608,1 |  |  | 16608,1 | 16608,1 |  |  | 16608,1 |  |  |  |  |
|  |  | 4) Разработка и утверждение решения Кабинета Министров КР по определению балансовой принадлежности объектов и субсидированию эксплуатации сооружений | 2027 г. | 400,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий по защите населенных пунктов и их инфраструктуры | 1) Разработка планов защитных мероприятий от селевых и паводковых вод:– на республиканском уровне совместный план защитных мероприятий;– на уровне органов местного самоуправления | 2026–2027 гг. | 2000,08050,0 |  |  | 2000,08050,0 | 2000,08050,0 |  |  | 2000,08050,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Проведение защитных мероприятий от селевых и паводковых вод | 2027–2030гг. | 400000,0 | 352500,0 |  | 752500,0 | 400000,0 | 352500,0 |  | 752500,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3) Реализация ежегодных детальных планов действий по обеспечению безопасного пропуска вод в соответствии с местными стратегиями снижения риска бедствий | Ежегодно в весенне-летний период | 500000,0 | 500000,0 |  | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 |  | 1000000,0 |  |  |  |  |
| 3 | Проведение анализа норм при расчетах проектирования водопропускных и водонаправляющих сооружений | Пересмотр норм проектирования для повышения эффективности водопропускных и водонаправ-ляющих сооружений | 2027 г. | 4000,0 |  | 2000,0 | 6000,0 | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |
| 4 | Установление новых строительных норм и правил по инженерно-техническим мероприятиям Гражданской защиты Кыргызской Республики | Разработка и утверждение нормативного документа по инженерно-техническим мероприятиям Гражданской защиты Кыргызской Республики | 2026 г. | 2000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 5 | Пересмотр норм обеспеченности персоналом аварийных и специализированных подразделений на объектах топливно-энергетического комп- лекса для работы в условиях аварий и катастроф | 1) Анализ существующей сис-темы укомплектованности персоналом аварийных и специализированных подразделений на объектах топливно-энергетического комплекса(на 8 чел. на 6 мес. з/п по 50000 сом) | 2025–2026 гг. | 2400,0 |  |  | 2400,0 | 2400,0 |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Разработка и утверждение новых нормативов численности, квалификационных требований к персоналу и их оснащенности техникой, оборудованием, снаряжением и обмундированием (на 8 чел. на 4 мес. з/п по 50000 сом) | 2026 г. | 1600,0 |  |  | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3) Пересмотр Планов ликвидации аварий с учетом новых норм обеспеченности | 2026 г. | 1600,0 |  |  | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |
| 6 | Создание системы мониторинга техносферной безопасности промышленных опасных объектов и гидротехнических сооружений | 1) Создание межведомственной рабочей группы по направлениям: – опасные производственные объекты;– экологический и радиационный мониторинг;– энергетическая безопасность; – гидротехнические сооружения;– устойчивые города;– транспорт, аэропорты | 2025–2026гг. | 39,342 |  |  | 39,342 | 39,342 |  |  | 39,342 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Разработка и утверждение концепции национальной системы мониторинга техносферной безопасности | 2026 г. | 500,0 |  | 3000,0 | 3500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | 3) Выработка предложения по созданию базы данных опасных производственных объектов и внедрению автоматизированных систем мониторинга | 2027–2028 гг. | 2000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 4) Разработка алгоритмов быстрого реагирования на техногенные аварии и катастрофы (на 10 чел. на 4 мес. з/п по 40000 сом) | 2028 г. | 1600,0 |  |  | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |
|  |  | 5) Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок функционирования системы раннего оповещения населения, включая установление технических и организационных требований, алгоритмов действий, регламентов взаимодествия уполномоченных органов | 2028 г. | 600,0 |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |
| 7 | Долгосрочное инвестирование в зеленые лесные насаждения в предгорьях, в агролесоводство на поймах рек для снижения паводковых и селевых процессов, эрозии берегов и деградации земель | 1) Разработка проекта решения Кабинета Министров КР по поддержке создания защитных лесных насаждений, агролесоводству и выращиванию посадочного материала в питомниках лесных хозяйств и государственных природных парков | 2026 г. | 393,3 |  |  | 393,3 | 393,3 |  |  | 393,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Проведение исследований:– почв, гидрологии, рисков с применением ГИС-картографии на пилотных потенциально-опасных участках в предгорьях и поймах рек;– утвердить методику посадок зеленых насаждений на склонах и поймах рек с конкретными видами растений с учетом климатических условий | 2026 г. | 1000,0 |  | 10000,0 | 11000,0 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | 3) Посадка насаждений на потенциально-опасных пилотных участках:– в предгорье посадка деревьев с глубокой корневой системой, создание лесополосы;– в пойме реки агролесоводство смешанной посадки и террасировние склона | 2027 г. | 2500,03500,0 |  |  | 2500,03500,0 | 2500,03500,0 |  |  | 2500,03500,0 |  |  |  |  |
|  |  | 4) Масштабирование посадки насаждений с привлечением доноров, партнеров по развитию | 2029–2030 гг. | 5000,0 |  | 30000,0 | 35000,0 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 30000,0 | 30000,0 |
|  |  | 5) Скрининг зеленых насаждений | 2027–2030 гг. | 3000,0 |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |
| 8 | Регламентирование повышения ответствен-ности должностных лиц за ненадлежащее выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | 1) Внесение изменений в законодательные акты, направленные на регулирование и нормирование ответственности должностных лиц за несоблюдение норм по предупреждению и ликвидации ЧС | 2026–2027 гг. | 1500,0 |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Разработка механизмов по экспертизе, контролю и надзору в области предупреждения и ликвидации ЧС | 2027г. | 2000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 9 | Принятие комплекса превентивных мер по заблаговременной подготовке к реагированию на ЧС | 1) Организация компаний по повышению осведомленности населения о культуре безо-пасности при ЧС и пожарах (на 10 чел. на 11 мес. з/п по 50000 сом, командировочные 5 млн сом) | 2026–2030 гг. | 32500,0 |  |  | 32500,0 | 32500,0 |  |  | 32500,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Внедрение новых технологий в систему экстренного оповещения населения(закупка и доставка 1000 электро-звуковых сирен и установка) | 2026–2027 гг. | 20000,0 |  | 25700,0 | 45700,0 | 20000,0 |  |  | 20000,0 |  |  | 25700,0 | 25700,0 |
|  |  | 3) Создание резервов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий ЧС | 2026–2030 гг. | 900000,0 |  | 300000,0 | 1200000,0 | 900000,0 |  |  | 900000,0 |  |  | 300000,0 | 300000,0 |
|  |  | 4) Приобретение техники, оборудования и снаряжения для сил реагирования на ЧС | 2025–2030 гг. | 300000,0 |  | 2055957,7 | 2355957,7 | 300000,0 |  |  | 300000,0 |  |  | 2055957,7 | 2055957,7 |
| 10 | Обеспечение надлежащего надзора и контроля за соблюдением строительных норм и правил сейсмостойкого строительства, генеральных планов городов | 1) Разработка и внедрение сис-темы регулярных проверок соблюдения строительных норм и правил сейсмостойкости, соответствия реального строительства утвержденным планам и использование ГИС-технологий для мониторинга | 2026–2027 гг. | 8500,0 |  |  | 8500,0 | 8500,0 |  |  | 8500,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Разработка и внедрение цифровой системы отчетности для контроля за выполнением строительных норм | 2027–2028 гг. | 3500,0 |  |  | 3500,0 | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |
| 11 | Финансирование расходов на проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС | Разработка и утверждение методического руководства государственным органам и органам местного самоуправления по планированию финансовых средств на предупреждение, ликвидацию последствий и восстановление после ЧС (разбивка по статьям расходов бюджета)(по данным, в январе 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в Кыргызстане составила 39 342 сома) | 2026 г. | 354,08 |  |  | 354,08 | 354,08 |  |  | 354,08 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2273790,06 | 852500,0 | 2426657,7 | 5552947,76 | 2273790,06 | 852500,0 | 0,00 | 3126290,06 | 0,00 | 0,00 | 2426657,7 | 2426657,7 |