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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30 октября 2025 года № 708

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025–2030 годы» от 20 февраля 2025 года № 81


В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О Национальной программе  развития Кыргызской Республики до 2030 года» от 5 июня 2025 года № 178, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
            1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025–2030 годы» от 20 февраля 2025 года № 81 следующие изменения:
            1) в приложении 1 к вышеуказанному постановлению: 
 - предложения второе и третье абзаца девятого введения исключить;
            - в главе 3: 
в разделе 2:
задачу 1 параграфа 2.2 изложить в следующей редакции:
«Задача 1. Создание в опорных точках роста благоприятных условий для привлечения инвесторов
Ключевой задачей государственных органов и органов местного самоуправления должно стать создание в опорных точках роста благоприятных условий для привлечения инвестиций.
Кроме того, необходимо содействие местных органов власти инвесторам при запуске производства, в результате которого будут снижены издержки инвесторов, их товары, работы, услуги станут конкурентоспособными на внешних рынках.
Для снижения себестоимости продукции потенциальных инвесторов в программах социально-экономического развития опорных точек роста необходимо определить действия государственных органов и органов местного самоуправления по созданию в каждой опорной точке роста промышленных площадок с развитой промышленной инфраструктурой в виде подведенных систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и дорожной инфраструктурой, по утверждению обоснованных открытых правил отбора потенциальных инвесторов, претендующих на получение преференций.
Привлекаемые инвесторы, для которых государством создаются благоприятные условия, должны отвечать следующим требованиям:
– иметь устойчивые, подтвержденные рынки сбыта для экспорта продукции;
– применять в своей работе инновационные технологии, обеспечивающие высокий уровень конкурентоспособности;
– обеспечивать условия труда для своих работников, отвечающие требованиям национального законодательства о труде, в том числе в вопросах оплаты труда;
– вовлекаться в программы по формированию и развитию в данном регионе новой культуры производства для других организаций, созданию и расширению групп инновационных производств;
– вносить свой вклад в создание критической массы квалифицированных работников, что обеспечит привлекательность местных трудовых ресурсов.
Особое внимание будет уделено привлечению инвесторов, вкладывающих средства в развитие «зеленой экономики». Применение энергосберегающих технологий, технологий по снижению выбросов парниковых газов и отходов производства станет одним из важных условий при отборе инвесторов.
Для привлечения инвесторов в потенциальные опорные точки роста органы местного самоуправления должны создавать не менее 2–3 производственных площадок с преференциальными условиями в период 2025–2030 годов.
Реализация этих мер создаст условия для формирования специализации региона по видам промышленного производства.»;
в подпункте 5 параграфа 2.3 слова «не менее 15 %» заменить словами «не менее 10 %»;
в подпункте 4 параграфа 3.3 раздела 3 слова «не менее 10 %» заменить словами «не менее 20 %»;
            - главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Условия предоставления государственной поддержки развития опорной точки роста
В целях оказания поддержки инициативам опорных точек роста по развитию территории будет рассматриваться открытие финансирования из республиканского бюджета в форме целевых трансфертов для местных бюджетов опорных точек роста.
Для получения финансовой поддержки формирования и развития опорной точки роста органы местного самоуправления городов и населенных пунктов вносят в Кабинет Министров Кыргызской Республики мастер-планы развития. Поэтапная финансовая поддержка опорных городов и населенных пунктов из республиканского бюджета будет рассматриваться на основании соответствия критериям опорной точки роста, заключения уполномоченного государственного органа по развитию регионов, мастер-планов развития, утвержденных Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;
– в главе 8 цифры «10 299,6», «7 049,6», «3 250,0» заменить соответственно цифрами «9 525,7», «6 475,7», «3 050,0»;
2) приложения 2 и 4 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин-Тоо" от 31 октября 2025 года № 83 (3739)


Председатель Кабинета МинистровКыргызской Республики	А.А. Касымалиев



Приложение 1

"Приложение 2


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы

	№
	Задачи
	Меры
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Приоритет 1. Разработка мастер-планов для опорных точек роста и реализация стандартов регионального развития

	1
	Подготовка методики разработки мастер-планов для опорной точки роста и стандартов развития опорной точки роста
	Подготовить методику разработки мастер-плана для опорной точки роста, включающую стандарты развития опорной точки роста
	30 марта 2026 года
	Подготовлен проект методики разработки мастер-плана
	МЭК, Минстрой, МПРЭТН, МТК, НАИ, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Провести тестирование проекта методики разработки мастер-плана для опорной точки роста в одном из областных центров Кыргызской Республики
	30 апреля 2026 года
	На основе практического применения доработана методика разработки мастер-плана
	МЭК, Союз МСУ (по согласованию), Минстрой

	
	
	Утвердить методику разработки мастер-плана, предусматривающую стандарты развития опорной точки роста
	30 июня 2026 года
	Приказом МЭК утверждена методика разработки мастер-плана
	МЭК

	2
	Разработка и утверждение мастер-планов опорных точек роста, внедрение и реализация стандартов развития опорной точки роста
	Провести обучение во всех городах областного значения, в потенциальных опорных точках роста по разработке мастер-планов
	25 августа 2026 года
	Повышен потенциал ОМСУ по разработке мастер-планов
	МЭК, ПП ПКР в областях

	
	
	Оказать консультационную помощь исполнительным ОМСУ в опорной точке роста по разработке мастер-планов опорных точек роста
	30 августа 2026 года
	Разработаны проекты мастер-планов на основе методики
	МЭК

	
	
	Утвердить мастер-планы всех областных центров Кыргызской Республики
	25 декабря 2026 года
	Приняты решения ОМСУ об утверждении мастер-планов
	ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Провести информационную кампанию и консультации по внедрению стандартов развития опорных точек роста
	25 ноября 2026 года
	Исполнительные ОМСУ проинформированы и обучены применению стандартов по подготовке и реализации программ развития и мастер-планов
	МЭК, Минстрой, МПРЭТН, МТК, НАИ, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Проводить мониторинг реализации мастер-планов, внедрения стандартов развития опорных точек роста
	Ежегодно
	На основе оценки реализации мастер-планов, соответствия стандартам даны рекомендации по развитию территорий опорных точек роста
	МЭК, Минстрой, МПРЭТН, МТК, НАИ, ОМСУ (по согласованию)

	Приоритет 2. Привлечение инвесторов и развитие перерабатывающей промышленности

	3
	Создание в опорных точках роста благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе для переработки сельскохозяйственной продукции региона, создания кластерного производства
	Создать в каждой опорной точке роста промышленные зоны с развитой промышленной инфраструктурой: подведение систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, дорожной инфраструктурой для привлечения инвесторов
	В период 2025-2030 годов
	Созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов
	ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), МЭК, Минстрой, НАИ

	
	
	В опорных точках роста проводить семинары с привлечением участников сельскохозяйственных кластеров для более эффективного взаимодействия
	Ежегодно
	Налажено взаимодействие "якорного предприятия" кластера с участниками кластера
	МВСХПП, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	В инвестиционном соглашении включать требования об обязательствах инвесторов влиять на повышение качества сельскохозяйственной продукции в соответствии со стандартами качества
	В период 2025-2030 годов
	За счет "якорного предприятия", находящегося на территории опорной точки роста, повышена эффективная деятельность сельхозпроизводителей
	МВСХПП, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	В опорных точках роста обеспечить реализацию Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития, утвержденной постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития" от 12 декабря 2023 года № 671
	Ежегодно
	Выполнены индикаторы Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы, которые соответствуют требованиям для опорной точки роста
	МВСХПП, ОМСУ (по согласованию)

	4
	Развитие креативных индустрий
	Проводить информационные кампании о Парке креативных индустрий
	Ежегодно
	Проведена информационная кампания для ОМСУ, предпринимателей об опорных точках роста, Парке креативных индустрий, возможностях применения налоговых льгот, предусмотренных для креативной деятельности
	МЭК, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	При поддержке Ассоциации креативных индустрий проводить обучение о режимах Парка креативных индустрий
	Ежегодно
	Проведены семинары для ОМСУ, предпринимателей опорных точек роста по вопросу реализации Закона Кыргызской Республики "О Парке креативных индустрий"
	МЭК, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Организовать обучение и консультации для частного сектора по развитию креативных индустрий в опорной точке роста
	В период 2025-2030 годов
	Ежегодно не менее 50 человек получат знания и навыки по реализации креативных проектов
	ПП ПКР в областях, МЭК, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Обеспечивать точечную консультационную поддержку предпринимателям, заявившим о желании стать участниками Парка креативных индустрий
	Ежегодно
	Ежегодно представители опорной точки роста становятся участниками Парка креативных индустрий
	МЭК, ОМСУ (по согласованию)

	Приоритет 3. Улучшение инфраструктуры опорной точки роста

	5
	Устойчивое наращивание финансирования объектов инфраструктуры
	Разработать ежегодные планы по реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из местного бюджета и других источников
	В период 2025-2030 годов
	Утверждены решением ОМСУ перечни инфраструктурных проектов
	ОМСУ (по согласованию), МЭК

	
	
	На ежегодной основе формировать муниципальный заказ на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе для муниципальных предприятий
	В период 2025-2030 годов
	Не менее 20% средств местных бюджетов направлены на решение инфраструктурных вопросов. Деятельность муниципальных предприятий переведена на коммерческую основу
	ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию)

	6
	Развитие ипотечного жилищного строительства
	Выделить в каждой опорной точке роста земельный участок для государственного ипотечного кредитования
	Ежегодно
	Не менее 250 квартир ежегодно начиная с 2027 года предоставляются в ипотеку жителям опорной точки роста
	ОМСУ (по согласованию), ГИК

	
	
	Утвердить зонирование территории опорной точки роста с выделением земельных участков под ипотечное жилищное строительство
	В период 2026-2027 годов
	Создана основа для последовательного и обоснованного выделения земельных участков под ипотечное жилищное строительство
	ОМСУ (по согласованию)

	Приоритет 4. Создание экономически устойчивой системы предоставления базовых услуг населению

	7
	Совершенствование системы управления услугами
	Включить в учебные программы по повышению квалификации муниципальных служащих вопросы обоснованного расчета тарифов на коммунальные и другие виды услуг жизнеобеспечения
	Постоянно с 2026 года
	Сформирован потенциал муниципальных служащих по проведению обоснованной тарифной политики
	ОМСУ (по согласованию), АМУЦА (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию)

	
	
	Обеспечить принятие тарифов на коммунальные и другие виды услуг на основе утвержденных методик: питьевое водоснабжение, вывоз и утилизация ТБО, услуг теплоснабжения и водоотведения
	25 декабря 2025 года
	Создана основа для экономической устойчивости поставщиков услуг
	ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию)

	
	
	Внедрить в каждой опорной точке роста биллинговые системы по учету и улучшению сбора платежей за услуги
	25 декабря 2026 года
	Обеспечена стабильная доходная база поставщиков услуг.Снижена нагрузка на местный бюджет за счет увеличения объема платежей
	ОМСУ (по согласованию), МЦР

	8
	Вовлечение частного сектора в предоставление услуг
	Обеспечить реализацию положений Закона Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе" на территории опорной точки роста
	Постоянно с 2026 года
	Некоммерческий сектор вовлечен в предоставление услуг
	МТСОМ, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Обеспечить участие частного сектора в предоставлении услуг
	Постоянно с 2026 года
	Коммерческий сектор опорной точки роста вовлечен в предоставление услуг
	ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Ежегодно проводить на региональном уровне семинары по обсуждению опыта вовлечения частного сектора в организацию услуг на основе опыта опорной точки роста
	Ежегодно с 2027 года
	ОМСУ на опыте опорной точки роста вовлекают частный сектор в сферу услуг
	МЭК, ОМСУ (по согласованию)

	Приоритет 5. Привлечение в опорные точки роста передовых учебных заведений

	9
	Привлечение в опорные точки роста передовых высших учебных заведений
	Разработать конкретные проекты по привлечению передовых учебных заведений на территорию опорной точки роста
	4 квартал 2026 года
	Сформировано обоснование для привлечения передовых учебных заведений на территорию опорной точки роста
	МНВОИ, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Совместно с ОМСУ в ОТР разработать ежегодные планы развития сферы образования с выделением финансирования из республиканского и местного бюджетов
	Ежегодно с 2025 года
	Повышен уровень партнерства государственных органов и ОМСУ в развитии сферы образования
	МНВОИ, Союз МСУ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Провести семинар на республиканском уровне по развитию образования в опорной точке роста с демонстрацией предлагаемых благоприятных условий для заведений высшего профессионального образования
	31 декабря 2027 года
	Передовые заведения высшего профессионального образования Кыргызской Республики получили информацию о возможностях размещения своих учебных организаций на территории опорной точки роста
	МНВОИ, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	На ежегодной основе проводить оценку потенциала заведений высшего профессионального образования в опорной точке роста на их соответствие требованиям, обозначенным в Программе формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
	Ежегодно до 31 марта
	По итогам оценки скорректированы действия заинтересованных сторон в сфере образования
	МНВОИ, ОМСУ (по согласованию)

	10
	Создание условий для подготовки квалифицированных кадров
	Создать в опорной точке роста на базе заведений среднего профессионального образования краткосрочные и среднесрочные курсы для подготовки специалистов
	5 января 2027 года
	В опорной точке роста сформировано большое количество квалифицированных специалистов, что способствует привлекательности опорной точки роста для инвесторов
	МНВОИ, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Включить образовательные учреждения в перечень учреждений, которым муниципальное имущество будет предоставляться на льготных условиях
	31 июля 2026 года
	Для заведений среднего профессионального образования созданы условия для получения имущества за счет средств местного бюджета
	ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Создать условия для запуска проектов ГЧП в сфере среднего профессионального образования
	Ежегодно с 2026 года
	Частный сектор обеспечен дополнительными ресурсами для подготовки квалифицированных кадров
	ОМСУ (по согласованию), МНВОИ

	Приоритет 6. Создание условий для вовлечения граждан в сферу культуры

	11
	Создание условий для вовлечения граждан в сферу культуры
	Проводить не менее 2 раз в год обучающие семинары по повышению потенциала работников сферы культуры в части применения новых креативных методов в сфере культуры, в том числе проектов ГЧП в сфере культуры
	Ежегодно с 2025 года
	Полученные знания и навыки повысили активность граждан в сфере культуры на территории опорной точки роста
	НАИ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Включить в учебные программы повышения квалификации работников финансовой сфере темы по возможностям субсидирования сферы культуры из местного бюджета
	Ежегодно с 2026 года
	В опорной точке роста внедрены новые методы финансовой поддержки сферы культуры
	МФ, МКИСМП

	
	
	Совместно с ОМСУ в ОТР разработать ежегодные планы развития опорной точки роста с выделением финансирования сферы культуры
	Ежегодно с 2026 года
	Повышен уровень партнерства государственных органов и ОМСУ в развитии сферы культуры
	ОМСУ (по согласованию), МКИСМП, Союз МСУ (по согласованию)

	12
	Развитие сферы культуры на основе ГЧП
	Разработать и реализовать для опорной точки роста учебную программу по внедрению проектов ГЧП в сфере культуры
	31 мая 2026 года
	Инициативные граждане и организации получили возможность в партнерстве с органами власти реализовывать свои проекты в сфере культуры
	НАИ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Оказать консультативную помощь конкретным проектам ГЧП в сфере культуры
	Постоянно с 2026 года
	В каждой опорной точке роста реализованы проекты ГЧП в сфере культуры
	НАИ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	Провести семинар на республиканском уровне по опыту реализации проектов ГЧП в опорной точке роста
	31 декабря 2027 года
	Территориальные подразделения МКСИМП, ОМСУ получили информацию о возможностях по распространению опыта проектов ГЧП в сфере культуры в своих муниципалитетах
	НАИ, МКИСМП



Список сокращений:

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
ПП ПКР в областях	аппарат полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в области
ОМСУ	органы местного самоуправления
Союз МСУ	Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики
ГИК	открытое акционерное общество "Государственная Ипотечная Компания"
ГЧП	государственно-частное партнерство
АМУЦА	Академия местного управления Центральной Азии".






Приложение 2

"Приложение 4


Оценка ресурсной стоимости Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы

	№
	Задачи
	Меры/действия
	Срок реализации
	Ед. измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего

	Приоритет 1. Разработка мастер-планов для опорных точек роста и реализация стандартов регионального развития

	1
	Утверждение методики формирования мастер-планов для ОТР и стандартов развития ОТР
	Подготовить методику разработки мастер-плана для ОТР, включающую стандарты развития ОТР
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	30,0
	30,0
	61,2
	0
	0
	61,2
	0
	0
	-30,0
	-30,0

	
	
	Провести тестирование проекта методики разработки мастер-плана для ОТР в одном из областных центров КР
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	125,1
	129,6
	0
	254,7
	0
	0
	0
	0

	
	
	Утвердить методику разработки мастер-плана, предусматривающую стандарты развития ОТР
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	12,5
	0
	0
	12,5
	0
	0
	0
	0

	2
	Разработка и утверждение мастер-планов ОТР, внедрение и реализация стандартов развития ОТР
	Провести обучение во всех городах областного значения в потенциальных ОТР по разработке мастер-планов
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	60,0
	60,0
	247,7
	0
	0
	247,7
	0
	0
	-60,0
	-60,0

	
	
	Оказать консультативную помощь исполнительным органам ОМСУ в ОТР по разработке мастер-планов ОТР
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	62,5
	0
	0
	62,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	Утвердить мастер-планы всех областных центров КР
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	0
	32,4
	0
	32,4
	0
	0
	0
	0

	
	
	Провести информационную кампанию и консультации по внедрению стандартов развития ОТР
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	120,0
	120,0
	62,5
	0
	0
	62,5
	0
	0
	-120,0
	-120,0

	
	
	Проводить мониторинг реализации мастер-планов, внедрения стандартов развития ОТР
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	120,0
	120,0
	375,3
	0
	0
	375,3
	0
	0
	-120,0
	-120,0

	
	Всего по разделу
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	330,0
	330,0
	946,8
	162,0
	0
	1108,8
	0
	0
	-330,0
	-330,0

	Приоритет 2. Привлечение инвесторов и развитие перерабатывающей промышленности

	3
	Создание в ОТР благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе для переработки сельскохозяйственной продукции региона, создания кластерного производства
	Создать в каждой ОТР промышленные зоны с развитой промышленной инфраструктурой: подведение систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, дорожной инфраструктурой для привлечения инвесторов
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	0
	97,2
	0
	97,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	В ОТР проводить семинары с привлечением участников сельскохозяйственных кластеров для более эффективного взаимодействия
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	112,8
	340,2
	0
	453,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Включать в инвестиционные соглашения требования об обязательствах инвесторов для влияния на повышение качества сельскохозяйственной продукции в соответствии со стандартами качества
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	0
	113,4
	0
	113,4
	0
	0
	0
	0

	
	
	В ОТР обеспечить реализацию Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития, утвержденной постановлением КМ КР "Об утверждении Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития" от 12 декабря 2023 года № 671
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	62,5
	680,4
	0
	742,9
	0
	0
	0
	0

	4
	Развитие креативных индустрий
	Проводить информационные кампании о Парке креативных индустрий
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	60,0
	60,0
	78,2
	0
	0
	78,2
	0
	0
	-60,0
	-60,0

	
	
	При поддержке Ассоциации креативных индустрий проводить обучение о режимах Парка креативных индустрий
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	60,0
	60,0
	78,15
	0
	0
	78,15
	
	
	-60,0
	-60,0

	
	
	Организовать обучение и консультации для частного сектора по развитию креативных индустрий в ОТР
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	120,0
	120,0
	31,2
	45,3
	0
	76,5
	0
	0
	-120,0
	-120,0

	
	
	Обеспечивать точечную консультационную поддержку предпринимателям, заявившим о желании стать участниками Парка креативных индустрий
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	120,0
	120,0
	156,0
	0
	0
	156,0
	0
	0
	-120,0
	-120,0

	
	Всего по разделу
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	300,0
	300,0
	518,8
	1276,5
	0
	1795,3
	0
	0
	-300,0
	-300,0

	Приоритет 3. Улучшение инфраструктуры ОТР

	5
	Устойчивое увеличение финансирования объектов инфраструктуры
	Разработать ежегодные планы по реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из местного бюджета и других источников
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	51,5
	45,3
	0
	96,8
	0
	0
	0
	0

	
	
	На ежегодной основе формировать муниципальный заказ на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе для муниципальных предприятий
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	25,7
	226,8
	0
	252,5
	0
	0
	0
	0

	6
	Развитие ипотечного жилищного строительства
	Выделить в каждой ОТР земельный участок для государственного ипотечного кредитования
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	0
	64,8
	0
	64,8
	0
	0
	0
	0

	
	
	Утвердить зонирование территории ОТР с выделением земельных участков под ипотечное жилищное строительство
	2026-2027 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	62,5
	700,0
	0
	762,5
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по разделу
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	139,7
	1036,9
	0
	1176,6
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 4. Создание экономически устойчивой системы предоставления базовых услуг населению

	7
	Совершенствование системы управления услугами
	Включить в учебные программы по повышению квалификации муниципальных служащих вопросы обоснованного расчета тарифов на коммунальные и другие виды услуг жизнеобеспечения
	2026-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	62,5
	0
	0
	65,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	Обеспечить принятие тарифов на коммунальные и другие виды услуг на основе утвержденных методик: питьевое водоснабжение, утилизация ТБО, услуг теплоснабжения и водоотведения
	2025 год
	тыс. сом
	0
	0
	320,0
	320,0
	0
	453,6
	0
	453,6
	0
	0
	-320,0
	-320,0

	
	
	Внедрить в каждой ОТР биллинговые системы по учету и улучшению сбора платежей за услуги
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	60,0
	60,0
	0
	226,8
	0
	226,8
	0
	0
	-60,0
	-60,0

	8
	Вовлечение частного сектора в предоставление услуг
	Обеспечить реализацию положений Закона КР "О государственном социальном заказе" на территории ОТР
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	60,0
	60,0
	0
	226,8
	0
	226,8
	0
	0
	-60,0
	-60,0

	
	
	Обеспечить участие частного сектора в предоставлении услуг
	2026-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	320,0
	320,0
	0
	453,6
	0
	453,6
	0
	0
	-320,0
	-320,0

	
	
	Ежегодно проводить на региональном уровне семинары по обсуждению опыта вовлечения частного сектора в организацию услуг на основе опыта ОТР
	2027-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	400,0
	400,0
	123,2
	0
	0
	123,2
	0
	0
	-400,0
	-400,0

	
	Всего по разделу
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	1160,0
	1160,0
	185,7
	1360,8
	0
	1546,5
	0
	0
	-1160,0
	-1160,0

	Приоритет 5. Привлечение в опорные точки роста передовых учебных заведений

	9
	Привлечение в ОТР передовых высших учебных заведений
	Разработать конкретные проекты по привлечению передовых учебных заведений на территорию ОТР
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	26,1
	32,4
	0
	58,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	Совместно с ОМСУ в ОТР разработать ежегодные планы развития сферы образования с выделением финансирования сферы образования из республиканского и местного бюджетов
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	26,1
	32,4
	0
	58,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	Провести семинар на республиканском уровне по развитию образования в ОТР с демонстрацией благоприятных условий для заведений высшего профессионального образования
	2027 год
	тыс. сом
	0
	0
	200,0
	200,0
	52,3
	0
	0
	52,3
	0
	0
	-200,0
	-200,0

	
	
	На ежегодной основе проводить оценку потенциала заведений высшего профессионального образования в ОТР на их соответствие требованиям, обозначенным в Программе формирования и развития ОТР в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	52,3
	0
	0
	52,3
	0
	0
	0
	0

	10
	Создание условий для подготовки квалифицированных кадров
	Создать в ОТР на базе заведений среднего профессионального образования краткосрочные и среднесрочные курсы для подготовки специалистов
	2027 год
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	15,7
	32,4
	0
	48,1
	0
	0
	0
	0

	
	
	Включить образовательные учреждения в перечень учреждений, которым муниципальное имущество будет предоставляться на льготных условиях
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	0
	45,3
	0
	45,3
	0
	0
	0
	0

	
	
	Создать условия для запуска проектов ГЧП в сфере специального среднего образования
	2026-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	26,1
	226,8
	0
	252,9
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по разделу
	2025-2027 годы
	тыс. сом
	0
	0
	200,0
	200,0
	198,6
	369,3
	0
	567,9
	0
	0
	-200,0
	-200,0

	Приоритет 6. Создание условий для вовлечения граждан в сферу культуры

	11
	Создание условий для вовлечения граждан в сферу культуры
	Проводить не менее 2 раз в год обучающие семинары по повышению потенциала работников сферы культуры в части применения новых креативных методов в сфере культуры, в том числе проектов ГЧП в сфере культуры
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	400,0
	400,0
	52,3
	0
	0
	52,3
	0
	0
	-400,0
	-400,0

	
	
	Включить в учебные программы повышения квалификации работников финансовой сферы темы по возможностям субсидирования сферы культуры из местного бюджета
	2026-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	60,0
	60,0
	52,3
	0
	0
	52,3
	0
	0
	-60,0
	-60,0

	
	
	Совместно с ОМСУ в ОТР разработать ежегодные планы развития сферы культуры ОТР с выделением финансирования для сферы культуры
	2026-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	0
	0
	52,3
	45,3
	0
	97,7
	0
	0
	0
	0

	12
	Развитие сферы культуры на основе ГЧП
	Разработать и реализовать для ОТР учебную программу по внедрению проектов ГЧП в сфере культуры
	2026 год
	тыс. сом
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	26,1
	0
	0
	26,1
	0
	0
	-100,0
	-100,0

	
	
	Оказать консультативную помощь конкретным проектам ГЧП в сфере культуры
	2026-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	200,0
	200,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-200,0
	-200,0

	
	
	Провести семинар на республиканском уровне по опыту реализации проектов ГЧП в ОТР
	2027 год
	тыс. сом
	0
	0
	300,0
	300,0
	52,3
	0
	0
	52,3
	0
	0
	-300,0
	-300,0

	
	Всего по разделу
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	1060,0
	1060,0
	235,3
	45,3
	0
	280,6
	0
	0
	-1060,0
	-1060,0

	
	ИТОГО:
	2025-2030 годы
	тыс. сом
	0
	0
	3050,0
	3050,0
	2224,9
	4250,8
	0
	6475,7
	0
	0
	-3050,0
	-3050,0

	
	
	
	
	Общая ресурсная стоимость программы - 9525,7 тыс. сомов



Список сокращений:

ОТР	опорная точка роста
ОМСУ	органы местного самоуправления
ГЧП	государственно-частное партнерство
РБ	республиканский бюджет
МБ	местный бюджет
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики"
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