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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30 сентября 2025 года № 83
О календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 30 ноября 2025 года

Руководствуясь статьями 3, 4, 8 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 30 сентября 2025 года № 272, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики назначенных на 30 ноября 2025 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Эркин-Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики А.С.Жупуеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете «Эркин-Тоо» от 3 октября 2025 года № 75 (3731).


ПредседательЦентральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики	Т.Шайназаров


Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 30 сентября 2025 года № 83

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 Основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 30 ноября 2025 года
День выборов - 30 ноября 2025 года,
 воскресенье
	№
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	
	Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее - СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса
	После назначения выборов
	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК)Сектор информационного обеспечения

	
	Формирование Рабочих групп ЦИК
	После назначения выборов
	ЦИКотдел правового обеспечения

	Информационное обеспечение выборов

	1
	Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании
	Не позднее 13 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов(по 12 октября 2025 г. (включительно)
	Рабочая группа ЦИК, сектор информационного обеспечения, СМИ, интернет-изданияч.20 ст.22 Конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - Закон)

	2
	Опубликование ЦИК на официальном сайте сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании
	Не позднее 17 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов(до 17 октября 2025 г.)
	ЦИК, сектор информационного обеспеченияч.20 ст.22 Закона

	3
	Запрет на опубликование (освещение) в СМИ, интернет-изданиях результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами
	В последние 3 календарных дня до дня голосования, а также в день голосования опубликование (освещение)(с 27 ноября 2025 г.)
	Рабочая группа ЦИКч.6 ст.22 Закона

	Образование многомандатных избирательных округов, формирование окружных избирательных комиссий

	4
	Представление уполномоченными государственными органами в сфере регистрации и документирования населения, управления земельными ресурсами, ОМСУ данных, для образования многомандатных избирательных округов
	Не позднее 2 календарных дней после назначения дня выборов(по 2 октября 2025 г. (включительно)
	Рабочая группа ЦИКч.3 ст.13 Закона

	5
	Формирование и утверждение схем и границы избирательных округов
	Не позднее 5 календарных дней после назначения дня выборов(до 6 октября 2025 г.)
	ЦИКч.4 ст.13 Закона

	6
	Опубликование списков избирательных округов на официальном сайте ЦИК и СМИ
	В течение 3 календарных дней со дня утверждения округов
	ЦИКч.7 ст.13 Закона

	7
	Формирование окружных избирательных комиссий
	После формирования избирательных округов
	ЦИКч.5 ст.12 Закона

	Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики

	8
	Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики
	По предложению МИД КР
	МИД, ЦИК, окружная избирательная комиссия (далее - ОИК)ч.2 ст.13-1 конституционного Закона

	9
	Размещение информации об избирательных участках на сайтах ЦИК, дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом, аккредитованных в стране пребывания
	Не позднее 3 календарных дней со дня их утверждения
	МИД, ЦИК,ч.5 ст.13-1 конституционного Закона

	Помещение для голосования

	10
	Составление карты потребностей избирателей с инвалидностью
	Не позднее 40 календарных дней до дня голосования(по 20 октября 2025 г. (включительно)
	ОИК, УИК, ОМСУч.6 ст.29 конституционного Закона

	11
	Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с инвалидностью, указанным в карте потребностей
	Не позднее 33 календарных дней до дня голосования(до 28 октября 2025 г.)
	ОИК, УИК, ОМСУч.6 ст.29 конституционного Закона

	12
	Направление в ОМСУ обращения принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с инвалидностью
	Не позднее 27 календарных дней до дня выборов(до 3 ноября 2025 г.)
	ОИК, УИКч.6 ст.29 конституционного Закона

	Международные и общественные наблюдатели

	13
	Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами
	После официального опубликования Указа Президента КР
	Президент, Жогорку Кенеш, Кабинет Министров, ЦИКч.1 ст.10 конституционного Закона

	14
	Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Кабинетом Министров, ЦИК приглашений
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	ЦИКч.1 ст.10 конституционного Закона

	15
	Установление условий и порядка регистрации, форма документа о регистрации общественных наблюдателей при избирательных комиссиях
	После назначения выборов
	ЦИКч.3 ст.10-1 конституционного Закона

	16
	Регистрация общественных наблюдателей
	После предоставления некоммерческими организациями соответствующих документов и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов
	ЦИКст.10-1 конституционного Закона

	Списки избирателей

	17
	Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительных списков избирателей, в разрезе округов, участков
	За 53 календарных дней до дня голосования(до 8 октября 2025 г.)
	Министерство цифрового развития, ЦИКч.4 ст.14 конституционного Закона

	18
	Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей
	За 50 календарных дней до дня голосования(до 11 октября 2025 г.)
	ЦИК, ОИК, УИКч.7 ст.14 конституционного Закона

	19
	Вывешивание в УИКах предварительных списков избирателей для ознакомления избирателями
	За 47 календарных дней до дня голосования(до 14 октября 2025 г.)
	УИКч.1 ст.15 конституционного Закона

	20
	Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей (в случае обнаружения любой ошибки или неточности о нем)
	С 8 октября по 19 ноября 2025 г. (включительно)(не позднее 10 календарных дней до дня голосования)
	УИКч.2 ст.15 конституционного Закона

	21
	Вывешивание в УИКах контрольных списков избирателей для ознакомления избирателями
	За 20 календарных дней до дня голосования(до 10 ноября 2025 г.)
	УИКч.4 ст.15 конституционного Закона

	22
	Передача окончательных списков избирателей в электронном виде уполномоченному государственному органу
	За 7 календарных дней до дня голосования(до 23 ноября 2025 г.)
	ЦИК, Министерство цифрового развитияч.5 ст.15 конституционного Закона

	23
	Вывешивание в УИКах вторых экземпляров окончательных списков избирателей
	Не позднее 5 календарных дней до дня голосования(до 25 ноября 2025 г.)
	УИКч.5 ст.15 конституционного Закона

	24
	Опубликование списков избирателей, принявших участие на выборах, на официальном сайте ЦИК и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий
	Не позднее 5 календарных дней после дня голосования(до 6 декабря 2025 г.)
	ЦИК, ОИК, УИКч.23 ст.35 конституционного Закона

	Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса

	25
	Проведение обучающих семинаров для кандидатов, представителей политических партий, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса
	После назначения выборов по отдельному плану
	ЦИК

	26
	Проведение обучающих тренингов для членов ОИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей
	После назначения выборов по отдельному плану
	ЦИК

	Выдвижение и регистрация кандидатов по многомандатным избирательным округам

	27
	Направление в ЦИК политическими партиями, изъявившими желание участвовать в выборах, письменного уведомления об участии в выборах
	В течение 3 календарных дней после назначения выборов(по 3 октября 2025 г. (включительно)
	Политические партиич.4 ст.60 конституционного Закона

	28
	Выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам
	Со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, до 18 часов местного времени(по 30 октября 2025 г. (включительно)
	Политические партии, граждане путем самовыдвиженияч.1 ст.60 конституционного Законач.1 ст.60-1 конституционного Закона

	29
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политической партии и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации
	В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов
	ЦИКч.4 ст.19 конституционного Закона

	30
	Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата либо представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	После окончания срока регистрации всех кандидатов, но не позднее 2 календарных дней до дня голосования, до 18 часов местного времени(до 18:00 часов 27 ноября 2025 года)
	ЦИКч.2 ст.20 конституционного Закона

	31
	Предоставление соответствующих документов для регистрации кандидатов по многомандатному избирательному округу осуществляется уполномоченными представителями политических партий, либо самим кандидатом или его уполномоченным представителем
	Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов(до 18:00 часов 2 ноября 2025 г.)
	ЦИКч. 1, 5 ст.61 конституционного Закона

	32
	Регистрация кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам
	За 20 календарных дней до дня выборов(до 10 ноября 2025 г.)
	ЦИКч.9 ст.61 конституционного Закона

	33
	Подача письменного заявления кандидатом, лично либо через уполномоченное лицо нотариально заверенное или политической партией об отзыве кандидатов и об отказе от дальнейшего участия в выборах в ЦИК
	Не позднее чем за 7 календарных дней до дня голосования(по 22 ноября 2025 г. (включительно)
	Политические партии, кандидат, уполномоченное лицоч. 13, 14 ст.61 конституционного Закона

	Предвыборная агитация

	34
	Проведение предвыборной агитации
	Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования(с 10 ноября до 8:00 часов 29 ноября 2025 г.)
	Кандидаты, политические партии, граждане Кыргызской Республикич.1 ст.23 конституционного Закона

	35
	Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, политическим партиям права проведения агитации и встреч с избирателями
	После окончания срока регистрации кандидатов(с 10 ноября до 8:00 часов 29 ноября 2025 г.)
	Государственные органы, ОМСУ, ОИК, специальные представители ЦИКч. 8, 9 ст.22 конституционного Закона

	36
	Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов
	В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов(до 7 октября 2025 г.)
	ОМСУч.3 ст.27 конституционного Закона

	Финансирование выборов

	37
	Создание избирательного фонда:- подача заявления на открытие специального счета в банковском учреждении, для создания и формирования своего избирательного фонда;
	Вместе с подачей письменного уведомления об участии в выборах
	Кандидат, политическая партияч.5 ст.41 конституционного Закона,п.15 Положение "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики"

	
	- получение разрешения на открытие специального счета в банковском учреждении
	После получения письменного разрешения (справки) на открытие специального счета
	Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросамч.5 ст.41 конституционного Закона,п.17 Положение

	38
	Открытие специального счета в банковском учреждении:
	
	

	
	- кандидатами по многомандатному избирательному округу, не назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам;
	С момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации
	Кандидатч. 1, 5 ст.41 конституционного Закона

	
	- кандидатами по многомандатному избирательному округу, назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам;
	После регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	Уполномоченный представитель по финансовым вопросамст.19, ч.1 ст.41 конституционного Закона

	
	- политическими партиями, выдвинувшими кандидатов
	В течение 3 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	Уполномоченный представитель по финансовым вопросамст.19, ч.1 ст.41 конституционного Закона

	39
	Внесение избирательного взноса:- для кандидатов, для политических партий выдвинувших кандидатов - в трехтысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя за каждого кандидата
	Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени(до 18:00 часов 2 ноября 2025 г.)
	Кандидаты, политические партии,Самовыдвижение, Контрольно-ревизионная группач.9-1 ст.42 конституционного Законач.2. ст.60-1 конституционного Законач. 1, 4, 5. ст.61 конституционного Закона

	40
	Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата, политической партии
	Еженедельно, а по требованию ЦИК - в течение 24 часов
	Банковские или иные учреждения, ЦИКч.12 ст.41 конституционного Закона

	41
	Представление кандидатом, политической партией в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 7 дней до дня голосования(по 22 ноября 2025 г. (включительно)Второй итоговый финансовый отчет - не позднее, чем через 7 дней после выборов(по 7 декабря 2025 г. (включительно)
	Контрольно-ревизионная группап.58 Положение "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики"

	42
	Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете голосования
	Не позднее 3 календарных дней после дня голосования(по 3 декабря 2025 г. (включительно)
	Контрольно-ревизионная группач.14 ст.41 конституционного Закона

	Избирательные бюллетени

	43
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее чем за 17 календарных дней до дня голосования(до 13 ноября 2025 г.)
	ЦИКч.2 ст.30 конституционного Закона

	Порядок голосования

	44
	Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования(до 28 ноября 2025 г.)
	УИКч.2 ст.33 конституционного Закона

	45
	Организация и проведение голосования вне помещения для голосования
	За 1 календарный день до дня голосования с 8:00 до 20:00 часов(29 ноября 2025 г.)
	УИКч.2 ст.33 конституционного Закона

	46
	Проведение голосования
	30 ноября 2025 года(с 08:00 до 20:00 часов)
	УИКч.1 ст.31 конституционного Закона

	Установление итогов голосования и результатов выборов

	47
	Подсчет голосов избирателей
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	УИКч.3 ст.35 конституционного Закона

	48
	Размещение итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения на официальном сайте ЦИК
	По мере поступления
	ЦИКч.1 ст.37-1 конституционного Закона

	49
	Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК
	Не позднее 12 календарных дней со дня голосования(до 13 декабря 2025 г.)
	ЦИК, ОИК, УИКч.2 ст.37-1 конституционного Закона

	50
	Размещение протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК
	Не позднее 13 календарных дней со дня голосования(до 14 декабря 2025 г.)
	ЦИК, ОИК,ч.4 ст.37-1 конституционного Закона

	51
	Определение результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
	Не позднее 13 календарных дней со дня голосования(до 14 декабря 2025 г.)
	ЦИКч.1 ст.37 конституционного Закона

	52
	Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
	В 2-недельный срок со дня определения результатов выборов
	ЦИКч.6 ст.64 конституционного Закона


(*) В соответствии со статьей 59 конституционного Закона, сроки избирательных действий сокращаются на треть.
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