ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30 сентября 2025 года № 83

О календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 30 ноября 2025 года

Руководствуясь статьями 3, 4, 8 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 30 сентября 2025 года № 272, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики назначенных на 30 ноября 2025 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Эркин-Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики А.С.Жупуеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в официальной государственной газете «Эркин-Тоо» от 3 октября 2025 года № 75 (3731).

ПредседательЦентральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики	Т.Шайназаров

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 30 сентября 2025 года № 83

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 30 ноября 2025 года

День выборов - 30 ноября 2025 года,
 воскресенье

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее - СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса | После назначения выборов | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК)Сектор информационного обеспечения |
|  | Формирование Рабочих групп ЦИК | После назначения выборов | ЦИКотдел правового обеспечения |
| Информационное обеспечение выборов |  |  |  |
| 1 | Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 13 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов(по 12 октября 2025 г. (включительно) | Рабочая группа ЦИК, сектор информационного обеспечения, СМИ, интернет-изданияч.20 ст.22 Конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - Закон) |
| 2 | Опубликование ЦИК на официальном сайте сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 17 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов(до 17 октября 2025 г.) | ЦИК, сектор информационного обеспеченияч.20 ст.22 Закона |
| 3 | Запрет на опубликование (освещение) в СМИ, интернет-изданиях результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | В последние 3 календарных дня до дня голосования, а также в день голосования опубликование (освещение)(с 27 ноября 2025 г.) | Рабочая группа ЦИКч.6 ст.22 Закона |
| Образование многомандатных избирательных округов, формирование окружных избирательных комиссий |  |  |  |
| 4 | Представление уполномоченными государственными органами в сфере регистрации и документирования населения, управления земельными ресурсами, ОМСУ данных, для образования многомандатных избирательных округов | Не позднее 2 календарных дней после назначения дня выборов(по 2 октября 2025 г. (включительно) | Рабочая группа ЦИКч.3 ст.13 Закона |
| 5 | Формирование и утверждение схем и границы избирательных округов | Не позднее 5 календарных дней после назначения дня выборов(до 6 октября 2025 г.) | ЦИКч.4 ст.13 Закона |
| 6 | Опубликование списков избирательных округов на официальном сайте ЦИК и СМИ | В течение 3 календарных дней со дня утверждения округов | ЦИКч.7 ст.13 Закона |
| 7 | Формирование окружных избирательных комиссий | После формирования избирательных округов | ЦИКч.5 ст.12 Закона |
| Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики |  |  |  |
| 8 | Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики | По предложению МИД КР | МИД, ЦИК, окружная избирательная комиссия (далее - ОИК)ч.2 ст.13-1 конституционного Закона |
| 9 | Размещение информации об избирательных участках на сайтах ЦИК, дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом, аккредитованных в стране пребывания | Не позднее 3 календарных дней со дня их утверждения | МИД, ЦИК,ч.5 ст.13-1 конституционного Закона |
| Помещение для голосования |  |  |  |
| 10 | Составление карты потребностей избирателей с инвалидностью | Не позднее 40 календарных дней до дня голосования(по 20 октября 2025 г. (включительно) | ОИК, УИК, ОМСУч.6 ст.29 конституционного Закона |
| 11 | Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с инвалидностью, указанным в карте потребностей | Не позднее 33 календарных дней до дня голосования(до 28 октября 2025 г.) | ОИК, УИК, ОМСУч.6 ст.29 конституционного Закона |
| 12 | Направление в ОМСУ обращения принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с инвалидностью | Не позднее 27 календарных дней до дня выборов(до 3 ноября 2025 г.) | ОИК, УИКч.6 ст.29 конституционного Закона |
| Международные и общественные наблюдатели |  |  |  |
| 13 | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования Указа Президента КР | Президент, Жогорку Кенеш, Кабинет Министров, ЦИКч.1 ст.10 конституционного Закона |
| 14 | Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Кабинетом Министров, ЦИК приглашений | После официального опубликования решения о назначении выборов | ЦИКч.1 ст.10 конституционного Закона |
| 15 | Установление условий и порядка регистрации, форма документа о регистрации общественных наблюдателей при избирательных комиссиях | После назначения выборов | ЦИКч.3 ст.10-1 конституционного Закона |
| 16 | Регистрация общественных наблюдателей | После предоставления некоммерческими организациями соответствующих документов и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов | ЦИКст.10-1 конституционного Закона |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 17 | Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительных списков избирателей, в разрезе округов, участков | За 53 календарных дней до дня голосования(до 8 октября 2025 г.) | Министерство цифрового развития, ЦИКч.4 ст.14 конституционного Закона |
| 18 | Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей | За 50 календарных дней до дня голосования(до 11 октября 2025 г.) | ЦИК, ОИК, УИКч.7 ст.14 конституционного Закона |
| 19 | Вывешивание в УИКах предварительных списков избирателей для ознакомления избирателями | За 47 календарных дней до дня голосования(до 14 октября 2025 г.) | УИКч.1 ст.15 конституционного Закона |
| 20 | Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей (в случае обнаружения любой ошибки или неточности о нем) | С 8 октября по 19 ноября 2025 г. (включительно)(не позднее 10 календарных дней до дня голосования) | УИКч.2 ст.15 конституционного Закона |
| 21 | Вывешивание в УИКах контрольных списков избирателей для ознакомления избирателями | За 20 календарных дней до дня голосования(до 10 ноября 2025 г.) | УИКч.4 ст.15 конституционного Закона |
| 22 | Передача окончательных списков избирателей в электронном виде уполномоченному государственному органу | За 7 календарных дней до дня голосования(до 23 ноября 2025 г.) | ЦИК, Министерство цифрового развитияч.5 ст.15 конституционного Закона |
| 23 | Вывешивание в УИКах вторых экземпляров окончательных списков избирателей | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования(до 25 ноября 2025 г.) | УИКч.5 ст.15 конституционного Закона |
| 24 | Опубликование списков избирателей, принявших участие на выборах, на официальном сайте ЦИК и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий | Не позднее 5 календарных дней после дня голосования(до 6 декабря 2025 г.) | ЦИК, ОИК, УИКч.23 ст.35 конституционного Закона |
| Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 25 | Проведение обучающих семинаров для кандидатов, представителей политических партий, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |
| 26 | Проведение обучающих тренингов для членов ОИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  |  |
| 27 | Направление в ЦИК политическими партиями, изъявившими желание участвовать в выборах, письменного уведомления об участии в выборах | В течение 3 календарных дней после назначения выборов(по 3 октября 2025 г. (включительно) | Политические партиич.4 ст.60 конституционного Закона |
| 28 | Выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам | Со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, до 18 часов местного времени(по 30 октября 2025 г. (включительно) | Политические партии, граждане путем самовыдвиженияч.1 ст.60 конституционного Законач.1 ст.60-1 конституционного Закона |
| 29 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политической партии и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов | ЦИКч.4 ст.19 конституционного Закона |
| 30 | Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата либо представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | После окончания срока регистрации всех кандидатов, но не позднее 2 календарных дней до дня голосования, до 18 часов местного времени(до 18:00 часов 27 ноября 2025 года) | ЦИКч.2 ст.20 конституционного Закона |
| 31 | Предоставление соответствующих документов для регистрации кандидатов по многомандатному избирательному округу осуществляется уполномоченными представителями политических партий, либо самим кандидатом или его уполномоченным представителем | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов(до 18:00 часов 2 ноября 2025 г.) | ЦИКч. 1, 5 ст.61 конституционного Закона |
| 32 | Регистрация кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам | За 20 календарных дней до дня выборов(до 10 ноября 2025 г.) | ЦИКч.9 ст.61 конституционного Закона |
| 33 | Подача письменного заявления кандидатом, лично либо через уполномоченное лицо нотариально заверенное или политической партией об отзыве кандидатов и об отказе от дальнейшего участия в выборах в ЦИК | Не позднее чем за 7 календарных дней до дня голосования(по 22 ноября 2025 г. (включительно) | Политические партии, кандидат, уполномоченное лицоч. 13, 14 ст.61 конституционного Закона |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
| 34 | Проведение предвыборной агитации | Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования(с 10 ноября до 8:00 часов 29 ноября 2025 г.) | Кандидаты, политические партии, граждане Кыргызской Республикич.1 ст.23 конституционного Закона |
| 35 | Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, политическим партиям права проведения агитации и встреч с избирателями | После окончания срока регистрации кандидатов(с 10 ноября до 8:00 часов 29 ноября 2025 г.) | Государственные органы, ОМСУ, ОИК, специальные представители ЦИКч. 8, 9 ст.22 конституционного Закона |
| 36 | Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов | В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов(до 7 октября 2025 г.) | ОМСУч.3 ст.27 конституционного Закона |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 37 | Создание избирательного фонда:- подача заявления на открытие специального счета в банковском учреждении, для создания и формирования своего избирательного фонда; | Вместе с подачей письменного уведомления об участии в выборах | Кандидат, политическая партияч.5 ст.41 конституционного Закона,п.15 Положение "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" |
|  | - получение разрешения на открытие специального счета в банковском учреждении | После получения письменного разрешения (справки) на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросамч.5 ст.41 конституционного Закона,п.17 Положение |
| 38 | Открытие специального счета в банковском учреждении: |  |  |
|  | - кандидатами по многомандатному избирательному округу, не назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам; | С момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации | Кандидатч. 1, 5 ст.41 конституционного Закона |
|  | - кандидатами по многомандатному избирательному округу, назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам; | После регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель по финансовым вопросамст.19, ч.1 ст.41 конституционного Закона |
|  | - политическими партиями, выдвинувшими кандидатов | В течение 3 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель по финансовым вопросамст.19, ч.1 ст.41 конституционного Закона |
| 39 | Внесение избирательного взноса:- для кандидатов, для политических партий выдвинувших кандидатов - в трехтысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя за каждого кандидата | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени(до 18:00 часов 2 ноября 2025 г.) | Кандидаты, политические партии,Самовыдвижение, Контрольно-ревизионная группач.9-1 ст.42 конституционного Законач.2. ст.60-1 конституционного Законач. 1, 4, 5. ст.61 конституционного Закона |
| 40 | Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата, политической партии | Еженедельно, а по требованию ЦИК - в течение 24 часов | Банковские или иные учреждения, ЦИКч.12 ст.41 конституционного Закона |
| 41 | Представление кандидатом, политической партией в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 7 дней до дня голосования(по 22 ноября 2025 г. (включительно)Второй итоговый финансовый отчет - не позднее, чем через 7 дней после выборов(по 7 декабря 2025 г. (включительно) | Контрольно-ревизионная группап.58 Положение "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" |
| 42 | Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете голосования | Не позднее 3 календарных дней после дня голосования(по 3 декабря 2025 г. (включительно) | Контрольно-ревизионная группач.14 ст.41 конституционного Закона |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 43 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 17 календарных дней до дня голосования(до 13 ноября 2025 г.) | ЦИКч.2 ст.30 конституционного Закона |
| Порядок голосования |  |  |  |
| 44 | Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | Не позднее 2 календарных дней до дня голосования(до 28 ноября 2025 г.) | УИКч.2 ст.33 конституционного Закона |
| 45 | Организация и проведение голосования вне помещения для голосования | За 1 календарный день до дня голосования с 8:00 до 20:00 часов(29 ноября 2025 г.) | УИКч.2 ст.33 конституционного Закона |
| 46 | Проведение голосования | 30 ноября 2025 года(с 08:00 до 20:00 часов) | УИКч.1 ст.31 конституционного Закона |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |
| 47 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИКч.3 ст.35 конституционного Закона |
| 48 | Размещение итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения на официальном сайте ЦИК | По мере поступления | ЦИКч.1 ст.37-1 конституционного Закона |
| 49 | Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК | Не позднее 12 календарных дней со дня голосования(до 13 декабря 2025 г.) | ЦИК, ОИК, УИКч.2 ст.37-1 конституционного Закона |
| 50 | Размещение протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК | Не позднее 13 календарных дней со дня голосования(до 14 декабря 2025 г.) | ЦИК, ОИК,ч.4 ст.37-1 конституционного Закона |
| 51 | Определение результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | Не позднее 13 календарных дней со дня голосования(до 14 декабря 2025 г.) | ЦИКч.1 ст.37 конституционного Закона |
| 52 | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | В 2-недельный срок со дня определения результатов выборов | ЦИКч.6 ст.64 конституционного Закона |

(*) В соответствии со статьей 59 конституционного Закона, сроки избирательных действий сокращаются на треть.