Приложение 2

(Утвержден

План мероприятий

по реализации Программы по снижению административных барьеров при предоставлении

государственных и муниципальных услуг, повышению их качества, эффективности и

доступности для потребителей на 2026-2030 годы

| № | Задачи | Меры/действия | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1. Повышение уровня информированности потребителей об услугах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить потребителей актуальной, понятной и достаточной информацией о государственных и муниципальных услугах (далее - услуги) | 1. Разработать единые требования к содержанию, объему и способам распространения информации об услугах | Разработаны и утверждены единые требования к содержанию, объему и способам распространения информации об услугах | МЭК | Июнь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 2. Привести информацию об услугах, размещаемую в пунктах доступа к услугам, на веб-сайтах госорганов и ОМСУ, государственном портале электронных услуг, автоматизированных системах и мобильных приложениях по предоставлению услуг, в соответствие с едиными требованиями. В том числе, создание условий для получения информации об услугах для лиц с инвалидностью | Повышен уровень доступа потребителей к информации об услугах: - в местах обращения - "в пунктах доступа" размещена единая информация об услугах; - для лиц с инвалидностью созданы условия для получения информации об услугах | Государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие соответствующие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Ноябрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета, местных бюджетов и иных источников финансирования |
|  |  | 3. Создать систему электронного информирования 24/7 с предоставлением консультаций, шаблонов документов для получения услуг, информации о стоимости, местах выдачи результата услуг (интернет-каналы, чат, бот, колл-центры, искусственный интеллект и другие) | Повышен уровень доступа потребителей к информации об услугах: - создана и действует 24/7 система электронного информирования граждан об услугах | МЭК, УДПКР, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Январь 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
| 2 | Повысить уровень цифровой грамотности населения, формирование навыков пользования современными сервисами для получения услуг | Провести мероприятия по повышению цифровой грамотности населения, формированию навыков пользования современными сервисами для получения услуг | Организованы мероприятия по повышению цифровой грамотности населения, в том числе: - подготовлены обучающие материалы (брошюры, видеоролики и т.д.); - выступления в СМИ; - размещение соответствующей информации в пунктах доступа к услугам, на официальных сайтах исполнителей услуг | Государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Ежегодно по отдельному плану | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
| Приоритет 2. Совершенствование работы пунктов доступа к услугам, упрощение системы истребования документов у потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Улучшить качество обслуживания потребителей в пунктах доступа к услугам | 1. Разработать и утвердить унифицированные правила и процедуры деятельности пунктов доступа с использованием существующей инфраструктуры государственного и частного секторов | 1. Утверждены унифицированные правила и процедуры функционирования пунктов доступа к услугам. 2. Унифицированные правила внедрены в практику работы пунктов доступа государственных органов и ОМСУ | МЭК, УДПКР, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие соответствующие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Март 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 2. Обеспечить все стационарные места обращения граждан условиями для получения услуг, в том числе, интернетом, сервисом для оплаты услуг, оргтехникой для оформления документов | Стационарные места обращения граждан оснащены интернетом, сервисом для оплаты услуг, оргтехникой для оформления документов | Государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие соответствующие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Сентябрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 3. Разработать типовую инструкцию для операторов и сотрудников, работающих на месте регистрации, приема заявлений и выдачи услуг (включая требования к внешнему виду, дресс-коду, правилам общения с заявителями, знанию языков и т.д.) | 1. Разработана и утверждена типовая инструкция для операторов и сотрудников, работающих на месте регистрации, приема заявлений и выдачи услуг (включая требования к внешнему виду, дресс-коду, правилам общения с заявителями, знанию языков и т.д.). | МЭК, МТСОМ, МКИМП, УДПКР, ГАГСМС, АГУПКР, НКГЯП | Сентябрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  |  | 2. На основании типовой инструкции разработаны и утверждены внутренние регламентирующие документы государственных органов и ОМСУ | Государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие соответствующие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Декабрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 4. Разработать изменения в НПА для регулирования процесса мотивации и стимулирования сотрудников, работающих непосредственно с потребителями услуг | Внесены изменения в НПА для регулирования процесса мотивации и стимулирования сотрудников, работающих непосредственно с потребителями услуг | МЭК и государственные органы, бюджетные учреждения, предоставляющие соответствующие государственные услуги | Октябрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 5. Разработать квалификационные требования для сотрудников работающих во фронт-офисах | Утверждены квалификационные требования для персонала, работающего во фронт-офисах | Государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие соответствующие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Сентябрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
| 4 | Создать сеть многофункциональных центров | 1. Определить модели создания многофункциональных центров с организацией предоставления услуг различных министерств, ведомств и ОМСУ по согласованию, на основании заключенных договоров | Приняты НПА о создании и утверждении положения о деятельности многофункциональных центров | МЭК, УДПКР, МФ, ПППКР в областях, МГА | Декабрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 2. Решить необходимые организационные вопросы (включая обеспечение необходимыми помещениями, из числа находящихся в оперативном управлении государственных учреждений) и организовать поэтапную передачу функций оказания услуг в многофункциональные центры | Введены в эксплуатацию многофункциональные центры предоставления услуг различных министерств, ведомств и ОМСУ в том числе: - 2 в городе Бишкек; - 1 в городе Ош; - 1 в городе Манас; - 13 в других областных и районных центрах | УДПКР, МЭК, МФ, ГАУГИ, ПППКР в областях, МГА, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие соответствующие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Поэтапно в течение 2027-2030 годов | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 3. Продолжить процесс поэтапной интеграции информационных систем различных госорганов и ОМСУ на одну платформу с условиями и требованиями кибербезопасности | Созданы необходимые условия для расширения номенклатуры услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, а также в электронном формате | УДПКР, ГАГСМС, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Поэтапно в течение 2026-2030 годов | В рамках средств республиканского бюджета, местных бюджетов и иных источников финансирования |
|  |  | 4. Разработать правовые, организационные, финансовые механизмы и методику передачи пунктов доступа к услугам в управление частному сектору | Утверждена методика (порядок) передачи пунктов доступа к услугам в управление частному сектору | МЭК, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Декабрь 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
| 5 | Расширить возможности получения услуг в цифровом формате, оптимизировать перечни запрашиваемых документов | 1. Поэтапно завершить оцифровку и автоматизацию информационных баз данных государственных органов и ОМСУ в сфере услуг, в том числе в системе "Санарип Аймак" | 1. Составлен план-график оцифровки и автоматизации информационных баз данных государственных органов и ОМСУ в сфере услуг и приняты меры к его исполнению. 2. Расширен перечень услуг, предоставляемых в цифровом формате. 3. Внесены соответствующие изменения в стандарты предоставления услуг | Государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Поэтапно в течение 2026-2030 годов | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 2. Провести анализ перечней документов, запрашиваемых у потребителя по каждой услуге на предмет исключения избыточных документов и документов, которые могут быть получены в рамках межведомственного обмена через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", другие государственные и муниципальные автоматизированные системы | 1. Оптимизированы перечни документов, запрашиваемых у потребителей услуг. 2. Расширена возможность предоставления документов в электронном формате с сокращением документов на бумажных носителях. 3. Внесены соответствующие изменения в стандарты предоставления услуг | МЭК, МЦРИТ, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | По отдельному графику в течение 2026-2030 годов | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 3. Ввести нормы по альтернативным процедурам идентификации личности для получения услуг на основе цифровых сервисов, с использованием мобильных телефонов и других гаджетов | Внесены соответствующие изменения в Типовой стандарт и стандарты услуг | МЭК, МЦРИТ, ГАГСМС, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие соответствующие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Декабрь 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 4. Создать систему электронного адресного оповещения граждан по услугам государственных органов и ОМСУ, имеющих проактивный характер | 1. Принят НПА об утверждении системы электронного адресного оповещения граждан по услугам государственных органов и ОМСУ посредством государственного портала электронных услуг. 2. Государственными органами и ОМСУ разработаны: - сервисы по адресному оповещению граждан по услугам; - перечень услуг, подлежащих оповещению | МЭК, МЦРИТ, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Январь 2028 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
| Приоритет 3. Формирование эффективной системы взимания оплаты за оказание услуг |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание необходимой нормативной базы, позволяющей не только учитывать интересы потребителей в получении доступных и качественных услуг, но и обеспечить развитие, улучшение материально-технической базы исполнителей услуг, сделать услуги привлекательными для передачи их на аутсорсинг | 1. Провести комплексный анализ услуг, предоставляемых на платной основе, размеров взимаемых платежей, в том числе на предмет возможности и целесообразности их снижения по отдельным услугам, пересмотра критериев предоставления услуг на платной основе | Разработаны предложения по внесению изменений в НПА, регламентирующие вопросы определения размера стоимости услуг | МЭК, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Декабрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 2. Разработать и утвердить новую редакцию порядка определения размера оплаты за оказание услуг, с учетом введения норм рентабельности при взимании оплаты за предоставление услуг, а также в случае передачи услуг на аутсорсинг | Порядок определения размера оплаты за оказание услуг утвержден в новой редакции | МЭК, МФ | Июнь 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 3. Осуществить мероприятия по увеличению количества услуг, охваченных системой электронных платежей (банкоматы, терминалы, онлайн платежи) | Увеличено количество услуг, охваченных системой электронных платежей (банкоматы, терминалы, онлайн платежи) | Государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
| Приоритет 4. Расширение номенклатуры услуг, аутсорсинг услуг |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Снять барьеры, препятствующие расширению номенклатуры услуг, в том числе введению проактивных услуг | 1. Провести комплексный анализ эффективности реализации Закона Кыргызской Республики "О государственных и муниципальных услугах", в том числе на предмет: - совершенствования понятия и критериев услуг, критериев их платности; - расширения номенклатуры услуг, предоставляемых госорганами и ОМСУ, в том числе в электронном формате; - внедрения проактивных услуг | Подготовлены предложения по совершенствованию Закона Кыргызской Республики "О государственных и муниципальных услугах" | МЭК, ГАГСМС, государственные органы, предоставляющие соответствующие государственные услуги, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | Май 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 2. Подготовить и внести в Администрацию Президента Кыргызской Республики проект НПА, предусматривающий совершенствование правоотношений в сфере предоставления услуг | Проект НПА разработан и внесен в Администрацию Президента Кыргызской Республики | МЭК | Июнь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 3. Провести анализ положений государственных органов и ОМСУ, в части разграничения функции по предоставлению услуг от других выполняемых ими функций, а также анализ действующих реестров услуг на предмет исключения дублирования, разграничения услуг от иной платной деятельности, ставшей дополнительным обременением для граждан | 1. Выработаны рекомендации по разграничению функции по предоставлению услуг от других функций, выполняемых государственными органами и ОМСУ. 2. Внесены соответствующие изменения в реестры услуг, в том числе с целью исключения дублирования, разграничения услуг от иной платной деятельности, ставшей дополнительным обременением для граждан | МЭК, государственные органы, предоставляющие соответствующие государственные услуги, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | Декабрь 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 4. Пересмотреть действующие НПА, регулирующие вопросы формирования единого реестра государственных услуг и базового реестра муниципальных услуг, утверждения стандартов услуг | Внесены изменения в НПА, регулирующие вопросы формирования единого реестра государственных услуг и базового реестра муниципальных услуг, в Типовой стандарт услуг | МЭК | Январь 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 5. Провести инвентаризацию действующего единого реестра государственных услуг и базового реестра муниципальных услуг, с учетом принятых решений по совершенствованию правоотношений в сфере предоставления услуг | Проведена инвентаризация реестра государственных услуг, базового реестра муниципальных услуг, внесены изменения в реестры | МЭК | Июль 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 6. Организовать практическое поэтапное внедрение проактивных государственных и муниципальных услуг | 1. Проведен анализ реестров государственных и муниципальных услуг на предмет выявления услуг, которые могут или должны предоставляться без обязательного запроса потребителя услуги. | МЭК, государственные органы, предоставляющие соответствующие государственные услуги, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | Апрель 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  |  | 2. Подготовлены и утверждены регламенты предоставления проактивных услуг на пилотной основе. |  | Июнь 2027 года |  |
|  |  |  | 3. Организовано предоставление отдельных государственных услуг на проактивной основе |  | Июнь 2027 года |  |
| 8 | Создать действенные механизмы по вовлечению в сферу услуг провайдеров из гражданского сектора и бизнес-сектора | 1. Провести исследование и анализ возможностей (включая, правовой, финансовый, организационно-управленческий аспекты) передачи услуг частному сектору в различных сферах | Проведен анализ, подготовлены предложения и рекомендации по необходимым мерам для передачи услуг на аутсорсинг | МЭК, государственные органы, предоставляющие соответствующие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Сентябрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 2. Разработать и утвердить порядок (методику) передачи услуг частному сектору на аутсорсинг | Разработан и утвержден порядок (методика) передачи отдельных услуг частному сектору на аутсорсинг | МЭК, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Декабрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 3. Провести пилотирование процесса передачи услуг в различных сферах в частный сектор с дальнейшим внедрением в различных сферах | 1. Проведен пилотный проект по реализации процесса передачи услуг в частный сектор и проведена оценка результатов по итогам пилотирования. 2. Результаты пилотного проекта применяются для передачи услуг на аутсорсинг в различных сферах | МЭК, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | 2027-2030 годы | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
| Приоритет 5. Создание эффективной системы управления в сфере услуг и устойчивой обратной связи с потребителями |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сформировать устойчивую государственную систему постоянного мониторинга и контроля качества и доступности предоставляемых услуг | 1. Провести анализ законодательства, регулирующего сферу услуг, административную деятельность и административные процедуры, другие сферы в целях выработки и нормативного закрепления понятий "качество", "доступность" и "эффективность" услуг, "административные барьеры" | Проведен анализ законодательства, регулирующего сферу услуг, административную деятельность и административные процедуры, другие сферы. Выработаны предложения и рекомендации по внесению изменений в законодательство | МЭК | Декабрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 2. Разработать проекты НПА для нормативного закрепления понятий "качество", "доступность" и "эффективность" услуг, "административные барьеры" | Приняты НПА, предусматривающие нормативное закрепление понятий "качество", "доступность" и "эффективность" услуг, "административные барьеры", а также обязанности государственных органов и ОМСУ по анализу и сокращению административных барьеров | МЭК | Декабрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 3. Внести изменения в НПА, регулирующие деятельность уполномоченного государственного органа в сфере услуг, в части: - наделения дополнительными функциями по обеспечению мониторинга, контроля качества и доступности услуг, координации мер по снижению административных барьеров; - усиления его организационных и иных возможностей по обеспечению разработки и реализации государственной политики в сфере услуг (при необходимости) | Приняты НПА, предусматривающие внесение соответствующих изменений в НПА, регламентирующие деятельность уполномоченного государственного органа в сфере услуг | МЭК | Март 2027 года | республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 4. Внедрить регулярное проведение аудита и контроля исполнения требований стандартов услуг, анализа на предмет сокращения административных барьеров | Разработано и принято положение об аудите и контроле исполнения стандарта услуг, анализа на предмет сокращения административных барьеров | МЭК, МЦРИТ | Июль 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 5. Организовать систематическое проведение внутренней оценки качества предоставления услуг, в том числе в части снижения административных барьеров (далее - внутренняя оценка) | По результатам внутренней оценки, проводимой уполномоченным органом, учреждениями, предоставляющими услуги, разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению качества услуг, в том числе снижению административных барьеров | МЭК, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Ежегодно с 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов |
|  |  | 6. Разработать методику по реинжинирингу рабочих процессов при предоставлении услуг в целях совершенствования внутриведомственного и межведомственного взаимодействия | Разработана и утверждена методика по реинжинирингу рабочих процессов при предоставлении услуг | МЭК, МЦРИТ | Февраль 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
| 10 | Обеспечить внедрение и широкое применение механизмов общественного мониторинга качества и доступности услуг | 1. Провести анализ степени удовлетворенности потребителей качеством услуг | Определена степень удовлетворенности потребителей качеством услуг | МЭК, государственные органы и бюджетные учреждения, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета, местных бюджетов и иных источников финансирования |
|  |  | 2. Пересмотреть Методику общественного мониторинга и общественной оценки качества предоставления услуг с учетом оценки мер по снижению административных барьеров | Приняты изменения в Методику общественного мониторинга и общественной оценки качества предоставления услуг | МЭК | Ноябрь 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 3. Провести широкую информационную и разъяснительную работу по применению Методики общественного мониторинга и общественной оценки качества предоставления услуг | Повышен уровень информированности общественных организаций, экспертных и бизнес-сообществ о Методике общественного мониторинга и общественной оценки качества предоставления услуг, в том числе: 1) Методика общественного мониторинга и общественной оценки качества предоставления услуг размещена на веб-сайте МЭК; 2) проведены круглые столы, семинары по разъяснению вопросов применения Методики общественного мониторинга и общественной оценки качества предоставления услуг | МЭК | Апрель 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 4. Дополнить Положение об "Индексе доверия населения" к деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и исполнительных ОМСУ соответствующими показателями по снижению административных барьеров | 1. Принят НПА о внесении изменений в Положение об "Индексе доверия населения" к деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и исполнительных ОМСУ. 2. Введена систематическая оценка предоставления услуг в рамках "Индекса доверия населения" к деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и исполнительных ОМСУ | МЭК, НИСИ, НСК | Июль 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |

Список сокращений

АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени

ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при

ГАУГИ	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете

МГА	местная государственная администрация

МКИМП	Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

НИСИ	Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

НКГЯП	Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике при Президенте

НПА	нормативный правовой акт

ОМСУ	органы местного самоуправления

ПППКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики