Приложение2

(Утвержден постановлением

Кабинета Министров

Кыргызской Республики

от 14 января 2026 года № 6)

Планмероприятий

пореализацииСтратегииразвитиякорпоративнойфинансовойотчетности и аудита в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы

| № | Задачи | Меры | Срок реализации | Ожидаемыерезультаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источник финансиро- вания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет1.Развитиеинституциональнойсистемыкорпоративнойфинансовойотчетностииаудита |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение системы контролякачествафинансовой отчетности, внедрение системы контроля качества аудита | 1.1. Изучить опыт построения независимой надлежащеоценкикачества аудита со стороны уполномоченного государственного органа (передовой/лучший опыт) | IVкв.2026г.– IV кв. 2027 г. | Поездки сотрудников Финнадзорадляизученияопыта независимой надлежащей оценки качества аудита (например,Грузия–Служба бухгалтерского учета, от- четности и аудита при Министерстве финансов, AFM – Нидерланский регулятор финансового рынка и т.д.) | Финнадзор, МФ | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджетаидонорских средств |  |
|  |  | 1.2. Ввести механизм независимой надлежащей оценки качества аудита посредством внесения дополнений и изменений в Закон КР «Об аудиторской деятельности», также в некоторые законодательные акты по внедрениюифункционированиюданной системы (независимого контролера/инспектора-аудитора по контролю качества с соответствующей заработнойплатойистатусом) | IVкв.2030г. | Обновленызаконыисоответствующие НПА. Наличиевштатегосударственногорегулятора(Фин- надзора) независимого контролера /инспектора-ауди- торапоконтролюкачества аудита СПИ и СКП | Финнадзор, МФ, ПАО | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджетаидонорских средств |  |
|  |  | 1.3.Провестипилотные обзоры финансовой отчетности СПИ и СКП | II–IVкв.2028г. | Проведены качественные обзоры. Повышенокачество финансовойотчетностии аудита | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджетаидонорских средств |  |
|  |  | 1.4. Провести практические занятия для сотрудников Финнадзора в целяхулучшения практических навыков и знаний, позволяющих им выполнять свои регуляторные (контрольные) функции припроведенииконтроля качества финансовой от- четности и аудита | IIкв. 2029 г. | Повышенокачествоаудита. Проведены практические занятия для сотрудников Финнадзора | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджетаидонорских средств |  |
|  |  | 1.5.Проведениепилотного контроля качества аудита аудиторских заключенийспакетомфинансовой отчетности СПИ и СКП | IIIкв. 2030 г. | Повышенокачествоаудита | Финнадзор, доноры | Донорские средства |  |
| 2 | Усиление потенциала регулятора финансовойотчетностии аудиторскойдеятельности и повышение профессиональной компетентности | 2.1. Установить устойчивый механизм финансированияпереводовна государственныйязык МСФО, МСФО для МСП,МСА,МСО,кодекса этики профессиональных бухгалтеров, а также их обновлений | IVкв.2028г. | НПА о создании устойчивогомеханизмафинансированияпереводовна государственныйязыкстандартов. Обеспечен своевременный доступ к обновленным МСФО,МСФОдляМСП, МСА, кодексу этики профессиональныхбухгалтеров на государственном языке | Финнадзор, ПАО | Впределах предусмот- ренных средств республи- канского бюджета, донорских средств |  |
|  |  | 2.2. Провести семинары, курсыповышения квалификации, практические занятия для сотрудников Финнадзора по получениюулучшенныхпрактических навыков и знаний для надлежащего выполнения регуляторных функцииприпроведении контроля качества финансовой отчетности и аудита(обновленные знанияпоМСФО,МСА) | IIкв.2027г.– IV кв. 2030 г. | Повышение качества финансовой отчетности и аудита. Проведены семинары, курсыповышения квалификации | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средств республи- канского бюджета, донорских средств |  |
|  |  | 2.3. Подготовить доку- мент для сотрудников в области бухгалтерского учета и аудита, мониторинга, контроля и надзора регулятора, обязывающий к ежегодному непрерывному прохождениюповышения квалификациипоМСФО,МСА | IIIкв. 2026 г. | Документ, обязывающий сотрудников к ежегодному прохождению повышения квалификации по МСФО, МСА | Финнадзор | Впределах предусмот- ренных средств республи- канского бюджета |  |
| 3 | Повышение потенциала практикующих бухгалтеровпоприменениюметодологи- ческих основ составления финансовой отчетности в соответствии с установленными критериями субъектовпредприни- мательства, действующих аудиторов по углубленному пониманию и практическомуприменению МСФОиМСА | 3.1.Обучитьбухгалтеров субъектов общественногоинтересаиСКПпо применениюМСФО. | IVкв.2028г. | Повышена профессиональная квалификация практикующихбухгалтерови действующих аудиторов. Проведены серии семинаров по применению обнов- ленных МСФО и МСА | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета, донорских средств |  |
|  |  | 3.2. Обучить бухгалте- ров, ССП применению МСФО для МСП | IVкв.2028г. | Повышена профессиональ- ная квалификация практи- кующих бухгалтеров. Проведены серии семина- ров по применению обнов- ленных МСФО для МСП | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств |  |
|  |  | 3.3. Обучить действующихаудиторов углубленному пониманию и практическому применению МСФО и МСА | IVкв.2028г. | Повышена профессиональная квалификация действующих аудиторов Проведены серии семинаров по применению обнов- ленных МСФО и МСА | Финнадзор, ПАО, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета, до- норских средств |  |
| 4 | Повышение эффективности института ПАО | 4.1. Обучить сотрудниковПАОдлявыполнения имиделегированных функцийпоконтролюкачества аудита, кодексу этики бухгалтеров | IVкв.2028г. | Повышение потенциала сотрудниковПАО(введен1–2 инспектораконтролякачества аудита). Повышение профессиональной квалификации и этическогоповеденияауди- торов. Обеспечение условий для участия ПАО в регулировании аудиторской деятельности | Финнадзор, ПАО, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджетадонор- ских средств |  |
|  |  | 4.2.Оказатьпомощьвпо- строении соответствую- щейметодологиипо про- ведению контроля качества аудита в ПАО | IIIкв. 2028 г. | Разработаны документы по проведению контроля качества аудита. | ПАО, доноры | Донорские средства |  |
|  |  | 4.3. Внедрить независимогоинспектора- контролеракачествааудита ПАО | IIкв. – IVкв.2028г. | Наличие независимого инспектора-контролера качества аудита в штате ПАО | ПАО, доноры | Донорские средства |  |
|  |  | 4.4.Провестиповеркии мониторинг деятельностиПАОнасоответствиетребованиям законодательстваКРваудиторскойдеятельности,в частностипоконтролю качества | IIкв.2027г.– IV кв. 2030 г. | ПроведеныпроверкиПАО | Финнадзор | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета |  |
|  |  | 4.5. Содействовать наращиванию потенциала ПАО для повышения их способности предоставлять квалификации для бухгалтеров и аудиторов | IVкв.2029г. | Повышен потенциал ПАО по реализации профессиональной квалификации | Финнадзор, ПАО, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета,средствапартнеров,донор- ских средств |  |
| 5 | ВнедрениеПДФО | 5.1.Разработатьруководство для администраторов и пользователей ин- формационной системы Депозитарияфинансовой отчетности | IIкв. 2027 г. | Повышено качество корпоративной финансовой отчетности. Повышен уровеньпрозрачностии Обеспечения общественной доступностикаудированнойфинансовой отчетности | Финнадзор | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета |  |
|  |  | 5.2.Провестисеминары по развитию навыков использования процедур, методологий,инструментов, электронных таблиц для сбора, публикации и суммирования информациипофинансовойот- четности для сотрудников регулятора | IIкв. – IIIкв.2027г. | Повышено качество корпоративной финансовой отчетности.Повышенуровень прозрачности и обеспечения общественной доступностиаудированной финансовой отчетности | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета, донорских средств |  |
|  |  | 5.3.Обучить СПИ, СКПи ССП по процедурам представления финансовой отчетности в электронную систему ПДФО | IIIкв.– IVкв. 2027 г. | Обучены составители финансовой отчетности. Повышено качество корпоративной финансовой отчетности. Повышенуровеньпрозрачности и обеспечения общественнойдоступностик аудированной финансовой отчетности | Финнадзор | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета |  |
|  |  | 5.4. Ввести в действие ПДФОсподключениемв информационнуюсис- тему «Тундук» | IIIкв. 2027 г. | Повышено качество корпоративной финансовой от- четности.Повышенуровеньпрозрачностииобеспечения общественной доступностиаудированной финансовойотчетности | Финнадзор | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета |  |
| 6. | Продвижениевопроса повступлениювМеж- дународный форум независимых регуля- торов аудита (IFIAR) | 6.1 Изучить и подгото- вить необходимые доку- менты для членства в IFIAR, а также по источ- никам финансирования обеспечения членских взносов и т.д. | IIкв. 2027 г. | Подготовленазаявка на вступление в IFIAR | Финнадзор, доноры, МФ | Впределах предусмот- ренных средств бюджетаза- действо- ванных минис- терстви ведомств,а также до- норские средства |  |
|  |  | 6.2. Вступление и актив- ноеучастие,посредством участия в рабочих груп- пах и мероприятиях IFIAR | IVкв.2027г. | Членство вIFIAR. Повышение авторитета страны в международных рейтингах. Улучшениекачества аудита. Повышение доверия к фи- нансовой отчетности. Укреплениефинансовой системы. Привлечение инвестиций. Повышен статус Фин- надзора, как регулятора в области аудиторской дея- тельности и аудита (част- ного сектора) КР | Финнадзор, МФ, доноры | Впределах предусмот- ренных средств бюджетаза- действован- ных минис- терств и ве- домств, а такжедо- норские средства |  |
| Приоритет2.Укреплениебухгалтерскойиаудиторскойпрофессии |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Создание учебного центра по повышения квалификации специ- алистоввфинансовой сфере | 7.1.Подготовитьобосно- ваниеосозданииучеб- ного центра и проект постановления КМКР | IIкв. 2026 г. | Проектпостановления КМКР | Финнадзор | За счет вне- бюджетных средств, до- норских средств |  |
|  |  | 7.2.Подготовитьположе- ния об учебном центре, организационнойструк- туре,атакжеидолжност- ныеинструкцийиштат- ное расписание | IIIкв. 2026 г. | Создан учебный центр. Повышение потенциала специалистоввфинансовой сфере Снижены регуляторные риски за счет повышения осведомленности участни- коврынкаотребованияхза- конодательства | Финнадзор | За счет вне- бюджетных средств,до- норских средств |  |
|  |  | 7.3. Создание МТО: по- мещение, компьютеры и т.д. | IVкв.2026г. | СозданоМТО | Финнадзор | За счет вне- бюджет- ных средств,до- норских средств |  |
|  |  | 7.4. Организовать пилот- ныйзапускпрограммпо- средством проведения первых тренингов, семи- наров,вебинаров,сбора обратнойсвязиикоррек- тировки программ | IIкв. 2027 г. | Проведениетренингов | Финнадзор | За счет вне- бюджет- ных средств,до- норских средств |  |
|  |  | 7.5. Разработать модель долгосрочного финанси- рования | IIIкв. 2027 г. | Модельфинансирования | Финнадзор | За счет вне- бюджетных средств,до- норских средств |  |
| 8 | Укрепление потенци- ала преподавателей вузов, спузов и ПАО | 8.1. Организовать семи- нары по формированию навыков и проведение практических занятий дляпреподавателейвузов и спузов по применению МСФО и MCA | IVкв.2029г. | Проведены соответствую- щиесеминарыдляпрепода- вателей вузов | МНВОИ, Финнадзор, ПАО, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, за счет вне- бюджетных средств, до- норских средств |  |
| 9 | Внедрение кодекса этикидлябухгалтеров СПИ и СКП | 9.1.Закрепить на норма- тивномуровнетребова- ния об обязательном соблюдении кодекса этики для бухгалтеров СПИ и СКП | IVкв.2028г. | Внесено дополнение в За- кон КР «О бухгалтерском учете» и соответствующие НПА по процедуре соблю- дения и повышении квали- фикации бухгалтеров СПИ и СКП | Финнадзор, ПАО | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, средств партнеров |  |
| 10 | Усиление внедрения системы профессио- нальной квалифика- ции аудиторов | 10.1. Пилотировать ак- кредитацию программ ПАОдляпризнанияэкза- меновпопрограммепро- фессиональной квалифи- кации аудитора | IIкв. 2026 г. | Проведена модернизация системы профессиональной квалификации аудитора | Финнадзор, ПАО | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета |  |
|  |  | 10.2.Внестиизмененияи дополнениявНПАпоор- ганизацииприсвоений профессиональной ква- лификации аудиторам | IIкв. 2026 г. | Внесены изменения и до- полнения в Закон КР «Об аудиторской деятель- ности»ивнекоторыесоот- ветствующие НПА. Проведенамодернизация системыпрофессиональной квалификацииаудитора | Финнадзор, ПАО | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- скогобюд- жета |  |
|  |  | 10.3. Провести пилотные экзамены,обучениеэкза- менаторов, разработчи- ков экзаменационных за- даний | IIIкв.– IVкв. 2027 г. | Проведена модернизация системы профессиональной квалификации аудитора | Финнадзор, ПАО, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств |  |
| 11 | Гармонизациянацио- нальной программы трехуровневой сис- темыпрофессиональ- ной квалификации аудиторовсдругими международными программамипрофес- сиональнойквалифи- кации аудиторов (ACCA,ICAEW,CPA) | 11.1. Провести валида- цию программы профес- сиональной квалифика- ции аудиторов с между- народнымипрограммами (ACCA, ICAEW, CPA) | IVкв.2026г. | Проведенавалидация | Финнадзор, ПАО, доноры | Донорские средстваи средства партнеров |  |
|  |  | 11.2.Осуществитьвзаим- ное признание програм- мы профессиональной квалификации с между- народнымипрограммами сертификации | IVкв.2026г. | Взаимно признание между- народных программ серти- фикации | Финнадзор, ПАО, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств |  |
| Приоритет3.Внедрениеиукреплениепубличнойнефинансовойотчетностивобластиустойчивогоразвития(ESG) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Создание норматив- нойправовойиинсти- туциональной базы в области устойчивого развития | 12.1. Получить и подпи- сатьлицензионноесогла- шениесСоветомпомеж- дународным стандартам устойчивого развития (ISSB)направопримене- ния и использования международныхстандар- товотчетностивобласти ESG | IVкв.2026г. | Получено и подписано ли- цензионное соглашения с ISSB | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 12.2. Получить офици- альноеразрешениеипро- вести процедуры, уста- новленные разработчи- кам по переводу ESG на государственный язык | IIIкв. 2027 г.– IVкв. 2028 г. | Подписано и получено раз- решение ISSB на перевод ESG | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 12.3. Подготовить НПА посозданиюустойчивого механизма финансирова- ния переводов на госу- дарственный язык ESG | IVкв.2028г. | Постановление КМКР об устойчивом механизме фи- нансирования переводов на государственный язык | Финнадзор, МФ, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 12.4.Перевестинагосу- дарственный язык ESG | IIкв. 2029 г. | ПереведеныESGнагосу- дарственныйязык,имеют юридическуюсилу. | Финнадзор, МФ, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 12.5.РазработатьНПАпо внедрению и примене- нию ESG | IVкв.2027г.– IV кв. 2028 г. | Внесены изменениявЗакон КыргызскойРеспублики«О бухгалтерской учете», по- становление КМКР овнедрениииприменении | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 12.6.Внестиизмененияи дополнения в законода- тельствопоопределению ответственного уполно- моченногогосударствен- ного органа за монито- ринг отчетности об устойчивости | IVкв.2027г.– IV кв. 2028 г. | Внесено дополнение в За- кон Кыргызской Респуб- лики «О бухгалтерском учете». Положение о Финнадзоре и другие НПА. Приняты обновленные за- коны и НПА | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
| 13 | Развитиеинфраструк- туры ESG | 13.1. Внедрить требова- ния о составлении и рас- крытии ESG, СПИ и СК | IIкв. 2029 г. | ЗаконКыргызскойРеспуб- лики. ПостановлениеКМКР | Финнадзор, ПАО, ЗАО«КФБ», доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- скогобюд- жетадонор- ских средств, АБР |  |
|  |  | 13.2. Разработать и внед- рить руководство по составлению нефинан- совой публичной отчет- ности и отчетности в об- ластиESGдляСПИи СКП | IVкв.2026г. | Руководство по составле- нию отчетности по вопро- сам устойчивого развития с учетом рекомендаций UNCTAD | Финнадзор, ПАО, КФБ, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 13.3. Внедрить систему представления элек- тронной отчетности по вопросам устойчивого развития посредством портала ПДФО | IIIкв. 2027 г. | Публичноераскрытиенефи- нансовой отчетности и от- четностипоESGдляСПИи СКП посредством ПДФО | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 13.4. Участвовать сис- тематическивдальней- шемЕвразийскомрегио- нальномпартнерствепо продвижению отчет- ности об устойчивости и ЦУР | Iкв.2026г.– IVкв.2030г. | Участиена заседаниях Евразийского региональ- ногопартнерствапопро- движению отчетности об устойчивости и ЦУР, командировки | Финнадзор, МФ, КФБ, НБКР(посогласо- ванию), ГАУГИ, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 13.5. Провести повтор- ную оценку националь- ной инфраструктуры учета и отчетности ADT | 2027–2029 гг. | ОтчетпооценкеADTв Кыргызской Республике | Финнадзор, доноры, (UNCTAD,IFC) | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета на соответ- ствующий год,донор- ских средств, АБР |  |
| 14 | Развитие кадрового потенциала и компе- тенцийвобласти ESG | 14.1. Внедрить ESG-дис- циплину в программы среднего, высшего про- фессионального образо- вания, подготовки и по- вышения квалификации | IVкв.2026г.– IV кв. 2029 г. | ВнедренаESG-дисциплина. Внедрены темы ESG по непрерывному профессио- нальному образованию аудиторов | МНВОИ, Финнадзор, вузы, ПАО, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 14.2. Обучить специа- листов Финнадзора, аудиторов,бухгалтерови корпоративныхменедже- ров принципам ESG с привлечением нацио- нальныхимеждународ- ных экспертов, обладаю- щих высоким уровнем экспертизы и практи- ческиминавыками | IIкв.2026г.– IV кв. 2029 г. | Проведены семинары по применению ESG с привле- чением экспертов | Финнадзор, МФ, доноры, (IFC, GIZ, АБР, ISAR,UNCTAD), ПАО, КФБ, палатанезависи- мых директоров | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
|  |  | 14.3. Обучить специа- листовкомпаний(СПИи СКП,атакжеМСП)по подготовкеESG-отчетно- сти | IIкв.2026г.– IV кв. 2029 г. | Проведенысеминары по применению ESG | Финнадзор, КФБ, доноры (IFC, GIZ, АБР, ISAR,UNCTAD) ПАО, КФБ, палатанезависи- мых директоров | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР |  |
| 15 | Внедрениестандартов бухгалтерского учета и аудита по ислам- ским стандартам фи- нансирования | 15.1. Изучение вопроса повнедрениюстандартов бухгалтерского учета и аудита по исламским стандартам финансиро- вания | IIIкв. 2030 г. | Подготовленыаналитичес- кие материалы | ПАО | Средства ПАО |  |
| Приоритет4.Повышениеинформированностиобщественностиофинансовойотчетностиифинансовойграмотности |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация мероприятийпоповышению информирован- ности обществен- ности,представителей бизнес-сообществ о положительномвлияниидостоверной финансовой,нефинансовойотчетностии отчетностипоустойчивому развитию | 16.1. Продвигать финан- совую грамотности насе- ления, предоставление знаний о финансовой от- четности и ее роли в предоставлении надеж- ной информации (семи- нары, вебинары и публи- кации, направленные на объяснение значения и преимуществ качествен- нойфинансовойотчет- ности) | IVкв.2027г.– III кв. 2030 г. | Повышение осведомлен- ности общественности о преимуществах качествен- нойкорпоративнойфинан- совой отчетности | Финнадзор, доноры | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств |  |
|  |  | 16.2.Освещатьинформа- цию о преимуществах публичной нефинансо- вой отчетности и отчет- ности по устойчивому развитию | IVкв.2027г.– III кв. 2030 г. | Повышениеосведомлен ности общественности о преимуществах качествен- ной нефинансовой отчетно- стииотчетностипоустой- чивомуразвитию | Финнадзор | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета |  |
| 17 | Обеспечение доступа и прозрачности финансовой отчетности для общественности | 17.1. Осуществлять раскрытие и опубликование полного пакета корпоративной финансовой отчетности публичных компаний посредством портала ПДФО | IIIкв. 2028 г. | Полное функционирование ПДФО. Наличие свободного до- ступакпубличнойкорпоративной финансовой отчетности компаний. Повышение осведомленности общественности о преимуществах качественнойфинансовой отчетности | Финнадзор | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюджета |  |
| 18 | Обеспечение открытых данных и прозрачныхреестров компаний | 18.1. Внедрить реестр публичных компаний, в том числеСПИ, СКПпо- средством портала ПДФО | IIкв.2028 г. – IIIкв.2029г. | Свободныйдоступкоткрытым данным публичных компаний | Финнадзор | Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- скогобюд- жета |  |

Списоксокращений

КМКР	КабинетМинистровКыргызскойРеспублики

КР	КыргызскаяРеспублика

МФ	МинистерствофинансовКыргызскойРеспублики

МНВОИ	Министерствонауки,высшегообразованияиинновацийКыргызскойРеспублики

Финнадзор	СлужбарегулированияинадзоразафинансовымрынкомприМинистерствеэкономикиикоммерции

ПАО	профессиональноеаудиторскоеобъединение

СПИ	субъектпубличногоинтереса

СКП	субъекткрупногопредпринимательства

МСФО	Международныестандартыфинансовойотчетности

МСА	Международныестандартыаудита

МСО	Международныестандартыобразования

МСП	малоесреднеепредпринимательство

НПА	нормативныеправовыеакты

ПДФО	Публичныйдепозитарийфинансовойотчетности

АБР	Азиатскийбанкразвития

IFIAR	Международныйфорумнезависимыхрегулятороваудита(InternationalForumofIndependentAudit

ISSB	Советпомеждународнымстандартамустойчивогоразвития(InternationalSustainabilityStandards

ESG	Международныйстандартустойчивогоразвития(Environmental,SocialandGovernance)

UNCTAD	КонференцияООНпоторговлеиразвитию(UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment)

ISAR	Межправительственнаярабочаягруппаэкспертовпомеждународнымстандартамучетаиотчетности

ЦУР	целиустойчивогоразвития